## Поддержка вещ.
Вариант расположения №1
|  | Контрольная дата | Ответственные лица | Уровень готовности (0-2) | Пояснения | Контрольная дата | Ответственные лица | Уровень готовности (0-2) | Пояснения
|  | Проект А |  |  |  | Проект Б
1 | Расчетно-переговорный этап | 2010-03-15 | Иванов | 2 | Всё плохо | 2010-03-13 | Иванов | 0 | Всё плохо
2 | Создание ТЗ, обоснование цены | 2011-04-23 | Петров | 2 | 5 баллов | 2010-03-13 | Иванов | 0 | Всё плохо
3 | Служебная записка с обоснованием цены | 2010-12-03 | Сидоров | 1 | Ещё немного | 2010-03-13 | Иванов | 0 | Всё плохо
4 | Подготовка конкурсной документации | 2010-03-15 | Яблоков | 1 | Чуть-чуть осталось | 2010-11-15 | Иванов | 0 | Всё плохо
5 | Публикация конкурса (аукциона) | 2011-01-01 | Чаплин | 0 | Чаплина - расстрелять | 2010-11-15 | Иванов | 0 | Всё плохо
Вариант расположения №2
|  | Расчетно-переговорный этап | Создание ТЗ, обоснование цены | Служебная записка с обоснованием цены | Подготовка конкурсной документации
Проект А
1 | Контрольная дата | 2010-03-15 | 2011-04-23 | 2010-12-03 | 2010-03-15
2 | Ответственные лица | Иванов | Петров | Сидоров | Яблоков
3 | Уровень готовности (0-2) | 0 | 2 | 1 | 1
4 | Пояснения | Всё плохо | 5 баллов | Ещё немного | Чуть-чуть осталось
Проект Б
1 | Контрольная дата | 2010-03-13 | 2010-03-13 | 2010-03-13 | 2010-12-15
2 | Ответственные лица | Петров | Петров | Петров | Петров
3 | Уровень готовности (0-2) | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Пояснения | Ещё немного | Ещё немного | Ещё немного | Ещё немного

## БД
Дата | Кто | Уровень | Пояснения | Этап | Проект
2010-03-13 | Иванов | 0 | Всё плохо | Расчетно-переговорный этап | Проект Б
2010-03-13 | Иванов | 0 | Всё плохо | Создание ТЗ, обоснование цены | Проект Б
2010-03-13 | Иванов | 0 | Всё плохо | Служебная записка с обоснованием цены | Проект Б
2010-03-15 | Иванов | 2 | Всё плохо | Расчетно-переговорный этап | Проект А
2010-03-15 | Яблоков | 1 | Чуть-чуть осталось | Подготовка конкурсной документации | Проект А
2010-11-15 | Иванов | 0 | Всё плохо | Расчетно-переговорный этап | Проект Б
2010-11-15 | Иванов | 0 | Всё плохо | Подготовка конкурсной документации | Проект Б
2010-12-03 | Сидоров | 1 | Ещё немного | Служебная записка с обоснованием цены | Проект А
2011-01-01 | Чаплин | 0 | Чаплина - расстрелять | Публикация конкурса (аукциона) | Проект А
2011-04-23 | Петров | 2 | 5 баллов | Создание ТЗ, обоснование цены | Проект А
2010-12-03 | Сидоров | 1 | Ещё немного | Служебная записка с обоснованием цены | Проект С
2011-01-01 | Чаплин | 0 | Чаплина - расстрелять | Публикация конкурса (аукциона) | Проект С
2011-04-23 | Петров | 2 | 5 баллов | Создание ТЗ, обоснование цены | Проект С
2010-03-15 | Иванов | 2 | Всё плохо | Расчетно-переговорный этап | Проект С
2010-03-15 | Яблоков | 1 | Чуть-чуть осталось | Подготовка конкурсной документации | Проект С

## Right
Проект | Проект А |  |  |  | Проект | Проект Б
Этап | Контрольная дата | Ответственные лица | Уровень готовности (0-2) | Пояснения | Этап | Контрольная дата | Ответственные лица | Уровень готовности (0-2) | Пояснения
Подготовка конкурсной документации | 2010-03-15 | Яблоков | 1 | Чуть-чуть осталось | Подготовка конкурсной документации | 2010-11-15 | Иванов | 0 | Всё плохо
Публикация конкурса (аукциона) | 2011-01-01 | Чаплин | 0 | Чаплина - расстрелять | Расчетно-переговорный этап | 2010-03-13 | Иванов | 0 | Всё плохо
Расчетно-переговорный этап | 2010-03-15 | Иванов | 2 | Всё плохо |  | 2010-11-15 | Иванов | 0 | Всё плохо
Служебная записка с обоснованием цены | 2010-12-03 | Сидоров | 1 | Ещё немного | Служебная записка с обоснованием цены | 2010-03-13 | Иванов | 0 | Всё плохо
Создание ТЗ, обоснование цены | 2011-04-23 | Петров | 2 | 5 баллов | Создание ТЗ, обоснование цены | 2010-03-13 | Иванов | 0 | Всё плохо
Проект | Проект С
Этап | Контрольная дата | Ответственные лица | Уровень готовности (0-2) | Пояснения
Подготовка конкурсной документации | 2010-03-15 | Яблоков | 1 | Чуть-чуть осталось
Публикация конкурса (аукциона) | 2011-01-01 | Чаплин | 0 | Чаплина - расстрелять
Расчетно-переговорный этап | 2010-03-15 | Иванов | 2 | Всё плохо
Служебная записка с обоснованием цены | 2010-12-03 | Сидоров | 1 | Ещё немного
Создание ТЗ, обоснование цены | 2011-04-23 | Петров | 2 | 5 баллов