## ТЭП
Для геологов и операторов :ТЭП ВРУЧНУЮ НЕ ЗАБИВАТЬ ВНОСИТЬ ДАННЫЕ В РЕЙС БАЛАНС ПО РЕЙСАМ.
Технико - Экономические Показатели | [19 empty] | Исполнитель:ОПЭ ГТИ ООО "ТНГ-Групп"
Скважина №275 | [6 empty] | Начат : 27/03/2013 0:00 |  |  |  | Операторы : Золотухин Д.С Натальин М.В | [8 empty] | Заказчик : КФ ЗАО "ССК"
Майгуннская площадь | [6 empty] | Закончен : |  |  |  | Геологи : Малешин А.Б
Рейс | Интервал |  | Дата |  | Т кал. | Проходка | Баланс времени
| Начало | Конец | Начала | Окончания |  |  | Т бур. | Т спо. | Т нар. | Т прочее. | Т пром. | Т прор. | Т рейс. | Т гис. | Т рем. | Т креп. | Типт. | Тосл. | Т авар. | Рейс | Т орг.пр.
№ | метр |  | день. месяц. часы. мин. |  | Часы | Метр | Часы | Часы | Часы | Часы | Часы | Часы | Часы | Часы | Часы | Часы | Часы | Часы | Часы | № | Часы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  | 24
#REF! | #REF! | 2996.4 |  |  | 0 | #REF! | [13 empty] | #REF! | 0
#REF! | 2996.4 | 2996.4 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | #REF! | 0
#REF! | 2996.4 | 2996.4 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | #REF! | 0
#REF! | 2996.4 | 3000 |  |  | 0 | 3.6 | [13 empty] | #REF! | 0
#REF! | 3000 | 3000 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | #REF! | 0
#REF! | 3000 | 3000 | 0 | 2014-03-14 12:15 | 1001100.25 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 3.5 | 5 | 0 | 23.6667 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0 | #REF! | 1001074.4167
#REF! | 3000 | 3049.6 | 2014-03-14 12:15 | 2014-03-18 13:40 | 97.4167 | 49.6 | 42.5833 | 12.5 | 1.25 | 7.6667 | 1 | 19.75 | 84.75 | 0 | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 7.7609e-11
#REF! | 3049.6 | 3069.2 | 2014-03-18 13:40 | 2014-03-22 06:30 | 88.8333 | 19.6 | 20.0833 | 11.5833 | 0.25 | 7.6667 | 3.3333 | 34.1667 | 77.0833 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 3.8796e-11
#REF! | 3069.2 | 3100 | 2014-03-22 06:30 | 2014-03-27 01:00 | 114.5 | 30.8 | 39.5833 | 21.75 | 1 | 10.0833 | 2.5833 | 39.5 | 114.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 5.8208e-11
#REF! | 3100 | 3106.5 | 2014-03-27 01:00 | 2014-03-28 12:00 | 35 | 6.5 | 10 | 10.6667 | 0.66667 | 6.3333 | 0.5 | 6.8333 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 5.8208e-11
#REF! | 3106.5 | 3127 | 2014-03-28 12:00 | 2014-03-30 05:30 | 41.5 | 20.5 | 20.75 | 10.9167 | 0.66667 | 4.0833 | 1 | 4.0833 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -5.8215e-11
#REF! | 3127 | 3141.3 | 2014-03-30 05:30 | 2014-03-31 16:30 | 35 | 14.3 | 16.5833 | 11.5833 | 0.5 | 3.1667 | 3.1667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 5.8208e-11
#REF! | 3141.3 | 3155 | 2014-03-31 16:30 | 2014-04-02 | 31.5 | 13.7 | 13.5 | 10.8333 | 0.33333 | 4.4167 | 2.4167 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
#REF! | 3155 | 3180 | 2014-04-02 | 2014-04-04 | 48 | 25 | 43.5833 | -4.3333 | 0.33333 | 1 | 0.58333 | 3.8333 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
#REF! | 3180 | 0 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 0 | -3180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
#REF! | 0 | 0 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
#REF! | 0 | 0 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
#REF! | 0 | 0 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
#REF! | 0 | 0 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
#REF! | 0 | 0 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
#REF! | 0 | 0 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
#REF! | 0 | 0 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
#REF! | 0 | 0 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
#REF! | 0 | 0 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
#REF! | 0 | 0 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
#REF! | 0 | 0 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
#REF! | 0 | 0 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
#REF! | 0 | 0 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
#REF! | 0 | 0 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
#REF! | 0 | 0 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
#REF! | 0 | 0 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
|  |  |  | Итого: | 1001592 | #REF! | 206.6667 | 100.6667 | 5 | 47.9167 | #REF! | #REF! | 488 | 11.75 | 15.6667 | 0 | 2.1667 | 0 | 0 |  | 1001074.4167
Formulas:
Дата = [Окончания, row above]
Окончания = '[4]155'!$G2