## Перечень_2014
Оборудование, ст. № | Срок ремонта по ОДУ графику (скорректир.) |  | Срок ремонта (скорректир.) | Приказ по СП о выводе в ремонт (за 20 дней до начала ремонта) | Ведомость планируемых работ (за 1 месяц до начала ремонта) | Сетевой график (за 20 дней до начала ремонта) | Акт готовности (за 15 дней до начала ремонта) | Факт (краткий рапорт) |  | Акт дефектации (за 1 мес. до окончания ремонта) | Ведомость выполненных работ (в течение 5-ти дней после прохождения П.К.Э.(30 сут.)) | Акт приёмки (по согласованию) |  |  | ТЭПы (за 30 дней до окончания ремонта)
| Нач. | Окончан. | [5 empty] | Вывода в ремонт | Окончания ремонта |  |  | ПРОЕКТ (в течение 5-ти дней после прохождения П.С.И.(48ч.)) | Предварительный (в течение 5 дн. после П.С.И.(48ч.).) | Окончательный (в течение 5 дн. после П.К.Э.(30 сут.)) | До ремонта+ ожид. после рем. | окончательные.
фиолетовым помечено то, что должны предоставить в текущем месяце
[17 empty] | Есть | Оранжевый текст- что выполнено.
| 2014-07-02 | 2014-10-29 |  | 2014-06-11 | 2014-06-01 | 2014-06-11 | 2014-06-16 |  |  | 2014-09-28 | 1 дек - 6 дек | 1 ноя - 6 ноя | 1 ноя - 6 ноя | 1 дек - 6 дек | 2014-07-03 | 1 дек - 6 дек
| 2014-05-12 | 2014-06-18 |  | 2014-04-21 | 2014-04-11 | 2014-04-21 | 2014-04-26 |  |  | 2014-05-18 | 21 июл - 26 июл | 21 июн - 26 июн | 21 июн - 26 июн | 21 июл - 26 июл | 2014-05-13 | 21 июл - 26 июл
| 2014-05-12 | 2014-06-18 |  | 2014-04-21 | 2014-04-11 | 2014-04-21 | 2014-04-26 |  |  | 2014-05-18 | 21 июл - 26 июл | 21 июн - 26 июн | 21 июн - 26 июн | 21 июл - 26 июл | 2014-05-13 | 21 июл - 26 июл
| 2014-07-01 | 2014-07-31 |  | 2014-06-10 | 2014-05-31 | 2014-06-10 | 2014-06-15 |  |  | 2014-06-30 | 2 сен - 7 сен | 3 авг - 8 авг | 3 авг - 8 авг | 2 сен - 7 сен | 2014-07-02 | 2 сен - 7 сен
Note on Q2: В течение 5-ти дней после прохождения подконтрольной эксплуатации.