## Было
Журнал выдачи ежедневных нормированных заданий
Дата | Наименование объекта Наименование работ | Номер заказа в АСУ ТОиР (при наличии) | Плановый объем работ | Плановые трудо-затраты (норматив) | Распола-гаемые трудо-затраты на смену | Производитель работ и состав бригады | Категория персонала | время начала работ | время окончания работ | Наименование и кол-во машин и механизм., использ. в работе | Отработано чел*час | Фактические трудозатраты, чел*час. | Подпись мастера
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
01.04.14 | ТО ПС-1150 | P07210016118. |  |  |  | Сова В.П. | Водитель | 8:00 | 17:00 | Автомобиль УАЗ 39094 шасси №30484305 | 9
01.04.14 | ТО ПС-500 | P07210016130. |  |  |  | Останин В.В. | Водитель | 8:00 | 17:00 | Грузовой самосвал | 9
01.04.14 | КР ШР-1 РГ-217 | P07210026470. |  |  |  | Лебедев Е.М. | Водитель | 8:00 | 17:00 | автогидроподъемник Р-183 | 9
01.04.14 | КР ШР-1 РГ-217 | P07210026470. |  |  |  | Шубин В.Г. | Водитель | 8:00 | 17:00 | Автокран | 9
01.04.14 | ТР АТ-1 ПС Горняк | P07210033316. |  |  |  | Кибяков А.С. | Водитель | 8:00 | 17:00 | Грузопассажирский грузоовой а/м УАЗ-22069-04 | 9
01.04.14 | ТО СБ-640МД АН1472 Х/С 04/14 | P07210034639. |  |  |  | Аитов С.Н. | Машинист бульдозера | 8:00 | 17:00 |  | 9
01.04.14 | ТО СБ-640МД АН1472 Х/С 04/14 | P07210034639. |  |  |  | Бондарев А.А. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
01.04.14 | ТО СБ-640МД АН1472 Х/С 04/14 | P07210034639. |  |  |  | Гетманский С.Н. | Машинист бульдозера | 8:00 | 17:00 |  | 9
01.04.14 | ТО СБ-640МД АН1472 Х/С 04/14 | P07210034639. |  |  |  | Дец С.Г. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
01.04.14 | ТО СБ-640МД АН1472 Х/С 04/14 | P07210034639. |  |  |  | Зубенко Е.А. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
01.04.14 | ТО СБ-640МД АН1472 Х/С 04/14 | P07210034639. |  |  |  | Кобцев Ю.Н. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
01.04.14 | ТО СБ-640МД АН1472 Х/С 04/14 | P07210034639. |  |  |  | Коробейников С.П. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
01.04.14 | ТО СБ-640МД АН1472 Х/С 04/14 | P07210034639. |  |  |  | Лапицкий Е.А. | Машинист бульдозера | 8:00 | 17:00 |  | 9
01.04.14 | ТО СБ-640МД АН1472 Х/С 04/14 | P07210034639. |  |  |  | Никитин В.В. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
01.04.14 | ТО СБ-640МД АН1471 Х/С 04/14 | P07210034641. |  |  |  | Растилин М.Я. | Машинист бульдозера | 8:00 | 17:00 |  | 9
01.04.14 | ТО СБ-640МД АН1471 Х/С 04/14 | P07210034641. |  |  |  | Скрипкарев С.М. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
01.04.14 | ТО СБ-640МД АН1471 Х/С 04/14 | P07210034641. |  |  |  | Сыровяткин П.С. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
01.04.14 | ТО СБ-640МД АН1471 Х/С 04/14 | P07210034641. |  |  |  | Филинов Б.В. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
01.04.14 | ТО СБ-640МД АН1471 Х/С 04/14 | P07210034641. |  |  |  | Чекалин А.В. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
01.04.14 | ТО СБ-640МД АН1471 Х/С 04/14 | P07210034641. |  |  |  | Юшманов С.В. | Машинист экскаватора | 8:00 | 17:00 |  | 9
01.04.14 | ТО СБ-640МД АН1471 Х/С 04/14 | P07210034641. |  |  |  | Яшнов А.В. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
01.04.14 | ТО СБ-640МД АН1471 Х/С 04/14 | P07210034641. |  |  |  | Яшнов С.В. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
01.04.14 | ТО ПС-500 | P07210016142. |  |  |  | Авраменко В.Н. | Машинист бульдозера | 8:00 | 17:00 |  | 9
01.04.14 | ТО ПС-500 | P07210016142. |  |  |  | Погодин И.И. (м) | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
01.04.14 | ТО ПС-500 | P07210016142. |  |  |  | Погодин И.И. (ст) | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
01.04.14 | ТО ПС-500 | P07210016142. |  |  |  | Шеховцов С.Н. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
01.04.14 | ТО ПС-500 | P07210016142. |  |  |  | Щетинин А.Ю. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
02.04.14 | ТО УРАЛ-32551 К562НН Х/С 04/14 | P07210034640. |  |  |  | Аитов С.Н. | Машинист бульдозера | 8:00 | 17:00 |  | 9
02.04.14 | ТО УРАЛ-32551 К562НН Х/С 04/14 | P07210034640. |  |  |  | Бондарев А.А. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
02.04.14 | ТО УРАЛ-32551 К562НН Х/С 04/14 | P07210034640. |  |  |  | Гетманский С.Н. | Машинист бульдозера | 8:00 | 17:00 |  | 9
02.04.14 | ТО УРАЛ-32551 К562НН Х/С 04/14 | P07210034640. |  |  |  | Дец С.Г. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
02.04.14 | ТО УРАЛ-32551 К562НН Х/С 04/14 | P07210034640. |  |  |  | Зубенко Е.А. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
02.04.14 | ТО УРАЛ-32551 К562НН Х/С 04/14 | P07210034640. |  |  |  | Кобцев Ю.Н. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
02.04.14 | ТО УРАЛ-32551 К562НН Х/С 04/14 | P07210034640. |  |  |  | Коробейников С.П. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
02.04.14 | ТО УРАЛ-32551 К562НН Х/С 04/14 | P07210034640. |  |  |  | Лапицкий Е.А. | Машинист бульдозера | 8:00 | 17:00 |  | 9
02.04.14 | ТО УРАЛ-32551 К562НН Х/С 04/14 | P07210034640. |  |  |  | Останин В.В. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
02.04.14 | ТО УРАЛ-32551 К562НН Х/С 04/14 | P07210034640. |  |  |  | Никитин В.В. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
02.04.14 | ТО ЗИЛ-130 К558ВЕ Х/С 04/14 | P07210034642. |  |  |  | Растилин М.Я. | Машинист бульдозера | 8:00 | 17:00 |  | 9
02.04.14 | ТО ЗИЛ-130 К558ВЕ Х/С 04/14 | P07210034642. |  |  |  | Скрипкарев С.М. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
02.04.14 | ТО ЗИЛ-130 К558ВЕ Х/С 04/14 | P07210034642. |  |  |  | Сова В.П. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
02.04.14 | ТО ЗИЛ-130 К558ВЕ Х/С 04/14 | P07210034642. |  |  |  | Сыровяткин П.С. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
02.04.14 | ТО ЗИЛ-130 К558ВЕ Х/С 04/14 | P07210034642. |  |  |  | Филинов Б.В. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
02.04.14 | ТО ЗИЛ-130 К558ВЕ Х/С 04/14 | P07210034642. |  |  |  | Чекалин А.В. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
02.04.14 | ТО ЗИЛ-130 К558ВЕ Х/С 04/14 | P07210034642. |  |  |  | Юшманов С.В. | Машинист экскаватора | 8:00 | 17:00 |  | 9
02.04.14 | ТО ЗИЛ-130 К558ВЕ Х/С 04/14 | P07210034642. |  |  |  | Яшнов А.В. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
02.04.14 | ТО ЗИЛ-130 К558ВЕ Х/С 04/14 | P07210034642. |  |  |  | Яшнов С.В. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
02.04.14 | ИИ ПС-220 кВ4/04 | P07210015748. |  |  |  | Погодин И.И. (м) | Водитель | 8:00 | 17:00 | Универсальная электротехническая лаборатория | 9
02.04.14 | КР ЛР РГ-217 (окончание) | P07210026466. |  |  |  | Погодин И.И. (ст) | Водитель | 8:00 | 17:00 | ПСС-131.22Э (483722-4) на шасси Урал 4320-1151-41 | 9
02.04.14 | КР ЛР РГ-217 (окончание) | P07210026470. |  |  |  | Лебедев Е.М. | Водитель | 8:00 | 17:00 | автогидроподъемник Р-183 | 9
02.04.14 | ТО ВЛ110кВ Усть-Т-Алт ВЛ ТА-1402 №ОсмВес | P07210032269. |  |  |  | Остриков М.А. | Водитель | 8:00 | 12:00 | Автомобиль УАЗ-390945 № 80485689 белая ночь | 4
02.04.14 | ТО ВЛ110кВ Алтай-Чесноко ВЛ АЧ-8 №ОсмВес | P07210032272. |  |  |  | Остриков М.А. | Водитель | 12:00 | 17:00 | Автомобиль УАЗ-390945 № 80485689 белая ночь | 5
02.04.14 | ТР АТ-1 ПС | P07210033316. |  |  |  | Кибяков А.С. | Водитель | 8:00 | 17:00 | Грузопассажирский грузоовой а/м УАЗ-22069-04 | 9
02.04.14 | ТО ПС-500 апрель | P07210016142. |  |  |  | Авраменко В.Н. | Машинист бульдозера | 8:00 | 17:00 |  | 9
02.04.14 | ТО ПС-500 апрель | P07210016142. |  |  |  | Шубин В.Г. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
02.04.14 | ТО ПС-500 апрель | P07210016142. |  |  |  | Шеховцов С.Н. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
02.04.14 | ТО ПС-500 апрель | P07210016142. |  |  |  | Щетинин А.Ю. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
03.04.14 | ИИ ПС-220 кВ Горняк 14/04 | P07210015748. |  |  |  | Погодин И.И. (м) | Водитель | 8:00 | 17:00 | Универсальная электротехническая лаборатория | 9
03.04.14 | ТО ПС-1150 Алтай апрель | P07210016118. |  |  |  | Сова В.П. | Водитель | 8:00 | 17:00 | Автомобиль УАЗ 39094 шасси №30484305 | 9
03.04.14 | ТО ПС-220 Троицкая апрель | P07210018060. |  |  |  | Бондарев А.А. | Водитель | 8:00 | 19:00 | Автомобиль УАЗ 390995 № 90400292 белая ночь | 11
03.04.14 | ТО ПС-220 Троицкая апрель | P07210018060. |  |  |  | Останин В.В. | Водитель | 8:00 | 17:00 | ПСС-131.22Э (4320) 294635 | 9
03.04.14 | ТО ВЛ10кВ Барн-Алт ВЛ БА-10-15 №ОсмВесн | P07210032248. |  |  |  | Остриков М.А. | Водитель | 8:00 | 12:00 | Автомобиль УАЗ-390945 № 80485689 белая ночь | 4
03.04.14 | ТО ВЛ10кВ Барн-Алт ВЛ БА-7-20 №ОсмВесн | P07210032265. |  |  |  | Остриков М.А. | Водитель | 12:00 | 17:00 | Автомобиль УАЗ-390945 № 80485689 белая ночь | 5
03.04.14 | ВЛ 220 кВ Рубц-Южная I цепь № ОсмотрВесн | P07210032271. |  |  |  | Кибяков А.С. | Водитель | 8:00 | 13:00 | ТРЭКОЛ 39041 (14) № 1519 с кузовом УАЗ-31 | 5
03.04.14 | ВЛ 220 кВ Рубц-Южная II Цепь№ ОсмотрВесн | P07210032291. |  |  |  | Кибяков А.С. | Водитель | 13:00 | 17:00 | ТРЭКОЛ 39041 (14) № 1519 с кузовом УАЗ-31 | 4
03.04.14 | ТР АТ-1 ПС Горняк | P07210033316. |  |  |  | Авраменко В.Н. | Машинист бульдозера | 8:00 | 17:00 | Грузопассажирский грузоовой а/м УАЗ-22069-04 | 9
04.04.14 | ТО УРАЛ-32551 Р065ВА Х/С 04/14 | P07210034643. |  |  |  | Аитов С.Н. | Машинист бульдозера | 8:00 | 17:00 |  | 9
04.04.14 | ТО УРАЛ-32551 Р065ВА Х/С 04/14 | P07210034643. |  |  |  | Гетманский С.Н. | Машинист бульдозера | 8:00 | 17:00 |  | 9
04.04.14 | ТО УРАЛ-32551 Р065ВА Х/С 04/14 | P07210034643. |  |  |  | Дец С.Г. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
04.04.14 | ТО УРАЛ-32551 Р065ВА Х/С 04/14 | P07210034643. |  |  |  | Зубенко Е.А. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
04.04.14 | ТО УРАЛ-32551 Р065ВА Х/С 04/14 | P07210034643. |  |  |  | Кобцев Ю.Н. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
04.04.14 | ТО УРАЛ-32551 Р065ВА Х/С 04/14 | P07210034643. |  |  |  | Коробейников С.П. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
04.04.14 | ТО УРАЛ-32551 Р065ВА Х/С 04/14 | P07210034643. |  |  |  | Лапицкий Е.А. | Машинист бульдозера | 8:00 | 17:00 |  | 9
04.04.14 | ТО УРАЛ-32551 Р065ВА Х/С 04/14 | P07210034643. |  |  |  | Никитин В.В. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
04.04.14 | ТО УРАЛ-32551 Р065ВА Х/С 04/14 | P07210034643. |  |  |  | Останин В.В. | Водитель | 8:00 | 12:00 |  | 5
04.04.14 | ИИ ПС-500 кВ Рубцовская 14/04 | P07210015712. |  |  |  | Погодин И.И. (м) | Водитель | 8:00 | 14:00 | Универсальная электротехническая лаборатория | 6
04.04.14 | ТО ПС-500 Рубцовская апрель | P07210016142. |  |  |  | Погодин И.И. (ст) | Водитель | 8:00 | 17:00 | ПСС-131.22Э (483722-4) на шасси Урал 4320-1151-41 | 9
04.04.14 | ТО ПС-220 Чесноковская апрель | P07210018036. |  |  |  | Сыровяткин П.С. | Водитель | 8:00 | 17:00 | Автомобиль УАЗ 390945 | 9
04.04.14 | КР ШР-1 РГ-206 ПС Рубцовская | P07210026482. |  |  |  | Лебедев Е.М. | Водитель | 8:00 | 13:00 | автогидроподъемник Р-183 | 5
04.04.14 | КР ШР-1 РГ-206 ПС Рубцовская | P07210026482. |  |  |  | Шубин В.Г. | Водитель | 8:00 | 17:00 | Автокран | 9
04.04.14 | ВЛ 220 кВ Рубц-Южная I цепь № ОсмотрВесн | P07210032271. |  |  |  | Кибяков А.С. | Водитель | 8:00 | 12:00 | ТРЭКОЛ 39041 (14) № 1519 с кузовом УАЗ-31 | 4
04.04.14 | ВЛ 220 кВ Рубц-Южная II Цепь№ ОсмотрВесн | P07210032291. |  |  |  | Кибяков А.С. | Водитель | 12:00 | 15:00 | ТРЭКОЛ 39041 (14) № 1519 с кузовом УАЗ-31 | 3
04.04.14 | ТР Т-1 ПС Светлая (окончание) | P07210032371. |  |  |  | Бондарев А.А. | Водитель | 8:00 | 19:00 | Автомобиль УАЗ 390995 № 90400292 белая ночь | 11
04.04.14 | ТР АТ-1 ПС Горняк | P07210033316. |  |  |  | Авраменко В.Н. | Машинист бульдозера | 8:00 | 17:00 | Грузопассажирский грузоовой а/м УАЗ-22069-04 | 9
04.04.14 | КР ШР ТН-1-220 ПС Рубцовская | P07210033866. |  |  |  | Лебедев Е.М. | Водитель | 13:00 | 17:00 | автогидроподъемник Р-183 | 4
07.04.14 | ТР а/м УАЗ-39094 С043КВ Х/С 04/14 | P07210034317. |  |  |  | Аитов С.Н. | Машинист бульдозера | 8:00 | 17:00 |  | 9
07.04.14 | ТР а/м УАЗ-39094 С043КВ Х/С 04/14 | P07210034317. |  |  |  | Гетманский С.Н. | Машинист бульдозера | 8:00 | 17:00 |  | 9
07.04.14 | ТР а/м УАЗ-39094 С043КВ Х/С 04/14 | P07210034317. |  |  |  | Зубенко Е.А. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
07.04.14 | ТР а/м УАЗ-39094 С043КВ Х/С 04/14 | P07210034317. |  |  |  | Коробейников С.П. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
07.04.14 | ТР а/м УАЗ-39094 С043КВ Х/С 04/14 | P07210034317. |  |  |  | Лапицкий Е.А. | Машинист бульдозера | 8:00 | 17:00 |  | 9
07.04.14 | ТР а/м УАЗ-39094 С043КВ Х/С 04/14 | P07210034317. |  |  |  | Никитин В.В. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
07.04.14 | ИИ ПС-220 кВ 4/04 | P07210015748. |  |  |  | Чебаток Н.И. | Водитель | 8:00 | 17:00 | Универсальная электротехническая лаборатория | 9
07.04.14 | ТО СИ ПС 220 кВапрель) | P07210015866. |  |  |  | Сова В.П. | Водитель | 8:00 | 19:00 | Автомобиль УАЗ 39094 шасси №30484305 | 11
07.04.14 | ТО СИ ПС 220 кВапрель) | P07210015866. |  |  |  | Дец С.Г. | Водитель | 8:00 | 19:00 | Автомобиль УАЗ 390945 | 11
07.04.14 | ТО ПС-1150апрель | P07210016118. |  |  |  | Бондарев А.А. | Водитель | 8:00 | 17:00 | Автомобиль УАЗ 390995 № 90400292 белая ночь | 9
07.04.14 | ТО ПС-1150апрель | P07210016118. |  |  |  | Останин В.В. | Водитель | 8:00 | 17:00 | Грузовой самосвал | 9
07.04.14 | ТР АТ-1 ПС | P07210033316. |  |  |  | Погодин И.И. (м) | Водитель | 8:00 | 17:00 | Грузопассажирский грузоовой а/м УАЗ-22069-04 | 9
07.04.14 | ТОВЛ500кВ ЕЭК-Рубцовская ВЛ-552 №ОсмотрВ | P07210040436. |  |  |  | Кибяков А.С. | Водитель | 8:00 | 17:00 | ТРЭКОЛ 39041 (14) № 1519 с кузовом УАЗ-31 | 9

## Стало
Журнал выдачи ежедневных нормированных заданий
Дата | Наименование объекта Наименование работ | Номер заказа в АСУ ТОиР (при наличии) | Плановый объем работ | Плановые трудо-затраты (норматив) | Распола-гаемые трудо-затраты на смену | Производитель работ и состав бригады | Категория персонала | время начала работ | время окончания работ | Наименование и кол-во машин и механизм., использ. в работе | Отработано чел*час | Фактические трудозатраты, чел*час. | Подпись мастера
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
01.04.14 | ТО ПС-1150прель | P07210016118. |  |  |  | Сова В.П. | Водитель | 8:00 | 17:00 | Автомобиль УАЗ 39094 шасси №30484305 | 9 | 9
| ТО ПС-500апрель | P07210016130. |  |  |  | Останин В.В. | Водитель | 8:00 | 17:00 | Грузовой самосвал | 9 | 9
| КР ШР-1 РГ-217 ПС (окончание) | P07210026470. |  |  |  | Лебедев Е.М. | Водитель | 8:00 | 17:00 | автогидроподъемник Р-183 | 9 | 18
[6 empty] | Шубин В.Г. | Водитель | 8:00 | 17:00 | Автокран | 9
| ТР АТ-1 ПС | P07210033316. |  |  |  | Кибяков А.С. | Водитель | 8:00 | 17:00 | Грузопассажирский грузоовой а/м УАЗ-22069-04 | 9 | 9
| ТО СБ-640МД АН1472 Х/С 04/14 | P07210034639. |  |  |  | Аитов С.Н. | Машинист бульдозера | 8:00 | 17:00 |  | 9 | 81
[6 empty] | Бондарев А.А. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Гетманский С.Н. | Машинист бульдозера | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Дец С.Г. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Зубенко Е.А. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Кобцев Ю.Н. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Коробейников С.П. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Лапицкий Е.А. | Машинист бульдозера | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Никитин В.В. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
| ТО СБ-640МД АН1471 Х/С 04/14 | P07210034641. |  |  |  | Растилин М.Я. | Машинист бульдозера | 8:00 | 17:00 |  | 9 | 72
[6 empty] | Скрипкарев С.М. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Сыровяткин П.С. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Филинов Б.В. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Чекалин А.В. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Юшманов С.В. | Машинист экскаватора | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Яшнов А.В. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Яшнов С.В. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
| ТО ПС-500 апрель | P07210016142. |  |  |  | Авраменко В.Н. | Машинист бульдозера | 8:00 | 17:00 |  | 9 | 45
[6 empty] | Погодин И.И. (м) | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Погодин И.И. (ст) | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Шеховцов С.Н. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Щетинин А.Ю. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
Итого за 01.04.2014 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 243
02.04.14 | ТО УРАЛ-32551 К562НН Х/С 04/14 | P07210034640. |  |  |  | Аитов С.Н. | Машинист бульдозера | 8:00 | 17:00 |  | 9 | 90
[6 empty] | Бондарев А.А. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Гетманский С.Н. | Машинист бульдозера | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Дец С.Г. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Зубенко Е.А. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Кобцев Ю.Н. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Коробейников С.П. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Лапицкий Е.А. | Машинист бульдозера | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Останин В.В. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Никитин В.В. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
| ТО ЗИЛ-130 К558ВЕ Х/С 04/14 | P07210034642. |  |  |  | Растилин М.Я. | Машинист бульдозера | 8:00 | 17:00 |  | 9 | 81
[6 empty] | Скрипкарев С.М. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Сова В.П. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Сыровяткин П.С. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Филинов Б.В. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Чекалин А.В. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Юшманов С.В. | Машинист экскаватора | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Яшнов А.В. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Яшнов С.В. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
| ИИ ПС-220 кВ 14/04 | P07210015748. |  |  |  | Погодин И.И. (м) | Водитель | 8:00 | 17:00 | Универсальная электротехническая лаборатория | 9 | 9
| КР ЛР РГ-217 ПС (окончание) | P07210026466. |  |  |  | Погодин И.И. (ст) | Водитель | 8:00 | 17:00 | ПСС-131.22Э (483722-4) на шасси Урал 4320-1151-41 | 9 | 9
| КР ШР-1 РГ-217 ПС (окончание) | P07210026470. |  |  |  | Лебедев Е.М. | Водитель | 8:00 | 17:00 | автогидроподъемник Р-183 | 9 | 9
| ТО ВЛ110кВ Усть-Т-Алт ВЛ ТА-1402 №ОсмВес | P07210032269. |  |  |  | Остриков М.А. | Водитель | 8:00 | 12:00 | Автомобиль УАЗ-390945 № 80485689 белая ночь | 4 | 4
| ТО ВЛ110кВ Алтай-Чесноко ВЛ АЧ-8 №ОсмВес | P07210032272. |  |  |  | Остриков М.А. | Водитель | 12:00 | 17:00 | Автомобиль УАЗ-390945 № 80485689 белая ночь | 5 | 5
| ТР АТ-1 ПС | P07210033316. |  |  |  | Кибяков А.С. | Водитель | 8:00 | 17:00 | Грузопассажирский грузоовой а/м УАЗ-22069-04 | 9 | 9
| ТО ПС-500 апрель | P07210016142. |  |  |  | Авраменко В.Н. | Машинист бульдозера | 8:00 | 17:00 |  | 9 | 36
[6 empty] | Шубин В.Г. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Шеховцов С.Н. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Щетинин А.Ю. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
Итого за 02.04.2014 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 252
03.04.14 | ИИ ПС-220 кВ 14/04 | P07210015748. |  |  |  | Погодин И.И. (м) | Водитель | 8:00 | 17:00 | Универсальная электротехническая лаборатория | 9 | 9
| ТО ПС-1150 апрель | P07210016118. |  |  |  | Сова В.П. | Водитель | 8:00 | 17:00 | Автомобиль УАЗ 39094 шасси №30484305 | 9 | 9
| ТО ПС-220 апрель | P07210018060. |  |  |  | Бондарев А.А. | Водитель | 8:00 | 19:00 | Автомобиль УАЗ 390995 № 90400292 белая ночь | 11 | 20
[6 empty] | Останин В.В. | Водитель | 8:00 | 17:00 | ПСС-131.22Э (4320) 294635 | 9
| ТО ВЛ10кВ Барн-Алт ВЛ БА-10-15 №ОсмВесн | P07210032248. |  |  |  | Остриков М.А. | Водитель | 8:00 | 12:00 | Автомобиль УАЗ-390945 № 80485689 белая ночь | 4 | 4
| ТО ВЛ10кВ Барн-Алт ВЛ БА-7-20 №ОсмВесн | P07210032265. |  |  |  | Остриков М.А. | Водитель | 12:00 | 17:00 | Автомобиль УАЗ-390945 № 80485689 белая ночь | 5 | 5
| ВЛ 220 кВ Рубц-Южная I цепь № ОсмотрВесн | P07210032271. |  |  |  | Кибяков А.С. | Водитель | 8:00 | 13:00 | ТРЭКОЛ 39041 (14) № 1519 с кузовом УАЗ-31 | 5 | 5
| ВЛ 220 кВ Рубц-Южная II Цепь№ ОсмотрВесн | P07210032291. |  |  |  | Кибяков А.С. | Водитель | 13:00 | 17:00 | ТРЭКОЛ 39041 (14) № 1519 с кузовом УАЗ-31 | 4 | 4
| ТР АТ-1 ПС | P07210033316. |  |  |  | Авраменко В.Н. | Машинист бульдозера | 8:00 | 17:00 | Грузопассажирский грузоовой а/м УАЗ-22069-04 | 9 | 9
Итого за 03.04.2014 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 65
04.04.14 | ТО УРАЛ-32551 Р065ВА Х/С 04/14 | P07210034643. |  |  |  | Аитов С.Н. | Машинист бульдозера | 8:00 | 17:00 |  | 9 | 76
[6 empty] | Гетманский С.Н. | Машинист бульдозера | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Дец С.Г. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Зубенко Е.А. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Кобцев Ю.Н. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Коробейников С.П. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Лапицкий Е.А. | Машинист бульдозера | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Никитин В.В. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Останин В.В. | Водитель | 8:00 | 12:00 |  | 5
| ИИ ПС-500 кВ 14/04 | P07210015712. |  |  |  | Погодин И.И. (м) | Водитель | 8:00 | 14:00 | Универсальная электротехническая лаборатория | 6 | 6
| ТО ПС-500 апрель | P07210016142. |  |  |  | Погодин И.И. (ст) | Водитель | 8:00 | 17:00 | ПСС-131.22Э (483722-4) на шасси Урал 4320-1151-41 | 9 | 9
| ТО ПС-220 апрель | P07210018036. |  |  |  | Сыровяткин П.С. | Водитель | 8:00 | 17:00 | Автомобиль УАЗ 390945 | 9 | 9
| КР ШР-1 РГ-206 ПС | P07210026482. |  |  |  | Лебедев Е.М. | Водитель | 8:00 | 13:00 | автогидроподъемник Р-183 | 5 | 14
[6 empty] | Шубин В.Г. | Водитель | 8:00 | 17:00 | Автокран | 9
| ВЛ 220 кВ Рубц-Южная I цепь № ОсмотрВесн | P07210032271. |  |  |  | Кибяков А.С. | Водитель | 8:00 | 12:00 | ТРЭКОЛ 39041 (14) № 1519 с кузовом УАЗ-31 | 4 | 4
| ВЛ 220 кВ Рубц-Южная II Цепь№ ОсмотрВесн | P07210032291. |  |  |  | Кибяков А.С. | Водитель | 12:00 | 15:00 | ТРЭКОЛ 39041 (14) № 1519 с кузовом УАЗ-31 | 3 | 3
| ТР Т-1 ПС (окончание) | P07210032371. |  |  |  | Бондарев А.А. | Водитель | 8:00 | 19:00 | Автомобиль УАЗ 390995 № 90400292 белая ночь | 11 | 11
| ТР АТ-1 ПС | P07210033316. |  |  |  | Авраменко В.Н. | Машинист бульдозера | 8:00 | 17:00 | Грузопассажирский грузоовой а/м УАЗ-22069-04 | 9 | 9
| КР ШР ТН-1-220 ПС | P07210033866. |  |  |  | Лебедев Е.М. | Водитель | 13:00 | 17:00 | автогидроподъемник Р-183 | 4 | 4
Итого за 04.04.2014 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 145
07.04.14 | ТР а/м УАЗ-39094 С043КВ Х/С 04/14 | P07210034317. |  |  |  | Аитов С.Н. | Машинист бульдозера | 8:00 | 17:00 |  | 9 | 54
[6 empty] | Гетманский С.Н. | Машинист бульдозера | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Зубенко Е.А. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Коробейников С.П. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Лапицкий Е.А. | Машинист бульдозера | 8:00 | 17:00 |  | 9
[6 empty] | Никитин В.В. | Водитель | 8:00 | 17:00 |  | 9
| ИИ ПС-220 кВ 14/04 | P07210015748. |  |  |  | Чебаток Н.И. | Водитель | 8:00 | 17:00 | Универсальная электротехническая лаборатория | 9 | 9
| ТО СИ ПС 220 кВ (апрель) | P07210015866. |  |  |  | Сова В.П. | Водитель | 8:00 | 19:00 | Автомобиль УАЗ 39094 шасси №30484305 | 11 | 22
[6 empty] | Дец С.Г. | Водитель | 8:00 | 19:00 | Автомобиль УАЗ 390945 | 11
| ТО ПС-1150 апрель | P07210016118. |  |  |  | Бондарев А.А. | Водитель | 8:00 | 17:00 | Автомобиль УАЗ 390995 № 90400292 белая ночь | 9 | 18
[6 empty] | Останин В.В. | Водитель | 8:00 | 17:00 | Грузовой самосвал | 9
| ТР АТ-1 ПС | P07210033316. |  |  |  | Погодин И.И. (м) | Водитель | 8:00 | 17:00 | Грузопассажирский грузоовой а/м УАЗ-22069-04 | 9 | 9
| ТОВЛ500кВ ЕЭК-Рубцовская ВЛ-552 №ОсмотрВ | P07210040436. |  |  |  | Кибяков А.С. | Водитель | 8:00 | 17:00 | ТРЭКОЛ 39041 (14) № 1519 с кузовом УАЗ-31 | 9 | 9
Итого за 07.04.2014 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 121