## неподпис.соглаш.
| Ссведения о неподписанных соглашениях по Исполнению мероприятий государственной программы Кемеровской области "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса" на 2014-2016 годы" | [11 empty] | на 8 июля 2014 г.
МО, № мероприятия в программе | Мероприятие | Всего по программе | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | Проектная документация (статус) | Соглашение, дата, получатель субсидии | Конкурс | Контракт /подрядчик |  | Остаток финансирования в результате конкурсных процедур | Начало работ | Окончание работ | Выполнение работ
|  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |  |  | дата | дата | сумма, тыс. руб. | тыс. руб. | дата | дата | %
Анжеро-Судженск | всего: | 19946.9 | 16607 | 0 | 3339.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.1 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 9600 | 8640 |  | 960 |  |  | № 54-07-14 от 02.07.14 УЖКХ Адм. Анж-Судж. ГО | 2014-07-07 | [5 empty] | 100 | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 9600 | 8640 | 0 | 960 | 0
2.2.12 | 2. Оптимизация нагрузок котельной №21 ООО «Теплоснабжение» (электробойлерная) и ОАО «Каскад-Энерго» (строительство участка теплотрассы с реконструкцией внутриквартальных тепловых сетей и ликвидацией котельной №21) с проведением мероприятий по сокращению доли потерь при передаче тепловой энергии | 5052.5 | 3202 |  | 1850.5 |  | 10.07.14 утверждение проектной документации | № 69-07-14 от 04.07.14 УЖКХ Адм. Анж-Судж. ГО | [7 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 5052.5 | 3202 | 0 | 1850.5 | 0
2.2.13 | 3. Оптимизация нагрузок котельной №26 и котельной №7 ООО «Теплоснабжение» (строительство участка теплотрассы с ликвидацией котельной №26) с использованием энергоэффективных предизолированных труб | 5294.4 | 4765 |  | 529.4 |  | 20.07.14 утверждение проектной документации | соглашение не заключено | [7 empty] | 0
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 5294.4 | 4765 | 0 | 529.4 | 0
Белово | всего: | 14584.9 | 0 | 12920 | 1664.9 | 0 |  |  |  |  | 10259 | 0
2.2.14 | 1. Реконструкция участка тепловой сети от УТ-120 до УТ-122 с проведением мероприятий по сокращению доли потерь при передаче тепловой энергии | 2162.9 |  | 1947 | 215.9 |  | утверждение проектной документации 01.09.2014, ведутся геологические изыскания и съемки | № 10-03-14 от 27.03.14 Адм Беловс-кого ГО | [7 empty] | 1
| профинансировано | 1947 |  | 1947
| осталось профинансировать | 215.9 | 0 | 0 | 215.9 | 0
2.2.15 | 2. Реконструкция участка тепловой сети от УТ-120 до котельной с проведением мероприятий по сокращению доли потерь при передаче тепловой энергии | 2162.9 |  | 1947 | 215.9 |  | утверждение проектной документации 01.09.2014, ведутся геологические изыскания и съемки | № 11-03-14 от 27.03.14 Адм Беловс-кого ГО | [7 empty] | 1
| профинансировано | 1947 |  | 1947
| осталось профинансировать | 215.9 | 0 | 0 | 215.9 | 0
2.2.18 | 3. Строительство тепловых сетей от МКУ "Сибирь-12,9" Ду 350, протяженность 545 м | 830.2 |  | 670.2 | 160 |  |  | № 28-04-14 от 25.04.14 Адм Беловского ГО | проведен | 2013-10-29 | 830 |  | 2013-11-01 | 2014-08-01 | 90 | 1
| профинансировано | 670.2 |  | 670.2
| осталось профинансировать | 160 | 0 | 0 | 160 | 0
2.4.7 | 4. Реконструкция самотечного коллектора и насосной станции п. Новый Городок | 4978.2 |  | 4278.2 | 700 |  |  | 26-04-14 от 21.04.14 Адм Беловс-кого ГО | проведен | 2013-10-07 | 4978 |  | 2013-05-01 | 2014-08-01 | 90 | 1
| профинансировано | 4029.8 |  | 4029.8
| осталось профинансировать | 948.4 | 0 | 248.4 | 700 | 0
2.4.8 | 5. Строительство разводящих водопроводных сетей п. Чертинский, п.Бабанаково | 4450.7 |  | 4077.6 | 373.1 |  |  | 27-04-14 от 25.04.2014 Адм Беловс-кого ГО |  | подписан | 4451 |  |  |  | 100 | 1
| профинансировано | 3724 |  | 3724
| осталось профинансировать | 726.7 | 0 | 353.6 | 373.1 | 0
Калтан | всего: | 6300 | 0 | 5670 | 630 | 0 |  |  |  |  | 6300 | 0
2.1.18 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 6300 |  | 5670 | 630 |  | работы выполнены, дебетор. задолженность | соглашение на подписи | проведен | подписан | 6300 |  |  | 2014-06-30 | 100 | 0
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 6300 | 0 | 5670 | 630 | 0
Кемерово | всего: | 15959.6 | 0 | 14363.6 | 1596 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.3.3 | 1. Капитальный ремонт тепловой сети от ТК70/2 до ТК114/2 | 1643.8 |  | 1479.4 | 164.4 |  | проекты готовы, сметы на проверке | № 74-07-14 от 04.07.14 УЖКХ Адм. Кем. | [6 empty] | 5 | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 1643.8 | 0 | 1479.4 | 164.4 | 0
2.3.4 | 2. Капитальный ремонт тепловой сети от ТК70А/2 до ТК131/2 | 662.1 |  | 595.9 | 66.2 |  | проекты готовы, сметы на проверке | № 75-07-14 от 04.07.14 УЖКХ Адм. Кем. | [6 empty] | 5 | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 662.1 | 0 | 595.9 | 66.2 | 0
2.3.5 | 3. Замена сетевого насоса 200Д/90 с установкой ЧРП, инв. № 2946, котельная № 27, Сосновый бульвар, 12 | 13653.7 |  | 12288.3 | 1365.4 |  | проекты готовы, сметы на проверке | № 76-07-14 от 04.07.14 УЖКХ Адм. Кем. | [6 empty] | 5 | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 13653.7 | 0 | 12288.3 | 1365.4 | 0
Киселевск | всего: | 31115.7 | 24835.7 | 4107 | 2173 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.5.2 | 1. Замена магистрального водовода от ВК ул.Севская до ВК «Северное поле» | 9947 | 8932.5 |  | 1014.5 |  | проекты готовы сметы утверждены | № 52-07-14 от 02.07.14 УЖКХ Кисел. ГО | 2014-07-10 | [5 empty] | 10 | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 9947 | 8932.5 | 0 | 1014.5 | 0
2.5.3 | 2. Замена участка технологического магистрального водовода от Кара-Чумышского водозабора до НФС района Красный Камень | 21168.7 | 15903.2 | 4107 | 1158.5 |  | проекты готовы сметы утверждены | № 51-07-14 от 02.07.14 УЖКХ Кисел. ГО | 2014-06-30 | [5 empty] | 10 | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 21168.7 | 15903.2 | 4107 | 1158.5 | 0
Краснобродский | всего: | 2116 | 1904.4 | 0 | 211.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.10 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 2116 | 1904.4 |  | 211.6 |  | конкурсная документация готова | № 38-07-14 от 01.07.14 Адм. Кр/бр ГО | 2014-07-07 | [6 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 2116 | 1904.4 | 0 | 211.6 | 0
Ленинск-Кузнецкий | всего: | 11148.3 | 10000 | 0 | 1148.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.4.9 | 1. Строительство сетей водоснабжения в п.Дачный (пер. Кедровый, пер. Щедрина (от №15 до №22), пер. Лазарева (от №2 до №16), ул.Крупина (от №125 до №139), ул. Надежная (от №117 до №151)) | 11148.3 | 10000 |  | 1148.3 |  | сметы утверждены | № 50-07-14 от 02.07.14 КУМИ Л-Куз. ГО | 2014-07-07 | [5 empty] | 10 | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 11148.3 | 10000 | 0 | 1148.3 | 0
Мыски | всего: | 3741.2 | 3367.1 | 0 | 374.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.6 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 3741.2 | 3367.1 |  | 374.1 |  | конкурсная документация готова | № 73-07-14 от 04.07.14 Комитет ЖКХ Мыск. ГО | 2014-07-07 | [6 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 3741.2 | 3367.1 | 0 | 374.1 | 0
Новокузнецк | всего: | 32757.2 | 30039.4 | 0 | 2717.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2.10 | 1. Оптимизация системы теплоснабжения г.Новокузнецка | 32757.2 | 30039.4 |  | 2717.8 |  |  | соглашение не заключено | [7 empty] | 0
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 32757.2 | 30039.4 | 0 | 2717.8 | 0
Осинники | всего: | 32317.1 | 0 | 28350 | 3967.1 | 0 |  |  |  |  | 32317.12 | 0
2.2.26 | 1. Реконструкция котельной БИС на условиях «под ключ», включая поставку и монтаж блочно-модульной котельной установки (МКУ-В-2,9-95 ШП), с технологическим оборудованием, расположенной по ул.Больничный городок, 44/3 г.Осинники | 32317.1 |  | 28350 | 3967.1 |  |  | № 46-07-14 от 01.07.14 Фин. Упр. г. Осинники | 2014-06-02 |  | 32317.12 |  |  |  |  | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 32317.1 | 0 | 28350 | 3967.1 | 0
Полысаево | всего: | 6270 | 5700 | 0 | 570 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2.31 | 1. Реконструкция котельной № 29 с оптимизацией схемы теплоснабжения | 6270 | 5700 |  | 570 |  |  | соглашение на подписи | [7 empty] | 0
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 6270 | 5700 | 0 | 570 | 0
Прокопьевск | всего: | 20000 | 0 | 18000 | 2000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2.1 | 1. Техническое перевооружение котельной №50, ул.Студенческая, 44а, с проведением мероприятий по сокращению удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии | 20000 |  | 18000 | 2000 |  |  | № 03-02-14 от 21.02.14 Управле-ние ЖКХ (ОКТМО-32737000 | проведен | [6 empty] | 1
| профинансировано | 18000 |  | 18000
| осталось профинансировать | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0
Тайга | всего: | 3392.3 | 3053.1 | 0 | 339.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.7 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 3392.3 | 3053.1 |  | 339.2 |  | перезвонят | № 66-07-14 от 03.07.14 Управление ЖК и ДХ Адм. ТГО | 2014-07-10 | [6 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 3392.3 | 3053.1 | 0 | 339.2 | 0
Юрга | всего: | 7000 | 6300 | 0 | 700 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.2 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 7000 | 6300 |  | 700 |  |  | № 47-07-14 от 02.07.14 УЖКХ г. Юрги | 2014-07-25 | [6 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 7000 | 6300 | 0 | 700 | 0
Беловский | всего: | 7057.6 | 2429.7 | 1500 | 3127.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1. Разработка схемы теплоснабжения | 2557.6 | 2429.7 |  | 127.9 |  | готовится конкурсная доекментация | № 56-07-14 от 02.07.14 МКУ "УЖНП БМР" | 2014-07-25 | [6 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 2557.6 | 2429.7 | 0 | 127.9 | 0
| 2. Реконструкция скважины с.Новобачаты с проведением мероприятий по сокращению потерь воды | 4500 |  | 1500 | 3000 |  | нет софинансирования 3 млн. из МБ, обратились с письмом к Лазареву | Соглашение не заключено | [7 empty] | 0
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 4500 | 0 | 1500 | 3000 | 0
Гурьевский | всего: | 22769.5 | 10684.8 | 10000 | 1641.2 | 443.5 |  |  |  |  | 11000 | 0
2.1.5 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 7456.6 | 7083.8 |  | 372.8 |  |  | № 60-07-14 от 03.07.14 МКУ ОКС Адм. Гур. МР | 2014-07-10 | [6 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 7456.6 | 7083.8 | 0 | 372.8 | 0
2.2.16 | 2. Замена теплотрассы по системам отопления и ГВС от ул.Ленина, 86 до ул.Ленина, 92 (от УТ-56 до УТ-65) в г.Гурьевске | 2369.4 | 2251 |  | 118.4 |  |  | № 61-07-14 от 03.07.14 МКУ ОКС Адм. Гур. МР | [7 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 2369.4 | 2251 | 0 | 118.4 | 0
2.3.2 | 3. Замена экономайзера котла №2 в котельной №2, г.Салаир | 1943.5 | 1350 |  | 150 | 443.5 |  | замена мероприятия в связи с продажей котельной | [7 empty] | 0
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 1943.5 | 1350 | 0 | 150 | 443.5
2.5.1 | 4. Капитальный ремонт водопроводных сетей в г. Салаире, п. Лесной, п. Речка, Гурьевский муниципальный район | 11000 |  | 10000 | 1000 |  |  | № 40-07-14 от 01.07.14 | проведен | заключен | 11000 |  |  | 2014-08-01 | 90 | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 11000 | 0 | 10000 | 1000 | 0
Ижморский | всего: | 1170.7 | 1112.2 | 0 | 58.5 | 0 | [5 empty] | 0
2.1.12 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 1170.7 | 1112.2 |  | 58.5 |  | проектная документация готова | № 43-07-14 от 01.07.14 МКУ "Отдел жизнеобес. | 2014-07-10 | [6 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 1170.7 | 1112.2 | 0 | 58.5 | 0
Кемеровский | всего: | 18760.5 | 17072.5 | 0 | 1688 | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0
2.1.13 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 3760.5 | 3572.5 |  | 188 |  |  | № 39-07-14 от 01.07.14 МКУ "СЕЗ" | [7 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 3760.5 | 3572.5 | 0 | 188 | 0
2.2.2 | 2. Реконструкция котельной №1 в п.Ясногорский (установка системы деаэрации воды) | 5000 | 4500 |  | 500 |  |  | соглашение на подписи | 2014-06-16 | заключен | 5000 |  | 2014-07-10 | 2014-09-30 | 10 | 0
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 5000 | 4500 | 0 | 500 | 0
2.4.6 | 3. Строительство очистных сооружений канализации в д.Сухая речка | 10000 | 9000 |  | 1000 |  |  | № 41-07-14 от 01.07.14 МКУ "СЕЗ Кем. МР" | [7 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 10000 | 9000 | 0 | 1000 | 0
Крапивинский | всего: | 7974.1 | 0 | 7575.4 | 398.7 | 0 |  |  |  |  | 7974 | 0
2.1.19 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 974.1 |  | 925.4 | 48.7 |  | работы выполнены, дебеторская задолженность | № 55-07-14 от 02.07.14 ФУ по Крапивин. р-ну | проведен | заключен | 974 |  |  |  | 100 | 1
| профинансировано | 30 |  |  | 30
| осталось профинансировать | 944.1 | 0 | 925.4 | 18.7 | 0
2.2.20 | 2. Строительство котельной в п.Березовка Крапивинского района вместо неэффективной существующей | 7000 |  | 6650 | 350 |  | подрядчик определен, контракт не подписан | соглашение на подписи | проведен | заключен | 7000 |  | 2014-07-15 | 2014-09-15 |  | 0
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 7000 | 0 | 6650 | 350 | 0
Ленинск-Кузнецкий район | всего: | 8500 | 1610 | 6460 | 430 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2.23 | 1. Замена котлов №1, №2 КВр-0,9 в котельной д.Красноярка, ул.Центральная | 1700 | 1610 |  | 90 |  |  | № 58-07-14 от 03.07.14 Адм. Л-К р-на | проведен | 2014-07-20 | [5 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 1700 | 1610 | 0 | 90 | 0
2.2.27 | 2. Реконструкция котельный и тепловых сетей в Ленинск-Кузнецком районе | 6800 |  | 6460 | 340 |  |  | № 59-07-14 от 03.07.14 Адм. Л-К р-на | проведен | 2014-07-20 | [5 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 6800 | 0 | 6460 | 340 | 0
Мариинс-кий | всего: | 8000 | 4600 | 2760 | 640 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.3 | 1. Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования г. Мариинска | 5000 | 4600 |  | 400 |  |  | № 48-07-14 от 02.07.14 Адм. Мариинс. МР | 2014-07-10 | [6 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 5000 | 4600 | 0 | 400 | 0
2.4.2 | 2. Модернизация скважины по ул.Котовского в г.Мариинске | 3000 |  | 2760 | 240 |  | 1-ый конкурс не состоялся, готовятся ко 2-му | Соглашение не заключено | 2014-07-15 | [6 empty] | 0
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 3000 | 0 | 2760 | 240 | 0
Н/куз-нецкий | всего: | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2.29 | 1.Приобретение гибких полимерных теплоизолированных трубопроводов для проведения реконструкции ТС с.Казанково,Новокузнецкий МР | 45000 |  | 45000 |  |  |  | Соглашение не заключено | отмена в связи с отстутствием софинансирования из МБ | [6 empty] | 0
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0
Промышлен-новский | всего: | 20400 | 4180 | 15200 | 1020 | 0 |  |  |  |  | 20400 | 0
2.1.20 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 4400 | 4180 |  | 220 |  |  | № 35-06-14 от 27.06.14 УЖС Промышлен. р-на | проведен | № 2013.145128 от 26.08.13 | 4400 |  | 2013-08-26 | 2014-04-01 | 100 | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 4400 | 4180 | 0 | 220 | 0
2.4.5 | 2. Прокладка водовода в пгт. Промышленная, ул. Колхозная - Насосно-Фильтровальная Станция (НФС). | 16000 |  | 15200 | 800 |  | мероприятие выполнено, дебеторская задолж. | № 24-04-14 от 16.04.14 УЖС Промышлен. р-на | проведен | заключен | 16000 |  |  |  | 100 | 1
| профинансировано | 7400 |  | 6600 | 800
| осталось профинансировать | 8600 | 0 | 8600 | 0 | 0
Ташта-гольский | всего: | 101192.4 | 58164.9 | 29273.2 | 4695 | 9059.3 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.8 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 9021.8 | 8570.7 |  | 451.1 |  |  | № 37-07-14 от 01.07.14 Адм. Ташт. МР | 2007-07-07 | [6 empty] | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 9021.8 | 8570.7 | 0 | 451.1 | 0
2.2.3 | 2. Реконструкция котельной пгт Темиртау | 9059.2 | 7375 |  | 452.9 | 1231.3 |  | № 67-07-14 от 04.07.14 Адм. Ташт. МР | [7 empty] | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 9059.2 | 7375 | 0 | 452.9 | 1231.3
2.2.4 | 3. Реконструкция котлоагрегата ДКВр-20-13С на котельной пгт Шерегеш | 11500 | 10925 |  | 575 |  |  | соглашение не заключено | [7 empty] | 0
профинансировано
| осталось профинансировать | 11500 | 10925 | 0 | 575 | 0
2.2.5 | 4. Реконструкция паропровода от производственно-отопительной котельной до района ВГСЧ | 24228 | 20300 |  | 1100 | 2828 |  | № 62-07-14 от 04.07.14 Адм. Ташт. МР | [7 empty] | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 24228 | 20300 | 0 | 1100 | 2828
2.2.24 | 5. Реконтрукция 5 котельных с переводом на сжигание пеллетного топлива вместо угля в Таштагольском районе | 11553.9 | 10994.2 |  | 559.7 |  |  | № 63-07-14 от 04.07.14 Адм. Ташт. МР | [7 empty] | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 11553.9 | 10994.2 | 0 | 559.7 | 0
2.2.28 | 6. Реконструкция производственно-отопительной котельной п.Таштагол с установкой с паротурбинной надстройкой | 31417.3 |  | 25111 | 1306.3 | 5000 |  | № 70-07-14 от 04.07.14 Адм. Ташт. р-на | [7 empty] | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 31417.3 | 0 | 25111 | 1306.3 | 5000
2.6.1 | 7. Реконструкция системы электроснабжения поселка Усть-Анзас Таштагольского района с использованием возобновляемых источников энергии (Мини ГЭС) | 4412.2 |  | 4162.2 | 250 |  |  | соглашение на подписи | [7 empty] | 0
профинансировано
| осталось профинансировать | 4412.2 | 0 | 4162.2 | 250 | 0
Тисульс-кий | всего: | 169209.9 | 97251.3 | 65000 | 6958.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.14 | 1. Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования; | 3422.4 | 3251.3 |  | 171.1 |  |  | № 77-04-14 от 04.07.14 Адм. Тисул. р-на | 2014-07-20 |  |  |  |  | 2014-08-01 | 60 | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 3422.4 | 3251.3 | 0 | 171.1 | 0
2.2.6 | 2. Реконструкция котельной в пгт Белогорск с проведением мероприятий по сокращению удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии | 150000 | 94000 | 50000 | 6000 |  | строительная документация готова | № 44-07-14 от 01.07.14 Адм. Тисул. р-на | 2014-06-24 | 07.07.14 ГП ЖКХ | [5 empty] | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 150000 | 94000 | 50000 | 6000 | 0
2.2.11 | 3. Реконструкция котельной № 1 в пгт Тисуль | 15787.5 |  | 15000 | 787.5 |  | работы не ведутся | Соглаше-ние не заключено | проведен | была предоплата, работы подрядчиком (ГП ЖКХ) не выполнены, разбирается ФСБ | [5 empty] | 0
профинансировано
| осталось профинансировать | 15787.5 | 0 | 15000 | 787.5 | 0
Топкинский | всего: | 8429.5 | 8008 | 0 | 421.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.9 | 1. Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования; | 8429.5 | 8008 |  | 421.5 |  |  | № 53-07-14 от 02.07.14 Адм. Топкинск. МР | 2014-07-10 | [6 empty] | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 8429.5 | 8008 | 0 | 421.5 | 0
Тяжинский | всего: | 2000 | 1900 | 0 | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.4 | 1. Разработка схемы теплоснабжения п.г.т. Тяжинский | 2000 | 1900 |  | 100 |  | конкурс. документация готова | №65-07-14 от 03.07.14 Адм. Тяж. МР | 2014-07-10 | [6 empty] | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 2000 | 1900 | 0 | 100 | 0
Чебулин-ский | всего: | 8196.2 | 7786.4 | 0 | 409.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.15 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 1696.2 | 1611.4 |  | 84.8 |  | сметы и конкурсная документация готовы, соглашения в ЖКиДХ | № 34-06-14 от 27.06.14 Упр-ие жизнеобес. Адм. Чебул. МР | 2014-07-10 | [6 empty] | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 1696.2 | 1611.4 | 0 | 84.8 | 0
2.2.7 | 2. Реконструкция систем химводоподготовки на котельных пгт Верх-Чебула с проведением мероприятий по сокращению удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии | 2500 | 2375 |  | 125 |  | сметы и конкурсная документация готовы, соглашения в ЖКиДХ | № 72-07-14 от 04.07.14 Упр-ие жизнеобес. Адм. Чебул. МР | 2014-07-10 | [6 empty] | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 2500 | 2375 | 0 | 125 | 0
2.2.9 | 3. Приобретение и монтаж циклонов на котельных пгт Верх-Чебула | 4000 | 3800 |  | 200 |  | сметы и конкурсная документация готовы, соглашения в ЖКиДХ | № 71-07-14 от 04.07.14 Упр-ие жизнеобес. Адм. Чебул. МР | 2014-07-10 | [6 empty] | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 4000 | 3800 | 0 | 200 | 0
Юргинс-кий | всего: | 6808 | 3190.1 | 3000 | 467.9 | 150 |  |  |  |  | 2692 | 158
2.1.16 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 3358 | 3190.1 |  | 167.9 |  |  | № 45-07-14 от 01.07.14 УОЖиС Юрг. МР | 2014-07-10 | [6 empty] | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 3358 | 3190.1 | 0 | 167.9 | 0
2.2.7 | 2. Реконструкция водогрейных котлов на котельных | 1750 |  | 1500 | 100 | 150 |  | № 33-06-14 от 17.06.14 УОЖиС Юргинского МР (ОКТМО-32640000 | 2014-04-24 | 2014-05-05 | 1592 | 158 | 2014-05-13 | 2014-06-01 | 100 | 1
| профинансировано |  |  | 1300
| осталось профинансировать | 450 | 0 | 200 | 100 | 150
2.2.17 | 3. Реконструкция тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования с проведением мероприятий по сокращению доли потерь при передаче тепловой энергии | 1100 |  | 1000 | 100 |  |  | №30-06-14 от 02.06.2014УОЖ и С Юрг.МР | 2014-06-26 | 2014-07-03 | 1100 |  | 2014-07-07 | 2014-08-30 |  | 1
| профинансировано |  |  | 200
| осталось профинансировать | 900 | 0 | 800 | 100 | 0
2.4.3 | 4. Реконструкция водопроводных сетей с проведением энергоэффективных мероприятий по сокращению потерь воды | 600 |  | 500 | 100 |  |  | №31-06-14 от 02.06.14 УОЖиС Юрг.МР | 2014-06-27 |  |  |  | 2014-07-07 | 2014-08-30 |  | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 600 | 0 | 500 | 100 | 0
Яйский | всего: | 5391.5 | 2484.3 | 2176.4 | 730.8 | 0 |  |  |  |  | 2776 | 0
2.1.17 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 2615.1 | 2484.3 |  | 130.8 |  |  | № 42-07-14 от 01.07.14 Адм. Яйского МР | до 07.07 |  | 0 |  |  |  |  | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 2615.1 | 2484.3 | 0 | 130.8 | 0
2.3.1 | 2. Капитальный ремонт наружных теплосетей в п.г.т. Яя | 2776.4 |  | 2176.4 | 600 |  | мероприятие выполнено, дебеторская задолженность | № 78-07-14 от 04.07.14 Адм. Яйского МР | проведен | заключен | 2776 |  |  |  | 100 | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 2776.4 | 0 | 2176.4 | 600 | 0
Яшкинский | всего: | 7000 | 6650 | 0 | 350 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.4.4 | 1. Реконструкция 2-ой нитки водопровода на центральную котельную п.г.т. Яшкино от насосной станции 1-го подъема до ул.Шоссейной Ду 200 мм протяженностью 3000 метров с выполнением мероприятия по сокращению доли потерь при передаче воды | 7000 | 6650 |  | 350 |  | проект на экспертизе | Соглашение не заключено | 2014-07-15 | [6 empty] | 0
профинансировано
| осталось профинансировать | 7000 | 6650 | 0 | 350 | 0
ГБУ КО "КЦЭ" | всего: | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2.30 | Организация системы контроля за расходованием энергетических ресурсов на теплоисточниках и потерями в тепловых сетях | 20000 |  | 20000 |  |  |  | Соглашение не заключено | [7 empty] | 0
профинансировано
| осталось профинансировать | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0
| Итого по Программе: | 674509.1 | 328930.9 | 291355.6 | 44569.8 | 9652.8 |  |  |  |  | 98718.12 | 158
профинансировано
| осталось профинансировать | 674509.1 | 328930.9 | 291355.6 | 44569.8 | 9652.8
| профинансировано | 39248 | 0 | 38418 | 830 | 0
учеба и пропаганда |  | 22000 |  | 22000
| Всего мероприятий | 65 | на сумму: | 674509.1
| Всего подписано соглашений | 50 | на сумму: | 457561.9
| в т.ч. ФБ/ОБ |  | 265001.5 | 192560.4
| Проведено конкурсов | 20 | на сумму: | 310482
| Подписано контрактов | 14 | на сумму: | 98718.12
| Работы завершены | 7
| Работы ведутся | 11
2.2.29 | 1.Приобретение гибких полимерных теплоизолированных трубопроводов для проведения реконструкции ТС с.Казанково,Новокузнецкий МР | 45000 |  | 45000 |  |  |  |  | отмена в связи с отстутствием софинансирования из МБ
2.3.2 | 3. Замена экономайзера котла №2 в котельной №2, г.Салаир | 1943.5 | 1350 |  | 150 | 443.5 |  | замена мероприятия в связи с продажей котельной

## 15.07.14
| Исполнение мероприятий государственной программы Кемеровской области "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса" на 2014-2016 годы" | [11 empty] | на 15 июля 2014 г.
МО, № мероприятия в программе | Мероприятие | Всего по программе | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | Проектная документация (статус) | Соглашение, дата, получатель субсидии | Конкурс | Контракт /подрядчик |  | Остаток финансирования в результате конкурсных процедур | Начало работ | Окончание работ | Выполнение работ
|  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |  |  | дата | дата | сумма, тыс. руб. | тыс. руб. | дата | дата | %
Анжеро-Судженск | всего: | 19946.9 | 16607 | 0 | 3339.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.1 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 9600 | 8640 |  | 960 |  |  | № 54-07-14 от 02.07.14 УЖКХ Адм. Анж-Судж. ГО | 10.07.14 будет размещена информация, 20.07.14 - конкурс, 24.08.14 - ориентировочно подписание контракта | [5 empty] | 100 | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 9600 | 8640 | 0 | 960 | 0
2.2.12 | 2. Оптимизация нагрузок котельной №21 ООО «Теплоснабжение» (электробойлерная) и ОАО «Каскад-Энерго» (строительство участка теплотрассы с реконструкцией внутриквартальных тепловых сетей и ликвидацией котельной №21) с проведением мероприятий по сокращению доли потерь при передаче тепловой энергии | 5052.5 | 3202 |  | 1850.5 |  | 10.07.14 утверждение проектной документации | № 69-07-14 от 04.07.14 УЖКХ Адм. Анж-Судж. ГО | [7 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 5052.5 | 3202 | 0 | 1850.5 | 0
2.2.13 | 3. Оптимизация нагрузок котельной №26 и котельной №7 ООО «Теплоснабжение» (строительство участка теплотрассы с ликвидацией котельной №26) с использованием энергоэффективных предизолированных труб | 5294.4 | 4765 |  | 529.4 |  | 20.07.14 утверждение проектной документации | соглашение не заключено | [7 empty] | 0
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 5294.4 | 4765 | 0 | 529.4 | 0
Белово | всего: | 14584.9 | 0 | 12920 | 1664.9 | 0 |  |  |  |  | 10259 | 0
2.2.14 | 1. Реконструкция участка тепловой сети от УТ-120 до УТ-122 с проведением мероприятий по сокращению доли потерь при передаче тепловой энергии | 2162.9 |  | 1947 | 215.9 |  | утверждение проектной документации 01.09.2014, ведутся геологические изыскания и съемки | № 10-03-14 от 27.03.14 Адм Беловс-кого ГО | [7 empty] | 1
| профинансировано | 1947 |  | 1947
| осталось профинансировать | 215.9 | 0 | 0 | 215.9 | 0
2.2.15 | 2. Реконструкция участка тепловой сети от УТ-120 до котельной с проведением мероприятий по сокращению доли потерь при передаче тепловой энергии | 2162.9 |  | 1947 | 215.9 |  | утверждение проектной документации 01.09.2014, ведутся геологические изыскания и съемки | № 11-03-14 от 27.03.14 Адм Беловс-кого ГО | [7 empty] | 1
| профинансировано | 1947 |  | 1947
| осталось профинансировать | 215.9 | 0 | 0 | 215.9 | 0
2.2.18 | 3. Строительство тепловых сетей от МКУ "Сибирь-12,9" Ду 350, протяженность 545 м | 830.2 |  | 670.2 | 160 |  |  | № 28-04-14 от 25.04.14 Адм Беловского ГО | проведен | 2013-10-29 | 830 |  | 2013-11-01 | 2014-08-01 | 90 | 1
| профинансировано | 670.2 |  | 670.2
| осталось профинансировать | 160 | 0 | 0 | 160 | 0
2.4.7 | 4. Реконструкция самотечного коллектора и насосной станции п. Новый Городок | 4978.2 |  | 4278.2 | 700 |  |  | 26-04-14 от 21.04.14 Адм Беловс-кого ГО | проведен | 2013-10-07 | 4978 |  | 2013-05-01 | 2014-08-01 | 90 | 1
| профинансировано | 4278.2 |  | 4278.2
| осталось профинансировать | 700 | 0 | 0 | 700 | 0
2.4.8 | 5. Строительство разводящих водопроводных сетей п. Чертинский, п.Бабанаково | 4450.7 |  | 4077.6 | 373.1 |  |  | 27-04-14 от 25.04.2014 Адм Беловс-кого ГО |  | подписан | 4451 |  |  |  | 100 | 1
| профинансировано | 4077.6 |  | 4077.6
| осталось профинансировать | 373.1 | 0 | 0 | 373.1 | 0
Калтан | всего: | 6300 | 0 | 5670 | 630 | 0 |  |  |  |  | 4080 | 2220
2.1.18 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 6300 |  | 5670 | 630 |  | работы выполнены, дебетор. задолженность | соглашение на подписи | проведен | подписан | 4080 | 2220 |  | 2014-06-30 | 100 | 0
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 4080 | 0 | 3672 | 408 | 0
Кемерово | всего: | 15959.6 | 0 | 14363.6 | 1596 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.3.3 | 1. Капитальный ремонт тепловой сети от ТК70/2 до ТК114/2 | 1643.8 |  | 1479.4 | 164.4 |  | проекты готовы, сметы на проверке | № 74-07-14 от 04.07.14 УЖКХ Адм. Кем. | [6 empty] | 5 | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 1643.8 | 0 | 1479.4 | 164.4 | 0
2.3.4 | 2. Капитальный ремонт тепловой сети от ТК70А/2 до ТК131/2 | 662.1 |  | 595.9 | 66.2 |  | проекты готовы, сметы на проверке | № 75-07-14 от 04.07.14 УЖКХ Адм. Кем. | [6 empty] | 5 | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 662.1 | 0 | 595.9 | 66.2 | 0
2.3.5 | 3. Замена сетевого насоса 200Д/90 с установкой ЧРП, инв. № 2946, котельная № 27, Сосновый бульвар, 12 | 13653.7 |  | 12288.3 | 1365.4 |  | проекты готовы, сметы на проверке | № 76-07-14 от 04.07.14 УЖКХ Адм. Кем. | [6 empty] | 5 | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 13653.7 | 0 | 12288.3 | 1365.4 | 0
Киселевск | всего: | 31115.7 | 24835.7 | 4107 | 2173 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.5.2 | 1. Замена магистрального водовода от ВК ул.Севская до ВК «Северное поле» | 9947 | 8932.5 |  | 1014.5 |  | проекты готовы сметы утверждены | № 52-07-14 от 02.07.14 УЖКХ Кисел. ГО | 12.07.14 - размещение на сайте, 01.08.14 - конкурс, ориентир. 11-20.08.14 контракт | [5 empty] | 10 | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 9947 | 8932.5 | 0 | 1014.5 | 0
2.5.3 | 2. Замена участка технологического магистрального водовода от Кара-Чумышского водозабора до НФС района Красный Камень | 21168.7 | 15903.2 | 4107 | 1158.5 |  | проекты готовы сметы утверждены | № 51-07-14 от 02.07.14 УЖКХ Кисел. ГО | размещение - 30.06.2014, конкурс 16.07.14, ориентир. 30.07.14 - контракт | [5 empty] | 10 | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 21168.7 | 15903.2 | 4107 | 1158.5 | 0
Краснобродский | всего: | 2116 | 1904.4 | 0 | 211.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.10 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 2116 | 1904.4 |  | 211.6 |  | конкурсная документация готова | № 38-07-14 от 01.07.14 Адм. Кр/бр ГО | 08.07.14 - план-график, 22.07.14 - размещение, 30.07.14 - открытый аукцион | [6 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 2116 | 1904.4 | 0 | 211.6 | 0
Ленинск-Кузнецкий | всего: | 11148.3 | 10000 | 0 | 1148.3 | 0 |  |  |  |  | 8175.1096 | 2973.1905
2.4.9 | 1. Строительство сетей водоснабжения в п.Дачный (пер. Кедровый, пер. Щедрина (от №15 до №22), пер. Лазарева (от №2 до №16), ул.Крупина (от №125 до №139), ул. Надежная (от №117 до №151)) | 11148.3 | 10000 |  | 1148.3 |  | сметы утверждены | № 50-07-14 от 02.07.14 КУМИ Л-Куз. ГО | 2014-07-01 | 15-20.07.14 | 8175.1096 | 2973.1905 |  |  | 10 | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 11148.3 | 10000 | 0 | 1148.3 | 0
Мыски | всего: | 3741.2 | 3367.1 | 0 | 374.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.6 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 3741.2 | 3367.1 |  | 374.1 |  | конкурсная документация готова | № 73-07-14 от 04.07.14 Комитет ЖКХ Мыск. ГО | временно приостановлено по причине подрядчика (инф.была на селекторе) | [6 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 3741.2 | 3367.1 | 0 | 374.1 | 0
Новокузнецк | всего: | 32757.2 | 30039.4 | 0 | 2717.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2.10 | 1. Оптимизация системы теплоснабжения г.Новокузнецка | 32757.2 | 30039.4 |  | 2717.8 |  |  | соглашение не заключено | [7 empty] | 0
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 32757.2 | 30039.4 | 0 | 2717.8 | 0
Осинники | всего: | 32317.1 | 0 | 28350 | 3967.1 | 0 |  |  |  |  | 32317.12 | 0
2.2.26 | 1. Реконструкция котельной БИС на условиях «под ключ», включая поставку и монтаж блочно-модульной котельной установки (МКУ-В-2,9-95 ШП), с технологическим оборудованием, расположенной по ул.Больничный городок, 44/3 г.Осинники | 32317.1 |  | 28350 | 3967.1 |  |  | № 46-07-14 от 01.07.14 Фин. Упр. г. Осинники | 2014-06-02 |  | 32317.12 |  |  |  |  | 1
| профинансировано | 2000 |  | 2000
| осталось профинансировать | 30317.1 | 0 | 26350 | 3967.1 | 0
Полысаево | всего: | 6270 | 5700 | 0 | 570 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2.31 | 1. Реконструкция котельной № 29 с оптимизацией схемы теплоснабжения | 6270 | 5700 |  | 570 |  |  | подписано | [7 empty] | 0
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 6270 | 5700 | 0 | 570 | 0
Прокопьевск | всего: | 20000 | 0 | 18000 | 2000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2.1 | 1. Техническое перевооружение котельной №50, ул.Студенческая, 44а, с проведением мероприятий по сокращению удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии | 20000 |  | 18000 | 2000 |  |  | № 03-02-14 от 21.02.14 Управле-ние ЖКХ (ОКТМО-32737000 | проведен | [6 empty] | 1
| профинансировано | 18000 |  | 18000
| осталось профинансировать | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0
Тайга | всего: | 3392.3 | 3053.1 | 0 | 339.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.7 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 3392.3 | 3053.1 |  | 339.2 |  | перезвонят | № 66-07-14 от 03.07.14 Управление ЖК и ДХ Адм. ТГО | 08.07.14 получили конкурсную документацию, 10.07.2014 - размещение на площадке, 01.08.14 - конкурс, 11-20.08.14 - контракт | [6 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 3392.3 | 3053.1 | 0 | 339.2 | 0
Юрга | всего: | 7000 | 6300 | 0 | 700 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.2 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 7000 | 6300 |  | 700 |  |  | № 47-07-14 от 02.07.14 УЖКХ г. Юрги | 11.07.14 размещение | [6 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 7000 | 6300 | 0 | 700 | 0
Беловский | всего: | 7057.6 | 2429.7 | 1500 | 3127.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.11 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 2557.6 | 2429.7 |  | 127.9 |  | готовится конкурсная доекментация | № 56-07-14 от 02.07.14 МКУ "УЖНП БМР" | 2014-07-14 | [6 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 2557.6 | 2429.7 | 0 | 127.9 | 0
2.4.1 | 2. Реконструкция скважины с.Новобачаты с проведением мероприятий по сокращению потерь воды | 4500 |  | 1500 | 3000 |  | нет софинансирования 3 млн. из МБ, обратились с письмом к Лазареву | Соглашение не заключено | нет софинансирования 3 млн. из МБ, обратились с письмом к Лазареву | [6 empty] | 0
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 4500 | 0 | 1500 | 3000 | 0
Гурьевский | всего: | 22769.5 | 10684.8 | 10000 | 1641.2 | 443.5 |  |  |  |  | 11000 | 0
2.1.5 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 7456.6 | 7083.8 |  | 372.8 |  |  | № 60-07-14 от 03.07.14 МКУ ОКС Адм. Гур. МР | 2014-07-10 | [6 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 7456.6 | 7083.8 | 0 | 372.8 | 0
2.2.16 | 2. Замена теплотрассы по системам отопления и ГВС от ул.Ленина, 86 до ул.Ленина, 92 (от УТ-56 до УТ-65) в г.Гурьевске | 2369.4 | 2251 |  | 118.4 |  |  | № 61-07-14 от 03.07.14 МКУ ОКС Адм. Гур. МР | [7 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 2369.4 | 2251 | 0 | 118.4 | 0
2.3.2 | 3. Замена экономайзера котла №2 в котельной №2, г.Салаир | 1943.5 | 1350 |  | 150 | 443.5 |  | замена мероприятия в связи с продажей котельной | [7 empty] | 0
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 1943.5 | 1350 | 0 | 150 | 443.5
2.5.1 | 4. Капитальный ремонт водопроводных сетей в г. Салаире, п. Лесной, п. Речка, Гурьевский муниципальный район | 11000 |  | 10000 | 1000 |  |  | № 40-07-14 от 01.07.14 | проведен | заключен | 11000 |  |  | 2014-08-01 | 90 | 1
| профинансировано | 500 |  | 500
| осталось профинансировать | 10500 | 0 | 9500 | 1000 | 0
Ижморский | всего: | 1170.7 | 1112.2 | 0 | 58.5 | 0 | [5 empty] | 0
2.1.12 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 1170.7 | 1112.2 |  | 58.5 |  | проектная документация готова | № 43-07-14 от 01.07.14 МКУ "Отдел жизнеобес. | ращмещение 11.07.14 | планируют ускоренный вариант, конкурс 21-22.07.14, контракт 01.08.14 | [5 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 1170.7 | 1112.2 | 0 | 58.5 | 0
Кемеровский | всего: | 18760.5 | 17072.5 | 0 | 1688 | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0
2.1.13 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 3760.5 | 3572.5 |  | 188 |  |  | № 39-07-14 от 01.07.14 МКУ "СЕЗ" | [7 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 3760.5 | 3572.5 | 0 | 188 | 0
2.2.2 | 2. Реконструкция котельной №1 в п.Ясногорский (установка системы деаэрации воды) | 5000 | 4500 |  | 500 |  |  | соглашение на подписи | 2014-06-16 | заключен | 5000 |  | 2014-07-10 | 2014-09-30 | 10 | 0
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 5000 | 4500 | 0 | 500 | 0
2.4.6 | 3. Строительство очистных сооружений канализации в д.Сухая речка | 10000 | 9000 |  | 1000 |  |  | № 41-07-14 от 01.07.14 МКУ "СЕЗ Кем. МР" | [7 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 10000 | 9000 | 0 | 1000 | 0
Крапивинский | всего: | 7974.1 | 0 | 7575.4 | 398.7 | 0 |  |  |  |  | 7974 | 0.1
2.1.19 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 974.1 |  | 925.4 | 48.7 |  | работы выполнены, дебеторская задолженность | № 55-07-14 от 02.07.14 ФУ по Крапивин. р-ну | проведен | заключен | 974 | 0.1 |  |  | 100 | 1
| профинансировано | 330 |  | 300 | 30
| осталось профинансировать | 644.1 | 0 | 625.4 | 18.7 | 0
2.2.20 | 2. Строительство котельной в п.Березовка Крапивинского района вместо неэффективной существующей | 7000 |  | 6650 | 350 |  | подрядчик определен, контракт не подписан | подписано | проведен | заключен | 7000 |  | 2014-07-15 | 2014-09-15 |  | 0
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 7000 | 0 | 6650 | 350 | 0
Ленинск-Кузнецкий район | всего: | 8500 | 1610 | 6460 | 430 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2.23 | 1. Замена котлов №1, №2 КВр-0,9 в котельной д.Красноярка, ул.Центральная | 1700 | 1610 |  | 90 |  |  | № 58-07-14 от 03.07.14 Адм. Л-К р-на | 2014-07-20 | 2014-08-01 | [5 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 1700 | 1610 | 0 | 90 | 0
2.2.27 | 2. Реконструкция котельный и тепловых сетей в Ленинск-Кузнецком районе | 6800 |  | 6460 | 340 |  |  | № 59-07-14 от 03.07.14 Адм. Л-К р-на | 2014-07-20 | 2014-08-01 | [5 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 6800 | 0 | 6460 | 340 | 0
Мариинс-кий | всего: | 8000 | 4600 | 2760 | 640 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.3 | 1. Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования г. Мариинска | 5000 | 4600 |  | 400 |  |  | № 48-07-14 от 02.07.14 Адм. Мариинс. МР | 2014-07-22 | 2014-08-11 | [5 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 5000 | 4600 | 0 | 400 | 0
2.4.2 | 2. Модернизация скважины по ул.Котовского в г.Мариинске | 3000 |  | 2760 | 240 |  | 1-ый конкурс не состоялся, готовятся ко 2-му | Соглашение не заключено | готовится конкурсная документация на разработку проекта | [6 empty] | 0
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 3000 | 0 | 2760 | 240 | 0
Н/куз-нецкий | всего: | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2.29 | 1.Приобретение гибких полимерных теплоизолированных трубопроводов для проведения реконструкции ТС с.Казанково,Новокузнецкий МР | 45000 |  | 45000 |  |  |  | Соглашение не заключено | отмена в связи с отстутствием софинансирования из МБ | [6 empty] | 0
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0
Промышлен-новский | всего: | 20400 | 4180 | 15200 | 1020 | 0 |  |  |  |  | 20400 | 0
2.1.20 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 4400 | 4180 |  | 220 |  |  | № 35-06-14 от 27.06.14 УЖС Промышлен. р-на | проведен | № 2013.145128 от 26.08.13 | 4400 |  | 2013-08-26 | 2014-04-01 | 100 | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 4400 | 4180 | 0 | 220 | 0
2.4.5 | 2. Прокладка водовода в пгт. Промышленная, ул. Колхозная - Насосно-Фильтровальная Станция (НФС). | 16000 |  | 15200 | 800 |  | мероприятие выполнено, дебеторская задолж. | № 24-04-14 от 16.04.14 УЖС Промышлен. р-на | проведен | заключен | 16000 |  |  |  | 100 | 1
| профинансировано | 9100 |  | 8300 | 800
| осталось профинансировать | 6900 | 0 | 6900 | 0 | 0
Ташта-гольский | всего: | 101192.4 | 58164.9 | 29273.2 | 4695 | 9059.3 |  |  |  |  | 3200 | 5821.8
2.1.8 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 9021.8 | 8570.7 |  | 451.1 |  |  | № 37-07-14 от 01.07.14 Адм. Ташт. МР | 2007-07-08 | 2014-07-18 | 3200 | 5821.8 |  |  |  | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 9021.8 | 8570.7 | 0 | 451.1 | 0
2.2.3 | 2. Реконструкция котельной пгт Темиртау | 9059.2 | 7375 |  | 452.9 | 1231.3 |  | № 67-07-14 от 04.07.14 Адм. Ташт. МР | 2014-07-18 | 2014-07-30 | [5 empty] | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 9059.2 | 7375 | 0 | 452.9 | 1231.3
2.2.4 | 3. Реконструкция котлоагрегата ДКВр-20-13С на котельной пгт Шерегеш | 11500 | 10925 |  | 575 |  |  | соглашение не заключено | 2014-07-18 | 2014-07-30 | [5 empty] | 0
профинансировано
| осталось профинансировать | 11500 | 10925 | 0 | 575 | 0
2.2.5 | 4. Реконструкция паропровода от производственно-отопительной котельной до района ВГСЧ | 24228 | 20300 |  | 1100 | 2828 |  | № 62-07-14 от 04.07.14 Адм. Ташт. МР | 02.08.14 - аукцион | 12-15.08.14 | [5 empty] | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 24228 | 20300 | 0 | 1100 | 2828
2.2.24 | 5. Реконтрукция 5 котельных с переводом на сжигание пеллетного топлива вместо угля в Таштагольском районе | 11553.9 | 10994.2 |  | 559.7 |  |  | № 63-07-14 от 04.07.14 Адм. Ташт. МР | 17-18.07.14 | 01-02.08.14 | [5 empty] | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 11553.9 | 10994.2 | 0 | 559.7 | 0
2.2.28 | 6. Реконструкция производственно-отопительной котельной п.Таштагол с установкой с паротурбинной надстройкой | 31417.3 |  | 25111 | 1306.3 | 5000 |  | № 70-07-14 от 04.07.14 Адм. Ташт. р-на | 17-18.07.14 | 01-02.08.14 | [5 empty] | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 31417.3 | 0 | 25111 | 1306.3 | 5000
2.6.1 | 7. Реконструкция системы электроснабжения поселка Усть-Анзас Таштагольского района с использованием возобновляемых источников энергии (Мини ГЭС) | 4412.2 |  | 4162.2 | 250 |  |  | соглашение на подписи | готовится коммерческое предложение (Новосибирск) для размещения конкурсной документации | [6 empty] | 0
профинансировано
| осталось профинансировать | 4412.2 | 0 | 4162.2 | 250 | 0
Тисульс-кий | всего: | 169209.9 | 97251.3 | 65000 | 6958.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.14 | 1. Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования; | 3422.4 | 3251.3 |  | 171.1 |  |  | № 77-04-14 от 04.07.14 Адм. Тисул. р-на | 2014-07-20 |  |  |  |  | 2014-08-01 | 60 | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 3422.4 | 3251.3 | 0 | 171.1 | 0
2.2.6 | 2. Реконструкция котельной в пгт Белогорск с проведением мероприятий по сокращению удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии | 150000 | 94000 | 50000 | 6000 |  | строительная документация готова | № 44-07-14 от 01.07.14 Адм. Тисул. р-на | 2014-06-24 | 07.07.14 ГП ЖКХ | [5 empty] | 1
| профинансировано |  |  | 2200
| осталось профинансировать | 147800 | 94000 | 47800 | 6000 | 0
2.2.11 | 3. Реконструкция котельной № 1 в пгт Тисуль | 15787.5 |  | 15000 | 787.5 |  | работы не ведутся | Соглаше-ние не заключено | проведен | была предоплата, работы подрядчиком (ГП ЖКХ) не выполнены, разбирается ФСБ | [5 empty] | 0
профинансировано
| осталось профинансировать | 15787.5 | 0 | 15000 | 787.5 | 0
Топкинский | всего: | 8429.5 | 8008 | 0 | 421.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.9 | 1. Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования; | 8429.5 | 8008 |  | 421.5 |  |  | № 53-07-14 от 02.07.14 Адм. Топкинск. МР | 2014-07-18 | 2014-08-02 | [5 empty] | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 8429.5 | 8008 | 0 | 421.5 | 0
Тяжинский | всего: | 2000 | 1900 | 0 | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.4 | 1. Разработка схемы теплоснабжения п.г.т. Тяжинский | 2000 | 1900 |  | 100 |  | конкурс. документация готова | №65-07-14 от 03.07.14 Адм. Тяж. МР | 2014-08-04 | 2014-08-20 | [5 empty] | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 2000 | 1900 | 0 | 100 | 0
Чебулин-ский | всего: | 8196.2 | 7786.4 | 0 | 409.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.15 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 1696.2 | 1611.4 |  | 84.8 |  | сметы и конкурсная документация готовы, соглашения в ЖКиДХ | № 34-06-14 от 27.06.14 Упр-ие жизнеобес. Адм. Чебул. МР | 2014-07-18 | [6 empty] | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 1696.2 | 1611.4 | 0 | 84.8 | 0
2.2.7 | 2. Реконструкция систем химводоподготовки на котельных пгт Верх-Чебула с проведением мероприятий по сокращению удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии | 2500 | 2375 |  | 125 |  | сметы и конкурсная документация готовы, соглашения в ЖКиДХ | № 72-07-14 от 04.07.14 Упр-ие жизнеобес. Адм. Чебул. МР | 2014-07-18 | [6 empty] | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 2500 | 2375 | 0 | 125 | 0
2.2.9 | 3. Приобретение и монтаж циклонов на котельных пгт Верх-Чебула | 4000 | 3800 |  | 200 |  | сметы и конкурсная документация готовы, соглашения в ЖКиДХ | № 71-07-14 от 04.07.14 Упр-ие жизнеобес. Адм. Чебул. МР | 2014-07-18 | [6 empty] | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 4000 | 3800 | 0 | 200 | 0
Юргинс-кий | всего: | 6808 | 3190.1 | 3000 | 467.9 | 150 |  |  |  |  | 2692 | 158
2.1.16 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 3358 | 3190.1 |  | 167.9 |  |  | № 45-07-14 от 01.07.14 УОЖиС Юрг. МР | 16-17.07.2014 - аукцион | готовятся к размещению документации | [5 empty] | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 3358 | 3190.1 | 0 | 167.9 | 0
2.2.7 | 2. Реконструкция водогрейных котлов на котельных | 1750 |  | 1500 | 100 | 150 |  | № 33-06-14 от 17.06.14 УОЖиС Юргинского МР (ОКТМО-32640000 | 2014-04-24 | 2014-05-05 | 1592 | 158 | 2014-05-13 | 2014-06-01 | 100 | 1
| профинансировано |  |  | 1500
| осталось профинансировать | 250 | 0 | 0 | 100 | 150
2.2.17 | 3. Реконструкция тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования с проведением мероприятий по сокращению доли потерь при передаче тепловой энергии | 1100 |  | 1000 | 100 |  |  | №30-06-14 от 02.06.2014УОЖ и С Юрг.МР | 2014-06-26 | 2014-07-03 | 1100 |  | 2014-07-07 | 2014-08-30 |  | 1
| профинансировано |  |  | 1000
| осталось профинансировать | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
2.4.3 | 4. Реконструкция водопроводных сетей с проведением энергоэффективных мероприятий по сокращению потерь воды | 600 |  | 500 | 100 |  |  | №31-06-14 от 02.06.14 УОЖиС Юрг.МР | 2014-06-27 |  |  |  | 2014-07-07 | 2014-08-30 |  | 1
| профинансировано |  |  | 500
| осталось профинансировать | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
Яйский | всего: | 5391.5 | 2484.3 | 2176.4 | 730.8 | 0 |  |  |  |  | 2776 | 0
2.1.17 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 2615.1 | 2484.3 |  | 130.8 |  |  | № 42-07-14 от 01.07.14 Адм. Яйского МР | до 07.07 |  | 0 |  |  |  |  | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 2615.1 | 2484.3 | 0 | 130.8 | 0
2.3.1 | 2. Капитальный ремонт наружных теплосетей в п.г.т. Яя | 2776.4 |  | 2176.4 | 600 |  | мероприятие выполнено, дебеторская задолженность | № 78-07-14 от 04.07.14 Адм. Яйского МР | проведен | заключен | 2776 |  |  |  | 100 | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 2776.4 | 0 | 2176.4 | 600 | 0
Яшкинский | всего: | 7000 | 6650 | 0 | 350 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.4.4 | 1. Реконструкция 2-ой нитки водопровода на центральную котельную п.г.т. Яшкино от насосной станции 1-го подъема до ул.Шоссейной Ду 200 мм протяженностью 3000 метров с выполнением мероприятия по сокращению доли потерь при передаче воды | 7000 | 6650 |  | 350 |  | проект на экспертизе | Соглашение не заключено | 2014-07-15 | [6 empty] | 0
профинансировано
| осталось профинансировать | 7000 | 6650 | 0 | 350 | 0
ГБУ КО "КЦЭ" | всего: | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2.30 | Организация системы контроля за расходованием энергетических ресурсов на теплоисточниках и потерями в тепловых сетях | 20000 |  | 20000 |  |  |  | Соглашение не заключено | [7 empty] | 0
профинансировано
| осталось профинансировать | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0
| Итого по Программе: | 674509.1 | 328930.9 | 291355.6 | 44569.8 | 9652.8 |  |  |  |  | 107873.2296 | 11173.0904
профинансировано
| осталось профинансировать | 674509.1 | 328930.9 | 291355.6 | 44569.8 | 9652.8
| профинансировано | 48050 | 0 | 47220 | 830 | 0
учеба и пропаганда |  | 22000 |  | 22000
| Всего мероприятий | 65 | на сумму: | 674509.1
| Всего подписано соглашений | 50 | на сумму: | 457561.9
| в т.ч. ФБ/ОБ |  | 265001.5 | 192560.4
| Проведено конкурсов | 20 | на сумму: | 310482
| Подписано контрактов | 14 | на сумму: | 98718.12
| Работы завершены | 7
| Работы ведутся | 11
2.2.29 | 1.Приобретение гибких полимерных теплоизолированных трубопроводов для проведения реконструкции ТС с.Казанково,Новокузнецкий МР | 45000 |  | 45000 |  |  |  |  | отмена в связи с отстутствием софинансирования из МБ
2.3.2 | 3. Замена экономайзера котла №2 в котельной №2, г.Салаир | 1943.5 | 1350 |  | 150 | 443.5 |  | замена мероприятия в связи с продажей котельной

## Лист3
| Исполнение мероприятий государственной программы Кемеровской области "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса" на 2014-2016 годы" | [11 empty] | на 8 июля 2014 г.
МО, № мероприятия в программе | Мероприятие | Всего по программе | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | Проектная документация (статус) | Соглашение, дата, получатель субсидии | Конкурс | Контракт /подрядчик |  | Остаток финансирования в результате конкурсных процедур | Начало работ | Окончание работ | Выполнение работ
|  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |  |  | дата | дата | сумма, тыс. руб. | тыс. руб. | дата | дата | %
Анжеро-Судженск | всего: | 19946.9 | 16607 | 0 | 3339.9 | 0 |  |  | о |  | 0 | 0
2.1.1 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 9600 | 8640 |  | 960 |  |  | № 54-07-14 от 02.07.14 УЖКХ Адм. Анж-Судж. ГО | 2014-07-07 | [5 empty] | 100 | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 9600 | 8640 | 0 | 960 | 0
2.2.12 | 2. Оптимизация нагрузок котельной №21 ООО «Теплоснабжение» (электробойлерная) и ОАО «Каскад-Энерго» (строительство участка теплотрассы с реконструкцией внутриквартальных тепловых сетей и ликвидацией котельной №21) с проведением мероприятий по сокращению доли потерь при передаче тепловой энергии | 5052.5 | 3202 |  | 1850.5 |  | 10.07.14 утверждение проектной документации | № 69-07-14 от 04.07.14 УЖКХ Адм. Анж-Судж. ГО | [7 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 5052.5 | 3202 | 0 | 1850.5 | 0
2.2.13 | 3. Оптимизация нагрузок котельной №26 и котельной №7 ООО «Теплоснабжение» (строительство участка теплотрассы с ликвидацией котельной №26) с использованием энергоэффективных предизолированных труб | 5294.4 | 4765 |  | 529.4 |  | 20.07.14 утверждение проектной документации | соглашение не заключено | [7 empty] | 0
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 5294.4 | 4765 | 0 | 529.4 | 0
Белово | всего: | 14584.9 | 0 | 12920 | 1664.9 | 0 |  |  | о |  | 10259 | 0
2.2.14 | 1. Реконструкция участка тепловой сети от УТ-120 до УТ-122 с проведением мероприятий по сокращению доли потерь при передаче тепловой энергии | 2162.9 |  | 1947 | 215.9 |  | утверждение проектной документации 01.09.2014, ведутся геологические изыскания и съемки | № 10-03-14 от 27.03.14 Адм Беловс-кого ГО | [7 empty] | 1
| профинансировано | 1947 |  | 1947
| осталось профинансировать | 215.9 | 0 | 0 | 215.9 | 0
2.2.15 | 2. Реконструкция участка тепловой сети от УТ-120 до котельной с проведением мероприятий по сокращению доли потерь при передаче тепловой энергии | 2162.9 |  | 1947 | 215.9 |  | утверждение проектной документации 01.09.2014, ведутся геологические изыскания и съемки | № 11-03-14 от 27.03.14 Адм Беловс-кого ГО | [7 empty] | 1
| профинансировано | 1947 |  | 1947
| осталось профинансировать | 215.9 | 0 | 0 | 215.9 | 0
2.2.18 | 3. Строительство тепловых сетей от МКУ "Сибирь-12,9" Ду 350, протяженность 545 м | 830.2 |  | 670.2 | 160 |  |  | № 28-04-14 от 25.04.14 Адм Беловского ГО | проведен | 2013-10-29 | 830 |  | 2013-11-01 | 2014-08-01 | 90 | 1
| профинансировано | 670.2 |  | 670.2
| осталось профинансировать | 160 | 0 | 0 | 160 | 0
2.4.7 | 4. Реконструкция самотечного коллектора и насосной станции п. Новый Городок | 4978.2 |  | 4278.2 | 700 |  |  | 26-04-14 от 21.04.14 Адм Беловс-кого ГО | проведен | 2013-10-07 | 4978 |  | 2013-05-01 | 2014-08-01 | 90 | 1
| профинансировано | 4029.8 |  | 4029.8
| осталось профинансировать | 948.4 | 0 | 248.4 | 700 | 0
2.4.8 | 5. Строительство разводящих водопроводных сетей п. Чертинский, п.Бабанаково | 4450.7 |  | 4077.6 | 373.1 |  |  | 27-04-14 от 25.04.2014 Адм Беловс-кого ГО |  | подписан | 4451 |  |  |  | 100 | 1
| профинансировано | 3724 |  | 3724
| осталось профинансировать | 726.7 | 0 | 353.6 | 373.1 | 0
Калтан | всего: | 6300 | 0 | 5670 | 630 | 0 |  |  | о |  | 4080 | 2220
2.1.18 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 6300 |  | 5670 | 630 |  | работы выполнены, дебетор. задолженность | соглашение на подписи | проведен | подписан | 4080 | 2220 |  | 2014-06-30 | 100 | 0
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 6300 | 0 | 5670 | 630 | 0
Кемерово | всего: | 15959.6 | 0 | 14363.6 | 1596 | 0 |  |  | о |  | 0 | 0
2.3.3 | 1. Капитальный ремонт тепловой сети от ТК70/2 до ТК114/2 | 1643.8 |  | 1479.4 | 164.4 |  | проекты готовы, сметы на проверке | № 74-07-14 от 04.07.14 УЖКХ Адм. Кем. | [6 empty] | 5 | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 1643.8 | 0 | 1479.4 | 164.4 | 0
2.3.4 | 2. Капитальный ремонт тепловой сети от ТК70А/2 до ТК131/2 | 662.1 |  | 595.9 | 66.2 |  | проекты готовы, сметы на проверке | № 75-07-14 от 04.07.14 УЖКХ Адм. Кем. | [6 empty] | 5 | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 662.1 | 0 | 595.9 | 66.2 | 0
2.3.5 | 3. Замена сетевого насоса 200Д/90 с установкой ЧРП, инв. № 2946, котельная № 27, Сосновый бульвар, 12 | 13653.7 |  | 12288.3 | 1365.4 |  | проекты готовы, сметы на проверке | № 76-07-14 от 04.07.14 УЖКХ Адм. Кем. | [6 empty] | 5 | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 13653.7 | 0 | 12288.3 | 1365.4 | 0
Киселевск | всего: | 31115.7 | 24835.7 | 4107 | 2173 | 0 |  |  | о |  | 0 | 0
2.5.2 | 1. Замена магистрального водовода от ВК ул.Севская до ВК «Северное поле» | 9947 | 8932.5 |  | 1014.5 |  | проекты готовы сметы утверждены | № 52-07-14 от 02.07.14 УЖКХ Кисел. ГО | 2014-07-10 | [5 empty] | 10 | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 9947 | 8932.5 | 0 | 1014.5 | 0
2.5.3 | 2. Замена участка технологического магистрального водовода от Кара-Чумышского водозабора до НФС района Красный Камень | 21168.7 | 15903.2 | 4107 | 1158.5 |  | проекты готовы сметы утверждены | № 51-07-14 от 02.07.14 УЖКХ Кисел. ГО | 2014-06-30 | [5 empty] | 10 | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 21168.7 | 15903.2 | 4107 | 1158.5 | 0
Краснобродский | всего: | 2116 | 1904.4 | 0 | 211.6 | 0 |  |  | о |  | 0 | 0
2.1.10 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 2116 | 1904.4 |  | 211.6 |  | конкурсная документация готова | № 38-07-14 от 01.07.14 Адм. Кр/бр ГО | 2014-07-07 | [6 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 2116 | 1904.4 | 0 | 211.6 | 0
Ленинск-Кузнецкий | всего: | 11148.3 | 10000 | 0 | 1148.3 | 0 |  |  | о |  | 0 | 0
2.4.9 | 1. Строительство сетей водоснабжения в п.Дачный (пер. Кедровый, пер. Щедрина (от №15 до №22), пер. Лазарева (от №2 до №16), ул.Крупина (от №125 до №139), ул. Надежная (от №117 до №151)) | 11148.3 | 10000 |  | 1148.3 |  | сметы утверждены | № 50-07-14 от 02.07.14 КУМИ Л-Куз. ГО | 2014-07-07 | [5 empty] | 10 | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 11148.3 | 10000 | 0 | 1148.3 | 0
Мыски | всего: | 3741.2 | 3367.1 | 0 | 374.1 | 0 |  |  | о |  | 0 | 0
2.1.6 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 3741.2 | 3367.1 |  | 374.1 |  | конкурсная документация готова | № 73-07-14 от 04.07.14 Комитет ЖКХ Мыск. ГО | 2014-07-07 | [6 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 3741.2 | 3367.1 | 0 | 374.1 | 0
Новокузнецк | всего: | 32757.2 | 30039.4 | 0 | 2717.8 | 0 |  |  | о |  | 0 | 0
2.2.10 | 1. Оптимизация системы теплоснабжения г.Новокузнецка | 32757.2 | 30039.4 |  | 2717.8 |  |  | соглашение не заключено | [7 empty] | 0
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 32757.2 | 30039.4 | 0 | 2717.8 | 0
Осинники | всего: | 32317.1 | 0 | 28350 | 3967.1 | 0 |  |  | о |  | 32317.12 | 0
2.2.26 | 1. Реконструкция котельной БИС на условиях «под ключ», включая поставку и монтаж блочно-модульной котельной установки (МКУ-В-2,9-95 ШП), с технологическим оборудованием, расположенной по ул.Больничный городок, 44/3 г.Осинники | 32317.1 |  | 28350 | 3967.1 |  |  | № 46-07-14 от 01.07.14 Фин. Упр. г. Осинники | 2014-06-02 |  | 32317.12 |  |  |  |  | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 32317.1 | 0 | 28350 | 3967.1 | 0
Полысаево | всего: | 6270 | 5700 | 0 | 570 | 0 |  |  | о |  | 0 | 0
2.2.31 | 1. Реконструкция котельной № 29 с оптимизацией схемы теплоснабжения | 6270 | 5700 |  | 570 |  |  | соглашение на подписи | [7 empty] | 0
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 6270 | 5700 | 0 | 570 | 0
Прокопьевск | всего: | 20000 | 0 | 18000 | 2000 | 0 |  |  | о |  | 0 | 0
2.2.1 | 1. Техническое перевооружение котельной №50, ул.Студенческая, 44а, с проведением мероприятий по сокращению удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии | 20000 |  | 18000 | 2000 |  |  | № 03-02-14 от 21.02.14 Управле-ние ЖКХ (ОКТМО-32737000 | проведен | [6 empty] | 1
| профинансировано | 18000 |  | 18000
| осталось профинансировать | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0
Тайга | всего: | 3392.3 | 3053.1 | 0 | 339.2 | 0 |  |  | о |  | 0 | 0
2.1.7 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 3392.3 | 3053.1 |  | 339.2 |  | перезвонят | № 66-07-14 от 03.07.14 Управление ЖК и ДХ Адм. ТГО | 2014-07-10 | [6 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 3392.3 | 3053.1 | 0 | 339.2 | 0
Юрга | всего: | 7000 | 6300 | 0 | 700 | 0 |  |  | о |  | 0 | 0
2.1.2 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 7000 | 6300 |  | 700 |  |  | № 47-07-14 от 02.07.14 УЖКХ г. Юрги | 2014-07-25 | [6 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 7000 | 6300 | 0 | 700 | 0
Беловский | всего: | 7057.6 | 2429.7 | 1500 | 3127.9 | 0 |  |  | о |  | 0 | 0
| 1. Разработка схемы теплоснабжения | 2557.6 | 2429.7 |  | 127.9 |  | готовится конкурсная доекментация | № 56-07-14 от 02.07.14 МКУ "УЖНП БМР" | 2014-07-25 | [6 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 2557.6 | 2429.7 | 0 | 127.9 | 0
| 2. Реконструкция скважины с.Новобачаты с проведением мероприятий по сокращению потерь воды | 4500 |  | 1500 | 3000 |  | нет софинансирования 3 млн. из МБ, обратились с письмом к Лазареву | Соглашение не заключено | [7 empty] | 0
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 4500 | 0 | 1500 | 3000 | 0
Гурьевский | всего: | 22769.5 | 10684.8 | 10000 | 1641.2 | 443.5 |  |  | о |  | 11000 | 0
2.1.5 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 7456.6 | 7083.8 |  | 372.8 |  |  | № 60-07-14 от 03.07.14 МКУ ОКС Адм. Гур. МР | 2014-07-10 | [6 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 7456.6 | 7083.8 | 0 | 372.8 | 0
2.2.16 | 2. Замена теплотрассы по системам отопления и ГВС от ул.Ленина, 86 до ул.Ленина, 92 (от УТ-56 до УТ-65) в г.Гурьевске | 2369.4 | 2251 |  | 118.4 |  |  | № 61-07-14 от 03.07.14 МКУ ОКС Адм. Гур. МР | [7 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 2369.4 | 2251 | 0 | 118.4 | 0
2.3.2 | 3. Замена экономайзера котла №2 в котельной №2, г.Салаир | 1943.5 | 1350 |  | 150 | 443.5 |  | замена мероприятия в связи с продажей котельной | [7 empty] | 0
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 1943.5 | 1350 | 0 | 150 | 443.5
2.5.1 | 4. Капитальный ремонт водопроводных сетей в г. Салаире, п. Лесной, п. Речка, Гурьевский муниципальный район | 11000 |  | 10000 | 1000 |  |  | № 40-07-14 от 01.07.14 | проведен | заключен | 11000 |  |  | 2014-08-01 | 90 | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 11000 | 0 | 10000 | 1000 | 0
Ижморский | всего: | 1170.7 | 1112.2 | 0 | 58.5 | 0 |  |  | о |  |  | 0
2.1.12 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 1170.7 | 1112.2 |  | 58.5 |  | проектная документация готова | № 43-07-14 от 01.07.14 МКУ "Отдел жизнеобес. | 2014-07-10 | [6 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 1170.7 | 1112.2 | 0 | 58.5 | 0
Кемеровский | всего: | 18760.5 | 17072.5 | 0 | 1688 | 0 |  |  | о |  | 5000 | 0
2.1.13 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 3760.5 | 3572.5 |  | 188 |  |  | № 39-07-14 от 01.07.14 МКУ "СЕЗ" | [7 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 3760.5 | 3572.5 | 0 | 188 | 0
2.2.2 | 2. Реконструкция котельной №1 в п.Ясногорский (установка системы деаэрации воды) | 5000 | 4500 |  | 500 |  |  | соглашение на подписи | 2014-06-16 | заключен | 5000 |  | 2014-07-10 | 2014-09-30 | 10 | 0
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 5000 | 4500 | 0 | 500 | 0
2.4.6 | 3. Строительство очистных сооружений канализации в д.Сухая речка | 10000 | 9000 |  | 1000 |  |  | № 41-07-14 от 01.07.14 МКУ "СЕЗ Кем. МР" | [7 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 10000 | 9000 | 0 | 1000 | 0
Крапивинский | всего: | 7974.1 | 0 | 7575.4 | 398.7 | 0 |  |  | о |  | 7974 | 0
2.1.19 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 974.1 |  | 925.4 | 48.7 |  | работы выполнены, дебеторская задолженность | № 55-07-14 от 02.07.14 ФУ по Крапивин. р-ну | проведен | заключен | 974 |  |  |  | 100 | 1
| профинансировано | 30 |  |  | 30
| осталось профинансировать | 944.1 | 0 | 925.4 | 18.7 | 0
2.2.20 | 2. Строительство котельной в п.Березовка Крапивинского района вместо неэффективной существующей | 7000 |  | 6650 | 350 |  | подрядчик определен, контракт не подписан | соглашение на подписи | проведен | заключен | 7000 |  | 2014-07-15 | 2014-09-15 |  | 0
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 7000 | 0 | 6650 | 350 | 0
Ленинск-Кузнецкий район | всего: | 8500 | 1610 | 6460 | 430 | 0 |  |  | о |  | 0 | 0
2.2.23 | 1. Замена котлов №1, №2 КВр-0,9 в котельной д.Красноярка, ул.Центральная | 1700 | 1610 |  | 90 |  |  | № 58-07-14 от 03.07.14 Адм. Л-К р-на | проведен | 2014-07-20 | [5 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 1700 | 1610 | 0 | 90 | 0
2.2.27 | 2. Реконструкция котельный и тепловых сетей в Ленинск-Кузнецком районе | 6800 |  | 6460 | 340 |  |  | № 59-07-14 от 03.07.14 Адм. Л-К р-на | проведен | 2014-07-20 | [5 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 6800 | 0 | 6460 | 340 | 0
Мариинс-кий | всего: | 8000 | 4600 | 2760 | 640 | 0 |  |  | о |  | 0 | 0
2.1.3 | 1. Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования г. Мариинска | 5000 | 4600 |  | 400 |  |  | № 48-07-14 от 02.07.14 Адм. Мариинс. МР | 2014-07-10 | [6 empty] | 1
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 5000 | 4600 | 0 | 400 | 0
2.4.2 | 2. Модернизация скважины по ул.Котовского в г.Мариинске | 3000 |  | 2760 | 240 |  | 1-ый конкурс не состоялся, готовятся ко 2-му | Соглашение не заключено | 2014-07-15 | [6 empty] | 0
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 3000 | 0 | 2760 | 240 | 0
Н/куз-нецкий | всего: | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 |  |  | о |  | 0 | 0
2.2.29 | 1.Приобретение гибких полимерных теплоизолированных трубопроводов для проведения реконструкции ТС с.Казанково,Новокузнецкий МР | 45000 |  | 45000 |  |  |  | Соглашение не заключено |  | отмена в связи с отстутствием софинансирования из МБ | [5 empty] | 0
| профинансировано | 0
| осталось профинансировать | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0
Промышлен-новский | всего: | 20400 | 4180 | 15200 | 1020 | 0 |  |  | о |  | 20400 | 0
2.1.20 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 4400 | 4180 |  | 220 |  |  | № 35-06-14 от 27.06.14 УЖС Промышлен. р-на | проведен | № 2013.145128 от 26.08.13 | 4400 |  | 2013-08-26 | 2014-04-01 | 100 | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 4400 | 4180 | 0 | 220 | 0
2.4.5 | 2. Прокладка водовода в пгт. Промышленная, ул. Колхозная - Насосно-Фильтровальная Станция (НФС). | 16000 |  | 15200 | 800 |  | мероприятие выполнено, дебеторская задолж. | № 24-04-14 от 16.04.14 УЖС Промышлен. р-на | проведен | заключен | 16000 |  |  |  | 100 | 1
| профинансировано | 7400 |  | 6600 | 800
| осталось профинансировать | 8600 | 0 | 8600 | 0 | 0
Ташта-гольский | всего: | 101192.4 | 58164.9 | 29273.2 | 4695 | 9059.3 |  |  | о |  | 0 | 0
2.1.8 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 9021.8 | 8570.7 |  | 451.1 |  |  | № 37-07-14 от 01.07.14 Адм. Ташт. МР | 2007-07-07 | [6 empty] | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 9021.8 | 8570.7 | 0 | 451.1 | 0
2.2.3 | 2. Реконструкция котельной пгт Темиртау | 9059.2 | 7375 |  | 452.9 | 1231.3 |  | № 67-07-14 от 04.07.14 Адм. Ташт. МР | [7 empty] | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 9059.2 | 7375 | 0 | 452.9 | 1231.3
2.2.4 | 3. Реконструкция котлоагрегата ДКВр-20-13С на котельной пгт Шерегеш | 11500 | 10925 |  | 575 |  |  | соглашение не заключено | [7 empty] | 0
профинансировано
| осталось профинансировать | 11500 | 10925 | 0 | 575 | 0
2.2.5 | 4. Реконструкция паропровода от производственно-отопительной котельной до района ВГСЧ | 24228 | 20300 |  | 1100 | 2828 |  | № 62-07-14 от 04.07.14 Адм. Ташт. МР | [7 empty] | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 24228 | 20300 | 0 | 1100 | 2828
2.2.24 | 5. Реконтрукция 5 котельных с переводом на сжигание пеллетного топлива вместо угля в Таштагольском районе | 11553.9 | 10994.2 |  | 559.7 |  |  | № 63-07-14 от 04.07.14 Адм. Ташт. МР | [7 empty] | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 11553.9 | 10994.2 | 0 | 559.7 | 0
2.2.28 | 6. Реконструкция производственно-отопительной котельной п.Таштагол с установкой с паротурбинной надстройкой | 31417.3 |  | 25111 | 1306.3 | 5000 |  | № 70-07-14 от 04.07.14 Адм. Ташт. р-на | [7 empty] | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 31417.3 | 0 | 25111 | 1306.3 | 5000
2.6.1 | 7. Реконструкция системы электроснабжения поселка Усть-Анзас Таштагольского района с использованием возобновляемых источников энергии (Мини ГЭС) | 4412.2 |  | 4162.2 | 250 |  |  | соглашение на подписи | [7 empty] | 0
профинансировано
| осталось профинансировать | 4412.2 | 0 | 4162.2 | 250 | 0
Тисульс-кий | всего: | 169209.9 | 97251.3 | 65000 | 6958.6 | 0 |  |  | о |  | 0 | 0
2.1.14 | 1. Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования; | 3422.4 | 3251.3 |  | 171.1 |  |  | № 77-04-14 от 04.07.14 Адм. Тисул. р-на | 2014-07-20 |  |  |  |  | 2014-08-01 | 60 | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 3422.4 | 3251.3 | 0 | 171.1 | 0
2.2.6 | 2. Реконструкция котельной в пгт Белогорск с проведением мероприятий по сокращению удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии | 150000 | 94000 | 50000 | 6000 |  | строительная документация готова | № 44-07-14 от 01.07.14 Адм. Тисул. р-на | 2014-06-24 | 07.07.14 ГП ЖКХ | [5 empty] | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 150000 | 94000 | 50000 | 6000 | 0
2.2.11 | 3. Реконструкция котельной № 1 в пгт Тисуль | 15787.5 |  | 15000 | 787.5 |  | работы не ведутся | Соглаше-ние не заключено | проведен | была предоплата, работы подрядчиком (ГП ЖКХ) не выполнены, разбирается ФСБ | [5 empty] | 0
профинансировано
| осталось профинансировать | 15787.5 | 0 | 15000 | 787.5 | 0
Топкинский | всего: | 8429.5 | 8008 | 0 | 421.5 | 0 |  |  | о |  | 0 | 0
2.1.9 | 1. Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования; | 8429.5 | 8008 |  | 421.5 |  |  | № 53-07-14 от 02.07.14 Адм. Топкинск. МР | 2014-07-18 | [6 empty] | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 8429.5 | 8008 | 0 | 421.5 | 0
Тяжинский | всего: | 2000 | 1900 | 0 | 100 | 0 |  |  | о |  | 0 | 0
2.1.4 | 1. Разработка схемы теплоснабжения п.г.т. Тяжинский | 2000 | 1900 |  | 100 |  | конкурс. документация готова | №65-07-14 от 03.07.14 Адм. Тяж. МР | 2014-07-10 | [6 empty] | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 2000 | 1900 | 0 | 100 | 0
Чебулин-ский | всего: | 8196.2 | 7786.4 | 0 | 409.8 | 0 |  |  | о |  | 0 | 0
2.1.15 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 1696.2 | 1611.4 |  | 84.8 |  | сметы и конкурсная документация готовы, соглашения в ЖКиДХ | № 34-06-14 от 27.06.14 Упр-ие жизнеобес. Адм. Чебул. МР | 2014-07-10 | [6 empty] | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 1696.2 | 1611.4 | 0 | 84.8 | 0
2.2.7 | 2. Реконструкция систем химводоподготовки на котельных пгт Верх-Чебула с проведением мероприятий по сокращению удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии | 2500 | 2375 |  | 125 |  | сметы и конкурсная документация готовы, соглашения в ЖКиДХ | № 72-07-14 от 04.07.14 Упр-ие жизнеобес. Адм. Чебул. МР | 2014-07-10 | [6 empty] | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 2500 | 2375 | 0 | 125 | 0
2.2.9 | 3. Приобретение и монтаж циклонов на котельных пгт Верх-Чебула | 4000 | 3800 |  | 200 |  | сметы и конкурсная документация готовы, соглашения в ЖКиДХ | № 71-07-14 от 04.07.14 Упр-ие жизнеобес. Адм. Чебул. МР | 2014-07-10 | [6 empty] | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 4000 | 3800 | 0 | 200 | 0
Юргинс-кий | всего: | 6808 | 3190.1 | 3000 | 467.9 | 150 |  |  |  | о | 2692 | 158
2.1.16 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 3358 | 3190.1 |  | 167.9 |  |  | № 45-07-14 от 01.07.14 УОЖиС Юрг. МР | 2014-07-10 | [6 empty] | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 3358 | 3190.1 | 0 | 167.9 | 0
2.2.7 | 2. Реконструкция водогрейных котлов на котельных | 1750 |  | 1500 | 100 | 150 |  | № 33-06-14 от 17.06.14 УОЖиС Юргинского МР (ОКТМО-32640000 | 2014-04-24 | 2014-05-05 | 1592 | 158 | 2014-05-13 | 2014-06-01 | 100 | 1
| профинансировано |  |  | 1300
| осталось профинансировать | 450 | 0 | 200 | 100 | 150
2.2.17 | 3. Реконструкция тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования с проведением мероприятий по сокращению доли потерь при передаче тепловой энергии | 1100 |  | 1000 | 100 |  |  | №30-06-14 от 02.06.2014УОЖ и С Юрг.МР | 2014-06-26 | 2014-07-03 | 1100 |  | 2014-07-07 | 2014-08-30 |  | 1
| профинансировано |  |  | 200
| осталось профинансировать | 900 | 0 | 800 | 100 | 0
2.4.3 | 4. Реконструкция водопроводных сетей с проведением энергоэффективных мероприятий по сокращению потерь воды | 600 |  | 500 | 100 |  |  | №31-06-14 от 02.06.14 УОЖиС Юрг.МР | 2014-06-27 |  |  |  | 2014-07-07 | 2014-08-30 |  | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 600 | 0 | 500 | 100 | 0
Яйский | всего: | 5391.5 | 2484.3 | 2176.4 | 730.8 | 0 |  |  | о |  | 2776 | 0
2.1.17 | 1. Разработка схемы теплоснабжения | 2615.1 | 2484.3 |  | 130.8 |  |  | № 42-07-14 от 01.07.14 Адм. Яйского МР | до 07.07 |  | 0 |  |  |  |  | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 2615.1 | 2484.3 | 0 | 130.8 | 0
2.3.1 | 2. Капитальный ремонт наружных теплосетей в п.г.т. Яя | 2776.4 |  | 2176.4 | 600 |  | мероприятие выполнено, дебеторская задолженность | № 78-07-14 от 04.07.14 Адм. Яйского МР | проведен | заключен | 2776 |  |  |  | 100 | 1
профинансировано
| осталось профинансировать | 2776.4 | 0 | 2176.4 | 600 | 0
Яшкинский | всего: | 7000 | 6650 | 0 | 350 | 0 |  |  | о |  | 0 | 0
2.4.4 | 1. Реконструкция 2-ой нитки водопровода на центральную котельную п.г.т. Яшкино от насосной станции 1-го подъема до ул.Шоссейной Ду 200 мм протяженностью 3000 метров с выполнением мероприятия по сокращению доли потерь при передаче воды | 7000 | 6650 |  | 350 |  | проект на экспертизе | Соглашение не заключено | 2014-07-15 | [6 empty] | 0
профинансировано
| осталось профинансировать | 7000 | 6650 | 0 | 350 | 0
ГБУ КО "КЦЭ" | всего: | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2.30 | Организация системы контроля за расходованием энергетических ресурсов на теплоисточниках и потерями в тепловых сетях | 20000 |  | 20000 |  |  |  | Соглашение не заключено | [7 empty] | 0
профинансировано
| осталось профинансировать | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0
| Итого по Программе: | 674509.1 | 328930.9 | 291355.6 | 44569.8 | 9652.8 |  |  |  |  | 96498.12 | 2378
профинансировано
| осталось профинансировать | 674509.1 | 328930.9 | 291355.6 | 44569.8 | 9652.8
| профинансировано | 39248 | 0 | 38418 | 830 | 0
учеба и пропаганда |  | 22000 |  | 22000
| Всего мероприятий | 65 | на сумму: | 674509.1
| Всего подписано соглашений | 50 | на сумму: | 457561.9
| в т.ч. ФБ/ОБ |  | 265001.5 | 192560.4
| Проведено конкурсов | 20 | на сумму: | 310482
| Подписано контрактов | 14 | на сумму: | 98718.12
| Работы завершены | 7
| Работы ведутся | 11
2.2.29 | 1.Приобретение гибких полимерных теплоизолированных трубопроводов для проведения реконструкции ТС с.Казанково,Новокузнецкий МР | 45000 |  | 45000 | [5 empty] | отмена в связи с отстутствием софинансирования из МБ
2.3.2 | 3. Замена экономайзера котла №2 в котельной №2, г.Салаир | 1943.5 | 1350 |  | 150 | 443.5 |  |  |  | замена мероприятия в связи с продажей котельной