## Лист1
№ п./п. | Наименование работ | Задание на квартал |  |  |  |  | Недели месяца | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  |  | Отклонение от текущего плана | Отклонение от ЦП
[8 empty] | Нед.1 | Нед.2 | Нед.3 | Нед.4 | Нед.1 | Нед.2 | Нед.3 | Нед.4 | Нед.1 | Нед.2 | Нед.3 | Нед.4 | Нед.5
|  | план | Окончание по ЦП | из них восполнение отставания | факт | отклонение от плана |  | 07.07.2014 | 14.07.2014 | 21.07.2014 | 28.07.2014 | 04.08.2014 | 11.08.2014 | 18.08.2014 | 25.08.2014 | 01.09.2014 | 08.09.2014 | 15.09.2014 | 22.09.2014 | 29.09.2014
[8 empty] | 13.07.2014 | 20.07.2014 | 27.07.2014 | 01.08.2014 | 08.08.2014 | 15.08.2014 | 22.08.2014 | 29.08.2014 | 05.09.2014 | 12.09.2014 | 15.09.2014 | 26.09.2014 | 03.10.2014
1 | Закупки оборудования
Закупочная процедура
| Размещение закупки на сайте | 15.07.2014 | 11.06.2014 |  | 41835 | #VALUE! | план | Июль Нед.1: 15.07.2014 |  | #VALUE!
[7 empty] | факт | Июль Нед.1: 41835
| Определение победителя | 06.08.2014 | 07.07.2014 |  | 0 | #VALUE! | план | Август Нед.1: 41857 | 0 | #VALUE!
факт
| Проверка контрагента, согласование договора | 08.09.2014 | 26.09.2014 |  | 0 | #VALUE! | план | Сентябрь Нед.2: 41890 | 0 | #VALUE!
факт
Закупочная процедура лот №1 (воздуходувки)
| Оформление закупки службами ДУПМНН | 41810 | 05.06.2014 |  | 41820 | #VALUE! | план | Июль Нед.1: 41831 | 0 | #VALUE!
[7 empty] | факт | Июль Нед.1: 41820
| Размещение закупки на сайте | 41836 | 11.06.2014 |  | 0 | #VALUE! | план | Июль Нед.1: >=K30;ИЛИ <=K31;; Июль Нед.2: 41836 | 0 | #VALUE!
факт
| Определение победителя | 41858 | 16.07.2014 |  | 0 | #VALUE! | план | [13 empty] | 0 | #VALUE!
факт
| Проверка контрагента, согласование договора | 41891 | 26.09.2014 |  | 0 | #VALUE! | план | [13 empty] | 0 | #VALUE!
факт
Закупочная процедура лот №2 (компрессора)
| Оформление закупки службами ДУПМНН | 11.07.2014 | 05.06.2014 |  | 0 | #VALUE! | план | [13 empty] | 0 | #VALUE!
факт
| Размещение закупки на сайте | 29.07.2014 | 11.06.2014 |  | 0 | #VALUE! | план | [13 empty] | 0 | #VALUE!
факт
| Определение победителя | 20.08.2014 | 15.08.2014 |  | 0 | #VALUE! | план | [13 empty] | 0 | #VALUE!
факт
| Проверка контрагента, согласование договора | 22.09.2014 | 26.09.2014 |  | 0 | #VALUE! | план | [13 empty] | 0 | #VALUE!
факт