## Лист1
| Задание на квартал |  |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь
[6 empty] | Нед.1 | Нед.2 | Нед.3 | Нед.4 | Нед.1 | Нед.2 | Нед.3 | Нед.4 | Нед.1 | Нед.2 | Нед.3 | Нед.4 | Нед.5
Наименование работ | [5 empty] | 07.07.2014 | 14.07.2014 | 21.07.2014 | 28.07.2014 | 04.08.2014 | 11.08.2014 | 18.08.2014 | 25.08.2014 | 01.09.2014 | 08.09.2014 | 15.09.2014 | 22.09.2014 | 29.09.2014
| план | Окончание по ЦП | из них восполнение отставания | факт | отклонение от плана | 13.07.2014 | 20.07.2014 | 27.07.2014 | 01.08.2014 | 08.08.2014 | 15.08.2014 | 22.08.2014 | 29.08.2014 | 05.09.2014 | 12.09.2014 | 20.09.2014 | 26.09.2014 | 03.10.2014
Размещение закупки на сайте | 15.07.2014 | 11.06.2014 | 15.07.2014 | 2014-07-15 | 34 | Июль Нед.2: 15.07.2014; Август Нед.2: 15.07.2014
2014-07-15
Определение победителя | 06.08.2014 | 07.07.2014 |  | 0 | 30 | Август Нед.1: 06.08.2014
Проверка контрагента, согласование договора | 08.09.2014 | 26.09.2014 |  | 0 | -18 | Июль Нед.1: 08.09.2014; Сентябрь Нед.2: 08.09.2014