## Лист1
| Задание на квартал |  |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь
[6 empty] | Нед.1 | Нед.2 | Нед.3 | Нед.4 | Нед.1 | Нед.2 | Нед.3 | Нед.4 | Нед.1 | Нед.2 | Нед.3 | Нед.4 | Нед.5
Наименование работ | [5 empty] | 2014-07-07 | 2014-07-14 | 2014-07-21 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | 2014-08-11 | 2014-08-18 | 2014-08-25 | 2014-09-01 | 2014-09-08 | 2014-09-15 | 2014-09-22 | 2014-09-29
| план | Окончание по ЦП | из них восполнение отставания | факт | отклонение от плана | 2014-07-13 | 2014-07-20 | 2014-07-27 | 2014-08-01 | 2014-08-08 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | 2014-08-29 | 2014-09-05 | 2014-09-12 | 2014-09-20 | 2014-09-26 | 2014-10-03
Размещение закупки на сайте | 2014-07-15 | 11.06.2014 | 15.07.2014 | 2014-07-15 | 34 | 2014-07-20: 2014-07-15
2014-07-15
Определение победителя | 2014-08-06 | 07.07.2014 |  | 0 | 30 | 2014-08-08: 2014-08-06
Проверка контрагента, согласование договора | 2014-09-08 | 26.09.2014 |  | 0 | -18 | 2014-09-12: 2014-09-08
Formulas:
факт = (I8+[Июль, row below]+J8+K8+[Август, row below]+M8+N8+O8+[Сентябрь, row below]+Q8+R8+S8+T8)