## Лист1
| Задание на квартал |  |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь
[6 empty] | Нед.1 | Нед.2 | Нед.3 | Нед.4 | Нед.1 | Нед.2 | Нед.3 | Нед.4 | Нед.1 | Нед.2 | Нед.3 | Нед.4 | Нед.5
Наименование работ | [5 empty] | 07.07.2014 | 2014-07-14 | 2014-07-21 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | 2014-08-11 | 2014-08-18 | 2014-08-25 | 2014-09-01 | 2014-09-08 | 2014-09-15 | 2014-09-22 | 2014-09-29
| план | Окончание по ЦП | из них восполнение отставания | факт | отклонение от плана | 2014-07-13 | 2014-07-20 | 2014-07-27 | 2014-08-03 | 2014-08-10 | 2014-08-17 | 2014-08-24 | 2014-08-31 | 2014-09-07 | 2014-09-14 | 2014-09-21 | 2014-09-28 | 2014-10-05
Размещение закупки на сайте | 15.07.2014 | 11.06.2014 | 15.07.2014 | 2014-07-15 | 34 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2014-07-15
Определение победителя | 06.08.2014 | 07.07.2014 |  | 0 | 30 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Проверка контрагента, согласование договора | 08.09.2014 | 26.09.2014 |  | 0 | -18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!