## Исходный
Ежедневная сводка выполнения работ
Буровые | LF-90C
Дата | ПЛАН | Нар-им итогом план | ФАКТ | Нар-им итогом факт
2014-04-01 | 39.2727 | 39.2727 | 45 | 45 | Названия строк | ПЛАН | ФАКТ
2014-04-02 | 39.2727 | 78.5455 | 45 | 90 | апр | 1178.1818 | 1350.0909
2014-04-03 | 39.2727 | 117.8182 | 45 | 135 | май | 1217.4545 | 1934
2014-04-04 | 39.2727 | 157.0909 | 45 | 180 | июн | 1178.1818 | 2321
2014-04-05 | 39.2727 | 196.3636 | 45 | 225 | июл | 549.8182 | 1121
2014-04-06 | 39.2727 | 235.6364 | 45 | 270 | Общий итог | 4123.6364 | 6726.0909
2014-04-07 | 39.2727 | 274.9091 | 45 | 315
2014-04-08 | 39.2727 | 314.1818 | 45 | 360
2014-04-09 | 39.2727 | 353.4545 | 45 | 405
2014-04-10 | 39.2727 | 392.7273 | 39.2727 | 444.2727
2014-04-11 | 39.2727 | 432 | 39.2727 | 483.5455
2014-04-12 | 39.2727 | 471.2727 | 39.2727 | 522.8182
2014-04-13 | 39.2727 | 510.5455 | 39.2727 | 562.0909
2014-04-14 | 39.2727 | 549.8182 | 44 | 606.0909
2014-04-15 | 39.2727 | 589.0909 | 69 | 675.0909
2014-04-16 | 39.2727 | 628.3636 | 45 | 720.0909
2014-04-17 | 39.2727 | 667.6364 | 45 | 765.0909
2014-04-18 | 39.2727 | 706.9091 | 45 | 810.0909
2014-04-19 | 39.2727 | 746.1818 | 45 | 855.0909
2014-04-20 | 39.2727 | 785.4545 | 45 | 900.0909
2014-04-21 | 39.2727 | 824.7273 | 45 | 945.0909
2014-04-22 | 39.2727 | 864 | 45 | 990.0909
2014-04-23 | 39.2727 | 903.2727 | 45 | 1035.0909
2014-04-24 | 39.2727 | 942.5455 | 45 | 1080.0909
2014-04-25 | 39.2727 | 981.8182 | 45 | 1125.0909
2014-04-26 | 39.2727 | 1021.0909 | 45 | 1170.0909
2014-04-27 | 39.2727 | 1060.3636 | 45 | 1215.0909
2014-04-28 | 39.2727 | 1099.6364 | 45 | 1260.0909
2014-04-29 | 39.2727 | 1138.9091 | 45 | 1305.0909
2014-04-30 | 39.2727 | 1178.1818 | 45 | 1350.0909
2014-05-01 | 39.2727 | 1217.4545 | 56 | 1406.0909
2014-05-02 | 39.2727 | 1256.7273 | 93 | 1499.0909
2014-05-03 | 39.2727 | 1296 | 16 | 1515.0909
2014-05-04 | 39.2727 | 1335.2727 | 156 | 1671.0909
2014-05-05 | 39.2727 | 1374.5455 | 105 | 1776.0909
2014-05-06 | 39.2727 | 1413.8182 | 23 | 1799.0909
2014-05-07 | 39.2727 | 1453.0909 | 76 | 1875.0909
2014-05-08 | 39.2727 | 1492.3636 | 129 | 2004.0909
2014-05-09 | 39.2727 | 1531.6364 | 95 | 2099.0909
2014-05-10 | 39.2727 | 1570.9091 | 0 | 2099.0909
2014-05-11 | 39.2727 | 1610.1818 | 24 | 2123.0909
2014-05-12 | 39.2727 | 1649.4545 | 43 | 2166.0909
2014-05-13 | 39.2727 | 1688.7273 | 132 | 2298.0909
2014-05-14 | 39.2727 | 1728 | 100 | 2398.0909
2014-05-15 | 39.2727 | 1767.2727 | 7 | 2405.0909
2014-05-16 | 39.2727 | 1806.5455 | 80 | 2485.0909
2014-05-17 | 39.2727 | 1845.8182 | 130 | 2615.0909
2014-05-18 | 39.2727 | 1885.0909 | 83 | 2698.0909
2014-05-19 | 39.2727 | 1924.3636 | 10 | 2708.0909
2014-05-20 | 39.2727 | 1963.6364 | 18 | 2726.0909
2014-05-21 | 39.2727 | 2002.9091 | 96 | 2822.0909
2014-05-22 | 39.2727 | 2042.1818 | 121 | 2943.0909
2014-05-23 | 39.2727 | 2081.4545 | 62 | 3005.0909
2014-05-24 | 39.2727 | 2120.7273 | 68 | 3073.0909
2014-05-25 | 39.2727 | 2160 | 69 | 3142.0909
2014-05-26 | 39.2727 | 2199.2727 | 95 | 3237.0909
2014-05-27 | 39.2727 | 2238.5455 | 47 | 3284.0909
2014-05-28 | 39.2727 | 2277.8182 | 0 | 3284.0909
2014-05-29 | 39.2727 | 2317.0909 | 0 | 3284.0909
2014-05-30 | 39.2727 | 2356.3636 | 0 | 3284.0909
2014-05-31 | 39.2727 | 2395.6364 | 0 | 3284.0909
2014-06-01 | 39.2727 | 2434.9091 | 104 | 3388.0909
2014-06-02 | 39.2727 | 2474.1818 | 110 | 3498.0909
2014-06-03 | 39.2727 | 2513.4545 | 86 | 3584.0909
2014-06-04 | 39.2727 | 2552.7273 | 17 | 3601.0909
2014-06-05 | 39.2727 | 2592 | 73 | 3674.0909
2014-06-06 | 39.2727 | 2631.2727 | 100 | 3774.0909
2014-06-07 | 39.2727 | 2670.5455 | 110 | 3884.0909
2014-06-08 | 39.2727 | 2709.8182 | 18 | 3902.0909
2014-06-09 | 39.2727 | 2749.0909 | 36 | 3938.0909
2014-06-10 | 39.2727 | 2788.3636 | 108 | 4046.0909
2014-06-11 | 39.2727 | 2827.6364 | 117 | 4163.0909
2014-06-12 | 39.2727 | 2866.9091 | 21 | 4184.0909
2014-06-13 | 39.2727 | 2906.1818 | 91 | 4275.0909
2014-06-14 | 39.2727 | 2945.4545 | 100 | 4375.0909
2014-06-15 | 39.2727 | 2984.7273 | 92 | 4467.0909
2014-06-16 | 39.2727 | 3024 | 39 | 4506.0909
2014-06-17 | 39.2727 | 3063.2727 | 87 | 4593.0909
2014-06-18 | 39.2727 | 3102.5455 | 111 | 4704.0909
2014-06-19 | 39.2727 | 3141.8182 | 80 | 4784.0909
2014-06-20 | 39.2727 | 3181.0909 | 7 | 4791.0909
2014-06-21 | 39.2727 | 3220.3636 | 60 | 4851.0909
2014-06-22 | 39.2727 | 3259.6364 | 123 | 4974.0909
2014-06-23 | 39.2727 | 3298.9091 | 110 | 5084.0909
2014-06-24 | 39.2727 | 3338.1818 | 30 | 5114.0909
2014-06-25 | 39.2727 | 3377.4545 | 100 | 5214.0909
2014-06-26 | 39.2727 | 3416.7273 | 83 | 5297.0909
2014-06-27 | 39.2727 | 3456 | 87 | 5384.0909
2014-06-28 | 39.2727 | 3495.2727 | 6 | 5390.0909
2014-06-29 | 39.2727 | 3534.5455 | 103 | 5493.0909
2014-06-30 | 39.2727 | 3573.8182 | 112 | 5605.0909
2014-07-01 | 39.2727 | 3613.0909 | 79 | 5684.0909
2014-07-02 | 39.2727 | 3652.3636 | 70 | 5754.0909
2014-07-03 | 39.2727 | 3691.6364 | 108 | 5862.0909
2014-07-04 | 39.2727 | 3730.9091 | 84 | 5946.0909
2014-07-05 | 39.2727 | 3770.1818 | 38 | 5984.0909
2014-07-06 | 39.2727 | 3809.4545 | 73 | 6057.0909
2014-07-07 | 39.2727 | 3848.7273 | 138 | 6195.0909
2014-07-08 | 39.2727 | 3888 | 89 | 6284.0909
2014-07-09 | 39.2727 | 3927.2727 | 35 | 6319.0909
2014-07-10 | 39.2727 | 3966.5455 | 120 | 6439.0909
2014-07-11 | 39.2727 | 4005.8182 | 80 | 6519.0909
2014-07-12 | 39.2727 | 4045.0909 | 65 | 6584.0909
2014-07-13 | 39.2727 | 4084.3636 | 35 | 6619.0909
2014-07-14 | 39.2727 | 4123.6364 | 107 | 6726.0909

## Копия
Ежедневная сводка выполнения работ |  |  |  |  | Меняю данные в таблице и вуаля "Ничего не произошло=)" надо сидеть ковырять исходные данные сводной потом полностью переделывать диаграмму, а если таких таблиц много на листе, проще застрелиться…. Помогите бога ради написать макрос, чтобы они автоматически обновлялись (можно с кнопки) и при копировании чтобы менялся источник данных на текущий лист.
Буровые | LF-90C
Дата | ПЛАН | Нар-им итогом план | ФАКТ | Нар-им итогом факт
2014-05-01 | 39.2727 | 39.2727 | 0 | 0 |  | Названия строк | ПЛАН | ФАКТ
2014-05-02 | 39.2727 | 78.5455 | 0 | 0 |  | апр | 1178.1818 | 1350.0909
2014-05-03 | 39.2727 | 117.8182 | 16 | 16 |  | май | 1217.4545 | 1934
2014-05-04 | 39.2727 | 157.0909 | 0 | 16 |  | июн | 1178.1818 | 2321
2014-05-05 | 39.2727 | 196.3636 | 105 | 121 |  | июл | 549.8182 | 1121
2014-05-06 | 39.2727 | 235.6364 | 0 | 121 |  | Общий итог | 4123.6364 | 6726.0909
2014-05-07 | 39.2727 | 274.9091 | 76 | 197
2014-05-08 | 39.2727 | 314.1818 | 129 | 326
2014-05-09 | 39.2727 | 353.4545 | 0 | 326
2014-05-10 | 39.2727 | 392.7273 | 0 | 326
2014-05-11 | 39.2727 | 432 | 24 | 350
2014-05-12 | 39.2727 | 471.2727 | 43 | 393
2014-05-13 | 39.2727 | 510.5455 | 132 | 525
2014-05-14 | 39.2727 | 549.8182 | 0 | 525
2014-05-15 | 39.2727 | 589.0909 | 0 | 525
2014-05-16 | 39.2727 | 628.3636 | 80 | 605
2014-05-17 | 39.2727 | 667.6364 | 130 | 735
2014-05-18 | 39.2727 | 706.9091 | 83 | 818
2014-05-19 | 39.2727 | 746.1818 | 10 | 828
2014-05-20 | 39.2727 | 785.4545 | 18 | 846
2014-05-21 | 39.2727 | 824.7273 | 96 | 942
2014-05-22 | 39.2727 | 864 | 0 | 942
2014-05-23 | 39.2727 | 903.2727 | 0 | 942
2014-05-24 | 39.2727 | 942.5455 | 68 | 1010
2014-05-25 | 39.2727 | 981.8182 | 0 | 1010
2014-05-26 | 39.2727 | 1021.0909 | 95 | 1105
2014-05-27 | 39.2727 | 1060.3636 | 47 | 1152
2014-05-28 | 39.2727 | 1099.6364 | 0 | 1152
2014-05-29 | 39.2727 | 1138.9091 | 0 | 1152
2014-05-30 | 39.2727 | 1178.1818 | 0 | 1152
2014-05-31 | 39.2727 | 1217.4545 | 0 | 1152
2014-06-01 | 39.2727 | 1256.7273 | 104 | 1256
2014-06-02 | 39.2727 | 1296 | 110 | 1366
2014-06-03 | 39.2727 | 1335.2727 | 86 | 1452
2014-06-04 | 39.2727 | 1374.5455 | 17 | 1469
2014-06-05 | 39.2727 | 1413.8182 | 73 | 1542
2014-06-06 | 39.2727 | 1453.0909 | 100 | 1642
2014-06-07 | 39.2727 | 1492.3636 | 110 | 1752
2014-06-08 | 39.2727 | 1531.6364 | 0 | 1752
2014-06-09 | 39.2727 | 1570.9091 | 36 | 1788
2014-06-10 | 39.2727 | 1610.1818 | 108 | 1896
2014-06-11 | 39.2727 | 1649.4545 | 0 | 1896
2014-06-12 | 39.2727 | 1688.7273 | 0 | 1896
2014-06-13 | 39.2727 | 1728 | 0 | 1896
2014-06-14 | 39.2727 | 1767.2727 | 0 | 1896
2014-06-15 | 39.2727 | 1806.5455 | 0 | 1896
2014-06-16 | 39.2727 | 1845.8182 | 0 | 1896
2014-06-17 | 39.2727 | 1885.0909 | 0 | 1896
2014-06-18 | 39.2727 | 1924.3636 | 111 | 2007
2014-06-19 | 39.2727 | 1963.6364 | 80 | 2087
2014-06-20 | 39.2727 | 2002.9091 | 7 | 2094
2014-06-21 | 39.2727 | 2042.1818 | 60 | 2154
2014-06-22 | 39.2727 | 2081.4545 | 0 | 2154
2014-06-23 | 39.2727 | 2120.7273 | 110 | 2264
2014-06-24 | 39.2727 | 2160 | 30 | 2294
2014-06-25 | 39.2727 | 2199.2727 | 0 | 2294
2014-06-26 | 39.2727 | 2238.5455 | 83 | 2377
2014-06-27 | 39.2727 | 2277.8182 | 0 | 2377
2014-06-28 | 39.2727 | 2317.0909 | 0 | 2377
2014-06-29 | 39.2727 | 2356.3636 | 0 | 2377
2014-06-30 | 39.2727 | 2395.6364 | 0 | 2377
2014-07-01 | 39.2727 | 2434.9091 | 0 | 2377
2014-07-02 | 39.2727 | 2474.1818 | 70 | 2447
2014-07-03 | 39.2727 | 2513.4545 | 0 | 2447
2014-07-04 | 39.2727 | 2552.7273 | 0 | 2447
2014-07-05 | 39.2727 | 2592 | 0 | 2447
2014-07-06 | 39.2727 | 2631.2727 | 0 | 2447
2014-07-07 | 39.2727 | 2670.5455 | 0 | 2447
2014-07-08 | 39.2727 | 2709.8182 | 0 | 2447
2014-07-09 | 39.2727 | 2749.0909 | 0 | 2447
2014-07-10 | 39.2727 | 2788.3636 | 0 | 2447
2014-07-11 | 39.2727 | 2827.6364 | 80 | 2527
2014-07-12 | 39.2727 | 2866.9091 | 0 | 2527
2014-07-13 | 39.2727 | 2906.1818 | 35 | 2562
2014-07-14 | 39.2727 | 2945.4545 | 107 | 2669