## Лист1
для форума
| Название работы | BEI | FO | План, трудозатраты | Длительность - по завершении | Начало | Окончание
| Реконструкция |  | 890610.19 | 306394.22 | 610 | 02-03-15 A | 30-06-17
| 1. Подготовка территории. |  | 0 | 2855.12 | 165 | 13-07-16 | 28-02-17
| Вынос сетей из зоны строительства |  | 0 | 2855.12 | 29 | 13-07-16 | 22-08-16
| Вынос сетей из зоны строительства |  |  | 0 | 41 | 13-07-16* | 22-08-16
| ДИП-4000-НВ1-ЛС-87-01 Вынос трубопровода речной воды |  | 0 | 2855.12 | 10 | 13-07-16 | 26-07-16
| Новая работа |  |  | 2855.12 | 10 | 13-07-16* | 26-07-16
| Работы по АТХ1, АТХ2, ЭС2, ОЭ2, СС, АС3 |  | 0 | 0 | 161 | 19-07-16 | 28-02-17
| 2. Производственное здание блока обессоливания (тит. 4030). |  | 88586.35 | 59560.94 | 584 | 02-03-15 A | 25-05-17
| Поставка Заказчика |  | 32 | 0 | 53 | 13-07-16 | 26-09-16
| СМР |  | 88554.35 | 59560.94 | 584 | 02-03-15 A | 25-05-17
| Общестроительные работы |  | 42256.71 | 9951.73 | 553 | 02-03-15 A | 12-04-17
| Общестроительные работы |  |  | 0 | 196 | 13-07-16 | 12-04-17
| ДИП1-ЛС-02-01Ж Призводственное здание блока обессоливания |  | 99.07 | 41.13 | 15 | 26-06-16 A | 26-07-16
| Раздел 5. ПРИЯМКИ ПР1, ПР4 |  | 88.47 | 0 | 7 | 13-07-16 | 26-07-16
| Устройство бетонной подготовки | м3 | 2.5 | 0 | 0 | 13-07-16 | 13-07-16
| Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений | м3 | 5.35 | 0 | 6 | 13-07-16 | 24-07-16
| Установка закладных деталей весом: до 20 кг | т | 0.25 | 0 | 0 | 25-07-16 | 25-07-16
| Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 | м2 | 13 | 0 | 0 | 25-07-16 | 25-07-16
| Установка металлических решеток приямков | т | 0.37 | 0 | 0 | 25-07-16 | 25-07-16