## Разработка
Проект: |  | Тестовый проект
Заказчик: |  | Тестовый заказчик
Дата начала проекта |  | 2014-07-01
Плановая дата окончания проекта |  | 2014-09-15
Дата окончания проекта
Дата | Событие | Комментарий | Плановое
2014-07-01 | Начало проекта (НАЧ) | Первый | 1
2014-07-02 | Получение ТЗ (ПТЗ) | Второй
2014-07-05 | Согласование ТЗ (СТЗ) | Третий
2014-07-08 | Разработка рецептур (РАЗ) | Четвертый
2014-07-10 | Расчет рецептур (РСЧ) | Пятый
2014-07-11 | Согласование рецептур (СРЦ) | Шестой
2014-07-01 | Поступление запроса от заказчика (НачПр) |  | 1
2014-07-08 | Согласование ТЗ специалистами (СоглТЗ) |  | 1
2014-07-22 | Договор согласован и подписан (РабДог) |  | 1
2014-08-12 | Поставка сырья для изг. образцов продукта (ЗакСырь) |  | 1
2014-09-02 | Тестирование образцов Заказчиком (ТестОбр) |  | 1
2014-09-16 | Согласование Заказчиком образцов и подписание протокола тестирования (СоглРазр) |  | 1
2014-09-21 | Подписание бухгалтерских документов закрывающих выполнение услуг по договору (БухДок) |  | 1
2014-07-01 | Поступление запроса от заказчика (НачПр) |  | 1
2014-07-08 | Согласование ТЗ специалистами (СоглТЗ) |  | 1
2014-07-22 | Договор согласован и подписан (РабДог) |  | 1
2014-08-12 | Поставка сырья для изг. образцов продукта (ЗакСырь) |  | 1
2014-09-02 | Тестирование образцов Заказчиком (ТестОбр) |  | 1
2014-09-16 | Согласование Заказчиком образцов и подписание протокола тестирования (СоглРазр) |  | 1
2014-09-21 | Подписание бухгалтерских документов закрывающих выполнение услуг по договору (БухДок) |  | 1
2014-07-01 | Поступление запроса от заказчика (НачПр) |  | 1
2014-07-08 | Согласование ТЗ специалистами (СоглТЗ) |  | 1
2014-07-22 | Договор согласован и подписан (РабДог) |  | 1
2014-08-12 | Поставка сырья для изг. образцов продукта (ЗакСырь) |  | 1
2014-09-02 | Тестирование образцов Заказчиком (ТестОбр) |  | 1
2014-09-16 | Согласование Заказчиком образцов и подписание протокола тестирования (СоглРазр) |  | 1
2014-09-21 | Подписание бухгалтерских документов закрывающих выполнение услуг по договору (БухДок) |  | 1

## Регистрация
Проект:
Заказчик:
Дата начала проекта
Плановая дата окончания проекта
Дата окончания проекта
Дата | Событие | Комментарий

## Справочник
События проекта |  | Длительность | Событие
Начало проекта (НАЧ) | НАЧ | 10
Получение ТЗ (ПТЗ) | ПТЗ | 5
Согласование ТЗ (СТЗ) | СТЗ | 15
Разработка рецептур (РАЗ) | РАЗ | 20
Расчет рецептур (РСЧ) | РСЧ | 30
Согласование рецептур (СРЦ) | СРЦ
Подготовка документов (ПДК) | ПДК