## TDSheet
ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к Договору № ____________ от ____________
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ
Выполнения обязательств Подрядчика по исполнению нарядов на предоставление доступа к Услугам связи Заказчика
за 04.06.2014 - 28.07.2014
№ п/п | Дата получения наряда | Время договоренности с абонентом | Планируемая дата подключения | Дата исполнения наряда | Статус | Номер наряда | Адрес |  |  |  | Услуга | Тел. абонента | Дата изменения причины отсрочки подключения | Пояснение причин отсрочки подключения
[7 empty] | Город | Улица | Дом | Квар-тира
1 | 04.06.2014 |  |  |  | Отложенный | 415856 | Когалым г | Дружбы народов | 12в | 43 | с/п | 89044504586 | 04.06.2014
[13 empty] | 04.06.2014 | До передачи в Когалым.
[13 empty] | 10.06.2014 | Позвонить абоненту 11.06.14г.
[13 empty] | 16.06.2014 | Обрезан кабель, до востоновления аварии.
[13 empty] | 12.07.2014 | Обрезан кабель, до востоновления аварии. 651 ошибка.
[13 empty] | 18.07.2014 | УК выдаст ключи от тех.помещения 21.07.14г.
[13 empty] | 28.07.2014 | Ошибка № 651.
2 | 04.06.2014 | 21.07.2014 0:00:00 | 21.07.2014 0:00:00 |  | Отложенный | 415863 | Когалым г | Дружбы народов | 12в | 43 | ц/п | 89044504586 | 04.06.2014
[13 empty] | 04.06.2014 | До передачи в Когалым.
[13 empty] | 10.06.2014 | Позвонить абоненту 11.06.14г.
[13 empty] | 16.06.2014 | Обрезан кабель, до востоновления аварии.
[13 empty] | 12.07.2014 | Обрезан кабель, до востоновления. 651 ошибка.
[13 empty] | 18.07.2014 | УК выдаст ключи от тех.помещения 21.07.14г.
[13 empty] | 28.07.2014 | Ошибка № 651.
3 | 04.06.2014 |  |  |  | Отложенный | 415870 | Когалым г | Дружбы народов | 12в | 43 | метро | 89044504586 | 04.06.2014
[13 empty] | 04.06.2014 | До передачи в Когалым.
[13 empty] | 10.06.2014 | Позвонить абоненту 11.06.14г.
[13 empty] | 16.06.2014 | Обрезан кабель, до востоновления аварии.
[13 empty] | 12.07.2014 | Обрезан кабель, до востоновления аварии. 651 ошибка.
[13 empty] | 18.07.2014 | УК выдаст ключи от тех.помещения 21.07.14г.
[13 empty] | 28.07.2014 | Ошибка № 651.
4 | 10.06.2014 |  |  |  | Отложенный | 416832 | Когалым г | Дружбы | 12а | 39 | метро | 89526978409 | 10.06.2014
[13 empty] | 16.06.2014 | Обрезан кабель, до востоновления аварии.
[13 empty] | 12.07.2014 | Обрезан кабель, до востоновления аварии. 651 ошибка
[13 empty] | 18.07.2014 | УК выдаст ключи от тех.помещения 21.07.14г.
[13 empty] | 28.07.2014 | Ошибка № 651.
5 | 11.06.2014 |  |  |  | Отложенный | 417152 | Когалым г | Бакинская | 23 | 44 | метро | 89224025324 | 11.06.2014
[13 empty] | 19.06.2014 | Проблема 1 абонента.
[13 empty] | 18.07.2014 | УК выдаст ключи от тех.помещения 21.07.14г.
[13 empty] | 28.07.2014 | Ошибка № 651.
6 | 13.06.2014 | 28.07.2014 0:00:00 | 28.07.2014 0:00:00 |  | В работе | 417230 | Сургут г | Ленина | 54 | 267 | метро | 640108 | 13.06.2014
[13 empty] | 16.06.2014 | абонент перезвонит сам
[13 empty] | 11.07.2014 | абонентка постоянно в указанное время не находится дома
[13 empty] | 16.07.2014 | абонентка постоянно в указанное время не находится дома. Отложила до приезда отца 24.07.2014г
[13 empty] | 24.07.2014 | Абонент прилетает 25.07.14г.
7 | 24.06.2014 |  |  |  | Отложенный | 419031 | Когалым г | Мира | 22в | 35 | метро | 89044772471 | 24.06.2014
[13 empty] | 25.06.2014 | Обрезан кабель, до востоновления аварии.
[13 empty] | 12.07.2014 | Обрезан кабель, до востоновления аварии. 651 ошибка.
[13 empty] | 18.07.2014 | УК выдаст ключи от тех.помещения 21.07.14г.
[13 empty] | 28.07.2014 | Ошибка № 651.
8 | 25.06.2014 |  |  |  | Отложенный | 413086 | Когалым г | Мира | 23 | 73 | метро | 89227956925 | 25.06.2014
[13 empty] | 25.06.2014 | Обрезан кабель, до востоновления аварии.
[13 empty] | 12.07.2014 | Обрезан кабель, до востоновления аварии. 651 ошибка.
[13 empty] | 18.07.2014 | УК выдаст ключи от тех.помещения 21.07.14г.
[13 empty] | 28.07.2014 | Ошибка № 651.
9 | 25.06.2014 | 14.07.2014 0:00:00 | 14.07.2014 0:00:00 |  | Отложенный | 414415 | Сентябрьский пгт | Главная | 2 | 8 | метро | 89224493396 | 25.06.2014
[13 empty] | 26.06.2014 | Уехали в отпуск.
10 | 25.06.2014 | 01.08.2014 0:00:00 | 01.08.2014 0:00:00 |  | Отложенный | 416573 | Сентябрьский пгт | Главная | 2а | 4 | метро | 89224151533 | 25.06.2014
[13 empty] | 26.06.2014 | Уехали в отпуск.
11 | 29.06.2014 |  |  |  | Отложенный | 419993 | Когалым г | Прибалтийская | 11 | 71 | метро | 89505119020 | 29.06.2014
[13 empty] | 12.07.2014 | проблема 1 абонента
[13 empty] | 18.07.2014 | УК выдаст ключи от тех.помещения 21.07.14г.
[13 empty] | 28.07.2014 | Ошибка № 651.
12 | 30.06.2014 | 01.08.2014 0:00:00 | 04.08.2014 0:00:00 |  | Отложенный | 413302 | Сургут г | Крылова | 47/1 | 53 | б/п | 89044729186 | 30.06.2014
[13 empty] | 08.07.2014 | купят телевизор
[13 empty] | 17.07.2014 | делают ремонт, приобретут телевизор
13 | 30.06.2014 | 01.08.2014 0:00:00 | 04.08.2014 0:00:00 |  | Отложенный | 413303 | Сургут г | Крылова | 47/1 | 53 | метро | 89044729186 | 30.06.2014
[13 empty] | 08.07.2014 | купят телевизор
[13 empty] | 17.07.2014 | делают ремонт, приобретут телевизор.
14 | 01.07.2014 | 01.08.2014 0:00:00 | 01.08.2014 0:00:00 |  | Отложенный | 420471 | Сургут г | Университетская | 5 | 38 | сервис | 971500 | 02.07.2014
[13 empty] | 17.07.2014 | Абонент в отпуске.
15 | 07.07.2014 | 01.08.2014 0:00:00 | 01.08.2014 0:00:00 |  | Отложенный | 226 | Сургут г | Мира | 30/1 | 15 | перекл. на б/п | 89824171187 | 07.07.2014
[13 empty] | 16.07.2014 | пожелание абонента
16 | 07.07.2014 | 28.07.2014 11:00:00 | 28.07.2014 18:00:00 |  | В работе | 421838 | Пойковский пгт | 7 мкр | 3 | 10 | метро | 89821550886 | 07.07.2014
[13 empty] | 08.07.2014 | отправлен в район
[13 empty] | 18.07.2014 | Мастер находился в отпуске до 17.07.14г
17 | 09.07.2014 | 28.07.2014 0:00:00 | 28.07.2014 0:00:00 |  | В работе | 187 | Сургут г | Кукуевицкого | 10 | 87 | IP | 89224008815 | 09.07.2014
[13 empty] | 16.07.2014 | сделали заявку РБ
[13 empty] | 17.07.2014 | сделали заявку № 133262 бюро ремонта 10.07.14г.
18 | 09.07.2014 | 10.07.2014 0:00:00 | 10.07.2014 0:00:00 |  | В работе | 82 | Сургут г | Университетская | 31 | 817 | IP | 89128190045 | 09.07.2014
19 | 10.07.2014 |  |  |  | Отложенный | 422504 | Сургут г | Крылова | 32 | 626 | метро | 89224170493 | 10.07.2014
[13 empty] | 17.07.2014 | отсутствует логин и пароль. Передано информация 12.30 ч. Мальгину Артему.
[13 empty] | 22.07.2014 | 22.07.14г Москва не выслала пароль и логин - Мальгтн Артем.
[13 empty] | 22.07.2014 | 22.07.14г Москва не выслала пароль и логин - Мальгин Артем.
20 | 10.07.2014 | 28.07.2014 10:00:00 | 28.07.2014 13:00:00 |  | В работе | 422520 | Пойковский пгт | 4 мкр | 11 | 17 | метро | 89028527743 | 10.07.2014
[13 empty] | 11.07.2014 | передано мастеру
[13 empty] | 18.07.2014 | Мастер находился в отпуске до 17.07.14г
21 | 11.07.2014 |  |  |  | Отложенный | 421399 | Сургут г | Лермонтова | 10 | 61 | метро | 89125183812 | 11.07.2014
[13 empty] | 16.07.2014 | Необходим доступ в тех.помещение (решается вопрос в "Югрател"
[13 empty] | 17.07.2014 | Необходим доступ в тех.помещение. УК "Уют" не согласовывают доступ. Информация передана Щепаняку Александру Ивановичу. 14.07.14г.
22 | 15.07.2014 | 28.07.2014 19:00:00 | 28.07.2014 20:00:00 |  | В работе | 422993 | Сургут г | мира | 35 | 57 | метро | 89226544090 | 15.07.2014
[13 empty] | 16.07.2014 | необходим доступ в тех.помещение
[13 empty] | 18.07.2014 | необходим доступ в тех.помещение.В управляющей компании утеряны ключи.
23 | 15.07.2014 | 01.08.2014 0:00:00 | 01.08.2014 0:00:00 |  | Отложенный | 423205 | Сургут г | ленина | 73 | 14 | метро | 89825510046 | 15.07.2014
[13 empty] | 16.07.2014 | отложен до приезда с отпуска
24 | 15.07.2014 | 01.08.2014 0:00:00 | 01.08.2014 0:00:00 |  | Отложенный | 423206 | Сургут г | ленина | 73 | 14 | б/п | 89825510046 | 15.07.2014
[13 empty] | 16.07.2014 | отложен до приезда с отпуска
25 | 15.07.2014 | 01.08.2014 0:00:00 | 01.08.2014 0:00:00 |  | Отложенный | 423207 | Сургут г | ленина | 73 | 14 | ц/п | 89825510046 | 15.07.2014
[13 empty] | 16.07.2014 | отложен до приезда с отпуска
26 | 16.07.2014 | 28.07.2014 14:30:00 | 28.07.2014 16:00:00 |  | В работе | 423318 | Сургут г | Кукуевицкого | 10/2 | 45 | метро | 89090494947 | 16.07.2014
[13 empty] | 18.07.2014 | По желанию абонента.
27 | 16.07.2014 | 30.07.2014 0:00:00 | 31.07.2014 0:00:00 |  | Договоренность | 423556 | Сургут г | Маяковского | 9/1 | 60 | метро | 89224464974 | 16.07.2014
[13 empty] | 17.07.2014 | по желанию абонента
28 | 16.07.2014 | 25.07.2014 0:00:00 | 25.07.2014 0:00:00 |  | В работе | 423558 | Сургут г | Маяковского | 9/1 | 60 | ц/п | 89224464974 | 16.07.2014
[13 empty] | 17.07.2014 | по желанию абонента
29 | 16.07.2014 |  |  |  | Отложенный | 423571 | Когалым г | Бакинская | 33 | 31 | метро | 89224346005 | 16.07.2014
[13 empty] | 18.07.2014 | УК выдаст ключи от тех.помещения 21.07.14г.
[13 empty] | 28.07.2014 | Ошибка № 651.
30 | 18.07.2014 | 24.07.2014 0:00:00 | 24.07.2014 0:00:00 |  | Отложенный | 423932 | Сургут г | 50 лет ВЛКСМ | 3 | 143 | метро | 656396 | 18.07.2014
[13 empty] | 21.07.2014 | Проблема при подключении, тех.поддержка не видит коммутатор.
[13 empty] | 25.07.2014 | Проблема при подключении, тех.поддержка и Москва не видит коммутатор.(возможно дом не подключен).
31 | 18.07.2014 | 24.07.2014 0:00:00 | 24.07.2014 0:00:00 |  | Отложенный | 423939 | Сургут г | 50 лет ВЛКСМ | 3 | 168 | метро | 512840 | 18.07.2014
[13 empty] | 21.07.2014 | Проблема при подключении, тех.поддержка не видит коммутатор.
[13 empty] | 25.07.2014 | Проблема при подключении, тех.поддержка и Москва не видит коммутатор.(возможно дом не подключен).
32 | 18.07.2014 | 24.07.2014 0:00:00 | 24.07.2014 0:00:00 |  | Отложенный | 423960 | Сургут г | 50 лет ВЛКСМ | 3 | 123 | метро | 512986 | 18.07.2014
[13 empty] | 21.07.2014 | Проблема при подключении, тех.поддержка не видит коммутатор.
[13 empty] | 25.07.2014 | Проблема при подключении, тех.поддержка и Москва не видит коммутатор.(возможно дом не подключен).
33 | 18.07.2014 |  |  |  | Отложенный | 423971 | Покачи г | Молодежная | 7 | 44 | метро | 89195381218 | 18.07.2014
[13 empty] | 28.07.2014 | Недозвон.
34 | 19.07.2014 | 04.08.2014 0:00:00 | 05.08.2014 0:00:00 |  | Договоренность | 423875 | Сургут г | Крылова | 39/1 | 10 | метро | 89227922456 | 19.07.2014
[13 empty] | 23.07.2014 | аппарат отключен.
35 | 19.07.2014 | 26.07.2014 0:00:00 | 26.07.2014 0:00:00 |  | В работе | 423935 | Сургут г | Энергетиков | 15 | 129 | метро | 89226544610 | 19.07.2014
[13 empty] | 21.07.2014 | Позвонить абоненту 22.07.14г.
[13 empty] | 22.07.2014 | Абонент перенес на 26.07.14г.
36 | 19.07.2014 | 01.08.2014 0:00:00 | 03.08.2014 0:00:00 |  | Отложенный | 423999 | Сургут г | Крылова | 39/1 | 60 | метро | 89825187509 | 19.07.2014
[13 empty] | 22.07.2014 | уехали в отпуск.
37 | 19.07.2014 | 01.08.2014 0:00:00 | 04.08.2014 0:00:00 |  | Договоренность | 424013 | Сургут г | Каролинского | 13 | 290 | метро | 89324399557 | 19.07.2014
[13 empty] | 22.07.2014 | желание абонента
38 | 19.07.2014 | 04.08.2014 0:00:00 | 04.08.2014 0:00:00 |  | Отложенный | 424130 | Сургут г | Энергетиков | 29 | 70 | метро | 89634930496 | 19.07.2014
[13 empty] | 28.07.2014 | абонент отложил заявку
39 | 19.07.2014 | 28.07.2014 17:00:00 | 28.07.2014 19:00:00 |  | В работе | 424183 | Сургут г | Гагарина | 12 | 167 | метро | 89224421779 | 19.07.2014
[13 empty] | 24.07.2014 | необходим доступ в тех.помещение.
40 | 21.07.2014 | 25.07.2014 0:00:00 | 27.07.2014 0:00:00 |  | Отложенный | 421124 | Сургут г | Ленина | 26 | 21 | метро | 89222593754 | 21.07.2014
[13 empty] | 23.07.2014 | Не предоствлена инф-ия спецалистом Мальгиным А. о том, что необходимо спилить и поменять замок на серверной. Новый замок предоставят 24.07.14
[13 empty] | 28.07.2014 | недозвон
[13 empty] | 28.07.2014 | Недозвон. На 1 эт - находятся организации, жильцы квартир со 2 и 3 эт. не дали доступ к эл.питанию (срезать замок на серверной), с 5 эт. - не хватило переноски.
[13 empty] | 28.07.2014 | Недозвон. На 1 эт - находятся организации, жильцы квартир со 2 и 3 эт. не дали доступ к эл.питанию (срезать замок на серверной), с 5 эт. - не хватило переноски. 28.07.14г. недозвон.
41 | 21.07.2014 | 28.07.2014 15:00:00 | 28.07.2014 15:30:00 |  | В работе | 421564 | Сургут г | Ленина | 26 | 36 | метро | 89222585752 | 21.07.2014
[13 empty] | 23.07.2014 | Не предоствлена инф-ия спецалистом Мальгиным А. о том, что необходимо спилить и поменять замок на серверной. Новый замок предоставят 24.07.14
[13 empty] | 28.07.2014 | На 1 эт - находятся организации, жильцы квартир со 2 и 3 эт. не дали доступ к эл.питанию (срезать замок на серверной), с 5 эт. - не хватило переноски.
[13 empty] | 28.07.2014 | На 1 эт - находятся организации, жильцы квартир со 2 и 3 эт. не дали доступ к эл.питанию (срезать замок на серверной), с 5 эт. - не хватило переноски.
[13 empty] | 28.07.2014 | На 1 эт - находятся организации, жильцы квартир со 2 и 3 эт. не дали доступ к эл.питанию (срезать замок на серверной), с 5 эт. - не хватило переноски.
42 | 21.07.2014 | 28.07.2014 0:00:00 | 28.07.2014 0:00:00 |  | В работе | 421663 | Сургут г | Ленина | 26 | 42 | метро | 89224323752 | 21.07.2014
[13 empty] | 22.07.2014 | желание абонента
[13 empty] | 23.07.2014 | Не предоствлена инф-ия спецалистом Мальгиным А. о том, что необходимо спилить и поменять замок на серверной. Новый замок предоставят 24.07.14.
[13 empty] | 28.07.2014 | На 1 эт - находятся организации, жильцы квартир со 2 и 3 эт. не дали доступ к эл.питанию (срезать замок на серверной), с 5 эт. - не хватило переноски.
[13 empty] | 28.07.2014 | На 1 эт - находятся организации, жильцы квартир со 2 и 3 эт. не дали доступ к эл.питанию (срезать замок на серверной), с 5 эт. - не хватило переноски.
[13 empty] | 28.07.2014 | На 1 эт - находятся организации, жильцы квартир со 2 и 3 эт. не дали доступ к эл.питанию (срезать замок на серверной), с 5 эт. - не хватило переноски.
43 | 21.07.2014 | 23.07.2014 19:00:00 | 23.07.2014 20:00:00 |  | В работе | 424527 | Сургут г | Мира | 35/3 | 80 | с/п | 89125112201 | 21.07.2014
44 | 21.07.2014 |  |  |  | Отложенный | 424535 | Покачи г | Ленина/п | 2 | 58 | с/п | 89825265885 | 21.07.2014
[13 empty] | 28.07.2014 | Недозвон.
45 | 21.07.2014 |  |  |  | Отложенный | 424536 | Покачи г | Ленина/п | 2 | 58 | ц/п | 89825265885 | 21.07.2014
[13 empty] | 28.07.2014 | Недозвон.
46 | 22.07.2014 |  |  |  | Отложенный | 424438 | Сургут г | Энергетиков | 19 | 13 | метро | 89824166566 | 22.07.2014
[13 empty] | 23.07.2014 | В отпуске, приедут 07.08.14г.
47 | 22.07.2014 | 25.07.2014 0:00:00 | 27.07.2014 0:00:00 |  | В работе | 424474 | Сургут г | Просвещения | 42 | 85 | метро | 694310 | 22.07.2014
[13 empty] | 24.07.2014 | в работу с 25.07.14г
48 | 22.07.2014 |  |  |  | В работе | 424520 | Сентябрьский пгт | Главная | 28а | 5 | метро | 89821877862 | 22.07.2014
49 | 22.07.2014 |  |  |  | Отложенный | 424534 | Покачи г | Ленина/п | 2 | 58 | метро | 89825265885 | 22.07.2014
[13 empty] | 28.07.2014 | Недозвон.
50 | 22.07.2014 | 29.07.2014 0:00:00 | 29.07.2014 0:00:00 |  | Договоренность | 424538 | Покачи г | Таёжная | 16 | 4 | метро | 89505243911 | 22.07.2014
[13 empty] | 28.07.2014 | По желанию абонента.
51 | 22.07.2014 | 29.07.2014 0:00:00 | 29.07.2014 0:00:00 |  | Договоренность | 424542 | Покачи г | Молодежная | 9 | 80 | метро | 89227959599 | 22.07.2014
[13 empty] | 28.07.2014 | По желанию абонента.
52 | 22.07.2014 |  |  |  | Отложенный | 424707 | Сургут г | Просвещения | 33 | 71 | метро | 89227945244 | 22.07.2014
[13 empty] | 22.07.2014 | Необходим доступ в тех.помещение.
53 | 22.07.2014 | 25.07.2014 0:00:00 | 25.07.2014 0:00:00 |  | Отложенный | 424759 | Сургут г | Мира | 53 | 104 | б/п | 8922547627 | 22.07.2014
[13 empty] | 28.07.2014 | недозвон
54 | 22.07.2014 | 25.07.2014 0:00:00 | 27.07.2014 0:00:00 |  | В работе | 424784 | Сургут г | Энергетиков | 31 | 145 | сервис | 89125341027 | 22.07.2014
[13 empty] | 24.07.2014 | недозвон
55 | 22.07.2014 |  |  |  | Отложенный | 424848 | Когалым г | Бакинская | 33 | 69 | метро | 89505139350 | 22.07.2014
[13 empty] | 28.07.2014 | Ошибка № 651.
56 | 22.07.2014 | 29.07.2014 18:00:00 | 29.07.2014 20:00:00 |  | Договоренность | 424851 | Сургут г | Маяковского | 47 | 32 | ц/п | 89224225970 | 22.07.2014
[13 empty] | 23.07.2014 | абонент на отвечает.
57 | 23.07.2014 | 25.07.2014 0:00:00 | 25.07.2014 0:00:00 |  | В работе | 424376 | Сургут г | Лермонтова | 13/2 | 41 | метро | 89222563402 | 23.07.2014
58 | 23.07.2014 |  |  |  | Отложенный | 424698 | Сургут г | Островского | 42 | 45 | метро | 89224147209 | 23.07.2014
[13 empty] | 28.07.2014 | необходим доступ в тех.помещение
59 | 23.07.2014 | 28.07.2014 0:00:00 | 28.07.2014 0:00:00 |  | В работе | 424729 | Сургут г | Маяковского | 28 | 34 | метро | 89224425464 | 23.07.2014
[13 empty] | 23.07.2014 | Необходим доступ на тех.этаж.
60 | 23.07.2014 | 24.07.2014 17:00:00 | 24.07.2014 18:00:00 |  | В работе | 424785 | Сургут г | Мира | 5/1 | 33 | метро | 89128157530 | 23.07.2014
61 | 23.07.2014 |  |  |  | Отложенный | 424981 | Сургут г | Просвещения | 35 | 8 | с/п | 89224085216 | 23.07.2014
[13 empty] | 24.07.2014 | Приедет после 05.08.14г.
62 | 23.07.2014 | 24.07.2014 13:00:00 | 24.07.2014 14:00:00 |  | В работе | 425024 | Сургут г | Бажова | 10 | 24 | доксис | 89226542854 | 23.07.2014
63 | 23.07.2014 | 25.07.2014 19:00:00 | 25.07.2014 20:00:00 |  | В работе | 425047 | Сургут г | Крылова | 32 | 809 | б/п | 89505370108 | 23.07.2014
[13 empty] | 24.07.2014 | Ждет интернет.
64 | 23.07.2014 | 24.07.2014 11:00:00 | 24.07.2014 12:00:00 |  | В работе | 425120 | Сургут г | Энергетиков | 29 | 99 | сервис | 89224211402 | 23.07.2014
65 | 24.07.2014 | 25.07.2014 0:00:00 | 25.07.2014 0:00:00 |  | В работе | 418813 | Сургут г | Кукуевицкого | 10 | 63 | метро | 89044719761 | 24.07.2014
66 | 24.07.2014 | 15.08.2014 0:00:00 | 18.08.2014 0:00:00 |  | Отложенный | 419469 | Сургут г | Бажова | 19 | 63 | метро | 89129087280 | 24.07.2014
[13 empty] | 28.07.2014 | в отпуске до 15.08.14г.
67 | 24.07.2014 | 25.07.2014 16:00:00 | 25.07.2014 17:00:00 |  | В работе | 425017 | Сургут г | Крылова | 36 | 218 | метро | 89224414917 | 24.07.2014
68 | 24.07.2014 |  |  |  | В работе | 425026 | Покачи г | ленина | 9 | 39 | метро | 89526939365 | 24.07.2014
69 | 24.07.2014 | 25.07.2014 19:00:00 | 25.07.2014 20:00:00 |  | В работе | 425044 | Сургут г | Крылова | 32 | 809 | метро | 89505370108 | 24.07.2014
70 | 24.07.2014 | 29.07.2014 19:00:00 | 29.07.2014 21:00:00 |  | Договоренность | 425144 | Сургут г | Крылова | 38 | 136 | метро | 89224303402 | 24.07.2014
[13 empty] | 28.07.2014 | Был неверно указан номер телефона.
71 | 24.07.2014 | 29.07.2014 19:00:00 | 29.07.2014 21:00:00 |  | Договоренность | 425145 | Сургут г | Крылова | 38 | 136 | б/п | 89224303402 | 24.07.2014
[13 empty] | 28.07.2014 | Был неверно указан номер телефона.
72 | 24.07.2014 | 28.07.2014 13:00:00 | 28.07.2014 14:30:00 |  | В работе | 425164 | Сургут г | Энергетиков | 18 | 22 | метро | 89128159008 | 24.07.2014
[13 empty] | 24.07.2014 | необходим доступ в тех.помещение
73 | 24.07.2014 | 28.07.2014 16:00:00 | 28.07.2014 17:00:00 |  | В работе | 425165 | Сургут г | Энергетиков | 18 | 33 | метро | 89227973535 | 24.07.2014
[13 empty] | 24.07.2014 | необходим доступ в тех.помещение
74 | 24.07.2014 |  |  |  | Отложенный | 425166 | Сургут г | Энергетиков | 18 | 44 | метро | 89225927419 | 24.07.2014
[13 empty] | 24.07.2014 | необходим доступ в тех.помещение
[13 empty] | 28.07.2014 | недозвон
75 | 24.07.2014 | 25.07.2014 16:00:00 | 25.07.2014 17:00:00 |  | В работе | 425189 | Сургут г | Энергетиков | 21 | 16 | метро | 89227856175 | 24.07.2014
76 | 24.07.2014 | 29.07.2014 0:00:00 | 30.07.2014 0:00:00 |  | Договоренность | 425193 | Сургут г | Магистральная | 36 | 39 | метро | 89825196389 | 24.07.2014
[13 empty] | 24.07.2014 | необходим доступ в тех.помещение
77 | 24.07.2014 | 25.07.2014 0:00:00 | 27.07.2014 0:00:00 |  | Отложенный | 425215 | Сургут г | Островского | 22 | 65 | ц/п | 89825550880 | 24.07.2014
[13 empty] | 28.07.2014 | абонент купит разъем для САМ.
78 | 24.07.2014 | 25.07.2014 0:00:00 | 25.07.2014 0:00:00 |  | Отложенный | 425268 | Сургут г | Каролинского | 9 | 140 | ц/п | 89128186533 | 24.07.2014
[13 empty] | 28.07.2014 | недозвон
79 | 24.07.2014 | 25.07.2014 0:00:00 | 27.07.2014 0:00:00 |  | Отложенный | 425969 | Сургут г | Профсоюзов | 18 | 43 | метро | 712493 | 24.07.2014
[13 empty] | 28.07.2014 | думают, не устраивает способ монтажа
80 | 25.07.2014 | 28.07.2014 0:00:00 | 28.07.2014 0:00:00 |  | В работе | 423692 | Сургут г | Каролинского | 16 | 48 | б/п | 89026917643 | 25.07.2014
81 | 25.07.2014 | 30.07.2014 0:00:00 | 31.07.2014 0:00:00 |  | Договоренность | 425127 | Пойковский пгт | 4 мкр | 2 | 31 | метро | 89124109629 | 25.07.2014
82 | 25.07.2014 | 28.07.2014 16:00:00 | 28.07.2014 17:00:00 |  | В работе | 425320 | Сургут г | Крылова | 32 | 738 | метро | 89227985007 | 25.07.2014
83 | 25.07.2014 | 28.07.2014 16:00:00 | 28.07.2014 17:00:00 |  | В работе | 425322 | Сургут г | Крылова | 32 | 738 | б/п | 89227985007 | 25.07.2014
84 | 25.07.2014 |  |  |  | В работе | 425333 | Покачи г | Таежная | 16 | 21 | метро | 89088946854 | 25.07.2014
85 | 25.07.2014 | 28.07.2014 0:00:00 | 28.07.2014 0:00:00 |  | В работе | 425335 | Сургут г | Привокзальная | 18/1 | 19 | метро | 89324289098 | 25.07.2014
86 | 25.07.2014 | 28.07.2014 15:00:00 | 28.07.2014 16:00:00 |  | В работе | 425338 | Сургут г | Крылова | 32 | 844 | б/п | 89128176723 | 25.07.2014
87 | 25.07.2014 |  |  |  | Отложенный | 425341 | Сургут г | Энергетиков | 16 | 44 | б/п | 89821461848 | 25.07.2014
[13 empty] | 28.07.2014 | необходим доступ в тех.помещение
88 | 25.07.2014 |  |  |  | Отложенный | 425342 | Сургут г | Энергетиков | 16 | 44 | метро | 89821461848 | 25.07.2014
[13 empty] | 28.07.2014 | необходим доступ в техпомещение
89 | 25.07.2014 | 30.07.2014 0:00:00 | 31.07.2014 0:00:00 |  | Договоренность | 425348 | Пойковский пгт | 4 мкр | 4 | 45 | метро | 89124156564 | 25.07.2014
90 | 25.07.2014 |  |  |  | Отложенный | 425351 | Сургут г | Крылова | 32 | 794 | метро | 996606 | 25.07.2014
[13 empty] | 28.07.2014 | недозвон
91 | 25.07.2014 |  |  |  | Отложенный | 425353 | Сургут г | Крылова | 32 | 794 | б/п | 996606 | 25.07.2014
[13 empty] | 28.07.2014 | недозвон
92 | 25.07.2014 | 29.07.2014 0:00:00 | 29.07.2014 0:00:00 |  | Договоренность | 425439 | Сургут г | Пушкина | 8/2 | 87 | сервис | 89224170981 | 25.07.2014
[13 empty] | 28.07.2014 | по желанию абонента
93 | 25.07.2014 | 30.07.2014 0:00:00 | 30.07.2014 0:00:00 |  | Договоренность | 425482 | Покачи г | Молодежная | 31 | 45 | метро | 89227710647 | 25.07.2014
[13 empty] | 28.07.2014 | По желанию абонента.
94 | 25.07.2014 | 30.07.2014 0:00:00 | 30.07.2014 0:00:00 |  | Договоренность | 425483 | Покачи г | Молодежная | 31 | 45 | с/п | 89227710647 | 25.07.2014
[13 empty] | 28.07.2014 | По желанию абонента.
95 | 25.07.2014 | 30.07.2014 0:00:00 | 30.07.2014 0:00:00 |  | Договоренность | 425484 | Покачи г | Молодежная | 31 | 45 | ц/п | 89227710647 | 25.07.2014
[13 empty] | 28.07.2014 | По желанию абонента.
96 | 25.07.2014 | 28.07.2014 0:00:00 | 28.07.2014 0:00:00 |  | В работе | 425490 | Сургут г | Губкина | 17 | 28 | метро | 656700 | 25.07.2014
97 | 25.07.2014 | 30.07.2014 0:00:00 | 31.07.2014 0:00:00 |  | Договоренность | 425499 | Пойковский пгт | 4 мкр | 23 | 12 | сервис | 89048869998 | 25.07.2014
98 | 26.07.2014 |  |  |  | В работе | 424540 | Покачи г | Молодежная | 5 | 29 | метро | 89224231483 | 26.07.2014
99 | 26.07.2014 | 28.07.2014 14:00:00 | 28.07.2014 15:00:00 |  | В работе | 425214 | Сургут г | ленина | 18 | 135 | б/п | 89824121989 | 26.07.2014
100 | 26.07.2014 | 28.07.2014 13:00:00 | 28.07.2014 14:00:00 |  | В работе | 425321 | Сургут г | Пушкина | 21 | 67 | метро | 89224432036 | 26.07.2014
101 | 26.07.2014 | 28.07.2014 14:30:00 | 28.07.2014 16:00:00 |  | В работе | 425328 | Сургут г | мира | 5 | 96 | метро | 89048788617 | 26.07.2014
102 | 26.07.2014 | 28.07.2014 16:00:00 | 28.07.2014 17:00:00 |  | В работе | 425554 | Сургут г | Крылова | 38 | 47 | метро | 89224060522 | 26.07.2014
103 | 26.07.2014 | 28.07.2014 16:00:00 | 28.07.2014 17:00:00 |  | В работе | 425558 | Сургут г | Крылова | 38 | 47 | б/п | 89224060522 | 26.07.2014
104 | 26.07.2014 | 28.07.2014 12:00:00 | 28.07.2014 13:00:00 |  | В работе | 425593 | Сургут г | Маяковского | 20 | 28 | ц/п | 89226538400 | 26.07.2014
105 | 26.07.2014 | 28.07.2014 18:00:00 | 28.07.2014 19:00:00 |  | В работе | 425599 | Сургут г | ленина | 61/1 | 64 | метро | 89227888885 | 26.07.2014
106 | 26.07.2014 |  |  |  | Отложенный | 425606 | Сургут г | Крылова | 32 | 696 | б/п | 89222688897 | 26.07.2014
[13 empty] | 28.07.2014 | недозвон
107 | 26.07.2014 |  |  |  | Отложенный | 425607 | Сургут г | Крылова | 32 | 696 | метро | 89222688897 | 26.07.2014
[13 empty] | 28.07.2014 | недозвон
108 | 26.07.2014 | 28.07.2014 21:00:00 | 28.07.2014 22:00:00 |  | В работе | 425609 | Сургут г | Пушкина | 18/1 | 39к2 | с/п | 89227799459 | 26.07.2014
109 | 26.07.2014 | 28.07.2014 14:00:00 | 28.07.2014 15:00:00 |  | В работе | 425610 | Сургут г | Островского | 46 | 26 | метро | 89222502525 | 26.07.2014
110 | 26.07.2014 | 31.07.2014 0:00:00 | 31.07.2014 0:00:00 |  | Отложенный | 425647 | Сургут г | Энергетиков | 21 | 61 | метро | 220704 | 26.07.2014
111 | 26.07.2014 | 28.07.2014 18:00:00 | 28.07.2014 19:00:00 |  | В работе | 425658 | Сургут г | Губкина | 14 | 7 | б/п | 606124 | 26.07.2014
112 | 26.07.2014 | 28.07.2014 13:00:00 | 28.07.2014 14:00:00 |  | В работе | 425675 | Сургут г | ленина | 61 | 77 | б/п | 89226542464 | 26.07.2014
113 | 26.07.2014 | 29.07.2014 0:00:00 | 29.07.2014 0:00:00 |  | Договоренность | 425681 | Сургут г | 50 лет ВЛКСМ | 5 | 111 | сервис | 89226532034 | 26.07.2014
114 | 26.07.2014 | 28.07.2014 11:00:00 | 28.07.2014 12:00:00 |  | В работе | 425684 | Сургут г | Пушкина | 22 | 55 | сервис | 89505145364 | 26.07.2014
115 | 26.07.2014 | 28.07.2014 0:00:00 | 28.07.2014 0:00:00 |  | В работе | 425685 | Сургут г | Крылова | 32 | 31 | сервис | 89821943696 | 26.07.2014
116 | 26.07.2014 | 28.07.2014 0:00:00 | 28.07.2014 0:00:00 |  | В работе | 425689 | Сургут г | Крылова | 32 | 496 | сервис | 89825889267 | 26.07.2014
117 | 26.07.2014 |  |  |  | В работе | 425707 | Покачи г | Молодежная | 10 | 7 | метро | 89088990007 | 26.07.2014
118 | 26.07.2014 |  |  |  | Отложенный | 425785 | Сургут г | бажова | 31 | 26 | б/п | 89324163685 | 26.07.2014
[13 empty] | 28.07.2014 | Ждет метро.
119 | 26.07.2014 | 28.07.2014 0:00:00 | 28.07.2014 0:00:00 |  | В работе | 425801 | Сургут г | Маяковского | 27 | 20 | с/п | 89227722223 | 26.07.2014
Количество нарядов по статусам:
|  |  | Статус | Количество
|  |  | Договоренность | 17
|  |  | В работе | 53
|  |  | Отложенный | 49