## 01
|  | ДАТА | 1 | авг | 2014г.
Справка о ведении работ ЗАО "БалтСтрой" на объекте ГАМТ России, г. Москва
|  | ИТР | 28
|  | Охрана | 6
|  | Заведующий складом | 2
|  | Помощник электрика | 1
Участки работ |  |  | Кол-во | БРИГАДЫ | [21 empty] | Всего по зонам
|  |  |  | Павленко | Артеменко |  | Ильчишин |  | Шакарян |  | Якимов | Засинец | Максеменюк |  | Гребенкин |  | Мазуров |  | Пищик |  | Гарбуз | Фролов |  | Мухаммед | Гюльмисорян
| Статья | ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ |  |  | Д | Н | Д | Н | Д | Н |  |  | Д | Н | Д | Н | Д | Н | Д | Н |  | Д | Н | Н | Н
зона | 02-02-03 | ДЕМОНТАЖ НИЖЕ 0.00 (грунт,бут, сваи,резка металла,зубья, ровнение стен)
1 |  | Вынос строительного мусора
ОСНОВАНИЯ (трамбовка, песок, сетка)
Арматура (каркасы, плита, зубья, сварочный пост, стыковка)
БЕТОН (опалубка,стяжка, плита, зубья, уход)
| 02-02-05 | РОСТВЕРКИ (демонтаж бетона)
ПЛОТНИКИ (подмости, настилы)
| 02-02-05.2 | ОТКАЧКА ВОДЫ (приямки, насосы)
| 02-02-06 | ПЕРЕКРЫТИЯ только демонтаж (+балок металл, лестниц, стен, колонн)
| 02-02-08 | ЖБ ВКЛЮЧЕНИЯ (штроба, армирование, оплубка, бетонирование, уход)
ПРОЕМЫ (перемычка, демонтаж кирпича)
УСИЛЕНИЯ (металлом колонн, арок, сварка)
МОНОЛИТ (стены, лифты)
| 02-02-25 | ВЫЧИНКА (кирпича, кирпичная кладка)
ТОРКРЕТ (сверление,анкер,сетка, торкретирование)
0
зоны | 02-02-03 | ДЕМОНТАЖ НИЖЕ 0.00 (грунт,бут, сваи,резка металла,зубья, ровнение стен)
2+3 |  | Вынос строительного мусора
| 02-02-05 | РОСТВЕРКИ (демонтаж бетона)
ПЛОТНИКИ (подмости, настилы)
| 02-02-05.2 | ОТКАЧКА ВОДЫ (приямки, насосы)
| 02-02-06 | ПЕРЕКРЫТИЯ только демонтаж (+балок металл, лестниц, стен, колонн)
| 02-02-09 | ЖБ ВКЛЮЧЕНИЯ (штроба, армирование, оплубка, бетонирование, уход)
ПРОЕМЫ (перемычка, демонтаж кирпича)
УСИЛЕНИЯ (металлом колонн, арок, сварка)
МОНОЛИТ (стены, лифты)
| 02-02-25 | ВЫЧИНКА (кирпича, кирпичная кладка)
ТОРКРЕТ (сверление,анкер,сетка, торкретирование)
0
зоны | 02-02-03 | ДЕМОНТАЖ НИЖЕ 0.00 (грунт,бут, сваи,резка металла,зубья, ровнение стен)
4 |  | Вынос строительного мусора
ОСНОВАНИЯ (трамбовка, песок, сетка)
Арматура (каркасы, плита, зубья, сварочный пост, стыковка)
БЕТОН (опалубка,стяжка, плита, зубья, уход)
11 | 02-02-05 | РОСТВЕРКИ (демонтаж бетона)
ПЛОТНИКИ (подмости, настилы)
| 02-02-05.2 | ОТКАЧКА ВОДЫ (приямки, насосы)
| 02-02-06 | ПЕРЕКРЫТИЯ только демонтаж (+балок металл, лестниц, стен, колонн)
| 02-02-07 | СВЕРЛЕНИЕ (алмазное шпуров)
Иньектирование
| 02-02-09 | ЖБ ВКЛЮЧЕНИЯ (штроба, армирование, оплубка, бетонирование, уход)
ПРОЕМЫ (перемычка, демонтаж кирпича)
УСИЛЕНИЯ (металлом колонн, арок, сварка)
МОНОЛИТ (стены, лифты)
| 02-02-25 | ВЫЧИНКА (кирпича, кирпичная кладка)
ТОРКРЕТ (сверление,анкер,сетка, торкретирование)
0
зоны | 02-02-03 | ДЕМОНТАЖ НИЖЕ 0.00 (грунт,бут, сваи,резка металла,зубья, ровнение стен)
5 6 |  | Вынос строительного мусора
ОСНОВАНИЯ (трамбовка, песок, сетка)
6А 7 |  | Арматура (каркасы, плита, зубья, сварочный пост, стыковка)
БЕТОН (опалубка,стяжка, плита, зубья, уход)
буфет | 02-02-05 | РОСТВЕРКИ (демонтаж бетона)
ПЛОТНИКИ (подмости, настилы)
| 02-02-05.2 | ОТКАЧКА ВОДЫ (приямки, насосы)
| 02-02-06 | ПЕРЕКРЫТИЯ только демонтаж (+балок металл, лестниц, стен, колонн)
| 02-02-07 | СВЕРЛЕНИЕ (алмазное шпуров)
Иньектирование
| 02-02-09 | ЖБ ВКЛЮЧЕНИЯ (штроба, армирование, оплубка, бетонирование, уход)
ПРОЕМЫ (перемычка, демонтаж кирпича)
УСИЛЕНИЯ (металлом колонн, арок, сварка)
МОНОЛИТ (стены, лифты)
| 02-02-25 | ВЫЧИНКА (кирпича, кирпичная кладка)
ТОРКРЕТ (сверление,анкер,сетка, торкретирование)
0
зоны | 02-02-03 | ДЕМОНТАЖ НИЖЕ 0.00 (грунт,бут, сваи,резка металла,зубья, ровнение стен)
10 |  | Вынос строительного мусора
ОСНОВАНИЯ (трамбовка, песок, сетка)
12 |  | Арматура (каркасы, плита, зубья, сварочный пост, стыковка)
БЕТОН (опалубка,стяжка, плита, зубья, уход)
| 02-02-05 | РОСТВЕРКИ (демонтаж бетона)
ПЛОТНИКИ (подмости, настилы)
| 02-02-05.2 | ОТКАЧКА ВОДЫ (приямки, насосы)
| 02-02-06 | ПЕРЕКРЫТИЯ только демонтаж (+балок металл, лестниц, стен, колонн)
| 02-02-09 | ЖБ ВКЛЮЧЕНИЯ (штроба, армирование, оплубка, бетонирование, уход)
ПРОЕМЫ (перемычка, демонтаж кирпича)
УСИЛЕНИЯ (металлом колонн, арок, сварка)
МОНОЛИТ (стены, лифты)
| 02-02-25 | ВЫЧИНКА (кирпича, кирпичная кладка)
ТОРКРЕТ (сверление,анкер,сетка, торкретирование)
0
зона | 02-02-03 | ДЕМОНТАЖ НИЖЕ 0.00 (грунт,бут, сваи,резка металла,зубья, ровнение стен)
13 |  | Вынос строительного мусора
двор | 02-02-20 | АРМИРОВАНИЕ (стен, колонн, перекрытий)
ОПАЛУБКА (стен, колонн, перекрытий)
БЕТОНИРОВАНИЕ (стен, колонн, перекрытий)
0
Участки работ |  |  | Кол-во | БРИГАДЫ | [21 empty] | Всего по зонам
|  |  |  | Павленко | Артеменко |  | Ильчишин |  | Шакарян |  | Якимов | Засинец | Максеменюк |  | Гребенкин |  | Мазуров |  | Пищик |  | Гарбуз | Фролов |  | Мухаммед | Гюльмисорян
|  | ОСИ 1-4/А-Л |  |  | Д | Н | Д | Н | Д | Н |  |  | Д | Н | Д | Н | Д | Н | Д | Н |  | Д | Н | Н | Н
ЭТАЖ | 02-02-24 | ДЕМОНТАЖ (штукатурки, перегородок, дерево, конструкции, вынос мусора)
1 | 02-02-06 | ПЕРЕКРЫТИЯ только демонтаж (+балок металл, лестниц, стен, колонн)
1-4/А-Л | 02-02-10 | СВЕРЛЕНИЕ (алмазное шпуров)
Инъектирование
ЖБ ВКЛЮЧЕНИЯ (штроба, армирование, оплубка, бетонирование, уход)
ПРОЕМЫ (перемычка, демонтаж кирпича)
МОНТАЖ (перекрытий, колонн, антресолей)
| 02-02-26 | ВЫЧИНКА (кирпича, кирпичная кладка)
0
ОСИ 1-4/А-Л
ЭТАЖ | 02-02-24 | ДЕМОНТАЖ (штукатурки, перегородок, дерево, конструкции, вынос мусора)
2 | 02-02-06 | ПЕРЕКРЫТИЯ только демонтаж (+балок металл, лестниц, стен, колонн)
1-4/А-Л | 02-02-12 | СВЕРЛЕНИЕ (алмазное шпуров)
Инъектирование
ЖБ ВКЛЮЧЕНИЯ (штроба, армирование, оплубка, бетонирование, уход)
ПРОЕМЫ (перемычка, демонтаж кирпича)
МОНТАЖ (перекрытий, колонн, антресолей)
| 02-02-26 | ВЫЧИНКА (кирпича, кирпичная кладка)
0
ОСИ 1-4/А-Л
ЭТАЖ | 02-02-24 | ДЕМОНТАЖ (штукатурки, перегородок, дерево, конструкции, вынос мусора)
3 | 02-02-06 | ПЕРЕКРЫТИЯ только демонтаж (+балок металл, лестниц, стен, колонн)
1-4/А-Л | 02-02-14 | СВЕРЛЕНИЕ (алмазное шпуров)
Инъектирование
ЖБ ВКЛЮЧЕНИЯ (штроба, армирование, оплубка, бетонирование, уход)
ПРОЕМЫ (перемычка, демонтаж кирпича)
МОНТАЖ (перекрытий, колонн, антресолей)
| 02-02-26 | ВЫЧИНКА (кирпича, кирпичная кладка)
0
ОСИ 4-19/А-Л
ЭТАЖ | 02-02-24 | ДЕМОНТАЖ (штукатурки, перегородок, дерево, конструкции, вынос мусора)
1 | 02-02-06 | ПЕРЕКРЫТИЯ только демонтаж (+балок металл, лестниц, стен, колонн)
4-19/А-Л | 02-02-11 | СВЕРЛЕНИЕ (алмазное шпуров)
Инъектирование
ЖБ ВКЛЮЧЕНИЯ (штроба, армирование, оплубка, бетонирование, уход)
ПРОЕМЫ (перемычка, демонтаж кирпича)
МОНТАЖ (перекрытий, колонн, антресолей)
| 02-02-26 | ВЫЧИНКА (кирпича, кирпичная кладка)
0
ОСИ 4-19/А-Л
ЭТАЖ | 02-02-24 | ДЕМОНТАЖ (штукатурки, перегородок, дерево, конструкции, вынос мусора)
2 | 02-02-06 | ПЕРЕКРЫТИЯ только демонтаж (+балок металл, лестниц, стен, колонн)
4-19/А-Л | 02-02-13 | СВЕРЛЕНИЕ (алмазное шпуров)
Инъектирование
ЖБ ВКЛЮЧЕНИЯ (штроба, армирование, оплубка, бетонирование, уход)
ПРОЕМЫ (перемычка, демонтаж кирпича)
МОНТАЖ (перекрытий, колонн, антресолей)
| 02-02-26 | ВЫЧИНКА (кирпича, кирпичная кладка)
0
ОСИ 4-19/А-Л
ЭТАЖ | 02-02-24 | ДЕМОНТАЖ (штукатурки, перегородок, дерево, конструкции, вынос мусора)
3 | 02-02-06 | ПЕРЕКРЫТИЯ только демонтаж (+балок металл, лестниц, стен, колонн)
4-19/А-Л | 02-02-15 | СВЕРЛЕНИЕ (алмазное шпуров)
Инъектирование
ЖБ ВКЛЮЧЕНИЯ (штроба, армирование, оплубка, бетонирование, уход)
ПРОЕМЫ (перемычка, демонтаж кирпича)
МОНТАЖ (перекрытий, колонн, антресолей)
| 02-02-26 | ВЫЧИНКА (кирпича, кирпичная кладка)
0
ОСИ 4-19/А-Л
ЭТАЖ | 02-02-24 | ДЕМОНТАЖ (штукатурки, перегородок, дерево, конструкции, вынос мусора)
4 | 02-02-15 | СВЕРЛЕНИЕ (алмазное шпуров)
Инъектирование
4-19/А-Л |  | ЖБ ВКЛЮЧЕНИЯ (штроба, армирование, оплубка, бетонирование, уход)
живописный цех |  | ПРОЕМЫ (перемычка, демонтаж кирпича)
МОНТАЖ (перекрытий, колонн, антресолей)
| 02-02-26 | ВЫЧИНКА (кирпича, кирпичная кладка)
0
ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ
СЭМ (монтаж заземления)
| 02-02-30 | САНТЕХ водопровод канализация - ДЕМ-Ж
| 02-02-31 | ОТОПЛЕНИЕ вентиляция - ДЕМ-Ж
| 02-02-32 | ЭЛЕКТРИКА слаботочка - ДЕМ-Ж
0
ФАСАД
Подготовка лесов, огнезащита
|  | Изготовление шаблонов | [23 empty] | 0
ДПИ
АНТОНЕНКО (ленточные расчистки, демонтаж лепного декора)
|  | СТИЛЬ ТЕХНОКОМП (Дефектование люстр) | [23 empty] | 0
СЕРВИС
УБОРКА (территории, городка, ремонт ограждения, баннеры)
БЫТОВОЙ ГОРОДОК (монтаж, ремонт)
ПОДСОБНЫЕ (разгрузка, перенос материала)
ЭЛЕКТРИК (дежурный помощник)
КОМПРЕССОРЫ (обслуживание)
СКЛАД (помощь кладовщику)
|  | ПРОЧИЕ (командировки) | [23 empty] | 0
ТЕАТР
|  | Помощь театру | [23 empty] | 0
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ |  |  | Кол-во | Павленко | Артеменко |  | Ильчишин |  | Шакарян |  | Якимов | Засинец | Максеменюк |  | Гребенкин |  | Мазуров |  | Пищик |  | Гарбуз | Фролов |  | Мухаммед | Гюльмисорян | 37
|  |  | 37 | 0 | Д | Н | Д | Н | Д | Н | 0 | 0 | Д | Н | Д | Н | Д | Н | Д | Н | 0 | Д | Н | Н | Н | 37
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | х |  | работа на сделке

## 02
|  | ДАТА | 2 | авг | 2014г.
Справка о ведении работ ЗАО "БалтСтрой" на объекте ГАМТ России, г. Москва
|  | ИТР | 28
|  | Охрана | 6
|  | Заведующий складом | 2
|  | Помощник электрика | 1
Участки работ |  |  | Кол-во | БРИГАДЫ | [21 empty] | Всего по зонам
|  |  |  | Павленко | Артеменко |  | Ильчишин |  | Шакарян |  | Якимов | Засинец | Максеменюк |  | Гребенкин |  | Мазуров |  | Пищик |  | Гарбуз | Фролов |  | Мухаммед | Гюльмисорян
| Статья | ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ |  |  | Д | Н | Д | Н | Д | Н |  |  | Д | Н | Д | Н | Д | Н | Д | Н |  | Д | Н | Н | Н
зона | 02-02-03 | ДЕМОНТАЖ НИЖЕ 0.00 (грунт,бут, сваи,резка металла,зубья, ровнение стен)
1 |  | Вынос строительного мусора
ОСНОВАНИЯ (трамбовка, песок, сетка)
Арматура (каркасы, плита, зубья, сварочный пост, стыковка)
БЕТОН (опалубка,стяжка, плита, зубья, уход)
| 02-02-05 | РОСТВЕРКИ (демонтаж бетона)
ПЛОТНИКИ (подмости, настилы)
| 02-02-05.2 | ОТКАЧКА ВОДЫ (приямки, насосы)
| 02-02-06 | ПЕРЕКРЫТИЯ только демонтаж (+балок металл, лестниц, стен, колонн)
| 02-02-08 | ЖБ ВКЛЮЧЕНИЯ (штроба, армирование, оплубка, бетонирование, уход)
ПРОЕМЫ (перемычка, демонтаж кирпича)
УСИЛЕНИЯ (металлом колонн, арок, сварка)
МОНОЛИТ (стены, лифты)
| 02-02-25 | ВЫЧИНКА (кирпича, кирпичная кладка)
ТОРКРЕТ (сверление,анкер,сетка, торкретирование)
0
зоны | 02-02-03 | ДЕМОНТАЖ НИЖЕ 0.00 (грунт,бут, сваи,резка металла,зубья, ровнение стен)
2+3 |  | Вынос строительного мусора
| 02-02-05 | РОСТВЕРКИ (демонтаж бетона)
ПЛОТНИКИ (подмости, настилы)
| 02-02-05.2 | ОТКАЧКА ВОДЫ (приямки, насосы)
| 02-02-06 | ПЕРЕКРЫТИЯ только демонтаж (+балок металл, лестниц, стен, колонн)
| 02-02-09 | ЖБ ВКЛЮЧЕНИЯ (штроба, армирование, оплубка, бетонирование, уход)
ПРОЕМЫ (перемычка, демонтаж кирпича)
УСИЛЕНИЯ (металлом колонн, арок, сварка)
МОНОЛИТ (стены, лифты)
| 02-02-25 | ВЫЧИНКА (кирпича, кирпичная кладка)
ТОРКРЕТ (сверление,анкер,сетка, торкретирование)
0
зоны | 02-02-03 | ДЕМОНТАЖ НИЖЕ 0.00 (грунт,бут, сваи,резка металла,зубья, ровнение стен)
4 |  | Вынос строительного мусора
ОСНОВАНИЯ (трамбовка, песок, сетка)
Арматура (каркасы, плита, зубья, сварочный пост, стыковка)
БЕТОН (опалубка,стяжка, плита, зубья, уход)
11 | 02-02-05 | РОСТВЕРКИ (демонтаж бетона)
ПЛОТНИКИ (подмости, настилы)
| 02-02-05.2 | ОТКАЧКА ВОДЫ (приямки, насосы)
| 02-02-06 | ПЕРЕКРЫТИЯ только демонтаж (+балок металл, лестниц, стен, колонн)
| 02-02-07 | СВЕРЛЕНИЕ (алмазное шпуров)
Иньектирование
| 02-02-09 | ЖБ ВКЛЮЧЕНИЯ (штроба, армирование, оплубка, бетонирование, уход)
ПРОЕМЫ (перемычка, демонтаж кирпича)
УСИЛЕНИЯ (металлом колонн, арок, сварка)
МОНОЛИТ (стены, лифты)
| 02-02-25 | ВЫЧИНКА (кирпича, кирпичная кладка)
ТОРКРЕТ (сверление,анкер,сетка, торкретирование)
0
зоны | 02-02-03 | ДЕМОНТАЖ НИЖЕ 0.00 (грунт,бут, сваи,резка металла,зубья, ровнение стен)
5 6 |  | Вынос строительного мусора
ОСНОВАНИЯ (трамбовка, песок, сетка)
6А 7 |  | Арматура (каркасы, плита, зубья, сварочный пост, стыковка)
БЕТОН (опалубка,стяжка, плита, зубья, уход)
буфет | 02-02-05 | РОСТВЕРКИ (демонтаж бетона)
ПЛОТНИКИ (подмости, настилы)
| 02-02-05.2 | ОТКАЧКА ВОДЫ (приямки, насосы)
| 02-02-06 | ПЕРЕКРЫТИЯ только демонтаж (+балок металл, лестниц, стен, колонн)
| 02-02-07 | СВЕРЛЕНИЕ (алмазное шпуров)
Иньектирование
| 02-02-09 | ЖБ ВКЛЮЧЕНИЯ (штроба, армирование, оплубка, бетонирование, уход)
ПРОЕМЫ (перемычка, демонтаж кирпича)
УСИЛЕНИЯ (металлом колонн, арок, сварка)
МОНОЛИТ (стены, лифты)
| 02-02-25 | ВЫЧИНКА (кирпича, кирпичная кладка)
ТОРКРЕТ (сверление,анкер,сетка, торкретирование)
0
зоны | 02-02-03 | ДЕМОНТАЖ НИЖЕ 0.00 (грунт,бут, сваи,резка металла,зубья, ровнение стен)
10 |  | Вынос строительного мусора
ОСНОВАНИЯ (трамбовка, песок, сетка)
12 |  | Арматура (каркасы, плита, зубья, сварочный пост, стыковка)
БЕТОН (опалубка,стяжка, плита, зубья, уход)
| 02-02-05 | РОСТВЕРКИ (демонтаж бетона)
ПЛОТНИКИ (подмости, настилы)
| 02-02-05.2 | ОТКАЧКА ВОДЫ (приямки, насосы)
| 02-02-06 | ПЕРЕКРЫТИЯ только демонтаж (+балок металл, лестниц, стен, колонн)
| 02-02-09 | ЖБ ВКЛЮЧЕНИЯ (штроба, армирование, оплубка, бетонирование, уход)
ПРОЕМЫ (перемычка, демонтаж кирпича)
УСИЛЕНИЯ (металлом колонн, арок, сварка)
МОНОЛИТ (стены, лифты)
| 02-02-25 | ВЫЧИНКА (кирпича, кирпичная кладка)
ТОРКРЕТ (сверление,анкер,сетка, торкретирование)
0
зона | 02-02-03 | ДЕМОНТАЖ НИЖЕ 0.00 (грунт,бут, сваи,резка металла,зубья, ровнение стен)
13 |  | Вынос строительного мусора
двор | 02-02-20 | АРМИРОВАНИЕ (стен, колонн, перекрытий)
ОПАЛУБКА (стен, колонн, перекрытий)
БЕТОНИРОВАНИЕ (стен, колонн, перекрытий)
0
Участки работ |  |  | Кол-во | БРИГАДЫ | [21 empty] | Всего по зонам
|  |  |  | Павленко | Артеменко |  | Ильчишин |  | Шакарян |  | Якимов | Засинец | Максеменюк |  | Гребенкин |  | Мазуров |  | Пищик |  | Гарбуз | Фролов |  | Мухаммед | Гюльмисорян
|  | ОСИ 1-4/А-Л |  |  | Д | Н | Д | Н | Д | Н |  |  | Д | Н | Д | Н | Д | Н | Д | Н |  | Д | Н | Н | Н
ЭТАЖ | 02-02-24 | ДЕМОНТАЖ (штукатурки, перегородок, дерево, конструкции, вынос мусора)
1 | 02-02-06 | ПЕРЕКРЫТИЯ только демонтаж (+балок металл, лестниц, стен, колонн)
1-4/А-Л | 02-02-10 | СВЕРЛЕНИЕ (алмазное шпуров)
Инъектирование
ЖБ ВКЛЮЧЕНИЯ (штроба, армирование, оплубка, бетонирование, уход)
ПРОЕМЫ (перемычка, демонтаж кирпича)
МОНТАЖ (перекрытий, колонн, антресолей)
| 02-02-26 | ВЫЧИНКА (кирпича, кирпичная кладка)
0
ОСИ 1-4/А-Л
ЭТАЖ | 02-02-24 | ДЕМОНТАЖ (штукатурки, перегородок, дерево, конструкции, вынос мусора)
2 | 02-02-06 | ПЕРЕКРЫТИЯ только демонтаж (+балок металл, лестниц, стен, колонн)
1-4/А-Л | 02-02-12 | СВЕРЛЕНИЕ (алмазное шпуров)
Инъектирование
ЖБ ВКЛЮЧЕНИЯ (штроба, армирование, оплубка, бетонирование, уход)
ПРОЕМЫ (перемычка, демонтаж кирпича)
МОНТАЖ (перекрытий, колонн, антресолей)
| 02-02-26 | ВЫЧИНКА (кирпича, кирпичная кладка)
0
ОСИ 1-4/А-Л
ЭТАЖ | 02-02-24 | ДЕМОНТАЖ (штукатурки, перегородок, дерево, конструкции, вынос мусора)
3 | 02-02-06 | ПЕРЕКРЫТИЯ только демонтаж (+балок металл, лестниц, стен, колонн)
1-4/А-Л | 02-02-14 | СВЕРЛЕНИЕ (алмазное шпуров)
Инъектирование
ЖБ ВКЛЮЧЕНИЯ (штроба, армирование, оплубка, бетонирование, уход)
ПРОЕМЫ (перемычка, демонтаж кирпича)
МОНТАЖ (перекрытий, колонн, антресолей)
| 02-02-26 | ВЫЧИНКА (кирпича, кирпичная кладка)
0
ОСИ 4-19/А-Л
ЭТАЖ | 02-02-24 | ДЕМОНТАЖ (штукатурки, перегородок, дерево, конструкции, вынос мусора)
1 | 02-02-06 | ПЕРЕКРЫТИЯ только демонтаж (+балок металл, лестниц, стен, колонн)
4-19/А-Л | 02-02-11 | СВЕРЛЕНИЕ (алмазное шпуров)
Инъектирование
ЖБ ВКЛЮЧЕНИЯ (штроба, армирование, оплубка, бетонирование, уход)
ПРОЕМЫ (перемычка, демонтаж кирпича)
МОНТАЖ (перекрытий, колонн, антресолей)
| 02-02-26 | ВЫЧИНКА (кирпича, кирпичная кладка)
0
ОСИ 4-19/А-Л
ЭТАЖ | 02-02-24 | ДЕМОНТАЖ (штукатурки, перегородок, дерево, конструкции, вынос мусора)
2 | 02-02-06 | ПЕРЕКРЫТИЯ только демонтаж (+балок металл, лестниц, стен, колонн)
4-19/А-Л | 02-02-13 | СВЕРЛЕНИЕ (алмазное шпуров)
Инъектирование
ЖБ ВКЛЮЧЕНИЯ (штроба, армирование, оплубка, бетонирование, уход)
ПРОЕМЫ (перемычка, демонтаж кирпича)
МОНТАЖ (перекрытий, колонн, антресолей)
| 02-02-26 | ВЫЧИНКА (кирпича, кирпичная кладка)
0
ОСИ 4-19/А-Л
ЭТАЖ | 02-02-24 | ДЕМОНТАЖ (штукатурки, перегородок, дерево, конструкции, вынос мусора)
3 | 02-02-06 | ПЕРЕКРЫТИЯ только демонтаж (+балок металл, лестниц, стен, колонн)
4-19/А-Л | 02-02-15 | СВЕРЛЕНИЕ (алмазное шпуров)
Инъектирование
ЖБ ВКЛЮЧЕНИЯ (штроба, армирование, оплубка, бетонирование, уход)
ПРОЕМЫ (перемычка, демонтаж кирпича)
МОНТАЖ (перекрытий, колонн, антресолей)
| 02-02-26 | ВЫЧИНКА (кирпича, кирпичная кладка)
0
ОСИ 4-19/А-Л
ЭТАЖ | 02-02-24 | ДЕМОНТАЖ (штукатурки, перегородок, дерево, конструкции, вынос мусора)
4 | 02-02-15 | СВЕРЛЕНИЕ (алмазное шпуров)
Инъектирование
4-19/А-Л |  | ЖБ ВКЛЮЧЕНИЯ (штроба, армирование, оплубка, бетонирование, уход)
живописный цех |  | ПРОЕМЫ (перемычка, демонтаж кирпича)
МОНТАЖ (перекрытий, колонн, антресолей)
| 02-02-26 | ВЫЧИНКА (кирпича, кирпичная кладка)
0
ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ
СЭМ (монтаж заземления)
| 02-02-30 | САНТЕХ водопровод канализация - ДЕМ-Ж
| 02-02-31 | ОТОПЛЕНИЕ вентиляция - ДЕМ-Ж
| 02-02-32 | ЭЛЕКТРИКА слаботочка - ДЕМ-Ж
0
ФАСАД
Подготовка лесов, огнезащита
|  | Изготовление шаблонов | [23 empty] | 0
ДПИ
АНТОНЕНКО (ленточные расчистки, демонтаж лепного декора)
|  | СТИЛЬ ТЕХНОКОМП (Дефектование люстр) | [23 empty] | 0
СЕРВИС
УБОРКА (территории, городка, ремонт ограждения, баннеры)
БЫТОВОЙ ГОРОДОК (монтаж, ремонт)
ПОДСОБНЫЕ (разгрузка, перенос материала)
ЭЛЕКТРИК (дежурный помощник)
КОМПРЕССОРЫ (обслуживание)
СКЛАД (помощь кладовщику)
|  | ПРОЧИЕ (командировки) | [23 empty] | 0
ТЕАТР
|  | Помощь театру | [23 empty] | 0
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ |  |  | Кол-во | Павленко | Артеменко |  | Ильчишин |  | Шакарян |  | Якимов | Засинец | Максеменюк |  | Гребенкин |  | Мазуров |  | Пищик |  | Гарбуз | Фролов |  | Мухаммед | Гюльмисорян | 37
|  |  | 37 | 0 | Д | Н | Д | Н | Д | Н | 0 | 0 | Д | Н | Д | Н | Д | Н | Д | Н | 0 | Д | Н | Н | Н | 37
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | х |  | работа на сделке

## РАСЧЕТ СМЕН
№ п/п | Статья | Виды работ | Бригады | Ставка | Количество чел/дней на месяц АВГУСТ | [30 empty] | Количество смен по бригадам | Сумма | Общая сумма | Общее количество смен
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 02-02-03 | Устройство фундаментных монолитных железобетонных плит | Артеменко | 2200 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ильчишин | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Шакарян | 2100 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Якимов | 2250 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Засинец | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Мазуров | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Пищик | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Гарбуз | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Фролов | 2200 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Наимов | 1800 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Гюльмисорян | 1800 | [31 empty] | 0 | 0
2 | 02-02-05 | СМР для соблюдения мероприятий по обеспечению бузопасности конструкций при производстве работ по усилению фундаментов | Артеменко | 2200 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ильчишин | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Шакарян | 2100 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Якимов | 2250 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Засинец | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Мазуров | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Пищик | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Гарбуз | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Фролов | 2200 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Наимов | 1800 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Гюльмисорян | 1800 | [31 empty] | 0 | 0
3 | 02-02-05.2 | Водопонижение | Артеменко | 2200 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ильчишин | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Шакарян | 2100 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Якимов | 2250 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Засинец | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Мазуров | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Пищик | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Гарбуз | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Фролов | 2200 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Наимов | 1800 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Гюльмисорян | 1800 | [31 empty] | 0 | 0
4 | 02-02-06 | Демонтаж конструктивных элементов здания | Артеменко | 2200 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ильчишин | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Шакарян | 2100 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Якимов | 2250 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Засинец | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Мазуров | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Пищик | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Гарбуз | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Фролов | 2200 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Наимов | 1800 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Гюльмисорян | 1800 | [31 empty] | 0 | 0
5 | 02-02-07 | Усиление кладки стен косвенным армированием | Артеменко | 2200 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ильчишин | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Шакарян | 2100 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Якимов | 2250 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Засинец | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Мазуров | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Пищик | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Гарбуз | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Фролов | 2200 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Наимов | 1800 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Гюльмисорян | 1800 | [31 empty] | 0 | 0
6 | 02-02-08 | Реконструкция подвала в осях 1-4/А-Л | Артеменко | 2200 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ильчишин | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Шакарян | 2100 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Якимов | 2250 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Засинец | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Мазуров | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Пищик | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Гарбуз | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Фролов | 2200 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Наимов | 1800 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Гюльмисорян | 1800 | [31 empty] | 0 | 0
7 | 02-02-09 | Реконструкция подвала в осях 4-19/А-Л | Артеменко | 2200 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ильчишин | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Шакарян | 2100 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Якимов | 2250 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Засинец | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Мазуров | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Пищик | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Гарбуз | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Фролов | 2200 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Наимов | 1800 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Гюльмисорян | 1800 | [31 empty] | 0 | 0
8 | 02-02-10 | Реконструкция первого этажа в осях 1-4/А-Л | Артеменко | 2200 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ильчишин | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Шакарян | 2100 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Якимов | 2250 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Засинец | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Мазуров | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Пищик | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Гарбуз | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Фролов | 2200 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Наимов | 1800 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Гюльмисорян | 1800 | [31 empty] | 0 | 0
9 | 02-02-11 | Реконструкция первого этажа в осях 4-19/А-Л | Артеменко | 2200 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ильчишин | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Шакарян | 2100 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Якимов | 2250 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Засинец | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Мазуров | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Пищик | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Гарбуз | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Фролов | 2200 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Наимов | 1800 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Гюльмисорян | 1800 | [31 empty] | 0 | 0
10 | 02-02-12 | Реконструкция второго этажа в осях 1-4/А-Л | Артеменко | 2200 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ильчишин | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Шакарян | 2100 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Якимов | 2250 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Засинец | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Мазуров | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Пищик | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Гарбуз | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Фролов | 2200 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Наимов | 1800 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Гюльмисорян | 1800 | [31 empty] | 0 | 0
11 | 02-02-13 | Реконструкция второго этажа в осях 4-19/А-Л | Артеменко | 2200 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ильчишин | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Шакарян | 2100 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Якимов | 2250 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Засинец | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Мазуров | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Пищик | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Гарбуз | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Фролов | 2200 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Наимов | 1800 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Гюльмисорян | 1800 | [31 empty] | 0 | 0
12 | 02-02-14 | Реконструкция третьего этажа в осях 1-4/А-Л | Артеменко | 2200 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ильчишин | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Шакарян | 2100 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Якимов | 2250 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Засинец | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Мазуров | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Пищик | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Гарбуз | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Фролов | 2200 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Наимов | 1800 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Гюльмисорян | 1800 | [31 empty] | 0 | 0
13 | 02-02-15 | Реконструкция третьего этажа в осях 4-19/А-Л | Артеменко | 2200 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ильчишин | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Шакарян | 2100 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Якимов | 2250 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Засинец | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Мазуров | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Пищик | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Гарбуз | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Фролов | 2200 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Наимов | 1800 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Гюльмисорян | 1800 | [31 empty] | 0 | 0
14 | 02-02-20 | Конструкции железобетонные. Застройка внутреннего двора в осях 4-9/Д-И. Конструкции подвала | Артеменко | 2200 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ильчишин | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Шакарян | 2100 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Якимов | 2250 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Засинец | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Мазуров | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Пищик | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Гарбуз | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Фролов | 2200 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Наимов | 1800 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Гюльмисорян | 1800 | [31 empty] | 0 | 0
15 | 02-02-24 | Разборка конструкций | Артеменко | 2200 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ильчишин | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Шакарян | 2100 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Якимов | 2250 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Засинец | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Мазуров | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Пищик | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Гарбуз | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Фролов | 2200 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Наимов | 1800 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Гюльмисорян | 1800 | [31 empty] | 0 | 0
16 | 02-02-25 | Общестроительные работы на подземную часть | Артеменко | 2200 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ильчишин | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Шакарян | 2100 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Якимов | 2250 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Засинец | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Мазуров | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Пищик | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Гарбуз | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Фролов | 2200 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Наимов | 1800 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Гюльмисорян | 1800 | [31 empty] | 0 | 0
17 | 02-02-26 | Общестроительные работы на надземную часть | Артеменко | 2200 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ильчишин | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Шакарян | 2100 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Якимов | 2250 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Засинец | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Мазуров | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Пищик | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Гарбуз | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Фролов | 2200 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Наимов | 1800 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Гюльмисорян | 1800 | [31 empty] | 0 | 0
18 | 02-02-30 | Демонтаж сантехнического оборудования, трубопроводов, с разборкой фасанных частей и крепежных элементов по системам водопровод и канализация | Павленко | 2300 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0
19 | 02-02-31 | Демонтаж существующих систем отопления, вентиляции и кондиционирования | Павленко | 2300 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0
20 | 02-02-32 | Демонтаж существующих слаботочных систем электроснабжения и освещения | Павленко | 2300 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0
21 |  | Подсобные работы | Артеменко | 2200 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ильчишин | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Шакарян | 2100 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Якимов | 2250 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Засинец | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Мазуров | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Пищик | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Гарбуз | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Фролов | 2200 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Наимов | 1800 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Гюльмисорян | 1800 | [31 empty] | 0 | 0
22 |  | Прочие работы | Артеменко | 2200 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ильчишин | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Шакарян | 2100 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Якимов | 2250 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Засинец | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Мазуров | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Пищик | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Гарбуз | 2300 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Фролов | 2200 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Наимов | 1800 | [31 empty] | 0 | 0
|  |  | Гюльмисорян | 1800 | [31 empty] | 0 | 0