## График ТО на III квартал
Оборудование / система | Наименование работ | Вид работ | и ю л ь | [30 empty] | а в г у с т | [30 empty] | с е н т я б р ь
 | time axis 2014-07-01 to 2014-09-30
Внутриплощадочная сеть канализации (система ливневой канализации), инв. №124000000005 | Визуальный осмотр, контроль состояния электросварных муфт и фланцевых соединений в системе ливневой канализации | ежемесячно | bar: 2014-07-01; 2014-08-01; 2014-09-01
| Проверка работоспособности слива, устранение засоров системы ливневой канализации | ежемесячно | bar: 2014-07-01; 2014-08-01; 2014-09-01
| Чистка ливневых воронок от грязи и пыли системы ливневой канализации | ежемесячно | bar: 2014-07-01; 2014-08-01; 2014-09-01
| Контроль за состоянием прочности крепежа, кронштейнов, хомутов, гильз. Подтяжка крепежа для трубопроводов системы ливневой канализации | ежемесячно | bar: 2014-07-01; 2014-08-01; 2014-09-01
| Заполнение технической документации | ежемесячно | bar: 2014-07-01; 2014-08-01; 2014-09-01
Система электроснабжения (электрические щиты), инв.№ 140000000138 | Очистка электрических щитов от пыли | ежемесячно | bar: 2014-08-04; 2014-09-02
| Ревизия коммутационной аппаратуры | ежедневно
| Проверка состояния заземления | ежегодно
| Заполнение технической документации | ежедневно
Система электроснабжения (кабель электрический), инв.№ 140000000138 | Осмотр кабельных линий | ежегодно
| Протяжка контактов и осмотр соединений в клеммной коробке, зажимы до 36х36 | раз в полгода
| Визуальный осмотр трансформаторов тока 0,4 кВ | ежемесячно | bar: 2014-07-03; 2014-08-05
| Заполнение технической документации | ежемесячно | bar: 2014-07-03; 2014-08-05
Станция водоочистки (входит в состав моечного комплекса (инв. №140000000341/0000)) | Визуальный осмотр установки первичной очистки воды | ежедневно
| Проверка герметичности трубопроводов | ежедневно
| Протяжка клеммных соединений электродвигателей насосов | еженедельно
| Протяжка болтовых соединений | еженедельно
| Проверка состояния заземлений | еженедельно
| Визуальный осмотр установки озонирования | ежедневно
| Протяжка клеммных соединений установки озонирования | еженедельно
| Визуальный осмотр установки подачи чистой воды | ежедневно
| Протяжка клеммных соединений насоса установки подачи чистой воды | еженедельно
| Протяжка болтовых соединений установки подачи чистой воды | еженедельно
| Проверка состояния заземления установки подачи чистой воды | еженедельно
| Визуальный осмотр установки вторичной очистки воды | ежедневно
| Протяжка клеммных соединений установки вторичной очистки воды | еженедельно
| Протяжка болтовых соединений установки вторичной очистки воды | еженедельно
| Проверка натяжения приводных ремней | ежемесячно
| Проверка натяжения цепи | ежемесячно
| Смазка цепи | ежемесячно
| Проверка износа индуктора | ежемесячно
| Обеспыливание щита управления | ежемесячно
| Протяжка клеммных соединений щита управления | ежемесячно
| Проверка герметичности трубопроводов установки вторичной очистки воды | еженедельно
| Визуальный осмотр установки подачи моющего раствора | ежедневно
| Проверка герметичности трубопроводов установки подачи моющего раствора | еженедельно
| Проверка срабатывания поплавкового клапана | еженедельно
| Проверка работоспособности системы дозирования моющего раствора | еженедельно
| Заполнение технической документации | ежедневно

## Журнал работ
[7 empty] | Дата работ: | 2026-07-28
№ п/п | Наименование оборудования / системы | Наименование работ | Отметки исполнителя |  |  |  | Отметки заказчика
|  |  | Работы произвел |  | Работы принял |  | Проверка соответствия работ графику ППР; замечания, выявленные при выборочных проверках работ
|  |  | Должность, Ф.И.О. | Подпись | Должность, Ф.И.О. | Подпись | Должность, Ф.И.О. | Подпись
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14