## Договора Вл.1 (2)
Капитал Строй - Фодд
| Объект: |  |  | «Административное здание, по адресу: г. Москва, ул. Довженко, вл. 1.
Примечание | Договор: | Дата | Система | Срок договора |  | Общая стоимость договора | в том числе |  |  |  | Аванс по договору | Оплата аванса |  |  | Остаток по оплате | Выполнено на начало года (для переходящих объектов) | Выполнено с начала года (с НДС) | Выполнено с начала работ (с НДС) | Остаток (с НДС)
|  |  |  | Начало работ | Окончание работ |  | Мат. и оборуд. | Работы | Н.Р. и П.Н. прочие | ПНР |  | № п/п | Дата оплаты | Сумма
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 1-ДЖ/2013 | 2013-11-14 |  | 2013-11-25 | 2014-04-30 | 2075593.56 | 931261.8 | 752405 | 204926.76 | 187000 | 1245356.14 |  |  |  | 1245356.14 |  | 0 | 0 | 2075593.56
| Прил.1.1. |  | 2: ИТП.ЭОМ; 5: 772151.03; 6: 437652.81; 7: 222905; 8: 79593.22; 9: 32000 | 0 | 0 | 0 | 772151.03
| Прил.1.2. |  | 2: ИТП.АТМ; 5: 817417.99; 6: 452349.99; 7: 144900; 8: 65168; 9: 155000 | 0 | 0 | 0 | 817417.99
| Прил.1.3. |  | 2: АПФ; 5: 486024.54; 6: 41259; 7: 384600; 8: 60165.54; 9: 0 | 0 | 0 | 0 | 486024.54
Отменен | Доп.1 от 03.02.2014г. |  |  | 2013-11-25 | 2014-04-30 | 2051299.6 | 940689.61 | 755725 | 167884.99 | 187000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2051299.6
Отменен | Прил.1.1.доп. |  | 2: ИТП.ЭОМ; 5: 738509.68; 6: 416620.08; 7: 213800; 8: 76089.6; 9: 32000 |  | 0
Отменен | Прил.1.2.доп. |  | 2: ИТП.АТМ; 5: 865225.38; 6: 482810.53; 7: 157325; 8: 70089.85; 9: 155000 |  | 0
Отменен | Прил.1.3.доп. |  | 2: АПФ; 5: 447564.54; 6: 41259; 7: 384600; 8: 21705.54; 9: 0 |  | 0
| Доп.2 от 22.04.2014г. |  |  | 2013-11-25 | 2014-06-30 | 2130469.6 | 940689.61 | 791125 | 211654.99 | 187000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Прил.1.1.доп. |  | 2: ИТП.ЭОМ; 5: 738509.68; 6: 416620.08; 7: 213800; 8: 76089.6; 9: 32000 |  | 0
| Прил.1.2.доп. |  | 2: ИТП.АТМ; 5: 865225.38; 6: 482810.53; 7: 157325; 8: 70089.85; 9: 155000 |  | 0
| Прил.1.3.доп. |  | 2: АПФ; 5: 526734.54; 6: 41259; 7: 420000; 8: 65475.54; 9: 0 |  | 0
| 2-ДЖ/2013 от 03.02.2014г. |  |  | 2014-02-24 | 2014-03-31 | 214393.83 | 122556.13 | 82547.73 | 9289.97 | 0 | 128636.3 |  |  |  | 128636.3 |  | 0
| Прил.1.1. |  | 2: Обогрев пандуса; 5: 138726.14; 6: 87358.23; 7: 45597.73; 8: 5770.18; 9: 0 |  | 0
| Прил.1.2. |  | 2: Освещение лифт. Шахт; 5: 75667.69; 6: 35197.9; 7: 36950; 8: 3519.79; 9: 0 |  | 0
| Доп.1 от 07.05.2014г. |  |  | 2014-05-07 | 2014-05-15 | 75621.98 | 54370.93 | 17650 | 3601.05 | 0 | 56716.49 |  |  |  | 56716.49 |  | 0
| б/н |  | 2: Обогрев центр. крыльца; 5: 75621.98; 6: 54370.93; 7: 17650; 8: 3601.05 |  | 0
| 2/1-ДЖ/2013 от 03.03.2014г. |  |  | 2014-03-03 | 2014-03-31 | 151416.47 | 41696.79 | 105550 | 4169.68 | 0 | 90849.88 |  |  |  | 90849.88 |  | 0
| Прил.1.1. |  | 2: Освещение лестниц; 5: 151416.47; 6: 41696.79; 7: 105550; 8: 4169.68; 9: 0 |  | 0
| 3-ДЖ/2013 от 22.04.2014г. |  |  | 2014-04-28 | 2014-06-30 | 3506449.26 | 1796231.68 | 1333720 | 156497.58 | 220000 | 2103869.56 |  |  |  | 2103869.56 |  | 0
| Прил.1.1. |  | 2: СВС; 5: 869310.48; 6: 545816.17; 7: 210670; 8: 37824.31; 9: 75000 |  | 0
| Прил.1.2. |  | 2: СКУД; 5: 1865631.41; 6: 871739.44; 7: 824100; 8: 84791.97; 9: 85000
| Прил.1.3. |  | 2: СОТС; 5: 771507.37; 6: 378676.07; 7: 298950; 8: 33881.3; 9: 60000
| Доп.1 от 07.05.2014г. |  |  | 2014-05-07 | 2014-06-15 | 83053.99 | 61299.04 | 17800 | 3954.95 | 0 | 49832.39 |  |  |  | 49832.39
| б/н |  | 2: СКУД-Магн.петля; 5: 83053.99; 6: 61299.04; 7: 17800; 8: 3954.95
| Доп.2 от 06.06.2014г. |  |  | 2013-11-25 | 2014-06-30 | 3281317.99 | 1583815.95 | 1331725 | 145777.04 | 220000 | 0 |  |  |  | 0
| Прил.1.1.изм. |  | 2: СВС изм.; 5: 644179.21; 6: 333400.44; 7: 208675; 8: 27103.77; 9: 75000
| Прил.1.2. |  | 2: СКУД; 5: 1865631.41; 6: 871739.44; 7: 824100; 8: 84791.97; 9: 85000
| Прил.1.3. |  | 2: СОТС; 5: 771507.37; 6: 378676.07; 7: 298950; 8: 33881.3; 9: 60000
| 3-1-ДЖ/2013 от 22.04.2014г. |  |  | 2014-04-28 | 2014-06-15 | 704555.25 | 51455 | 619550 | 33550.25 | 0 | 281822.1 |  |  |  | 281822.1
| Прил.1.1. |  | 2: ВРУ №1, №2; 5: 704555.25; 6: 51455; 7: 619550; 8: 33550.25; 9: 0
| Доп.1 от 23.04.2014г. |  |  | 2014-04-28 | 2014-06-15 | 700551.39 | 419166.33 | 247834.99 | 33550.07 | 0 | 420330.83 |  |  |  | 420330.83
| Прил.1.1. |  | 2: СКУД-Магн.петля; 5: 700551.39; 6: 419166.33; 7: 247834.99; 8: 33550.07
| Доп.2 от 07.05.2014г. |  |  | 2014-05-07 | 2014-06-15 | 3608534.51 | 1923663.48 | 1065417 | 149454.03 | 470000 | 2165120.71 |  |  |  | 2165120.71
| Прил.1.1. |  | 2: Кабель ЭОМ 1 и 2; 5: 3086622.38; 6: 1641280.31; 7: 850741; 8: 124601.07; 9: 470000
| Прил.1.2. |  | 2: Лотки ОСТЕК-кровля; 5: 314433.69; 6: 169096.66; 7: 130364; 8: 14973.03; 9: 0
| Прил.1.3. |  | 2: Лотки ОСТЕК - слаботоч.; 5: 207478.44; 6: 113286.51; 7: 84312; 8: 9879.93; 9: 0
| Доп.3 от 13.05.2014г. |  |  | 2014-05-15 | 2014-06-15 | 215387.62 | 127871.07 | 77260 | 10256.55 | 0 | 129232.57 |  |  |  | 129232.57
| Прил.1.1. |  | 2: Гильзы металл.; 5: 215387.62; 6: 127871.07; 7: 77260; 8: 10256.55
| Доп.4 от 30.05.2014г. |  |  | 2014-06-02 | 2014-06-15 | 76502.06 | 57059.1 | 15800 | 3642.96 | 0 | 45901.24 |  |  |  | 45901.24
| Прил.1.1. |  | 2: Компенсаторы (разд.Кабель); 5: 76502.06; 6: 57059.1; 7: 15800; 8: 3642.96
| Доп.5 от 01.07.2014г. |  |  | 2014-07-02 | 2014-07-31 | 570399.26 | 282507.39 | 260730 | 27161.87 | 0 | 342239.56 |  |  |  | 342239.56
| Прил.1.1. |  | 2: Главная зазем. Шина; 5: 136292.1; 6: 111102; 7: 18700; 8: 6490.1; 9: 0
| Прил.1.2. |  | 2: Лотки на пандусе 1-й эт.; 5: 434107.16; 6: 171405.39; 7: 242030; 8: 20671.77; 9: 0
| 4-ДЖ/2013 от 08.05.2014г. |  |  | 2014-05-12 | 2014-06-15 | 1274495.25 | 951305 | 262500 | 60690.25 | 0 | 764697.15 |  |  |  | 764697.15
| Прил.1.1. |  | 2: Распред. Щиты РЩ; 5: 1274495.25; 6: 951305; 7: 262500; 8: 60690.25; 9: 0
| 5-ДЖ/2013 от 08.05.2014г. |  |  | 2014-05-12 | 2014-06-30 | 2500439.01 | 1522308.58 | 606300 | 106430.43 | 265400 | 1500263.41 |  |  |  | 1500263.41
| Прил.1.1. |  | 2: АПС; 5: 2500439.01; 6: 1522308.58; 7: 606300; 8: 106430.43; 9: 265400
| Доп.1 от 06.06.2014г. |  |  | 2014-06-06 | 2014-06-30 | 2695462.2 | 1681594.95 | 632750 | 115717.25 | 265400 | 117013.91 |  |  |  | 117013.91
| Прил.1.1.изм. |  | 2: АПС - изм.; 5: 2695462.2; 6: 1681594.95; 7: 632750; 8: 115717.25; 9: 265400
| 7-ДЖ/2013 от 23.05.2014г. |  |  | 2014-05-26 | 2014-06-30 | 1156803.74 | 763805.94 | 233150 | 49847.8 | 110000 | 694082.24 |  |  |  | 694082.24
| Прил.1.1. |  | 2: СОУЭ; 5: 1156803.74; 6: 763805.94; 7: 233150; 8: 49847.8; 9: 110000
| 8-ДЖ/2013 от 27.05.2014г. |  |  | 2014-05-28 | 2014-07-18 | 2241874.95 | 1464242.81 | 480400 | 97232.14 | 200000 | 1345124.97 |  |  |  | 1345124.97
| Прил.1.1. |  | 2: АОВиК; 5: 2241874.95; 6: 1464242.81; 7: 480400; 8: 97232.14; 9: 200000
| 9-ДЖ/2013 от 27.05.2014г. |  |  | 2014-05-28 | 2014-07-25 | 2436111.44 | 1582917.09 | 689570 | 113624.35 | 50000 | 1461666.86 |  |  |  | 1461666.86
| Прил.1.1. |  | 2: ППА ДУ; 5: 2436111.44; 6: 1582917.09; 7: 689570; 8: 113624.35; 9: 50000
| 10-ДЖ/2013 от 30.05.2014г. |  |  | 2014-05-28 | 2014-07-25 | 764795.18 | 654126.36 | 74250 | 36418.82 | 0 | 458877.11 |  |  |  | 458877.11
| Прил.1.1. |  | 2: Щит упр. Вунт.уст; 5: 764795.18; 6: 654126.36; 7: 74250; 8: 36418.82; 9: 0
| Доп.1 от 11.06.2014г. |  |  | 2014-06-11 | 2014-07-31 | 344975.4 | 260548 | 68000 | 16427.4 | 0 | 206985.24 |  |  |  | 206985.24
| Прил.1.1. |  | 2: Щит упр. Вунт.уст - остаток; 5: 344975.4; 6: 260548; 7: 68000; 8: 16427.4; 9: 0
| 11-ДЖ/2013 от 09.06.2014г. |  |  | 2014-06-02 | 2014-07-20 | 164244.58 | 114459.36 | 14345 | 6440.22 | 29000 | 98546.75 |  |  |  | 98546.75
| Прил.1.1. |  | 2: Часофикация; 5: 164244.58; 6: 114459.36; 7: 14345; 8: 6440.22; 9: 29000
| 12-ДЖ/2013 от 09.06.2014г. |  |  | 2014-06-09 | 2014-07-20 | 694142 | 464206.62 | 196881 | 33054.38 | 0 | 416485.2 |  |  |  | 416485.2
| Прил.1.1. |  | 2: Освещение ЭОМ1,2; 5: 694142; 6: 464206.62; 7: 196881; 8: 33054.38; 9: 0
| Доп.1 от 23.06.2014г. |  |  | 2014-06-27 | 2014-07-31 | 303621.28 | 146163.12 | 143000 | 14458.16 | 0 | 182172.77 |  |  |  | 182172.77
| Прил.1.1. |  | 2: Управление освещением; 5: 303621.28; 6: 146163.12; 7: 143000; 8: 14458.16; 9: 0
| 13-ДЖ/2013 от 09.06.2014г. |  |  | 2014-06-09 | 2014-07-31 | 999165.16 | 633138.72 | 175590 | 40436.44 | 150000 | 599499.1 |  |  |  | 599499.1
| Прил.1.1. |  | 2: АСУД; 5: 999165.16; 6: 633138.72; 7: 175590; 8: 40436.44; 9: 150000
| 14-ДЖ/2013 от 09.06.2014г. |  |  | 2014-06-09 | 2014-07-20 | 225952.49 | 139785.7 | 32550 | 8616.79 | 45000 | 128961.66 |  |  |  | 128961.66
| Прил.1.1. |  | 2: КЭС; 5: 225952.49; 6: 139785.7; 7: 32550; 8: 8616.79; 9: 45000
| 15-ДЖ/2013 от 16.06.2014г. |  |  | 2014-06-16 | 2014-07-31 | 1000000 | 633740.95 | 318640 | 47619.05 | 0 | 600000 |  |  |  | 600000
| Прил.1.1. |  | 2: Обогрев кровли; 5: 1000000; 6: 633740.95; 7: 318640; 8: 47619.05; 9: 0
| 16-ДЖ/2013 от 18.06.2014г. |  |  | 2014-06-18 | 2014-07-31 | 375189.4 | 213793.24 | 143530 | 17866.16 | 0 | 225113.64 |  |  |  | 225113.64
| Прил.1.1. |  | 2: Наруж.освещ. - ФО; 5: 375189.4; 6: 213793.24; 7: 143530; 8: 17866.16; 9: 0

## Договора
Примечание | Договор: | Выполнено на начало года (для переходящих объектов) | Выполнено с начала года (с НДС) | Выполнено с начала работ (с НДС) | Остаток (с НДС) | Выполнено в %
1
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
Отменен |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
Отменен |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
Отменен |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!

## Январь
Объект:
2014-01-01 | [12 empty] | 2014-08-20 14:03
Договор | Система | Дата подачи акта | ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ |  |  |  |  | ОПЛАТА
|  |  | № Акта | Всего | в том числе |  | Итого к оплате | № счета | Сумма по счету | № п/п | Дата оплаты | Сумма | Остаток по оплате
[5 empty] | Уд. Аванса | Уд. Гарантии
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ИТОГО |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Февраль
Объект:
2014-02-01 | [12 empty] | 2014-08-20 14:03
Договор | Система | Дата подачи акта | ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ |  |  |  |  | ОПЛАТА
|  |  | № Акта | Всего | в том числе |  | Итого к оплате | № счета | Сумма по счету | № п/п | Дата оплаты | Сумма | Остаток по оплате
[5 empty] | Уд. Аванса | Уд. Гарантии
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ИТОГО |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Март
Объект:
2014-04-01 | [12 empty] | 2014-08-20 14:03
Договор | Система | Дата подачи акта | ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ |  |  |  |  | ОПЛАТА
|  |  | № Акта | Всего | в том числе |  | Итого к оплате | № счета | Сумма по счету | № п/п | Дата оплаты | Сумма | Остаток по оплате
[5 empty] | Уд. Аванса | Уд. Гарантии
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ИТОГО |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Апрель
Объект:
2014-04-01 | [12 empty] | 2014-08-20 14:03
Договор | Система | Дата подачи акта | ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ |  |  |  |  | ОПЛАТА
|  |  | № Акта | Всего | в том числе |  | Итого к оплате | № счета | Сумма по счету | № п/п | Дата оплаты | Сумма | Остаток по оплате
[5 empty] | Уд. Аванса | Уд. Гарантии
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ИТОГО |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Май
Объект:
2014-05-01 | [12 empty] | 2014-08-20 14:03
Договор | Система | Дата подачи акта | ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ |  |  |  |  | ОПЛАТА
|  |  | № Акта | Всего | в том числе |  | Итого к оплате | № счета | Сумма по счету | № п/п | Дата оплаты | Сумма | Остаток по оплате
[5 empty] | Уд. Аванса | Уд. Гарантии
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ИТОГО |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Июнь
Объект:
2014-06-01 | [12 empty] | 2014-08-20 14:03
Договор | Система | Дата подачи акта | ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ |  |  |  |  | ОПЛАТА
|  |  | № Акта | Всего | в том числе |  | Итого к оплате | № счета | Сумма по счету | № п/п | Дата оплаты | Сумма | Остаток по оплате
[5 empty] | Уд. Аванса | Уд. Гарантии
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ИТОГО |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0