## Сюда
СО 6.1615/0
Журнал ежедневного учёта фактически выполненных работ
|  |  |  | 2013-08-12 | <--- Заполняем только эту ячейку
|  | Дисп. № |  | Краткий текст заказа | Ремонтируемый элемент |  |  | План ч/часы | Факт ч/часы |  |  |  | № наряда
Заказ | Дата | Диспетчерский номер объекта | Наименование объекта | Вид работы в соответствии со справочником СПП - элементов | Номер пролета, опоры, единица оборудования, где выполняли ремонт | Физический объем планируемой работы | Физический объем выполненной работы | Планируемое время, на выполнение работы, ч/ч | Фактическое время, затраченное на выполнение работы, ч/ч | ФИО | Планируемое время, работы, на одного человека ч/ч | Фактическое время, работы, на одного человека ч/ч | № наряда, распоряжения | Использованные материалы |  |  | Использованный автотранспорт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
142034886 | 2013-08-12 | ВЛ-0,4кВ Ф 1 от ТП 27-12-5 | ВЛ-0,4кВ Ф 1 от ТП 27-12-5 | КР_ВЛ 0,4 кВ-Установка приставки | оп № 6, 10/1, 10/2, 13/1, 16/1, 22/1 | 6 шт | 6 шт | 19.3 | 12 | Иванов | 4.825 | 3 | н 27-125 |  |  |  | Бригадный автомобиль ГАЗ 6611 С753ТЕ | 3
[10 empty] | Петров | 4.825 | 3
[10 empty] | Сидоров | 4.825 | 3
[10 empty] | Кириллов | 4.825 | 3
142034891 | 2013-08-12 | ВЛ-0,4кВ Ф 1 от ТП 27-12-18 | ВЛ-0,4кВ Ф 1 от ТП 27-12-18 | КР_ВЛ 0,4 кВ-Установка приставки | оп № 5, 6, 6/1, 17, 18 | 5 шт | 5 шт | 16.1 | 8 | Иванов | 4.025 | 2 | н 27-126 |  |  |  | Бригадный автомобиль ГАЗ 6611 С753ТЕ | 2
[10 empty] | Петров | 4.025 | 2
[10 empty] | Сидоров | 4.025 | 2
[10 empty] | Кириллов | 4.025 | 2
[10 empty] | Иванов | [6 empty] | Бригадный автомобиль ГАЗ 6611 С753ТЕ
Петров
Сидоров
Кириллов
На листе "Отсюда" две строки имеют одинаковую дату. Нужно, заполнив ячейку Е4 датой 12.08.2014 г, получить на листе "Сюда" соответственно две заполненые строки.
Note on C4: В этой строке текст белого цвета

## Отсюда
Дата | Краткий текст заказа | Ремонтируемый элемент | Дисп. № | ЕИ | Количество план | № наряда | Количество факт | План ч/часы |  | Факт ч/часы | № заказа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| КР_ВЛ 0,4 кВ-Замена приставки | оп № 21 | ВЛ-0,4кВ Ф 1 от ТП 27-12-5 | шт | 1 |  |  | 3.8 |  |  | 142034885
2013-08-12 | КР_ВЛ 0,4 кВ-Установка приставки | оп № 6, 10/1, 10/2, 13/1, 16/1, 22/1 | ВЛ-0,4кВ Ф 1 от ТП 27-12-5 | шт | 6 | н 27-125 | 6 | 19.3 |  | 12 | 142034886
| КР_ВЛ 0,4 кВ-Ремонт заз-я, заз-щих спуск | оп № 1, 5, 9/3, 13, 18, 21 | ВЛ-0,4кВ Ф 1 от ТП 27-12-5 | шт | 6 |  |  | 11.7 |  |  | 142034887
| КР_ВЛ 0,4 кВ-Замена приставки | оп № 14 | ВЛ-0,4кВ Ф 2 от ТП 27-12-5 | шт | 1 |  |  | 3.8 |  |  | 142034888
2013-08-09 | КР_ВЛ 0,4 кВ-Установка приставки | оп № 2/1, 8/1, 9/1, 11/1, 13/1, 15/1, 19/1, 21/1, 22/1, 25/1, 26/1 | ВЛ-0,4кВ Ф 2 от ТП 27-12-5 | шт | 11 | н 27-124 | 11 | 35.3 |  | 24 | 142034889
| КР_ВЛ 0,4 кВ-Ремонт заз-я, заз-щих спуск | оп № 1, 5, 10/4, 14/11, 27 | ВЛ-0,4кВ Ф 2 от ТП 27-12-5 | шт | 5 |  |  | 9.8 |  |  | 142034890
2013-08-12 | КР_ВЛ 0,4 кВ-Установка приставки | оп № 5, 6, 6/1, 17, 18 | ВЛ-0,4кВ Ф 1 от ТП 27-12-18 | шт | 5 | н 27-126 | 5 | 16.1 |  | 8 | 142034891
| КР_ВЛ 0,4 кВ-Ремонт заз-я, заз-щих спуск | оп № 5/2, 18 | ВЛ-0,4кВ Ф 1 от ТП 27-12-18 | шт | 2 |  |  | 3.9 |  |  | 142034892
2013-08-09 | КР_ВЛ 0,4 кВ-Установка приставки | оп № 2, 3, 4, 2/1, 2/2, 2/3 | ВЛ-0,4кВ Ф 2 от ТП 27-12-18 | шт | 6 | н 27-124 | 6 | 19.3 |  | 8 | 142034893
| КР_ВЛ 0,4 кВ-Замена провода | оп № 1-13, 2-2/4 | ВЛ-0,4кВ Ф 2 от ТП 27-12-18 | км.пр | 2.4 |  |  | 73.1 |  |  | 142034894
| КР_ВЛ 0,4 кВ-Ремонт заз-я, заз-щих спуск | оп № 2/1, 5, 13 | ВЛ-0,4кВ Ф 2 от ТП 27-12-18 | шт | 3 |  |  | 5.9 |  |  | 142034895