## Общая
Проект | Клиент | Дата начала работ | Приоритет | Менеджер | Дизайнер | Суть заказа | Затраченное время | Сумма Желаемая | Сумма Фактическая | Дата окончания работ | Статус
Проект1 | Клиент1 | 2014-08-01 | средний | Эдуард | Миша | Суть1 | 35 | 5000 | 3500 | 2014-09-05 | согласование
Проект2 | Клиент2 | 2014-08-05 | низкий | Аня | Аня | Суть2 |  | 7500 | 7500 |  | завершен
Проект3 | Клиент3 | 2014-08-17 | высокий | Лена | Ксюша | Суть3 |  | 12000 | 11000 |  | в работе
Проект4 | Клиент4 | 2014-08-17 | средний | Оксана | Миша | Суть4 |  | 3500 | 3500 |  | в работе
Проект5 | Клиент5 | 2014-08-20 | средний | Даша | Аня | Суть5 |  | 20000 | 20000 |  | в работе
Проект6 | Клиент6 | 2014-09-01 | высокий | Олег Николаевич | Аня | Суть6 |  | 14000 | 14000 |  | в работе
Проект7 | Клиент7 | 2014-09-02 | средний | Аня | Ксюша | Суть7 |  | 8000 | 8000 |  | в работе

## Сводная
Дизайнер | Аня
Проект | Клиент | Дата начала работ | Дата окончания работ | Статус | Сумма по полю Сумма Фактическая
Проект2 | Клиент2 | 2014-08-05 | (empty) | завершен | 7500
Проект5 | Клиент5 | 2014-08-20 | (empty) | в работе | 20000
Проект6 | Клиент6 | 2014-09-01 | (empty) | в работе | 14000
Total Result |  |  |  |  | 41500

## Справочник
Менеджеры | Дизайнеры | Приоритет
Лена | Миша | высокий
Эдуард | Аня | средний
Аня | Ксюша | низкий
Оксана
Даша
Олег Николаевич