## Суточно-месячный график SNGA
| С О Г Л А С О В А Н О | [61 empty] | У Т В Е Р Ж Д А Ю
| Директор представительства в г.Н.Уренгой | [61 empty] | Заместитель генерального директора ООО "СНГ Альянс"
| _______________________А.И. Яблонский | [61 empty] | _____________________Н. В. Ольков
| "______" ______________ 2014 года | [61 empty] | "______" _______________________2014 г.
|  | Суточно-месячный график производства работ на |  | сентябрь | 2014
Объект:
Генподрядчик:
[13 empty] | план | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32
[13 empty] | факт |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31
1 |  | Вид работ | Ед. изм. | Всего по объекту (проект) | Выполнено всего с начала строительства (на начало планового месяца) | Остаток (на начало планового месяца) | План на месяц | План (накопительный итог по объекту с начала месяца) | Факт (накопительный итог по объекту с начала месяца) | Отклонение (по объекту с начала месяца) | Остаток (по объекту с начала месяца) | Остаток (по объекту с начала строительства) | Факт (накопительный итог по объекту с начала строительства на текущий день) | 2014-09-01 |  | 2014-09-02 |  | 2014-09-03 |  | 2014-09-04 |  | 2014-09-05 |  | 2014-09-06 |  | 2014-09-07 |  | 2014-09-08 |  | 2014-09-09 |  | 2014-09-10 |  | 2014-09-11 |  | 2014-09-12 |  | 2014-09-13 |  | 2014-09-14 |  | 2014-09-15 |  | 2014-09-16 |  | 2014-09-17 |  | 2014-09-18 |  | 2014-09-19 |  | 2014-09-20 |  | 2014-09-21 |  | 2014-09-22 |  | 2014-09-23 |  | 2014-09-24 |  | 2014-09-25 |  | 2014-09-26 |  | 2014-09-27 |  | 2014-09-28 |  | 2014-09-29 |  | 2014-09-30 |  | в этом месяце столбец не заполняется
30 | Объект/часть объекта | [12 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
СМУ-1
СМУ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
СМУ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
СМУ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
СМУ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
СМУ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
СМУ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
СМУ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
СМУ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
СМУ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
СМУ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
СМУ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
СМУ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
СМУ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
СМУ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
СМУ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
СМУ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
СМУ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
СМУ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
СМУ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
СМУ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
СМУ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
СМУ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
СМУ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
СМУ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
СМУ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
СМУ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
СМУ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
СМУ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
СМУ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
СМУ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
СМУ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
СМУ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
СМУ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
СМУ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
СМУ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
СМУ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
СМУ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
СМУ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
СМУ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ВСЕГО выход людей на объекты строительства |  | чел. | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Рабочие |  | чел. | ххх
| ИТР/АУП |  | чел. | ххх
| Механизаторы/Водители |  | чел. | ххх
| ВСЕГО выход техники на объекты строительства |  | ед. | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| наименование техники |  | ед. | ххх
| наименование техники |  | ед. | ххх
| наименование техники |  | ед. | ххх
| наименование техники |  | ед. | ххх
| наименование техники |  | ед. | ххх
| наименование техники |  | ед. | ххх
| наименование техники |  | ед. | ххх
| наименование техники |  | ед. | ххх
| наименование техники |  | ед. | ххх
| наименование техники |  | ед. | ххх
| наименование техники |  | ед. | ххх
Составил:
Руководитель:

## Краткий СМГ SNGA
| Краткий еженедельный отчет за ходом строительства объектов | [22 empty] | Вспомогательные данные к недельному отчету
| "Новоуренгойского ГазоХимического комплекса" | [18 empty] | № недельного отчета |  |  |  | Вспомогательные данные к ежедневному отчету
| генподрядчик: "ООО "СНГ Альянс" | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[8 empty] | за отчетный период c | 1 по 7 | октября 2014 г. | [7 empty] | 1 по 7 | 8 по 14 | 15 по 21 | 22 по 28 | 29 по 30 |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05-07 | 05-07 | 05-07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-21 | 19-21 | 19-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26-28 | 26-28 | 26-28 | 29 | 30 | #VALUE!
[18 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Вспомогательные данные к ежедневному отчету 1: 1; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 3: 1; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 5: 2; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 7: 2; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 9: 2; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 11: 2; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 13: 2; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 15: 2; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 17: 2; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 19: 3; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 21: 3; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 23: 3; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 25: 3; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 27: 3; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 29: 3; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 31: 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
[7 empty] | Краткий СМГ информации и контроля за ходом строительства по объектам "НГХК" | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | Вспомогательные данные к ежедневному отчету 2: 1; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 4: 1; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 6: 2; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 8: 2; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 10: 2; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 12: 2; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 14: 2; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 16: 2; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 18: 2; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 20: 3; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 22: 3; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 24: 3; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 26: 3; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 28: 3; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 30: 3 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
|  |  |  | за |  | #VALUE! | сентября 2014 г. | [10 empty] | 1 |  | 2 |  | 5 |  | Вспомогательные данные к ежедневному отчету 1: 5; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 3: 5; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 5: 6; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 7: 7; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 9: 8; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 11: 9; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 13: 12; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 15: 12; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 17: 12; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 19: 13; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 21: 14; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 23: 15; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 25: 16; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 27: 19; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 29: 19; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 31: 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31
[19 empty] | 1 |  | 2 |  | 5 | Вспомогательные данные к ежедневному отчету 2: 5; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 4: 5; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 6: 6; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 8: 7; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 10: 8; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 12: 9; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 14: 12; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 16: 12; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 18: 12; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 20: 13; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 22: 14; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 24: 15; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 26: 16; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 28: 19; Вспомогательные данные к ежедневному отчету 30: 19 | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31
№ п./п. | Наименование работ / объект | Ед. изм. | Объем работ по проекту | Выполнено на начало планового месяца | Остаток на начало планового месяца | Объем работ по набору |  | Выполнено с начала месяца |  |  | Выполнено за отчётный период |  |  | Выполнено за прошедшие сутки |  |  | Примечания
[8 empty] | ПЛАН | ФАКТ | Отклонение | ПЛАН | ФАКТ | Отклонение | ПЛАН | ФАКТ | Отклонение
1
1.1
1.1.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0