## ВЛ-0,4 кВ
Нахожусь на зтом этапе. Ячейка с Ошибкой подопытная.
Заказ | Наименование объекта/Заказа | СПП - элемент | Протяженность ремонтируемых ВЛ, км | Номер и тип опоры, пролета | Наименование работ | ЕИ | Физ.объем | Стоимость ремонта, руб. |  | Трудозатраты, чел. час |  | Потребность в материалах и оборудовании |  |  | Сроки выполнения ремонта (поквартально)
[8 empty] | План | Факт | План | Факт | Материал | ЕИ | Кол.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14
1 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-35-10-5 |  | 3.38 |  |  | км | 3.38 | 113998.19 |  | 335.6 |  |  |  |  | 2015-05-06
#VALUE!
142137431 | КР_ВЛ 0,4 кВ-Замена изоляторов | TR-4000-2012.06.03 | [12 empty] | 2015-05-06
142137454 | КР_ВЛ 0,4 кВ-Замена приставки | TR-4000-2012.06.06.06 | [12 empty] | 2015-05-06
142180819 | КР_ВЛ 0,4 кВ Замена неизолирован. Ввода | TR-4000-2012.06.06.05.31 | [12 empty] | 2015-10-01
Так должно быть
Заказ | Наименование объекта/Заказа | СПП - элемент | Протяженность ремонтируемых ВЛ, км | Номер и тип опоры, пролета | Наименование работ | ЕИ | Физ.объем | Стоимость ремонта, руб. |  | Трудозатраты, чел. час |  | Потребность в материалах и оборудовании |  |  | Сроки выполнения ремонта (поквартально)
[8 empty] | План | Факт | План | Факт | Материал | ЕИ | Кол.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14
1 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-35-10-5 |  | 3.38 |  |  | км | 3.38 | 113998.19 |  | 335.6 |  |  |  |  | 2015-05-06 | Вся проблема в месяцах. Ремонт линий запланирован так, что один объект может ремонтироваться и в, к примеру, апреле и в июне. Ну и правильное расположение запланированных материалов тоже вызывает много вопросов. Неоходимо сделать так, чтобы, при заполнении ячеек закрашенных красным, данные из других листов книги проставлялись автоматически на нужные места. P.S. Столбец А в чистовом варианте графика будет скрыт - влепил его для упрощения. С желтыми ячейками всё понятно.
142137431 | КР_ВЛ 0,4 кВ-Замена изоляторов | TR-4000-2012.06.03 | [9 empty] | Изолятор ТФ-20 | ШТ | 5 | 2015-05-06
[12 empty] | Проволока алюминиевая АТ 3,5 мм | КГ | 0.25
[12 empty] | Колпачок К-5 | ШТ | 5
142137454 | КР_ВЛ 0,4 кВ-Замена приставки | TR-4000-2012.06.06.06 | [9 empty] | Приставка ПТ 33-3 | ШТ | 1 | 2015-05-06
[12 empty] | Лак БТ-577 ГОСТ5631-79 | КГ | 0.1
[12 empty] | Катанка 6,5 мм ст.3 | КГ | 6
2 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-35-10-5 |  | 3.38 |  |  | км | 3.38 | 113998.19 |  | 335.6 |  |  |  |  | 2015-10-01
142180819 | КР_ВЛ 0,4 кВ Замена неизолирован. Ввода | TR-4000-2012.06.06.05.31 | [9 empty] | Провод АВТ 2х6 | КМ | 0.375 | 2015-10-01
3 | … и так далее |  | 3.38 |  |  | км | 3.38 | 113998.19 |  | 335.6 |  |  |  |  | 2015-11-02
Приветствуется вариант решения задачи формулами массива, если это возможно. Если без макросов никак не обойтись - пусть будут макросы. Заранее большое Вам спасибо за внимание.
Материалы с листа "ТМЦ"
Formulas:
Сроки выполнения ремонта (поквартально) = IFERROR(VLOOKUP([Заказ],'0101'!A$3:AW5338,49,0),"")
Note on B22: Первый критерий выборки значений
Note on P22: Второй критерий выборки значений

## 0101
Заказ | Наименование технич. места | Краткий текст | Вид заказа | Краткий текст | Балансовая единица | Наименование БЕ | Завод | Наименование завода | Местоположение | Наименование местоположения | Рабочее место | Наименование рабочего места | Вид технического места | Наименование вида технического места | Техническое место верхнего уровня | Наименование технич. места верх. уровня | Техническое место | Наименование технич. места | Ответственное МВЗ | Описание | Вид единицы оборудования | Наименование вида единицы оборудования | Код единицы оборудования | Наименование единицы оборудования | Государственный номерной знак | Код вида работ (СПП-элемент) | Наименование вида работ | Полное наименование вида работ | Код статистич. показателя | Количество (план) | Единица измерения статистич. показателя | Количество (факт) | Код статистич. показателя | Протяженность ВЛ, (км) | Количество (факт) | Трудозатраты, ч/ч (план) | Трудозатраты, ч/ч (факт) | Подряд (план) | Хозспособ (план) | ТМЦ (план) | Подряд (факт) | Хозспособ (факт) | ТМЦ (факт) | Ревизия | Название ревизии | Базовое на | Базовое ок | Запланированное начало | Запланированный конец
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
142138520 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26-5-8 | КР_ВЛ 0,4 кВ Восст. ДН и НО | PMRH | Ремонт хоз.способом | 2200 | Ф-л МРСК Сиб. Алтайэнерго | 2250 | Северные Э/С | 2250020200 | Завьяловский РЭС | 22502072 | Завьял РЭС Гоноховский УЭС Рем | 1053 | ВЛ 0,4 кВ |  |  | VN004-00011067 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26-5-8 | 2250102070 | Гоноховский УЭС | [5 empty] | TR-4000-2012.06.06.05.14 | ВЛ 0,4 кВ Восст. ДН и НО |  | RVL226 | 10 | Штука | 0 | RVL63 | 0.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3696.4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | KR | Капитальный ремонт | 2015-07-01 | 2015-07-31 | 2015-07-01 | 2015-07-31
142159006 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26-5-8 | КР_ВЛ 0,4 кВ Замена пром. оп. (на дер.) | PMRH | Ремонт хоз.способом | 2200 | Ф-л МРСК Сиб. Алтайэнерго | 2250 | Северные Э/С | 2250020200 | Завьяловский РЭС | 22502072 | Завьял РЭС Гоноховский УЭС Рем | 1053 | ВЛ 0,4 кВ |  |  | VN004-00011067 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26-5-8 | 2250102070 | Гоноховский УЭС | [5 empty] | TR-4000-2012.06.04.02.01 | ВЛ 0,4 кВ Замена пром. оп. (на дер.) |  | RVL56 | 1 | Штука | 0 | RVL63 | 0.08 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 3213.59 | 6771.82 | 0 | 0 | 0 | KR | Капитальный ремонт | 2015-07-01 | 2015-07-31 | 2015-07-01 | 2015-07-31
142160863 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26-5-8 | КР_ВЛ 0,4 кВ Уст. доп. оп. в негаб. прол | PMRH | Ремонт хоз.способом | 2200 | Ф-л МРСК Сиб. Алтайэнерго | 2250 | Северные Э/С | 2250020200 | Завьяловский РЭС | 22502072 | Завьял РЭС Гоноховский УЭС Рем | 1053 | ВЛ 0,4 кВ |  |  | VN004-00011067 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26-5-8 | 2250102070 | Гоноховский УЭС | [5 empty] | TR-4000-2012.06.06.05.17 | ВЛ 0,4 кВ Уст. доп. оп. в негаб. пролёте |  | RVL229 | 1 | Штука | 0 | RVL63 | 0.08 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 4181.47 | 6771.82 | 0 | 0 | 0 | KR | Капитальный ремонт | 2015-07-01 | 2015-07-31 | 2015-07-01 | 2015-07-31
142182739 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-27-12-10 | КР_ВЛ 0,4 кВ Выпр. опоры поперёк оси ВЛ | PMRH | Ремонт хоз.способом | 2200 | Ф-л МРСК Сиб. Алтайэнерго | 2250 | Северные Э/С | 2250020200 | Завьяловский РЭС | 22502062 | Завьял РЭС Глубоковский УЭС Рем | 1053 | ВЛ 0,4 кВ |  |  | VN004-00011243 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-27-12-10 | 2250102060 | Глубоковский УЭС | [5 empty] | TR-4000-2012.06.06.03.02 | ВЛ 0,4 кВ Выправка опоры поперёк оси ВЛ |  | RVL60 | 2 | Штука | 0 | RVL63 | 0.12 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 2331.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | KR | Капитальный ремонт | 2015-04-01 | 2015-04-30 | 2015-04-01 | 2015-04-30
142137384 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-27-12-10 | КР_ВЛ 0,4 кВ-Установка приставки | PMRH | Ремонт хоз.способом | 2200 | Ф-л МРСК Сиб. Алтайэнерго | 2250 | Северные Э/С | 2250020200 | Завьяловский РЭС | 22502062 | Завьял РЭС Глубоковский УЭС Рем | 1053 | ВЛ 0,4 кВ |  |  | VN004-00011243 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-27-12-10 | 2250102060 | Глубоковский УЭС | [5 empty] | TR-4000-2012.06.06.07 | ВЛ 0,4 кВ-Установка приставки |  | RVL65 | 3 | Штука | 0 | RVL63 | 0.16 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 5090.93 | 6724.07 | 0 | 0 | 0 | KR | Капитальный ремонт | 2015-07-01 | 2015-07-31 | 2015-07-01 | 2015-07-31
142137431 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-35-10-5 | КР_ВЛ 0,4 кВ-Замена изоляторов | PMRH | Ремонт хоз.способом | 2200 | Ф-л МРСК Сиб. Алтайэнерго | 2250 | Северные Э/С | 2250020200 | Завьяловский РЭС | 22502092 | Завьял РЭС Озерный УЭС Рем | 1053 | ВЛ 0,4 кВ |  |  | VN004-00011311 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-35-10-5 | 2250102090 | Озерный УЭС | [5 empty] | TR-4000-2012.06.03 | ВЛ 0,4 кВ-Замена изоляторов |  | RVL53 | 5 | Штука | 0 | RVL63 | 0.08 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 1293.74 | 163.96 | 0 | 0 | 0 | KR | Капитальный ремонт | 2015-05-06 | 2015-05-29 | 2015-05-06 | 2015-05-29
142137454 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-35-10-5 | КР_ВЛ 0,4 кВ-Замена приставки | PMRH | Ремонт хоз.способом | 2200 | Ф-л МРСК Сиб. Алтайэнерго | 2250 | Северные Э/С | 2250020200 | Завьяловский РЭС | 22502092 | Завьял РЭС Озерный УЭС Рем | 1053 | ВЛ 0,4 кВ |  |  | VN004-00011311 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-35-10-5 | 2250102090 | Озерный УЭС | [5 empty] | TR-4000-2012.06.06.06 | ВЛ 0,4 кВ-Замена приставки |  | RVL64 | 1 | Штука | 0 | RVL63 | 0.08 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 1890.38 | 2241.36 | 0 | 0 | 0 | KR | Капитальный ремонт | 2015-05-06 | 2015-05-29 | 2015-05-06 | 2015-05-29
142180819 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-35-10-5 | КР_ВЛ 0,4 кВ Замена неизолирован. Ввода | PMRH | Ремонт хоз.способом | 2200 | Ф-л МРСК Сиб. Алтайэнерго | 2250 | Северные Э/С | 2250020200 | Завьяловский РЭС | 22502092 | Завьял РЭС Озерный УЭС Рем | 1053 | ВЛ 0,4 кВ |  |  | VN004-00011311 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-35-10-5 | 2250102090 | Озерный УЭС | [5 empty] | TR-4000-2012.06.06.05.31 | ВЛ 0,4 кВ Замена неизолированного ввода |  | RVL243 | 15 | Штука | 0 | RVL63 | 0.025 | 0 | 87.8 | 0 | 0 | 27053.11 | 5009.42 | 0 | 0 | 0 | KR | Капитальный ремонт | 2015-10-01 | 2015-10-30 | 2015-10-01 | 2015-10-30
142180860 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-35-10-8 | КР_ВЛ 0,4 кВ Замена неизолирован. Ввода | PMRH | Ремонт хоз.способом | 2200 | Ф-л МРСК Сиб. Алтайэнерго | 2250 | Северные Э/С | 2250020200 | Завьяловский РЭС | 22502092 | Завьял РЭС Озерный УЭС Рем | 1053 | ВЛ 0,4 кВ |  |  | VN004-00011318 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-35-10-8 | 2250102090 | Озерный УЭС | [5 empty] | TR-4000-2012.06.06.05.31 | ВЛ 0,4 кВ Замена неизолированного ввода |  | RVL243 | 7 | Штука | 0 | RVL63 | 0.025 | 0 | 41 | 0 | 0 | 12637.15 | 2337.73 | 0 | 0 | 0 | KR | Капитальный ремонт | 2015-03-02 | 2015-03-31 | 2015-03-02 | 2015-03-31
142137432 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-35-10-8 | КР_ВЛ 0,4 кВ-Замена изоляторов | PMRH | Ремонт хоз.способом | 2200 | Ф-л МРСК Сиб. Алтайэнерго | 2250 | Северные Э/С | 2250020200 | Завьяловский РЭС | 22502092 | Завьял РЭС Озерный УЭС Рем | 1053 | ВЛ 0,4 кВ |  |  | VN004-00011318 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-35-10-8 | 2250102090 | Озерный УЭС | [5 empty] | TR-4000-2012.06.03 | ВЛ 0,4 кВ-Замена изоляторов |  | RVL53 | 5 | Штука | 0 | RVL63 | 0.08 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 1293.74 | 163.96 | 0 | 0 | 0 | KR | Капитальный ремонт | 2015-05-06 | 2015-05-29 | 2015-05-06 | 2015-05-29
142137433 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-35-10-8 | КР_ВЛ 0,4 кВ Замена голого провода на го | PMRH | Ремонт хоз.способом | 2200 | Ф-л МРСК Сиб. Алтайэнерго | 2250 | Северные Э/С | 2250020200 | Завьяловский РЭС | 22502092 | Завьял РЭС Озерный УЭС Рем | 1053 | ВЛ 0,4 кВ |  |  | VN004-00011318 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-35-10-8 | 2250102090 | Озерный УЭС | [5 empty] | TR-4000-2012.06.05.01 | ВЛ 0,4 кВ Замена голого провода на голый |  | RVL57 | 0.96 | км | 0 | RVL63 | 0.12 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 12868.01 | 15448.36 | 0 | 0 | 0 | KR | Капитальный ремонт | 2015-07-01 | 2015-07-31 | 2015-07-01 | 2015-07-31

## ТМЦ
МВЗ | РЭС/Служба | Заказ | Дисп номер | Материал | Краткий текст | ЗатребованКолич | Единица измерения | Дата поставки | Склад
2250102070 | Завьяловский | 142159006 | #NAME? | 1712130004 | Проволока алюминиевая АТ 3,5 мм | 0.25 | КГ | 2015-07-01 | 3001
2250102070 | Завьяловский | 142159006 | #NAME? | 5369510007 | Опора пропитанная 11м | 1 | ШТ | 2015-07-01 | 3001
2250102070 | Завьяловский | 142159006 | #NAME? | 3493300001 | Изолятор ТФ-20 | 5 | ШТ | 2015-07-01 | 3001
2250102070 | Завьяловский | 142159006 | #NAME? | 3449910200 | Крюк КН-18 | 5 | ШТ | 2015-07-01 | 3001
2250102070 | Завьяловский | 142159006 | #NAME? | 3449950125 | Колпачок К-5 | 5 | ШТ | 2015-07-01 | 3001
2250102070 | Завьяловский | 142159006 | #NAME? | 0258990002 | Лак БТ-577 ГОСТ5631-79 | 0.5 | КГ | 2015-07-01 | 3001
2250102070 | Завьяловский | 142159006 | #NAME? | 2312220009 | Эмаль ПФ-115 черная | 0.02 | КГ | 2015-07-01 | 3001
2250102070 | Завьяловский | 142138520 | #NAME? | 2312820002 | Эмаль МА-15 сурик | 0.1 | КГ | 2015-07-01 | 3001
2250102070 | Завьяловский | 142160863 | #NAME? | 1712130004 | Проволока алюминиевая АТ 3,5 мм | 0.25 | КГ | 2015-07-01 | 3001
2250102070 | Завьяловский | 142160863 | #NAME? | 5369510007 | Опора пропитанная 11м | 1 | ШТ | 2015-07-01 | 3001
2250102070 | Завьяловский | 142160863 | #NAME? | 3493300001 | Изолятор ТФ-20 | 5 | ШТ | 2015-07-01 | 3001
2250102070 | Завьяловский | 142160863 | #NAME? | 3449910200 | Крюк КН-18 | 5 | ШТ | 2015-07-01 | 3001
2250102070 | Завьяловский | 142160863 | #NAME? | 3449950125 | Колпачок К-5 | 5 | ШТ | 2015-07-01 | 3001
2250102070 | Завьяловский | 142160863 | #NAME? | 0258990002 | Лак БТ-577 ГОСТ5631-79 | 0.5 | КГ | 2015-07-01 | 3001
2250102070 | Завьяловский | 142160863 | #NAME? | 2312220009 | Эмаль ПФ-115 черная | 0.02 | КГ | 2015-07-01 | 3001
2250102060 | Завьяловский | 142137384 | #NAME? | 0258990002 | Лак БТ-577 ГОСТ5631-79 | 0.3 | КГ | 2015-07-01 | 3001
2250102060 | Завьяловский | 142137384 | #NAME? | 0934400001 | Катанка 6,5 мм ст.3 | 18 | КГ | 2015-07-01 | 3001
2250102060 | Завьяловский | 142137384 | #NAME? | 5863000098 | Приставка ПТ 33-3 | 3 | ШТ | 2015-07-01 | 3001
2250102090 | Завьяловский | 142137431 | #NAME? | 3493300001 | Изолятор ТФ-20 | 5 | ШТ | 2015-05-06 | 3001
2250102090 | Завьяловский | 142137431 | #NAME? | 1712130004 | Проволока алюминиевая АТ 3,5 мм | 0.25 | КГ | 2015-05-06 | 3001
2250102090 | Завьяловский | 142137431 | #NAME? | 3449950125 | Колпачок К-5 | 5 | ШТ | 2015-05-06 | 3001
2250102090 | Завьяловский | 142180819 | #NAME? | 3594000029 | Провод АВТ 2х6 | 0.375 | КМ | 2015-10-01 | 3001
2250102090 | Завьяловский | 142137454 | #NAME? | 5863000098 | Приставка ПТ 33-3 | 1 | ШТ | 2015-05-06 | 3001
2250102090 | Завьяловский | 142137454 | #NAME? | 0258990002 | Лак БТ-577 ГОСТ5631-79 | 0.1 | КГ | 2015-05-06 | 3001
2250102090 | Завьяловский | 142137454 | #NAME? | 0934400001 | Катанка 6,5 мм ст.3 | 6 | КГ | 2015-05-06 | 3001
2250102090 | Завьяловский | 142137432 | #NAME? | 3493300001 | Изолятор ТФ-20 | 5 | ШТ | 2015-05-06 | 3001
2250102090 | Завьяловский | 142137432 | #NAME? | 1712130004 | Проволока алюминиевая АТ 3,5 мм | 0.25 | КГ | 2015-05-06 | 3001
2250102090 | Завьяловский | 142137432 | #NAME? | 3449950125 | Колпачок К-5 | 5 | ШТ | 2015-05-06 | 3001
2250102090 | Завьяловский | 142137433 | #NAME? | 1712130004 | Проволока алюминиевая АТ 3,5 мм | 1.056 | КГ | 2015-07-01 | 3001
2250102090 | Завьяловский | 142137433 | #NAME? | 3511000122 | Провод неизолированный АС-50/8 | 672 | М | 2015-07-01 | 3001
2250102090 | Завьяловский | 142137433 | #NAME? | 3449910447 | Зажим плашечный ПА-2-2 | 8 | ШТ | 2015-07-01 | 3001
2250102090 | Завьяловский | 142180860 | #NAME? | 3594000029 | Провод АВТ 2х6 | 0.175 | КМ | 2015-03-02 | 3001

## Month
2015-02-02
2015-03-02
2015-04-01
2015-05-06
2015-06-01
2015-07-01
2015-08-03
2015-09-01
2015-10-01
2015-11-02