## Лист
№ п./п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ по проекту | Выполнено на начало планового месяца | Объем работ по набору |  | Выполнено с начала месяца |  |  | Выполнено за отчётный период |  |  | Выполнено за прошедшие сутки |  |  | Примечания
[7 empty] | ПЛАН | ФАКТ | Отклонение | ПЛАН | ФАКТ | Отклонение | ПЛАН | ФАКТ | Отклонение
1 | [5 empty] | Наименование подрядной организации 1
1.1 | [5 empty] | Наименование объекта 1
1.1.1 | [5 empty] | Отделочные работы
1.1.1.1 | [5 empty] | Полы
1.1.1.1.1 | Вид работ 1 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.1.1.1.2 | Вид работ 1 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.1.1.1.3 | Вид работ 2 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.1.1.2 | [5 empty] | Стены
1.1.1.2.1 | Вид работ 4 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.1.1.2.2 | Вид работ 5 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.1.1.3 | [5 empty] | Потолок
1.1.1.3.1 | Вид работ 7 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.1.1.3.2 | Вид работ 8 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.1.1.3.3 | Вид работ 9 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.1.1.3.4 | Вид работ 10 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.1.2 | [5 empty] | Сантехника
1.1.2.1 | [5 empty] | Сантехоборудование
1.1.1.2.1 | Вид работ 7 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.1.1.2.2 | Вид работ 7 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.1.1.2.3 | Вид работ 7 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.1.2.2 | [5 empty] | Трубы
1.1.1.2.2 | Вид работ 7 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.1.1.2.3 | Вид работ 7 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.1.1.2.4 | Вид работ 7 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.1.1.2.5 | Вид работ 11 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.2 | [5 empty] | Наименование объекта 2
1.2.1 | Вид работ 1 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.2.2 | Вид работ 2 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.2.3 | Вид работ 3 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.2.4 | Вид работ 4 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.2.5 | Вид работ 5 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.2.6 | Вид работ 6 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.2.7 | Вид работ 7 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.2.8 | Вид работ 8 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.2.9 | Вид работ 9 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.2.10 | Вид работ 10 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.2.11 | Вид работ 11 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.2.12 | Вид работ 12 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1 | [5 empty] | Наименование подрядной организации 2
1.1 | [5 empty] | Наименование объекта 1
1.1.1 | Вид работ 1 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.1.2 | Вид работ 2 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.1.3 | Вид работ 3 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.1.4 | Вид работ 4 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.1.5 | Вид работ 5 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.1.6 | Вид работ 6 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.1.7 | Вид работ 7 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.1.8 | Вид работ 8 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.1.9 | Вид работ 9 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.1.10 | Вид работ 10 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.1.11 | Вид работ 11 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.1.12 | Вид работ 12 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.1.13 | Вид работ 13 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.2 | [5 empty] | Наименование объекта 2
1.2.1 | Вид работ 20 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.2.2 | Вид работ 24 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.2.3 | Вид работ 24 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.2.4 | Вид работ 24 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.2.5 | Вид работ 24 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.2.6 | Вид работ 25 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.2.7 | Вид работ 26 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.2.8 | Вид работ 27 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0
1.2.9 | Вид работ 28 | Ед. изм. | 10 | 2 | 8 |  | 6 | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | 1 | 1 | 0