## ТЭЦ1
№п.п | Наименованиеитипоборудования | Техноло-гическаяпозиция | Ремонтныйцикл | Последнийремонт |  | Нормавременинепрерывнойработымеждуремонтамивмес./ипростояиремонтевчас. |  |  | Затратытруданаремонтвчел/час |  |  | Видремонтапомесяцам | [11 empty] | Годовойфондрабочеговременивчас | Потребностьврабочейсиленапроизводстверемонтавч/час
|  |  |  | Вид | Дата | Т | С | К | Т | С | К | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | ноябрь | Декабрь |  | Т | С | К
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Я | Ф | М | А | М | И | И | А | С | О | Н | Д | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Эл.двигательМА-37-52-4;160кВт;1485об/мин | Л-1 | К-6Т-2С-К | Т5 | 05.14г | 12 | 36 | 108 | 8.4 | 24.7 | 65.4 | [13 empty] | 8.4 | bar: Видремонтапомесяцам Май М
| КабельАВВБГ2(3х95+1х35) | 580м | К-9Т-К | Т7 | 05.14г | 12 | - | 120 | 14.04 |  | 141 | [13 empty] | 14.04 | bar: Видремонтапомесяцам Май М
| КабельАКВВБГ14х2,5 | 580м | К-9Т-К | Т7 | 05.14г | 12 | - | 120 | 3.65 |  | 36.5 | [13 empty] | 3.65 | bar: Видремонтапомесяцам Май М
2 | Эл.двигательМА-37-52-4;160кВт;1485об/мин | Л-2 | К-6Т-2С-К | Т5 | 06.14г | 12 | 36 | 108 | 8.4 | 24.7 | 65.4 | [13 empty] | 8.4 | bar: Видремонтапомесяцам Июнь И
| КабельАВВБГ2(3х95+1х35) | 580м | К-9Т-К | Т7 | 06.14г | 12 | - | 120 | 14.04 | - | 141 | [13 empty] | 14.04 | bar: Видремонтапомесяцам Июнь И
| КабельАКВВБГ14х2,5 | 580м | К-9Т-К | Т7 | 06.14г | 12 | - | 120 | 3.65 | - | 36.5 | [13 empty] | 3.65 | bar: Видремонтапомесяцам Июнь И
3 | Эл.двигательКОФ-32-4;32кВт;1450об/мин | П-1 | К-6Т-2С-К | Т4 | 07.14г | 12 | 36 | 108 | 4.9 | 9.5 | 65.4 | [14 empty] | 9.5 | bar: Видремонтапомесяцам Июль И
| КабельАВВБГ2(3х75+1х25) | 110м | К-9Т-К | Т1 | 07.14г | 12 | - | 120 | 1.33 | - | 13.3 | [13 empty] | 1.33 | bar: Видремонтапомесяцам Июль И
| КабельАКВВБГ14х2,5 | 110м | К-9Т-К | Т1 | 07.14г | 12 | - | 120 | 0.69 | - | 6.9 | [13 empty] | 0.69 | bar: Видремонтапомесяцам Июль И
4 | Эл.двигательМА37-52-4;160кВт;1485об/мин | П-2 | К-6Т-2С-К | Т4 | 08.14г | 12 | 36 | 108 | 8.4 | 24.7 | 65.4 | [14 empty] | 24.7 | bar: Видремонтапомесяцам Август А
| КабельАВВБГ2(3х75+1х25) | 110м | К-9Т-К | Т4 | 08.14г | 12 | - | 120 | 1.33 | - | 13.3 | [13 empty] | 1.33 | bar: Видремонтапомесяцам Август А
| КабельАКВВБГ14х2,5 | 110м | К-9Т-К | Т4 | 08.14г | 12 | - | 120 | 0.69 | - | 7 | [13 empty] | 0.69 | bar: Видремонтапомесяцам Август А
5 | Эл.двигательВАО2-280М2У-2,5;160кВт;2961об/мин | Н-1 | К-15Т-2С-К | Т9 | 11.14г | 6 | 36 | 108 | 8.4 | 24.7 | 65.4 | Видремонтапомесяцам Май М: Т10; Видремонтапомесяцам ноябрь Н: С2 |  | 8.4 | 24.7
| Блокуправления |  | К-2Т-К | Т2 | 11.14г | 6 | 36 | 108 | 8.7 | - | 14.4 | [15 empty] | 14.4 | bar: Видремонтапомесяцам ноябрь Н
| КабельАВВБГ2(3х95+1х35) | 40м | К-9Т-К | Т5 | 11.14г | 12 | - | 120 | 0.97 | - | 9.7 | [13 empty] | 0.97 | bar: Видремонтапомесяцам ноябрь Н
| КабельАКВВБГ14х2,5 | 40м | К-9Т-К | Т5 | 11.14г | 12 | - | 120 | 2.53 | - | 25.3 | [13 empty] | 2.53 | bar: Видремонтапомесяцам ноябрь Н
6 | Эл.двигательВАО2-280М2У2,5;160кВт;2950об/мин | Н-2 | К-15Т-2С-К | Т15 | 12.14г | 6 | 36 | 108 | 8.4 | 24.7 | 65.4 | [13 empty] | 8.4 |  | 65.4 | bar: Видремонтапомесяцам Июнь И to Видремонтапомесяцам Декабрь Д
Вспомогательнаятаблица
| К-15Т-2С-К | К | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | С1 | Т6 | Т7 | Т8 | Т9 | Т10 | С2 | Т11 | Т12 | Т13 | Т14 | Т15 | К | Т1 | Т2
| К-2Т-К | К | Т1: Т1; Т2: Т2; Т3: К; Т4: К; Т5: Т1
| К-9Т-К | К | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | Т7 | Т8 | Т9 | К | Т1 | Т2
| К-6Т-2С-К | К | Т1 | Т2 | С1 | Т3 | Т4 | С2 | Т5 | Т6 | К | Т1 | Т2
| К-12Т-2С-К | К | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | С1 | Т5 | Т6 | Т7 | Т8 | С2 | Т9 | Т10 | Т11 | Т12 | К | Т1 | Т2
| К-4Т-С-К | К | Т1 | Т2 | С | Т3 | Т4 | К | Т1 | Т2
| К-8Т-К | К | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | Т7 | Т8 | К | Т1 | Т2
| Т | Т | bar: Т1 to Т2
| К-5Т-К | К | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | К | Т1 | Т2
| С-5Т-С | С | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | С | Т1 | Т2
| С-4Т-С | С | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | С | Т1 | Т2
| С-3Т-С | С | Т1 | Т2 | Т3 | С | Т1 | Т2
| К-4Т-К | К | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | К | Т1 | Т2
| К-12Т-3С-К | К | Т1 | Т2 | Т3 | С1 | Т4 | Т5 | Т6 | С2 | Т7 | Т8 | Т9 | С3 | Т10 | Т11 | Т12 | К | Т1 | Т2
| К-6Т-С-К | К | Т1 | Т2 | Т3 | С | Т4 | Т5 | Т6 | К | Т1 | Т2 | Т2
| К | К | bar: Т1

## Лист2
К-15Т-2С-К | К | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | С1 | Т6 | Т7 | Т8 | Т9 | Т10 | С2 | Т11 | Т12 | Т13 | Т14 | Т15 | К | Т1 | Т2
К-2Т-К | К | Т1: Т1; Т2: Т2; Т3: К; Т4: К; Т5: Т1
К-9Т-К | К | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | Т7 | Т8 | Т9 | К | Т1 | Т2
К-6Т-2С-К | К | Т1 | Т2 | С1 | Т3 | Т4 | С2 | Т5 | Т6 | К | Т1 | Т2
К-12Т-2С-К | К | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | С1 | Т5 | Т6 | Т7 | Т8 | С2 | Т9 | Т10 | Т11 | Т12 | К | Т1 | Т2
К-4Т-С-К | К | Т1 | Т2 | С | Т3 | Т4 | К | Т1 | Т2
К-8Т-К | К | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | Т7 | Т8 | К | Т1 | Т2
Т | Т | bar: Т1 to Т2
К-5Т-К | К | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | К | Т1 | Т2
С-5Т-С | С | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | С | Т1 | Т2
С-4Т-С | С | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | С | Т1 | Т2
С-3Т-С | С | Т1 | Т2 | Т3 | С | Т1 | Т2
К-4Т-К | К | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | К | Т1 | Т2
К-12Т-3С-К | К | Т1 | Т2 | Т3 | С1 | Т4 | Т5 | Т6 | С2 | Т7 | Т8 | Т9 | С3 | Т10 | Т11 | Т12 | К | Т1 | Т2
К-6Т-С-К | К | Т1 | Т2 | Т3 | С | Т4 | Т5 | Т6 | К | Т1 | Т2 | Т2
К | К | bar: Т1