## Лист1
№ п.п. |  | Наименование подъобъектов и работ | Единица измерения | Количество | Сроки |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август
[5 empty] | начало | конец
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1
| 1.1 |  |  |  | должно быть
1.1 | 1.1.2 | Антикоррозийное покрытие | м2 | 340 | 2015-04-01 | 2015-04-30 |  |  |  |  | 266.53 | 64.64
1.2 | 1.5.1 | Монтаж балок | т | 73.6 | 2015-03-01 | 2015-07-31 |  |  | 1450.66 | 571.23 | [6 empty] | 1450.66 | 571.23
1.3 | 1.5.2 | Монтаж настила | т | 46.6 |  |  |  |  | 1082.81 | 362.87 | [6 empty] | 1082.81 | 362.87
1.4 | 1.5.3 | Монтаж лестницы | т | 0.62 |  |  |  |  | 100.81 | 4.69 | [6 empty] | 100.81 | 4.69
Согласно цветовой гамме найти дату начальную и конечную, как должно быть в столбцах F и G