## Лист2
Проект | Источник | Дата статуса | Задача | Этап | DEV / ФТ |  | ПСИ |  |  |  | ОЭ |  |  |  | Источник
КЮЛ2 | 10 ЕКС | 2015-01-27 | Сопровождение. | ОЭ | 27.01 Запущен процесс согласования внеочередных инкрементов - Пряхин | [9 empty] | ОЭ реплики с 17.11.2014
| МЦ-2 |  | Сопровождение. | ОЭ | 20.03.2014 Согласовать OLA - Путес, срок уточняется.
КЮЛ2 | 10 ЕКС | 2015-02-03 | Сопровождение. | ОЭ | 27.01 Снова зависла ночная выгрузка инкремента. В 10 утра перезапущен - успешно отработал. Заведен новый инцидент. Рассматривается вариант сдвига времени выгрузки на несколько часов позже. | [9 empty] | ОЭ реплики с 8.05.2014
| МЦ-1 |  |  |  | 3.02 Актуализировать статус инцидента - Овчаренко, Винников.
|  |  | Сопровождение. | ОЭ | 20.03.2014 Согласовать OLA - Путес, срок уточняется.
КЮЛ2 | 47 ИАСК | 2015-02-03 | Сопровождение. | ОЭ | 3.02 Продолжается подготовка внеочередные инкременты. | [9 empty] | ОЭ реплики с 19.09.2014
| ЮЛ |  | Сопровождение. | ОЭ | 20.03.2014 Согласовать OLA - Путес, срок уточняется.
|  |  | 30.01 Готовится оптимизация производительности выгрузки по 10 проблемным сущностям. | ОЭ | 3.02 Завершение на след.неделе. |  | Начало: | 2015-02-10 | Окончание: | 2015-02-10 | План.нач. |  | Факт.нач.
КЮЛ2, | 39 CRM | 2015-02-02 | Сопровождение | ОЭ | 12.01 Инкремент поставлен на расписание. | [9 empty] | ОЭ реплики с 15.07.2014
ВДCRM2, | Корп. |  | Сопровождение | ОЭ | 20.03.Согласовать OLA - Путес, срок уточняется.
ФРОД М-г |  |  | Расширение репликации в рамках ФРОД Мониторинг. | ФТ | 24.12 Начат ФТ - подготовка. |  | Начало: | уточ. | Окончание: | уточ. | План.нач. | 2015-03-20 | Факт.нач. | 2015-03-20 | 09.12 Подготовка запроса Администраторам о необходимости НТ.
[5 empty] | 23.01 Патч по изменениям передан на ФТ. |  | 2.02 Согласованы работы в части ПСИ с ВДCRM2
ППРБ | Город ЮЗБ | 2015-05-30 | Сопровождение репликации | ОЭ | Реплика работает в штатном режиме. | [9 empty] | ОЭ реплики с 30.05.2014
ППРБ | Город СЗБ | 2015-10-23 | Сопровождение репликации | ОЭ | 23.10 Падение реплики по переходу на зимнее время. Реплика восстановлена. Штатный режим репликации. | [9 empty] | ОЭ реплики с 4.07.2014
ППРБ | Нева СЗБ | 2015-12-12 | Сопровождение репликации | ОЭ | 12.12 Нева в ОЭ, реплика работает штатно. | [9 empty] | ОЭ реплики с 12.12.2014
ППРБ | 49 СПООБК2 | 2015-12-19 | Сопровождение репликации | ОЭ | Реплика работает в штатном режиме. | [9 empty] | ОЭ реплики с 19.12.2014
ППРБ | 49 СПООБК1 | 2015-02-03 | Сопровождение репликации | ПСИ | 30.01 Открыта 3-я линия сопровождения.
|  |  | Внедрение репликации | ПСИ | 13.01 ФТ завершено |  | Начало: | 2015-01-26 | Окончание: | 2015-02-02 | План.нач. | 2014-10-31 | Факт.нач. | 2015-02-06 | 30.01 Готовится ЗНО на включение расширенного логирования. 3-я линия открыта.
[7 empty] | 3.02 Протокол ПСИ подписан. |  |  |  | 2.02 Включено расширенное логирование.
3.02 Настраиваем пром-репликацию. Идет согласование распоряжения о внедрении.
ППРБ | УФО | 2015-02-03 | Сопровождение репликации. | ПСИ | 30.01 Открыта 3-я линия сопровождения.
|  |  | Внедрение репликации данных. | ПСИ | 13.01 ФТ завершено |  | Начало: | 2015-01-26 | Окончание: | 2015-02-02 | План.нач. | 2015-02-27 | Факт.нач. | 2015-02-16 | 23.01 Подключены диски
[7 empty] | 3.02 Протокол ПСИ подписан. |  |  |  | 30.01 ПРОМ-Реплика настроена |  |  |  | 30.01 Готовится ПРОМ дамп для инициализирующей загрузки.
3.02 Копируется ПРОМ-дамп на SC1.
|  |  | Внедрение файловой выгрузки данных. | Подг. к ПСИ | ФТ завершено |  | Начало: | ? | Окончание: | ? | План.нач. |  | Факт.нач.
ППРБ | Масспей | 2015-02-03 | Сопровождение репликации. | ОЭ | 30.01 Прервалась репликация при переезде Источника на новый КТС, дырки в реплике, выставлен Инцидент на АС - выясняет ситуацию Метлицкий. | [9 empty] | ОЭ реплики с 30.05.2014
|  |  | Сопровождение репликации. | ОЭ | 30.01 Предварительно будем перегружать новый дамп силами ATC, т.к. данные в АХД не грузятся. |  | Начало: | ? | Окончание: | ? | План.нач. | ? | Факт.нач. | ?
|  |  | 30.01 Выставлен Инцидент |  | 3.02 Подготовлен 30.01 дамп источника - уже не актуален. Заказываем новый дамп - Моторная.
на 3-ю линию ODS: 8455724
ППРБ | Merch | 2015-02-03 | Сопровождение репликации | ПСИ | 30.01 Открыта 3-я линия сопровождения.
|  |  | Внедрение репликации данных | ПСИ | 20.08 ФТ завершено |  | Начало: | 2014-10-07 | Окончание: | - | План.нач. | 2015-01-30 | Факт.нач. | 2015-02-27
[7 empty] | 22.01 Все тест-кейсы завершены успешно. Для закрытия ПСИ требуется настройка ОЭ Источника. |  |  |  | 30.01 Сделан ЗНИ на настройку ПРОМ.
3.02 Требуется обновление кода в ФПД для завершения ПСИ.
ППРБ | ЕРИБ | 2015-01-30 | Сопровождение репликации | ПСИ | 30.01 Открыта 3-я линия сопровождения.
|  |  | Внедрение репликации данных | ПСИ | Завершено |  | Начало: | - | Окончание: | 2015-02-13 | План.нач. | 2015-02-27 | Факт.нач. | 2015-02-27 | 26.09 НТ пройден.
[7 empty] | 19.01 Тест-кейсы пройдены, номера карт устранены. |  |  |  | 20.01 Ждем подключение дисков к ПРОМ по ЗНИ. Заводим ЗНИ на настройку ПРОМ стенда. |  |  |  | 21.01 Сапорт АС изучил "Вредные советы" и выявил, что при каждом релизе АС происходят нарушения документа. Для уточнения вопросов внедрения и сопровождения назначена встреча 3.02.
Для закрытие ПСИ требуется готовность ОЭ АС.
ППРБ | SV | 2015-01-30 | Внедрение репликации данных | ФТ | 19.01 Подготовлен тестовый дистрибутив с репликой одной таблицы с одной ноды. Ставим на ПРОМ-источника, проверяем работоспособность технологии. |  | Начало: | - | Окончание: | - | План.нач. | 2015-01-30 | Факт.нач. | 2015-03-30 | 30.12 Пересматривается архитектура репликации с участием УРАИТ. Сроки внедрения под вопросом.
30.01 Согласовывается проведение работ на след.неделе
ППРБ | Autopay | 2015-01-30 | Сопровождение репликации | ПСИ | 30.01 Открыта 3-я линия сопровождения.
|  |  | Внедрение репликации данных | ПСИ | 11.09 Завершено ФТ |  | Начало: | - | Окончание: | 2014-12-26 | План.нач. | 2015-02-27 | Факт.нач. | 2015-02-05 | 22.01 Время хранения логов на ПРОМ - 3 дня - достаточно (ОАСУБД).
[7 empty] | ПСИ репликации завершен. |  |  |  | 20.01 Реплика установлена на ПРОМ, синхронизирована. Закрываются формальные вопросы для старта ОЭ.
30.01 Сделано распоряжение о внедрении, на согласовании.
ВДМРБ | 64 СМСУО | 2015-01-15 | Сопровождение репликации. | ОЭ | Реплика работает в штатном режиме. | [9 empty] | ОЭ реплики с 3.07.2014
|  |  | Расширение репликации данных | ОЭ | Доработка завершена. |  | Начало: | ? | Окончание: | ? | План.нач. | ? | Факт.нач. | ?
[7 empty] | 12.12 Проверена репликации аналитиком. Назначаем ПСИ. |  |  |  | 1.12 Расширенное логирование на ПРОМ установлено.
15.01 Готовим код для поставки в ФПД. Проект заводит ЗНИ ЦУП, запускает согласование
ВДМРБ | 60 ФСБ | 2015-01-22 | Сопровождение репликации | ОЭ | 14.01 Были выявлены дефекты качества данных (за период). На источнике был отключен необходимый сервис. Идет анализ, каким образом восстановить данные на стороне источника | [9 empty] | ОЭ реплики с 18.08.2014
20.01 Передан ПиМИ на согласование ОСППР.
22.01 С источника приходят пустые поля, важные для проекта, анализируется.
ВДМРБ | 37 TSM Retail | 2015-01-29 | Внедрение репликации данных | Подг. к ПСИ | 9.09 Дефект ipc-части исправлен, на сборке. |  | Начало: | 2015-02-23 | Окончание: | 2015-03-06 | План.нач. | 2015-03-30 | Факт.нач. | 2015-03-30 | 10.12 Успех НТ, протокол до конца недели.
29.12 Протокол НТ на согласовании.
[7 empty] | 23.01 Стенд ПСИ Источника переехал на новый КТС. Готовим ЗНИ SM на модификацию ИР. |  |  |  | 25.08. Сформированы заявки на установку GG на среды НТ, ПСИ, ОЭ |  |  |  | 12.01 Завершение согласования протокола НТ в течение 3-х недель.
26.01 Сделан ЗНИ ЦУП. Заказан дамп для ПСИ.
27.01 Выяснить статус настройки нового стенда ПСИ (ЗНИ C00219979) - Чечкин.
29.01 Выгружен дамп, загружаем.
3.02 При выгрузке дампа произошло падение. Заведен дефект на постащика. ПиМИ согласован.
ВДМРБ | ИРБИС | 2015-12-04 | Внедрение репликации данных | DEV | 28.11 Завершение ПСИ Источника - 30.03.2015. Внедрение доработок в ОЭ Источника - 30.04.2015 |  | Начало: | 2015-03-16 | Окончание: | 2015-03-30 | План.нач. | 2015-04-30 | Факт.нач. | 2015-04-30
1.12 Готовится общий план работ с Источником.
ВДМРБ | 27 SAP HR | 2015-02-03 | Передача ПРОМ-данных в АХД | ПСИ | 27.01 Загружается ПРОМ дамп на 1-й стенд ПСИ - далее проверка от Бочкова, далее делаем выгрузку.
3.02 Выгрузка произведена. Есть вопросы по качеству данных, аналитик анализирует.
|  |  | Внедрение репликации данных | Подг. к ПСИ | 25.08 ФТ завершен. |  | Начало: | 2015-02-05 | Окончание: | 2015-02-13 | План.нач. | 2015-02-28 | Факт.нач. | 2015-02-28 | 12.01 В протокол НТ не включена информация о НТ OGG, исправляется на стороне команды НТ.
27.01 Заказ тестовый дамп для 2-го стенда ПСИ у ОАСУБД через ЗНИ SM.
29.01 Дамп для стенда 2 на согласовании администраторов АС.
3.02 Дамп получен, загружается на ПСИ. ПиМИ согласован.
ВДМРБ | 62 СКАД | 2015-01-23 | Внедрение репликации данных | Подг. к ПСИ | DEV / ФТ завершены. |  | Начало: | 2015-03-09 | Окончание: | 2015-03-31 | План.нач. | 2015-03-30 | Факт.нач. | 2015-03-30 | 16.12 Сломалась реплика на стенде ПСИ, идет восстановление стенда.
22.12 Формируется перчень патчей реплики для старта ПСИ.
15.01 Передача дистрибутива в ОСППР для установки на стенд ПСИ
19.12 Передан ряд патчей для установки на стенд ПСИ.
ВДМРБ | 78 БС | 2015-01-23 | Внедрение репликации данных | Подг. к ПСИ | DEV / ФТ завершены. |  | Начало: | 2015-03-09 | Окончание: | 2015-03-31 | План.нач. | 2015-03-31 | Факт.нач. | 2015-03-31 | 28.11 НТ завершен, на след.неделе ждем протокол.
1.12 НТ пройдено, протокол будет на этой неделе.
3.12 Протокол НТ ожидается.
[7 empty] | 15.01 Код репликации готовый к ПСИ поставлен в Jazz, передан на сборку | [7 empty] | 8.12 Получен протокол НТ.
19.01 Переданы патчи для установки на стенд ПСИ.
20.01 Передан ПиМИ на согласование ОСППР.
ВДМРБ | АСМ | 2015-11-24 | Внедрение репликации данных | Подг. к ПСИ | DEV / ФТ завершены. |  | Начало: | 2015-03-04 | Окончание: | 2015-03-25 | План.нач. | 2015-03-25 | Факт.нач. | 2015-03-25
17.11 Делаем установку реплики на ПСИ.
24.11 Ошибки дистрибутива, на исправлении.
ВДОАКБ2 | CRM Розн. | 2015-01-20 | Внедрение репликации данных | Подг. к ПСИ | DEV / ФТ завершены 8.08.2014 |  | Начало: | - | Окончание: | - | План.нач. | 2014-12-15 | Факт.нач. | 2015-02-28 | 14.01 планирование НТ в составе следующего релиза 15А. Сроки завершения НТ – предварительно середина февраля 2015.
20.01 Планируется адаптация репликации под Релиз 15А АС.
В.ERM | CRM ФО | 2015-11-13 | Сопровождение репликации | ОЭ | Реплика работает в штатном режиме. | [9 empty] | ОЭ реплики с 12.11.2014
Вал-ция | АРМЛИРТ | 2015-02-03 | Внедрение репликации данных | Подг. к ПСИ | 23.06 успешно завершено ФТ. |  | Начало: |  | Окончание: |  | План.нач. | 2015-02-15 | Факт.нач. | 2015-02-15 | 2.10 Завершен НТ, получено согласование внедрения на ОЭ через 2 недели после обновления версии Oracle на ПРОМ.
[7 empty] | 26.01 Трейлы не идут на стенде ПСИ с 13.01 |  |  |  | 19.01 Диски ПРОМ расширены. Стартуем работы по ПСИ.
[7 empty] | 2.02 Восстановлен стенд ПСИ, продолжаются работы по ПСИ. |  |  |  | 2.02 ПРОМ со стороны Источника настроен.
3.02 Выяснить статус ПСИ - Овчаренко.
ФРОД | Таллиман | 2015-02-03 | Внедрение репликации данных | Подг. к ПСИ | 28.01 ФТ завершено. |  | Начало: |  | Окончание: |  | План.нач. | 2015-03-20 | Факт.нач. | 2015-03-20 | 09.12 Подготовка запроса Администраторам о необходимости НТ
М-г | [14 empty] | 19.01 Направлен запрос на проведение НТ - по всем АС проекта ФРОД Мониторинг.
[7 empty] | 20.01 Передана информация в ОСППР для создания ЗНИ. | [7 empty] | 22.01 По критериям отказа от НТ АС не проходит.
ФРОД | РПЗПС | 2015-01-23 | Внедрение репликации данных | ФТ | 14.01 Завершена разработка. |  | Начало: |  | Окончание: |  | План.нач. | 2015-03-20 | Факт.нач. | 2015-03-20 | 09.12 Подготовка запроса Администраторам о необходимости НТ
М-г |  |  |  |  | 20.01 Готовятся стенды для проведения ФТ. | [9 empty] | 21.01 НТ требуется, т.к. 95% RAM занято.
23.01 Перезапрошены характеристики у ОАСУБД.
ФРОД М-г | АС СД | 2015-01-21 | Внедрение репликации данных | ФТ | 21.01 Стенд DEV восстановлен. |  | Начало: |  | Окончание: |  | План.нач. | 2015-03-20 | Факт.нач. | 2015-03-20 | 09.12 Подготовка запроса Администраторам о необходимости НТ
[5 empty] | 26.01 Завершена разработка. | [9 empty] | 19.01 Направлен запрос на проведение НТ.
ФРОД М-г | TSM | 2015-01-23 | Расширение репликации данных | ФТ | 22.01 Продолжается адаптация реплики под изменение АС. |  | Начало: |  | Окончание: |  | План.нач. | 2015-03-20 | Факт.нач. | 2015-03-20 | 09.12 Подготовка запроса Администраторам о необходимости НТ
| Retail |  |  |  | 27.01 Финализация структуры ПРОМ (установка релиза АС в ПРОМ) - 2.02. Далее адаптиция реплики. | [9 empty] | 23.01 НТ вместе с Пилотом Грузим все.
ФРОД | TSM Express | 2015-02-03 | Внедрение репликации данных | Подг. к ПСИ | 3.02 Завершено ФТ. |  | Начало: |  | Окончание: |  | План.нач. | 2015-03-20 | Факт.нач. | 2015-03-20 | 21.01 НТ требуется, т.к. сейчас НТ по текущим релизам АС не проходят.
М-г | [6 empty] | 12.01 Заведены ЗНИ на настройку ПСИ и ПРОМ. | [7 empty] | 23.01 Есть договоренность о НТ между ПИР17 и ПИР18 6.02-11.02
ФРОД | TSM | 2015-01-27 | Внедрение репликации данных | ФТ | 20.01 Обновлены структуры АС, готовим обновление репликации. |  | Начало: |  | Окончание: |  | План.нач. | 2015-03-20 | Факт.нач. | 2015-03-20 | 20.01 Получено подтверждение сапорта о необходимости НТ.
М-г | SME |  |  |  | 27.01 Финализация структуры ПРОМ (установка релиза АС в ПРОМ) - 2.02. Далее адаптиция реплики. | [9 empty] | 23.01 НТ вместе с Пилотом Грузим все.
ФРОД | CRM Корп. | 2015-02-02 | Расширение репликации данных | ФТ | 23.01 Патч по изменениям передан на ФТ. |  | Начало: |  | Окончание: |  | План.нач. | 2015-03-20 | Факт.нач. | 2015-03-20
М-г |  |  |  |  | 2.02 Согласованы работы в части ПСИ с ВДCRM2
ФРОД | Hunter | 2015-02-03 | Внедрение репликации данных | Подг. к ПСИ | 2.02 Завершено ФТ. |  | Начало: |  | Окончание: |  | План.нач. | 2015-03-20 | Факт.нач. | 2015-03-20 | 09.12 Подготовка запроса Администраторам о необходимости НТ
М-г | [14 empty] | 22.01 По критериям отказа от НТ АС не проходит.
ФРОД | Стоп- | 2015-02-02 | Внедрение репликации данных | DEV | 2.02 Готовится имитация источника на ВАРМ в контуре ОДС для проведения разработки. |  | Начало: |  | Окончание: |  | План.нач. | 2015-03-20 | Факт.нач. | 2015-03-20
М-г | Лист
ТБО2 | Стат. | 2015-02-03 | Сопровождение репликации | ОЭ | Репликация работает в штатном режиме. | [9 empty] | ОЭ реплики с 11.09
| Отч-ть |  | Расширение репликации данных и файловой выгрузки | Подг. к ПСИ | 11.09 Проведена доработка реплики: добавлена 1 таблица, разработана новая выгрузка 2-х таблиц, дистрибутив передан на сборку. Стенда ПСИ нет. |  | Начало: | 2015-02-03 | Окончание: | 2015-02-10 | План.нач. |  | Факт.нач.
[7 empty] | 30.01 Код передается в ФПД - Овчаренко. Тестируем на socol02 только выгрузку. Ждем скорректированный ПиМИ - Микиртычев |  |  |  | Расширение репликации + расширение выгрузки установлено в ПРОМ до формального ввода в ОЭ.
2.02 Код в процессе поставки в ФПД. Ждем согласование ОСППР по ПиМИ.
3.02 ПиМИ согласовано, ждем ФПД.
Поручения
Задача |  |  |  |  | Дата статуса | Статус | [7 empty] | Статус | Ответственный | Пл.дата
15.10 Внедрить 21 версию архитектуры |  |  |  |  | 2015-01-26 | 15.10.2013 Проработать оценку влияния 21 архитектуры на проекты | [7 empty] | в процессе | Феопентов | 2015-02-09
12.09 Работы по подготовке плана миграции на новую версию Детальной архитектуры ОДС включены в ИнПр ЦХД.
26.01 Готовится среда ПСИ для тестов 21-й версии арх-ры. Готовность среды - 28 янв. Длительность тестирования - 9 февр.
26.09 Согласовать с ЦСИТ формат скриптов расш.логирования. |  |  |  |  | 2014-12-03 | 26.09 Сапорт СПООБК требует дополнительно скрипты отключения расш.логирования. Нужна инструкция по установке и откату. | [7 empty] | в процессе | Сурков | уточ.
27.10 Проработать вопрос сайзинга и закупки КТС ОХД, в частности, дисковой стойки NAS. |  |  |  |  | 2015-01-26 | 18.12 Требования к новому NAS по поддержки аварийного плана готовит Павлов. + Добавляются предыдущие требования к NAS от Белякова. | [7 empty] | в процессе | Путес, | 2015-01-27
[6 empty] | 29.12 Ждем требований от Павлова по дисковой стойке NAS. | [8 empty] | Майстерюк
14.01 А.Путес: Предоставленный NAS – не соответствует заявленным требованиям. Ключевой параметр – сетевая пропускная способность.
Требуется подготовить заключение – какие ограничения и передать запрос на Королева через офис CIO. Отв. А.Путес, А.Майстерюк.
26.01 Заключение подготовлено, передаем Панарину CIO - Майстерюк, до 27.01
9.12 Включение компрессирования таблиц на источнике приводит к неработоспособности классики. Необходимо предложить решение по закрытию этого риска. |  |  |  |  | 2014-12-30 | 9.12 Необходимо определить шаги для адаптации репликации при включении компрессии на ПРОМ реплике. | [7 empty] | в процессе | Винников | 2015-02-06
17.12 "Вредные советы" по управлениям ЦСИТ разосланы.
18.12 Обеспечить участие 3-й линии в согласовании административных действий АС в части "вредных советов" - Овчаренко.
30.12 Задача передана Д.Винникову.
29.01 Проработать вопрос переезда среды разработки на новый КТС |  |  |  |  | 2015-02-03 | 29.01 Сайзинг среды разработки, что новый КТС разработки не позволяет создать стенд разработки - ограничение по RAM. Проработать возможность увеличения RAM нового КТС - Майстерюк, 30.01 | [7 empty] | в процессе | Майстерюк | 2015-02-06
3.02 Получен ответ Вервикишко, что увеличить RAM нельзя - пока переехать не можем. Предложен вариант дождаться прихода новых серверов SPARC T5-4 c 1ТБ ОЗУ.
3.02 Патчинг SC2 4-5 февраля с downtime сервера. |  |  |  |  | 2015-02-03 | 3.02 Получено согласование работ по патчингу микрокода на SC2. Инициируются работы Oracle. | [7 empty] | в процессе | ОСАВС (Ежов) | 2015-02-03

## Лист1
Проект | Источник | Дата статуса | Задача | Этап | DEV / ФТ |  | ПСИ |  |  |  | ОЭ |  |  |  | Источник
КЮЛ2 | 10 ЕКС | 2015-01-27 | Сопровождение. | ОЭ | 27.01 Запущен процесс согласования внеочередных инкрементов - Пряхин | [9 empty] | ОЭ реплики с 17.11.2014
| МЦ-2 |  | Сопровождение. | ОЭ | 20.03.2014 Согласовать OLA - Путес, срок уточняется.
КЮЛ2 | 10 ЕКС | 2015-01-27 | Сопровождение. | ОЭ | 27.01 Снова зависла ночная выгрузка инкремента. В 10 утра перезапущен - успешно отработал. Заведен новый инцидент. Рассматривается вариант сдвига времени выгрузки на несколько часов позже. | [9 empty] | ОЭ реплики с 8.05.2014
| МЦ-1 |  | Сопровождение. | ОЭ | 20.03.2014 Согласовать OLA - Путес, срок уточняется.
|  |  | Сопровождение. | ОЭ | 27.01 Выпущен патч по хинтам в представлениях слоя выгрузки, протестирован - Гусев |  | Начало: | 2015-01-27 | Окончание: | 2015-01-27 | План.нач. | 2015-01-27 | Факт.нач. | 2015-01-27
|  |  | 26.01 Заведен Инцидент SM по длительной выгрузке на ОЭ. |  |  |  | 27.01 Проверен на ПСИ |  |  |  | 27.01 Установлен на ОЭ
КЮЛ2 | 47 ИАСК | 2015-02-02 | Сопровождение. | ОЭ | 29.01 Выгрузка прошла успешно | [9 empty] | ОЭ реплики с 19.09.2014
| ЮЛ |  |  |  | 2.02 Готовятся внеочередные инкременты.
|  |  | Сопровождение. | ОЭ | 20.03.2014 Согласовать OLA - Путес, срок уточняется.
|  |  | Сопровождение. | ОЭ | 27.01 Исправление готовит Журавлева, Гусев. |  | Начало: | 2015-01-28 | Окончание: | 2015-01-28 | План.нач. | 2015-01-28 | Факт.нач. | 2015-01-28
|  |  | 27.01 По длительной выгрузке инкремента инстанса 00001 заведен Инцидент SM |  |  |  | Проверено на ПСИ |  |  |  | Внедрено
|  |  | 30.01 Готовится оптимизация производительности выгрузки по 10 проблемным сущностям. | ОЭ | 30.01 Завершение разработки 3.01. |  | Начало: | 2015-02-03 | Окончание: | 2015-02-03 | План.нач. |  | Факт.нач.
КЮЛ2, | 39 CRM | 2015-02-02 | Сопровождение | ОЭ | 12.01 Инкремент поставлен на расписание. | [9 empty] | ОЭ реплики с 15.07.2014
ВДCRM2, | Корп. |  | Сопровождение | ОЭ | 20.03.Согласовать OLA - Путес, срок уточняется.
ФРОД М-г |  |  | Расширение репликации в рамках ФРОД Мониторинг. | ФТ | 24.12 Начат ФТ - подготовка. |  | Начало: | уточ. | Окончание: | уточ. | План.нач. | 2015-03-20 | Факт.нач. | 2015-03-20 | 09.12 Подготовка запроса Администраторам о необходимости НТ.
[5 empty] | 23.01 Патч по изменениям передан на ФТ. |  | 2.02 Согласованы работы в части ПСИ с ВДCRM2
ППРБ | Город ЮЗБ | 2015-05-30 | Сопровождение репликации | ОЭ | Реплика работает в штатном режиме. | [9 empty] | ОЭ реплики с 30.05.2014
ППРБ | Город СЗБ | 2015-10-23 | Сопровождение репликации | ОЭ | 23.10 Падение реплики по переходу на зимнее время. Реплика восстановлена. Штатный режим репликации. | [9 empty] | ОЭ реплики с 4.07.2014
ППРБ | Нева СЗБ | 2015-12-12 | Сопровождение репликации | ОЭ | 12.12 Нева в ОЭ, реплика работает штатно. | [9 empty] | ОЭ реплики с 12.12.2014
ППРБ | 49 СПООБК2 | 2015-12-19 | Сопровождение репликации | ОЭ | Реплика работает в штатном режиме. | [9 empty] | ОЭ реплики с 19.12.2014
ППРБ | 49 СПООБК1 | 2015-02-02 | Сопровождение репликации | ПСИ | 30.01 Открыта 3-я линия сопровождения.
|  |  | Внедрение репликации | ПСИ | 13.01 ФТ завершено |  | Начало: | 2015-01-26 | Окончание: | 2015-02-02 | План.нач. | 2014-10-31 | Факт.нач. | 2015-02-06 | 30.01 Готовится ЗНО на включение расширенного логирования. 3-я линия открыта.
[7 empty] | 30.01 Протокол ПСИ на согласовании. |  |  |  | 2.02 Включено расширенное логирование.
ППРБ | УФО | 2015-01-30 | Сопровождение репликации. | ПСИ | 30.01 Открыта 3-я линия сопровождения.
|  |  | Внедрение репликации данных. | ПСИ | 13.01 ФТ завершено |  | Начало: | 2015-01-26 | Окончание: | 2015-02-02 | План.нач. | 2015-02-27 | Факт.нач. | 2015-02-16 | 23.01 Подключены диски
[7 empty] | 30.01 Протокол ПСИ на согласовании. |  |  |  | 30.01 ПРОМ-Реплика настроена |  |  |  | 30.01 Готовится ПРОМ дамп для инициализирующей загрузки.
ППРБ | Масспей | 2015-01-30 | Сопровождение репликации. | ОЭ | 30.01 Прервалась репликация при переезде Источника на новый КТС, дырки в реплике, выставлен Инцидент на АС - выясняет ситуацию Метлицкий. | [9 empty] | ОЭ реплики с 30.05.2014
|  |  | Сопровождение репликации. | ОЭ | 30.01 Предварительно будем перегружать новый дамп силами ATC, т.к. данные в АХД не грузятся. |  | Начало: | ? | Окончание: | ? | План.нач. | ? | Факт.нач. | ?
30.01 Выставлен Инцидент
на 3-ю линию ODS: 8455724
ППРБ | Merch | 2015-01-30 | Сопровождение репликации | ПСИ | 30.01 Открыта 3-я линия сопровождения.
|  |  | Внедрение репликации данных | ПСИ | 20.08 ФТ завершено |  | Начало: | 2014-10-07 | Окончание: | - | План.нач. | 2015-01-30 | Факт.нач. | 2015-02-27
[7 empty] | 22.01 Все тест-кейсы завершены успешно. Для закрытия ПСИ требуется настройка ОЭ Источника. |  |  |  | 30.01 Сделан ЗНИ на настройку ПРОМ.
ППРБ | ЕРИБ | 2015-01-30 | Сопровождение репликации | ПСИ | 30.01 Открыта 3-я линия сопровождения.
|  |  | Внедрение репликации данных | ПСИ | Завершено |  | Начало: | - | Окончание: | 2015-02-13 | План.нач. | 2015-02-27 | Факт.нач. | 2015-02-27 | 26.09 НТ пройден.
[7 empty] | 19.01 Тест-кейсы пройдены, номера карт устранены. |  |  |  | 20.01 Ждем подключение дисков к ПРОМ по ЗНИ. Заводим ЗНИ на настройку ПРОМ стенда. |  |  |  | 21.01 Сапорт АС изучил "Вредные советы" и выявил, что при каждом релизе АС происходят нарушения документа. Для уточнения вопросов внедрения и сопровождения назначена встреча 3.02.
Для закрытие ПСИ требуется готовность ОЭ АС.
ППРБ | SV | 2015-01-30 | Внедрение репликации данных | ФТ | 19.01 Подготовлен тестовый дистрибутив с репликой одной таблицы с одной ноды. Ставим на ПРОМ-источника, проверяем работоспособность технологии. |  | Начало: | - | Окончание: | - | План.нач. | 2015-01-30 | Факт.нач. | 2015-03-30 | 30.12 Пересматривается архитектура репликации с участием УРАИТ. Сроки внедрения под вопросом.
30.01 Согласовывается проведение работ на след.неделе
ППРБ | Autopay | 2015-01-30 | Сопровождение репликации | ПСИ | 30.01 Открыта 3-я линия сопровождения.
|  |  | Внедрение репликации данных | ПСИ | 11.09 Завершено ФТ |  | Начало: | - | Окончание: | 2014-12-26 | План.нач. | 2015-02-27 | Факт.нач. | 2015-02-05 | 22.01 Время хранения логов на ПРОМ - 3 дня - достаточно (ОАСУБД).
[7 empty] | ПСИ репликации завершен. |  |  |  | 20.01 Реплика установлена на ПРОМ, синхронизирована. Закрываются формальные вопросы для старта ОЭ.
30.01 Сделано распоряжение о внедрении, на согласовании.
ВДМРБ | 64 СМСУО | 2015-01-15 | Сопровождение репликации. | ОЭ | Реплика работает в штатном режиме. | [9 empty] | ОЭ реплики с 3.07.2014
|  |  | Расширение репликации данных | ОЭ | Доработка завершена. |  | Начало: | ? | Окончание: | ? | План.нач. | ? | Факт.нач. | ?
[7 empty] | 12.12 Проверена репликации аналитиком. Назначаем ПСИ. |  |  |  | 1.12 Расширенное логирование на ПРОМ установлено.
15.01 Готовим код для поставки в ФПД. Проект заводит ЗНИ ЦУП, запускает согласование
ВДМРБ | 60 ФСБ | 2015-01-22 | Сопровождение репликации | ОЭ | 14.01 Были выявлены дефекты качества данных (за период). На источнике был отключен необходимый сервис. Идет анализ, каким образом восстановить данные на стороне источника | [9 empty] | ОЭ реплики с 18.08.2014
20.01 Передан ПиМИ на согласование ОСППР.
22.01 С источника приходят пустые поля, важные для проекта, анализируется.
ВДМРБ | 37 TSM Retail | 2015-01-29 | Внедрение репликации данных | Подг. к ПСИ | 9.09 Дефект ipc-части исправлен, на сборке. |  | Начало: | 2015-02-23 | Окончание: | 2015-03-06 | План.нач. | 2015-03-30 | Факт.нач. | 2015-03-30 | 10.12 Успех НТ, протокол до конца недели.
29.12 Протокол НТ на согласовании.
[7 empty] | 23.01 Стенд ПСИ Источника переехал на новый КТС. Готовим ЗНИ SM на модификацию ИР. |  |  |  | 25.08. Сформированы заявки на установку GG на среды НТ, ПСИ, ОЭ |  |  |  | 12.01 Завершение согласования протокола НТ в течение 3-х недель.
26.01 Сделан ЗНИ ЦУП. Заказан дамп для ПСИ.
27.01 Выяснить статус настройки нового стенда ПСИ (ЗНИ C00219979) - Чечкин.
29.01 Выгружен дамп, загружаем.
ВДМРБ | ИРБИС | 2015-12-04 | Внедрение репликации данных | DEV | 28.11 Завершение ПСИ Источника - 30.03.2015. Внедрение доработок в ОЭ Источника - 30.04.2015 |  | Начало: | 2015-03-16 | Окончание: | 2015-03-30 | План.нач. | 2015-04-30 | Факт.нач. | 2015-04-30
1.12 Готовится общий план работ с Источником.
ВДМРБ | 27 SAP HR | 2015-01-15 | Передача ПРОМ-данных в АХД | ПСИ | 27.01 Загружается ПРОМ дамп на 1-й стенд ПСИ - далее проверка от Бочкова, далее делаем выгрузку.
|  |  | Внедрение репликации данных | Подг. к ПСИ | 25.08 ФТ завершен. |  | Начало: | 2015-02-05 | Окончание: | 2015-02-13 | План.нач. | 2015-02-28 | Факт.нач. | 2015-02-28 | 12.01 В протокол НТ не включена информация о НТ OGG, исправляется на стороне команды НТ.
20.01 Передан ПиМИ на согласование ОСППР.
27.01 Заказ тестовый дамп для 2-го стенда ПСИ у ОАСУБД через ЗНИ SM.
29.01 Дамп для стенда 2 на согласовании администраторов АС.
ВДМРБ | 62 СКАД | 2015-01-23 | Внедрение репликации данных | Подг. к ПСИ | DEV / ФТ завершены. |  | Начало: | 2015-03-09 | Окончание: | 2015-03-31 | План.нач. | 2015-03-30 | Факт.нач. | 2015-03-30 | 16.12 Сломалась реплика на стенде ПСИ, идет восстановление стенда.
22.12 Формируется перчень патчей реплики для старта ПСИ.
15.01 Передача дистрибутива в ОСППР для установки на стенд ПСИ
19.12 Передан ряд патчей для установки на стенд ПСИ.
ВДМРБ | 78 БС | 2015-01-23 | Внедрение репликации данных | Подг. к ПСИ | DEV / ФТ завершены. |  | Начало: | 2015-03-09 | Окончание: | 2015-03-31 | План.нач. | 2015-03-31 | Факт.нач. | 2015-03-31 | 28.11 НТ завершен, на след.неделе ждем протокол.
1.12 НТ пройдено, протокол будет на этой неделе.
3.12 Протокол НТ ожидается.
[7 empty] | 15.01 Код репликации готовый к ПСИ поставлен в Jazz, передан на сборку | [7 empty] | 8.12 Получен протокол НТ.
19.01 Переданы патчи для установки на стенд ПСИ.
20.01 Передан ПиМИ на согласование ОСППР.
ВДМРБ | АСМ | 2015-11-24 | Внедрение репликации данных | Подг. к ПСИ | DEV / ФТ завершены. |  | Начало: | 2015-03-04 | Окончание: | 2015-03-25 | План.нач. | 2015-03-25 | Факт.нач. | 2015-03-25
17.11 Делаем установку реплики на ПСИ.
24.11 Ошибки дистрибутива, на исправлении.
ВДОАКБ2 | CRM Розн. | 2015-01-20 | Внедрение репликации данных | Подг. к ПСИ | DEV / ФТ завершены 8.08.2014 |  | Начало: | - | Окончание: | - | План.нач. | 2014-12-15 | Факт.нач. | 2015-02-28 | 14.01 планирование НТ в составе следующего релиза 15А. Сроки завершения НТ – предварительно середина февраля 2015.
20.01 Планируется адаптация репликации под Релиз 15А АС.
В.ERM | CRM ФО | 2015-11-13 | Сопровождение репликации | ОЭ | Реплика работает в штатном режиме. | [9 empty] | ОЭ реплики с 12.11.2014
Вал-ция | АРМЛИРТ | 2015-02-02 | Внедрение репликации данных | Подг. к ПСИ | 23.06 успешно завершено ФТ. |  | Начало: |  | Окончание: |  | План.нач. | 2015-02-15 | Факт.нач. | 2015-02-15 | 2.10 Завершен НТ, получено согласование внедрения на ОЭ через 2 недели после обновления версии Oracle на ПРОМ.
[7 empty] | 26.01 Трейлы не идут на стенде ПСИ с 13.01 |  |  |  | 23.12 ЗНИ на расширение СХД доработан, согласован, в работе.
[7 empty] | 2.02 Восстановлен стенд ПСИ, продолжаются работы по ПСИ. |  |  |  | 19.01 Диски ПРОМ расширены. Стартуем работы по ПСИ.
2.02 ПРОМ со стороны Источника настроен.
ФРОД | Таллиман | 2015-01-22 | Внедрение репликации данных | ФТ | 20.01 Разработка завершена. |  | Начало: |  | Окончание: |  | План.нач. | 2015-03-20 | Факт.нач. | 2015-03-20 | 09.12 Подготовка запроса Администраторам о необходимости НТ
М-г |  |  |  |  | 15.12 Получены сроки ФТ от ДК, проект не устраивают. | [9 empty] | 19.01 Направлен запрос на проведение НТ - по всем АС проекта ФРОД Мониторинг.
[7 empty] | 20.01 Передана информация в ОСППР для создания ЗНИ. | [7 empty] | 22.01 По критериям отказа от НТ АС не проходит.
ФРОД | РПЗПС | 2015-01-23 | Внедрение репликации данных | DEV | 16.12 Начата разработка. |  | Начало: |  | Окончание: |  | План.нач. | 2015-03-20 | Факт.нач. | 2015-03-20 | 09.12 Подготовка запроса Администраторам о необходимости НТ
М-г |  |  |  |  | 18.12 Продолжается разработка | [9 empty] | 21.01 НТ требуется, т.к. 95% RAM занято.
[5 empty] | 20.01 Готовятся стенды для проведения ФТ. | [9 empty] | 23.01 Перезапрошены характеристики у ОАСУБД.
ФРОД М-г | АС СД | 2015-01-21 | Внедрение репликации данных | DEV | 21.01 Стенд DEV восстановлен. |  | Начало: |  | Окончание: |  | План.нач. | 2015-03-20 | Факт.нач. | 2015-03-20 | 09.12 Подготовка запроса Администраторам о необходимости НТ
19.01 Направлен запрос на проведение НТ.
ФРОД М-г | TSM | 2015-01-23 | Расширение репликации данных | ФТ | 22.01 Продолжается адаптация реплики под изменение АС. |  | Начало: |  | Окончание: |  | План.нач. | 2015-03-20 | Факт.нач. | 2015-03-20 | 09.12 Подготовка запроса Администраторам о необходимости НТ
| Retail |  |  |  | 27.01 Финализация структуры ПРОМ (установка релиза АС в ПРОМ) - 2.02. Далее адаптиция реплики. | [9 empty] | 23.01 НТ вместе с Пилотом Грузим все.
ФРОД | TSM Express | 2015-02-02 | Внедрение репликации данных | ФТ | 28.01 Продолжается адаптация репликации. |  | Начало: |  | Окончание: |  | План.нач. | 2015-03-20 | Факт.нач. | 2015-03-20 | 21.01 НТ требуется, т.к. сейчас НТ по текущим релизам АС не проходят.
М-г |  |  |  |  | 2.02 Обновление реплики - ФТ завершается сегодня - Ведехин. |  | 12.01 Заведены ЗНИ на настройку ПСИ и ПРОМ. | [7 empty] | 23.01 Есть договоренность о НТ между ПИР17 и ПИР18 6.02-11.02
ФРОД | TSM | 2015-01-27 | Внедрение репликации данных | ФТ | 20.01 Обновлены структуры АС, готовим обновление репликации. |  | Начало: |  | Окончание: |  | План.нач. | 2015-03-20 | Факт.нач. | 2015-03-20 | 20.01 Получено подтверждение сапорта о необходимости НТ.
М-г | SME |  |  |  | 27.01 Финализация структуры ПРОМ (установка релиза АС в ПРОМ) - 2.02. Далее адаптиция реплики. | [9 empty] | 23.01 НТ вместе с Пилотом Грузим все.
ФРОД | CRM Корп. | 2015-02-02 | Расширение репликации данных | ФТ | 23.01 Патч по изменениям передан на ФТ. |  | Начало: |  | Окончание: |  | План.нач. | 2015-03-20 | Факт.нач. | 2015-03-20 | 09.12 Подготовка запроса Администраторам о необходимости НТ.
М-г |  |  |  |  | 2.02 Согласованы работы в части ПСИ с ВДCRM2
ФРОД | Hunter | 2015-01-22 | Внедрение репликации данных | ФТ | 03.12 разработка завершена 02.12 |  | Начало: |  | Окончание: |  | План.нач. | 2015-03-20 | Факт.нач. | 2015-03-20 | 09.12 Подготовка запроса Администраторам о необходимости НТ
М-г |  |  |  |  | 24.12 Начат ФТ - подготовка среды. | [9 empty] | 22.01 По критериям отказа от НТ АС не проходит.
ФРОД | Стоп- | 2015-02-02 | Внедрение репликации данных | DEV | 2.02 Готовится имитация источника на ВАРМ в контуре ОДС для проведения разработки. |  | Начало: |  | Окончание: |  | План.нач. | 2015-03-20 | Факт.нач. | 2015-03-20
М-г | Лист
ТБО2 | Стат. | 2015-02-02 | Сопровождение репликации | ОЭ | Репликация работает в штатном режиме. | [9 empty] | ОЭ реплики с 11.09
| Отч-ть |  | Расширение репликации данных, расширение файловой выгрузки | Подг. к ПСИ | 11.09 Проведена доработка реплики: добавлена 1 таблица, разработана новая выгрузка 2-х таблиц, дистрибутив передан на сборку. Стенда ПСИ нет. |  | Начало: |  | Окончание: |  | План.нач. |  | Факт.нач.
[7 empty] | 30.01 Код передается в ФПД - Овчаренко. Тестируем на socol02 только выгрузку. Ждем скорректированный ПиМИ - Микиртычев |  |  |  | Расширение репликации + расширение выгрузки установлено в ПРОМ до формального ввода в ОЭ.
2.02 Код в процессе поставки в ФПД. Ждем согласование ОСППР по ПиМИ.
Поручения
Задача |  |  |  |  | Дата статуса | Статус | [7 empty] | Статус | Ответственный | Пл.дата
15.10 Внедрить 21 версию архитектуры |  |  |  |  | 2015-01-26 | 15.10.2013 Проработать оценку влияния 21 архитектуры на проекты | [7 empty] | в процессе | Феопентов | 2015-02-09
12.09 Работы по подготовке плана миграции на новую версию Детальной архитектуры ОДС включены в ИнПр ЦХД.
26.01 Готовится среда ПСИ для тестов 21-й версии арх-ры. Готовность среды - 28 янв. Длительность тестирования - 9 февр.
26.09 Согласовать с ЦСИТ формат скриптов расш.логирования. |  |  |  |  | 2014-12-03 | 26.09 Сапорт СПООБК требует дополнительно скрипты отключения расш.логирования. Нужна инструкция по установке и откату. | [7 empty] | в процессе | Сурков | уточ.
27.10 Проработать вопрос сайзинга и закупки КТС ОХД, в частности, дисковой стойки NAS. |  |  |  |  | 2015-01-26 | 18.12 Требования к новому NAS по поддержки аварийного плана готовит Павлов. + Добавляются предыдущие требования к NAS от Белякова. | [7 empty] | в процессе | Путес, | 2015-01-27
[6 empty] | 29.12 Ждем требований от Павлова по дисковой стойке NAS. | [8 empty] | Майстерюк
14.01 А.Путес: Предоставленный NAS – не соответствует заявленным требованиям. Ключевой параметр – сетевая пропускная способность.
Требуется подготовить заключение – какие ограничения и передать запрос на Королева через офис CIO. Отв. А.Путес, А.Майстерюк.
26.01 Заключение подготовлено, передаем Панарину CIO - Майстерюк, до 27.01
9.12 Включение компрессирования таблиц на источнике приводит к неработоспособности классики. Необходимо предложить решение по закрытию этого риска. |  |  |  |  | 2014-12-30 | 9.12 Необходимо определить шаги для адаптации репликации при включении компрессии на ПРОМ реплике. | [7 empty] | в процессе | Винников | 2015-02-06
15.12 Направлен запрос в ОАСУБД, ждем ответ.
17.12 "Вредные советы" по управлениям ЦСИТ разосланы.
18.12 Обеспечить участие 3-й линии в согласовании административных действий АС в части "вредных советов" - Овчаренко.
30.12 Задача передана Д.Винникову.
29.01 Необходимо согласовать сроки патчевания микрокода суперкластера socol02 (стенд ПСИ ОДС) с двухдневным downtime сервера в сроки 4-5.02. |  |  |  |  | 2015-01-29 | 29.01 Разослан запрос согласования работ на РП - Овчаренко | [7 empty] | завершено | Овчаренко | 2015-02-02
30.01 Получено согласование от Метлицкого, Пряхина, Микиртычева. Ждем от Козельского, Ахметзянова, Мазура, Тарасова.
2.02 Согласование руководителей проектов получено.
29.01 Проработать вопрос переезда среды разработки на новый КТС |  |  |  |  | 2015-01-29 | 29.01 Сайзинг среды разработки, что новый КТС разработки не позволяет создать стенд разработки - ограничение по RAM. Проработать возможность увеличения RAM нового КТС - Майстерюк, 30.01 | [7 empty] | в процессе | Майстерюк | 2015-02-03