## Лист1
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол. (итого) | Было | Надо | Исполнитель | Материал | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1.5. Теплоизоляция технологических трубопроводов. (эстакада слива)
1 | Изоляция трубопровода ф219 мм (L=274 м) матами минераловатными t=0,080м на высоте 0,5 м. | м3 | 9 | 11.6 | 20.6 | Подрядчик | Маты минераловатные t=0,08 м | м3 | 9
[7 empty] | Проволока | кг | 9.9
2 | Покрытие поверхности изоляции трубопровода ф219 мм (L=274 м) сталью оцинкованной на высоте 0,5 м. | м2 | 51.4 | 274.6 | 326 | Подрядчик | Лист б=0,55 мм оцинкованный | т | 0.27592
[7 empty] | Саморезы 4,2х14 | шт | 566
3 | Изоляция трубопровода ф159 мм (L=300 м) матами минераловатными t=0,080м на высоте 5,0 м. | м3 | 8 | 10 | 18 | Подрядчик | Маты минераловатные t=0,08 м | м3 | 8
[7 empty] | Проволока | кг | 8.8
4 | Покрытие поверхности изоляции трубопровода ф159 мм (L=300 м) сталью оцинкованной на высоте 5,0 м. | м2 | 56.6 | 244 | 300.6 | Подрядчик | Лист б=0,55 мм оцинкованный | т | 0.30659
[7 empty] | Саморезы 4,2х14 | шт | 623
Раздел 4. Теплоизоляция трубопроводов и оборудования.
1 | Изоляция трубопровода ф89 (L=63,4м) матами минераловатными t=0,080м на высоте 1,0 м. | м3 | 1.3 | 1.4 | 2.7 | Подрядчик | Маты минераловатные t=0,08 м | м3 | 1.3
[7 empty] | Проволока | кг | 1.4
2 | Покрытие поверхности изоляции трубопровода ф89 (L=63,4м) сталью оцинкованной на высоте 1,0 м. | м2 | 12 | 37.6 | 49.6 | Подрядчик | Лист б=0,55 мм оцинкованный | т | 0.064416
[7 empty] | Саморезы 4,2х14 | шт | 132
3 | Изоляция трубопровода ф89 (L=8,5м) матами минераловатными t=0,080м на высоте 3,0 м. | м3 | 0.16 | 0.2 | 0.36 | Подрядчик | Маты минераловатные t=0,08 м | м3 | 0.16
[7 empty] | Проволока | кг | 0.2
Раздел 6.4. Теплоизоляция трубопроводов.
1 | Изоляция трубопровода ф159 мм (L=73 м) матами минераловатными t=0,080м на высоте 4,0 м. | м3 | 1.98 | 2.4 | 4.38 | Подрядчик | Маты минераловатные t=0,08 м | м3 | 1.98
[7 empty] | Проволока | кг | 2.2
2 | Покрытие поверхности изоляции трубопровода ф159 мм (L=73 м) сталью оцинкованной на высоте 4,0 м. | м2 | 13 | 60 | 73 | Подрядчик | Лист б=0,55 мм оцинкованный | т | 0.069784
[7 empty] | Саморезы 4,2х14 | шт | 143

## Лист2
Раздел 1.5. Теплоизоляция технологических трубопроводов. (эстакада слива) |  |  | * пример как это должно быть
Маты минераловатные t=0,08 м | м3 | 20.44 | 1
Проволока | кг | 22.5
Лист б=0,55 мм оцинкованный | т | 0.71671
Саморезы 4,2х14 | шт | 1464