## График
| ГРАФИК РАБОТ НА квартал |  |  | ГИП | Чигирь М. |  | 8
№ п/п | ГИП | Объект | Наименование объекта | Этап | Стоимость | Проектные работы
[6 empty] | ПО-1 |  |  | ПО-2 |  |  | ПО-3 |  |  | ПО-4 |  |  | ПО-5 |  |  | ПО-6 |  |  | ПО-7 |  |  | ПО-8 |  |  | ПО-9 |  |  | ПО-10 |  |  | ПО-11 |  |  | ПО-12 |  |  | ПО-13 |  |  | ПО-14
[6 empty] | сумма по договору | Остаток | План на квартал | сумма по договору | Остаток | План на квартал | сумма по договору | Остаток | План на квартал | сумма по договору | Остаток | План на квартал | сумма по договору | Остаток | План на квартал | сумма по договору | Остаток | План на квартал | сумма по договору | Остаток | План на квартал | сумма по договору | Остаток | План на квартал | сумма по договору | Остаток | План на квартал | сумма по договору | Остаток | План на квартал | сумма по договору | Остаток | План на квартал | сумма по договору | Остаток | План на квартал | сумма по договору | Остаток | План на квартал | сумма по договору | Остаток | План на квартал
1 | Загрузка производственного подразделения | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Загрузка производственного подразделения | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Освоено | июнь
3 | Загрузка производственного подразделения | 0 | 0 | 0
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | Загрузка производственного подразделения | 0 | 0 | 0
Итого:
Нужно, чтобы в зависимости от выбора ГИПа, информация по всем объектам, которые он ведет, попадала в такой шаблон.
Шифры объектов повторяются (т.е. их ведут все отделы), но отличаются этапами.
Крайний левый столбец с фамилией ГИПа может быть опущен( я его для себя сделала, чтобы потом скрыть, мне кажется, можно и без него, только не могу додуматься, как).

## ПО_1
| Загрузка производственного подразделения |  |  |  |  | ПО-1
№ ГИПа | ГИП | Объект | Наименование объекта | Этап | Начало | Окончание | Стоимость | Освоено | Остаток | апрель | май | июнь | ИТОГО квартал
2 | Белявский | 11.042-1.12-СУАЧ | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г.Борисове. 1-ая очередь - "Реконструкция водоводов от насосной станции 2-го подъема водозабора "Неманица" до ул. 30 лет ВЛКСМ". | 1. Инженерно-геодезические изыскания. Инженерно-геологические изыскания. Проектные работы (частично). |  | 30.03.2012 | 185262883 | 185262883 | 0 | 185262883 |  |  | 185262883
5 | Снопков | 10.036-1.10-А.С. | Реконструкция водозабора "Лучежевичи" в г.Мозыре. | Проектные работы. Строительный проект |  | 01.07.2011 | 105721355 | 105721355 | 0 | 105721355 |  |  | 105721355
7 | Уласевич | 10.080-1.12-С | Мусороперерабатывающий сортировочный завод в районе действующего полигона твердых коммунальных отходов "Тростенецкий". | 1. Строительный проект |  | 28.04.2012 | 214983999 | 214983999 | 0 | 214983999 |  |  | 214983999
6 | Хорольский | 11.037-1.11-А.С. | Инженерно-транспортная инфраструктура п.Боровляны, п.Лесной и п.Лесковка Минского района. | Инженерные изыскания п.Лесковка (11 этап) |  | 26.03.2012 | 41854688 | 41854688 | 0 | 41854688 |  |  | 41854688
6 | Хорольский | 11.037-1.11-А.С. | Инженерно-транспортная инфраструктура п.Боровляны, п.Лесной и п.Лесковка Минского района. | 6. Реконструкция котельной п.Боровляны. Строительный проект (частично). |  | 01.12.2011 | 64108869 | 64108869 | 0 | 64108869 |  |  | 64108869
6 | Хорольский | 11.037-1.11-А.С. | Инженерно-транспортная инфраструктура п.Боровляны, п.Лесной и п.Лесковка Минского района. | Инженерные изыскания п.Лесной (7 этап) |  | 26.03.2012 | 50179850 | 50179850 | 0 | 50179850 |  |  | 50179850
8 | Чигирь М. | 11.085-1.11-А.С. | Строительство комплекса по переработке битумосодержащих кровельных отходов в г.Минске. | 1. Инженерно-геологические изыскания, инженерно-геодезические изыскания (окончание). Внеплощадочные сети. |  | 01.02.2012 | 128873824 | 128873824 | 0 | 128873824 |  |  | 128873824
8 | Чигирь М. | 12.007-1.12-СУАЧ | Многоквартирный жилой дом типовых потребительских качеств в д. Боровляны. Односекционные корпуса №1,2,3. | 1. Инженерно-геодезические изыскания. Инженерно-геологические изыскания |  | 05.03.2012 | 35448565 | 35448565 | 0 | 35448565 |  |  | 35448565
|  |  | Всего: |  |  |  | 826434033 | 826434033 | 0

## ПО_2
|  | Загрузка производственного подразделения |  |  |  | ПО-2
№ ГИПа | ГИП | Объект | Наименование объекта | Этап | Начало | Окончание | Стоимость | Освоено | Остаток | апрель | май | июнь | ИТОГО квартал
2 | Белявский | 09.058-1.09-А.С. | Полигон промышленных отходов предприятий г.Борисова. | Проектные работы | 01.01.2011 | 31.05.2012 | 2600070 | 0 | 2600070 |  |  |  | 0
2 | Белявский | 11.022-1.11-СУАЧ | Строительство второй очереди полигона ТКО в районе д.Черница Смолевичского района. | 2. Проектные работы. | 02.04.2012 | 29.06.2012 | 2780308 | 0 | 2780308 |  |  |  | 0
5 | Снопков | 10.036-1.10-А.С. | Реконструкция водозабора "Лучежевичи" в г.Мозыре. | Проектные работы. Строительный проект | 01.07.2011 | 30.04.2012 | 99209 | 0 | 99209 |  |  |  | 0
7 | Уласевич | 10.080-1.12-С | Мусороперерабатывающий сортировочный завод в районе действующего полигона твердых коммунальных отходов "Тростенецкий". | 1. Строительный проект | 28.04.2012 | 31.10.2012 | 132470207 | 0 | 132470207 |  |  |  | 0
8 | Чигирь М. | 04.045-1.10-А.С.-Корр. | Реконструкция завода утилизации бытовых ресурсов в г.Могилеве. Корректировка архитектурного проекта. Строительный проект. 2-ая очередь строительства. | 6. Строительный проект (частично): полы, фундаменты под оборудования корпуса №4, фундаменты пристройки АБК. Инженерные коммуник | 01.03.2012 | 30.06.2012 | 34905952 | 20242115 | 14663837 |  |  |  | 0
8 | Чигирь М. | 04.045-1.10-А.С.-Корр. | Реконструкция завода утилизации бытовых ресурсов в г.Могилеве. Корректировка архитектурного проекта. Строительный проект. 2-ая очередь строительства. | АП.Корректировка 2 | 02.01.2012 | 30.06.2012 | 19577918 | 19547918 | 30000 |  |  |  | 0
0
|  | Всего: |  |  |  |  | 192433664 | 39790033 | 152643631 |  |  |  | 0

## ПО_3
|  | Загрузка производственного подразделения |  |  | ПО-3
№ ГИПа | ГИП | Объект | Наименование объекта | Этап | Начало | Окончание | Стоимость | Освоено | Остаток | апрель | май | июнь | ИТОГО квартал
1 | Альшванг | 11.064-1.11-СУАЧ | Инженерно-транспортная инфраструктура. Контактная сеть троллейбуса по ул.В.Интернационалистов на участке от ул. П. Бровки до пр-та Черняховского; по пр-ту Черняховского от ул.В.Интернационалистов до пр-та Строителей в г.Витебске. | Проектные работы.АС | 01.07.2011 | 29.06.2012 | 3462815 | 0 | 3462815 |  |  |  | 0
2 | Белявский | 11.046-1.11-СУАЧ | Реконструкция системы канализации г.Борисова. 1-ая очередь - "Реконструкция канализационной насосной станции №9 в г. Борисове". | Проектные работы | 01.11.2011 | 30.04.2012 | 32316991 | 25497546 | 6819445 |  |  |  | 0
2 | Белявский | 09.058-1.09-А.С. | Полигон промышленных отходов предприятий г.Борисова. | Проектные работы | 01.01.2011 | 31.05.2012 | 1299703 | 0 | 1299703 |  |  |  | 0
2 | Белявский | 11.022-1.11-СУАЧ | Строительство второй очереди полигона ТКО в районе д.Черница Смолевичского района. | 2. Проектные работы. | 02.04.2012 | 29.06.2012 | 1115603 | 0 | 1115603 |  |  |  | 0
| Метельский | 11.063-1.11-А | Инженерно-транспортная инфраструктура микрорайона "Билево". Проспект Строителей на участке от П.Бровки до ул. Короткевича в г. Витебске. | Инж.-трансп. инфраструктура м-на "Билево" | 01.08.2011 | 31.07.2012 | 1766605 | 0 | 1766605 |  |  |  | 0
4 | Сергеенко | 10.074-1.10-СУАЧ | Водоснабжение района индивидуальной застройки п.Колодищи-2 (полигон) Минского района, 1-я очередь. | Проектные работы | 01.03.2012 | 30.06.2012 | 36851715 | 0 | 36851715 |  |  |  | 0
5 | Снопков | 10.036-1.10-А.С. | Реконструкция водозабора "Лучежевичи" в г.Мозыре. | Проектные работы. Строительный проект | 01.07.2011 | 30.04.2012 | 167165196 | 48364619 | 118800577 |  |  |  | 0
5 | Снопков | 09.088-1.11-А.С. | Реконструкция ГКНС "Пивзавод" в г.Мозыре. | Проектные работы. АП | 01.09.2011 | 30.06.2012 | 66368028 | 30000000 | 36368028 |  |  |  | 0
7 | Уласевич | 10.017-1.10-А.С. | Канализация г.Узда. | Архитектурный проект | 03.05.2010 | 15.03.2012 | 63156566 | 55000000 | 8156566 |  |  |  | 0
7 | Уласевич | 08.046-1.08-А.С. | Станция обезжелезивания на водозаборе "Вицковщина". | Проектные работы. СП | 03.08.2011 | 31.05.2012 | 120429737 | 0 | 120429737 |  |  |  | 0
0
|  | Всего: |  |  |  |  | 493932959 | 158862165 | 335070794 |  |  |  | 0

## ПО_4
|  | Загрузка производственного подразделения |  |  | ПО-4
№ ГИПа | ГИП | Объект | Наименование объекта | Этап | Начало | Окончание | Стоимость | Освоено | Остаток | апрель | май | июнь | ИТОГО квартал
1 | Альшванг | 11.064-1.11-СУАЧ | Инженерно-транспортная инфраструктура. Контактная сеть троллейбуса по ул.В.Интернационалистов на участке от ул. П. Бровки до пр-та Черняховского; по пр-ту Черняховского от ул.В.Интернационалистов до пр-та Строителей в г.Витебске. | Проектные работы.АС | 01.07.2011 | 29.06.2012 | 9545257 | 6000000 | 3545257 |  |  |  | 0
2 | Белявский | 11.046-1.11-СУАЧ | Реконструкция системы канализации г.Борисова. 1-ая очередь - "Реконструкция канализационной насосной станции №9 в г. Борисове". | Проектные работы | 01.11.2011 | 30.04.2012 | 8367919 | 3396463 | 4971456 |  |  |  | 0
2 | Белявский | 09.058-1.09-А.С. | Полигон промышленных отходов предприятий г.Борисова. | Проектные работы | 01.01.2011 | 31.05.2012 | 42937541 | 33500000 | 9437541 |  |  |  | 0
2 | Белявский | 11.022-1.11-СУАЧ | Строительство второй очереди полигона ТКО в районе д.Черница Смолевичского района. | 2. Проектные работы. | 02.04.2012 | 29.06.2012 | 23281234 | 0 | 23281234 |  |  |  | 0
2 | Белявский | 60.092-1.11-А.С. | Полигон ТБО для п. Дружный (2-ой пусковой комплекс). | 3. Строительный проект (поэтапно) | 01.04.2011 | 30.06.2012 | 94775856 | 23000000 | 71775856 |  |  |  | 0
0
|  | Всего: |  |  |  |  | 178907807 | 65896463 | 113011344 |  |  |  | 0

## ГИПы
ГИПы | № Гипа
Альшванг | 1
Белявский | 2
Глазунова | 3
Сергеенко | 4
Снопков | 5
Хорольский | 6
Уласевич | 7
Чигирь М. | 8
Чижик | 9
Шлимаков | 10
Чигирь А. | 11
Чижик | 12
Шлимаков | 13
Смирнов | 14
Хорольский А. | 15
Метельский | 16

## Объекты
Объекты
Шифр | Стадия | Наименование | ГИП | Ст-сть по договору | С учетом доп. соглашений | С/с по договору | С/с по доп. согл. | Договор подписан
Альшванг
09.033-1.12 | СУАЧ | Расширение проезжей части ул. Советской от пл. Восстания до ул. Тельмана в г.Гомеле. Переустройство контактных сетей троллейбуса. Корректировка. | Альшванг | 57644749 | 57644749 | 57644749 | 57644749 | 21.05.2012
10.022-1.10 | А.С. | Троллейбусная линия по ул. Якубовского на участке от пр. Мира до ул. Краснозвездной. 1-ый этап. Троллейбусная линия по ул.Якубовского на участке от пр.Мира до ул.Бялыницкого-Бирули в г.Могилеве. | Альшванг | 1397241753 | 1397241753 | 875398736 | 783761638 | 21.06.2010
10.075-1.10 | СУАЧ | Благоустройство улицы Крылова на участке от жилого дома №7 до ул.Интернациональной с учетом организации троллейбусного движения в г.Бобруйске | Альшванг | 1439251189 | 1439251189 | 1251765877 | 1303271658 | 20.09.2010
10.090-1.10 | СУАЧ | Реконструкция ул.Барыкина с Кузнечным путепроводом от ул.Фрунзе до ул.Б.Хмельницкого в г.Гомеле. Электротранспорт. | Альшванг | 398122299 | 398122299 | 398122299 | 398122299 | 17.01.2011
10.091-1.10 | А.С. | Подъезд к жилому району "Пролетарский луг" в г.Гомеле на участке от ул.Б.Хмельницкого до ул.Кирова. Троллейбусные линии. | Альшванг | 419843339 | 273425723 | 419843339 | 273425723 | 31.01.2011
11.064-1.11 | СУАЧ | Инженерно-транспортная инфраструктура. Контактная сеть троллейбуса по ул.В.Интернационалистов на участке от ул. П. Бровки до пр-та Черняховского; по пр-ту Черняховского от ул.В.Интернационалистов до пр-та Строителей в г.Витебске. | Альшванг | 453431420 | 453421420 | 453431420 | 453421420 | 15.08.2011
12.002-1.12 | С | Проект застройки микрорайона №104 в г. Гомеле. Корректировка. Подъездная дорога от ул. Ильича до ул. Оськина (2-я очередь стр-ва) | Альшванг | 44468488 | 44468488 | 44468488 | 44468488 | 24.01.2012
12.012-1.12 | СУАЧ | Капитальный ремонт ул.Я.купалы с элементами реконструкции в г.Бресте. 2-ая очередь - участок от ж.д.переезда до Партизанского проспекта. | Альшванг | 94620294 | 94620294 | 94620294 | 94620294 | 20.03.2012
12.013-1.12 | СУАЧ | Реконструкция улицы Челюскинцев на участке от улицы Карла Маркса до моста через реку Днепр в г.Могилеве. | Альшванг | 182992468 | 182992468 | 156617866 | 156617866 | 02.04.2012
12.016-1.12 | анализ | Определение технического состояния строительных конструкций тяговой подстанции №5 по проспекту Шмидта г.Могилев. | Альшванг | 14915089 | 14915089 | 14915089 | 14915089
12.018-1.12 | А | Западный обход города Бреста. 1 очередь. Электротранспорт. Расстановка опор контактной сети. | Альшванг | 49786375 | 49786375 | 49786375 | 49786375 | 25.05.2012
60.092-1.11 | А.С. | Полигон ТБО для п. Дружный (2-ой пусковой комплекс). | Белявский | 132163329 | 282119952 | 132163329 | 282119952 | 16.09.2011
88.112-1.10 | А | Водозабор "Заозерье" в г. Полоцке. Корректировка-2. | Белявский | 220269732 | 220269732 | 220269732 | 220269732 | 19.08.2010
93.005-1.10 | СУАЧ | Расширение водозабора "Оршица" в г.Орша. (Корректировка-2). | Белявский | 35769690 | 35769690 | 35769690 | 35769690 | 28.06.2010
04.010-1.11 | СУАЧ | Реконструкция КНС-9 в г.Полоцке. 3-я очередь строительства. Корректировка. | Белявский | 6348137 | 6348137 | 6348137 | 6348137 | 31.10.2011
05.062-1.05 | СУАЧ | Сортировочная станция коммунальных отходов в г.Ельске Гомельской области. | Белявский | 37036595 | 37036595 | 37036595 | 37036595 | 18.04.2005
05.140-1.10 | С | Реконструкция парка в г. Наровля и набережной реки Припять. | Белявский | 683668477 | 683668477 | 682902277 | 682902277 | 29.11.2010
06.003-1.06 | СУАЧ | Благоустройство поймы р.Дубровенка от р.Днепр до здания №31 по ул.Правая Дубровенка в г.Могилеве. | Белявский | 347084686 | 347084686 | 347084686 | 342384686 | 20.12.2008
06.018-1.07 | А.С. | Благоустройство поймы р.Дебря в г.Могилеве. | Белявский | 770777763 | 770777763 | 759040655 | 765977763 | 20.11.2007
06.050-1.07 | С | Строительство очистных сооружений канализации (первая очередь) в г.Полоцке. | Белявский | 771909629 | 771909629 | 771909629 | 749909629 | 09.01.2008