## График
| ГРАФИК РАБОТ НА квартал ГИП |  |  |  | Белявский
| № п/п | Объект | Наименование объекта | Этап | Стоимость | Проектные работы
[7 empty] | ПО-1 |  |  | ПО-2 |  |  | ПО-3 |  |  | ПО-4 |  |  | ПО-5 |  |  | ПО-6 |  |  | ПО-7 |  |  | ПО-8 |  |  | ПО-9 |  |  | ПО-10 |  |  | ПО-11 |  |  | ПО-12 |  |  | ПО-13 |  |  | ПО-14
[6 empty] | сумма по договору | Остаток | План на квартал | сумма по договору | Остаток | План на квартал | сумма по договору | Остаток | План на квартал | сумма по договору | Остаток | План на квартал | сумма по договору | Остаток | План на квартал | сумма по договору | Остаток | План на квартал | сумма по договору | Остаток | План на квартал | сумма по договору | Остаток | План на квартал | сумма по договору | Остаток | План на квартал | сумма по договору | Остаток | План на квартал | сумма по договору | Остаток | План на квартал | сумма по договору | Остаток | План на квартал | сумма по договору | Остаток | План на квартал | сумма по договору | Остаток | План на квартал
0
| 1 | 09.033-1.12-СУАЧ | Расширение проезжей части ул. Советской от пл. Востания до ул. Тельмана в г.Гомеле. Переустройство контактных сетей троллейбуса. Корректировка. | 0
09.033-1.12-СУАЧРасширение проезжей части ул. Советской от пл. Востания до ул. Тельмана в г.Гомеле. Переустройство контактных сетей троллейбуса. Корректировка. | 2 | 09.033-1.12-СУАЧ | Расширение проезжей части ул. Советской от пл. Востания до ул. Тельмана в г.Гомеле. Переустройство контактных сетей троллейбуса. Корректировка.
09.033-1.12-СУАЧРасширение проезжей части ул. Советской от пл. Востания до ул. Тельмана в г.Гомеле. Переустройство контактных сетей троллейбуса. Корректировка. | 3 | 09.033-1.12-СУАЧ | Расширение проезжей части ул. Советской от пл. Востания до ул. Тельмана в г.Гомеле. Переустройство контактных сетей троллейбуса. Корректировка.
09.033-1.12-СУАЧРасширение проезжей части ул. Советской от пл. Востания до ул. Тельмана в г.Гомеле. Переустройство контактных сетей троллейбуса. Корректировка.0 | 4 | 09.033-1.12-СУАЧ | Расширение проезжей части ул. Советской от пл. Востания до ул. Тельмана в г.Гомеле. Переустройство контактных сетей троллейбуса. Корректировка. | 0

## сводная
Промежуток | Отдел | № ГИПа | ГИП | Объект | Наименование объекта | Этап | Начало | Окончание | Стоимость | Освоено | Остаток | апрель | май | июнь | ИТОГО квартал
Альшванг09.033-1.12-СУАЧРасширение проезжей части ул. Советской от пл. Востания до ул. Тельмана в г.Гомеле. Переустройство контактных сетей троллейбуса. Корректировка. | ПО-6 | 1 | Альшванг | 09.033-1.12-СУАЧ | Расширение проезжей части ул. Советской от пл. Востания до ул. Тельмана в г.Гомеле. Переустройство контактных сетей троллейбуса. Корректировка. |  | 26.04.2012 | 31.05.2012 | 2212077 | 0 | 2212077 |  |  |  | 0
Альшванг09.033-1.12-СУАЧРасширение проезжей части ул. Советской от пл. Востания до ул. Тельмана в г.Гомеле. Переустройство контактных сетей троллейбуса. Корректировка. | ПО-7 | 1 | Альшванг | 09.033-1.12-СУАЧ | Расширение проезжей части ул. Советской от пл. Востания до ул. Тельмана в г.Гомеле. Переустройство контактных сетей троллейбуса. Корректировка. |  | 26.04.2012 | 31.05.2012 | 41861988 | 0 | 41861988 |  |  |  | 0
Альшванг09.033-1.12-СУАЧРасширение проезжей части ул. Советской от пл. Востания до ул. Тельмана в г.Гомеле. Переустройство контактных сетей троллейбуса. Корректировка. | ПО-11 | 1 | Альшванг | 09.033-1.12-СУАЧ | Расширение проезжей части ул. Советской от пл. Востания до ул. Тельмана в г.Гомеле. Переустройство контактных сетей троллейбуса. Корректировка. |  | 26.04.2012 | 31.05.2012 | 4679047 | 0 | 4679047 |  |  |  | 0
Альшванг09.033-1.12-СУАЧРасширение проезжей части ул. Советской от пл. Востания до ул. Тельмана в г.Гомеле. Переустройство контактных сетей троллейбуса. Корректировка. | ПО-12 | 1 | Альшванг | 09.033-1.12-СУАЧ | Расширение проезжей части ул. Советской от пл. Востания до ул. Тельмана в г.Гомеле. Переустройство контактных сетей троллейбуса. Корректировка. |  | 26.04.2012 | 31.05.2012 | 484115 | 0 | 484115 |  |  |  | 0
Альшванг11.064-1.11-СУАЧИнженерно-транспортная инфраструктура. Контактная сеть троллейбуса по ул.В.Интернационалистов на участке от ул. П. Бровки до пр-та Черняховского; по пр-ту Черняховского от ул.В.Интернационалистов до пр-та Строителей в г.Витебске.Проектные работы.АС | ПО-3 | 1 | Альшванг | 11.064-1.11-СУАЧ | Инженерно-транспортная инфраструктура. Контактная сеть троллейбуса по ул.В.Интернационалистов на участке от ул. П. Бровки до пр-та Черняховского; по пр-ту Черняховского от ул.В.Интернационалистов до пр-та Строителей в г.Витебске. | Проектные работы.АС | 01.07.2011 | 29.06.2012 | 3462815 | 0 | 3462815 |  |  |  | 0
Альшванг11.064-1.11-СУАЧИнженерно-транспортная инфраструктура. Контактная сеть троллейбуса по ул.В.Интернационалистов на участке от ул. П. Бровки до пр-та Черняховского; по пр-ту Черняховского от ул.В.Интернационалистов до пр-та Строителей в г.Витебске.Проектные работы.АС | ПО-4 | 1 | Альшванг | 11.064-1.11-СУАЧ | Инженерно-транспортная инфраструктура. Контактная сеть троллейбуса по ул.В.Интернационалистов на участке от ул. П. Бровки до пр-та Черняховского; по пр-ту Черняховского от ул.В.Интернационалистов до пр-та Строителей в г.Витебске. | Проектные работы.АС | 01.07.2011 | 29.06.2012 | 9545257 | 6000000 | 3545257 |  |  |  | 0
Альшванг11.064-1.11-СУАЧИнженерно-транспортная инфраструктура. Контактная сеть троллейбуса по ул.В.Интернационалистов на участке от ул. П. Бровки до пр-та Черняховского; по пр-ту Черняховского от ул.В.Интернационалистов до пр-та Строителей в г.Витебске.Проектные работы.АС | ПО-7 | 1 | Альшванг | 11.064-1.11-СУАЧ | Инженерно-транспортная инфраструктура. Контактная сеть троллейбуса по ул.В.Интернационалистов на участке от ул. П. Бровки до пр-та Черняховского; по пр-ту Черняховского от ул.В.Интернационалистов до пр-та Строителей в г.Витебске. | Проектные работы.АС | 01.07.2011 | 29.06.2012 | 296443231 | 254566783 | 41876448 |  |  |  | 0
Альшванг11.064-1.11-СУАЧИнженерно-транспортная инфраструктура. Контактная сеть троллейбуса по ул.В.Интернационалистов на участке от ул. П. Бровки до пр-та Черняховского; по пр-ту Черняховского от ул.В.Интернационалистов до пр-та Строителей в г.Витебске.Проектные работы.АС | ПО-11 | 1 | Альшванг | 11.064-1.11-СУАЧ | Инженерно-транспортная инфраструктура. Контактная сеть троллейбуса по ул.В.Интернационалистов на участке от ул. П. Бровки до пр-та Черняховского; по пр-ту Черняховского от ул.В.Интернационалистов до пр-та Строителей в г.Витебске. | Проектные работы.АС | 01.07.2011 | 29.06.2012 | 32539313 | 28500000 | 4039313 |  |  |  | 0
Белявский11.042-1.12СУАЧРеконструкция водопроводных сетей и сооружений в г.Борисове. 1-ая очередь - "Реконструкция водоводов от насосной станции 2-го подъема водозабора "Неманица" до ул. 30 лет ВЛКСМ".1. Инженерно-геодезические изыскания. Инженерно-геологические изыскания. Проектные работы (частично). | ПО-1 | 2 | Белявский | 11.042-1.12СУАЧ | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г.Борисове. 1-ая очередь - "Реконструкция водоводов от насосной станции 2-го подъема водозабора "Неманица" до ул. 30 лет ВЛКСМ". | 1. Инженерно-геодезические изыскания. Инженерно-геологические изыскания. Проектные работы (частично). | 30.03.2012 |  | 185262883 | 185262883 | 0 | 185262883 |  |  | 185262883
Белявский09.058-1.09-А.С.Полигон промышленных отходов предприятий г.Борисова.Проектные работы | ПО-2 | 2 | Белявский | 09.058-1.09-А.С. | Полигон промышленных отходов предприятий г.Борисова. | Проектные работы | 01.01.2011 | 31.05.2012 | 2600070 | 0 | 2600070 |  |  |  | 0
Белявский11.022-1.11-СУАЧСтроительство второй очереди полигона ТКО в районе д.Черница Смолевичского района.2. Проектные работы. | ПО-2 | 2 | Белявский | 11.022-1.11-СУАЧ | Строительство второй очереди полигона ТКО в районе д.Черница Смолевичского района. | 2. Проектные работы. | 02.04.2012 | 29.06.2012 | 2780308 | 0 | 2780308 |  |  |  | 0
Белявский11.046-1.11-СУАЧРеконструкция системы канализации г.Борисова. 1-ая очередь - "Реконструкция канализационной насосной станции №9 в г. Борисове".Проектные работы | ПО-3 | 2 | Белявский | 11.046-1.11-СУАЧ | Реконструкция системы канализации г.Борисова. 1-ая очередь - "Реконструкция канализационной насосной станции №9 в г. Борисове". | Проектные работы | 01.11.2011 | 30.04.2012 | 32316991 | 25497546 | 6819445 |  |  |  | 0
Белявский09.058-1.09-А.С.Полигон промышленных отходов предприятий г.Борисова.Проектные работы | ПО-3 | 2 | Белявский | 09.058-1.09-А.С. | Полигон промышленных отходов предприятий г.Борисова. | Проектные работы | 01.01.2011 | 31.05.2012 | 1299703 | 0 | 1299703 |  |  |  | 0
Белявский11.022-1.11-СУАЧСтроительство второй очереди полигона ТКО в районе д.Черница Смолевичского района.2. Проектные работы. | ПО-3 | 2 | Белявский | 11.022-1.11-СУАЧ | Строительство второй очереди полигона ТКО в районе д.Черница Смолевичского района. | 2. Проектные работы. | 02.04.2012 | 29.06.2012 | 1115603 | 0 | 1115603 |  |  |  | 0

## ГИПы
ГИПы | № Гипа
Альшванг | 1
Белявский | 2
Глазунова | 3
Сергеенко | 4
Снопков | 5
Хорольский | 6
Уласевич | 7
Чигирь М. | 8
Чижик | 9
Шлимаков | 10
Чигирь А. | 11
Чижик | 12
Шлимаков | 13
Смирнов | 14
Хорольский А. | 15