## План_график
 | time axis 2015-01-01 to 2015-05-31
Дополнительные ресурсы | time axis 2015-01-01 to 2015-05-31
Ресурс 1 | Ресурс 2 | Ресурс 3 | № раздела | Наименование раздела | часы (ручной ввод) | нормочасов по смете | часы работы | Исполнитель | Задействовано сотрудников | Кол-во нормочасов на 1 сотрудника | Предшествующие работы | вне очереди | корректировка, дни | по очереди | Дата начала | Дата окончания | Продолж-ть дней | Выполнено, % | п | п | в | в | п | п | п | п | п | в | в | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | в | в | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | в | в | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | в | в | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | в | в | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | в | в | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | в | в | п | 7 | 7 | 7 | 7 | в | в | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | в | в | п | 7 | 7 | 7 | 7 | в | в | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | в | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | в | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | в | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | в | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | в | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | в | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | п | 4.5 | в | п | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | п | в | п | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | в | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | в | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | в
Мехрука | Бульдозер |  | 1 | [6 empty] | 338.24 | 3 |  |  | 2015-03-05 15:57 | 2015-03-05 15:57 | 2015-05-07 09:44 | #REF! |  | 2015-03-05: 1; 2015-03-06: 7; 2015-03-10: 7; 2015-03-11: 7; 2015-03-12: 7; 2015-03-13: 7; 2015-03-16: 7.5; 2015-03-17: 7.5; 2015-03-18: 7.5; 2015-03-19: 7.5; 2015-03-20: 7.5; 2015-03-21: 4.5; 2015-03-23: 7.5; 2015-03-24: 7.5; 2015-03-25: 7.5; 2015-03-26: 7.5; 2015-03-27: 7.5; 2015-03-28: 4.5; 2015-03-30: 7.5; 2015-03-31: 7.5; 2015-04-01: 7.5; 2015-04-02: 7.5; 2015-04-03: 7.5; 2015-04-04: 4.5; 2015-04-06: 7.5; 2015-04-07: 7.5; 2015-04-08: 7.5; 2015-04-09: 7.5; 2015-04-10: 7.5; 2015-04-11: 4.5; 2015-04-13: 7.5; 2015-04-14: 7.5; 2015-04-15: 7.5; 2015-04-16: 7.5; 2015-04-17: 7.5; 2015-04-18: 4.5; 2015-04-20: 7.5; 2015-04-21: 7.5; 2015-04-22: 7.5; 2015-04-23: 7.5; 2015-04-24: 7.5; 2015-04-25: 4.5; 2015-04-27: 7.5; 2015-04-28: 7.5; 2015-04-29: 7.5; 2015-04-30: 6.5; 2015-05-02: 4.5; 2015-05-05: 7.5; 2015-05-06: 7.5; 2015-05-07: 1.74
| Мехрука | Бульдозер | 2 | [6 empty] | 12.33 |  | 2015-03-04 08:00 |  |  | 2015-03-04 08:00 | 2015-03-05 14:20 | #REF! |  | 2015-03-04: 7; 2015-03-05: 5.33
Мехрука | Бульдозер |  | 3 | [6 empty] | 1.95 | 2 |  |  | 2015-03-05 14:20 | 2015-03-05 14:20 | 2015-03-05 15:57 | #REF! |  | 2015-03-05: 6.95
|  |  | 4 | [6 empty] | 0.5 | 1 |  |  | 2015-05-07 09:44 | 2015-05-07 09:44 | 2015-05-07 09:30 | #REF! |  | 2015-05-07: 1.5
|  |  | 5 | [6 empty] | 50 | 4 |  |  | 2015-05-07 09:30 | 2015-05-07 09:30 | 2015-05-18 10:30 | #REF! |  | 2015-05-07: 6.5; 2015-05-08: 6.5; 2015-05-12: 7.5; 2015-05-13: 7.5; 2015-05-14: 7.5; 2015-05-15: 7.5; 2015-05-16: 4.5; 2015-05-18: 2.5