## График
Календарный график работ
| Дата начала проекта |  | 2017-02-01 | TRUE
| Дата окончания проекта |  | 2017-02-28
| Шаг временной шкалы (дней/клетку) |  | 1
Сегодня дддд, Д ММММ ГГГГ года.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Числен- ность рабочих в смену | Производительность в смену, м2 | % выполнения |  | Задержка, раб.дн. | Срок |  |  | 2017-02-02 12:00 |  |  |  | 2017-02-06 12:00 |  |  |  | 2017-02-10 12:00 |  |  |  | 2017-02-14 12:00 |  |  |  | 2017-02-18 12:00 |  |  |  | 2017-02-22 12:00 |  |  |  | 2017-02-26 12:00 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
[9 empty] | Нач. | Длит. | Оконч. | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-02 | 2017-02-03 | 2017-02-04 | 2017-02-05 | 2017-02-06 | 2017-02-07 | 2017-02-08 | 2017-02-09 | 2017-02-10 | 2017-02-11 | 2017-02-12 | 2017-02-13 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 2017-02-17 | 2017-02-18 | 2017-02-19 | 2017-02-20 | 2017-02-21 | 2017-02-22 | 2017-02-23 | 2017-02-24 | 2017-02-25 | 2017-02-26 | 2017-02-27 | 2017-02-28 | 2017-03-01
Лестница. Северное крыло.
Потолки.
1 | Устройство подвесных потолков | м2 | 188.95 | 3 | 30 | 30% | 2017-02-01 | 0 | 2017-02-01 | 6 | 2017-02-08 | 2017-02-01: 3; 2017-02-02: 3; 2017-02-03: 3; 2017-02-04: 3; 2017-02-05: 3; 2017-02-06: 3; 2017-02-07: 3; 2017-02-08: 3
2 | Постановка углозащитных уголков | м.п. | 160 | 2 | 40 | 0% | 2017-02-03 | -3 | 2017-02-04 | 4 | 2017-02-08 | 2017-02-04: 2; 2017-02-05: 2; 2017-02-06: 2; 2017-02-07: 2; 2017-02-08: 2
3 | Шпатлёвка потолка | м2 | 188.95 | 2 | 25 | 0% | 2017-02-03 | -3 | 2017-02-04 | 7 | 2017-02-13 | 2017-02-04: 2; 2017-02-05: 2; 2017-02-06: 2; 2017-02-07: 2; 2017-02-08: 2; 2017-02-09: 2; 2017-02-10: 2; 2017-02-11: 2; 2017-02-12: 2; 2017-02-13: 2
4 | Шлифовка отшпатлёванной поверхности | м2 | 188.95 | 2 | 30 | 0% | 2017-02-07 | -4 | 2017-02-08 | 6 | 2017-02-15 | 2017-02-08: 2; 2017-02-09: 2; 2017-02-10: 2; 2017-02-11: 2; 2017-02-12: 2; 2017-02-13: 2; 2017-02-14: 2; 2017-02-15: 2
5 | Окраска водно-дисперсионными оставами | м2 | 188.95 | 2 | 40 | 0% | 2017-02-13 | -2 | 2017-02-14 | 4 | 2017-02-19 | 2017-02-14: 2; 2017-02-15: 2; 2017-02-16: 2; 2017-02-17: 2; 2017-02-18: 2; 2017-02-19: 2
Стены.
6 | Снятие старой краски | м2 | 481 | 2 | 70 | 50% | 2017-02-02 | -15 | 2017-01-31 | 6 | 2017-02-07 | 2017-02-01: 2; 2017-02-02: 2; 2017-02-03: 2; 2017-02-04: 2; 2017-02-05: 2; 2017-02-06: 2; 2017-02-07: 2
7 | Грунтовка стен | м2 | 481 | 2 | 100 | 0% | 2017-02-02 | -3 | 2017-02-03 | 4 | 2017-02-08 | 2017-02-03: 2; 2017-02-04: 2; 2017-02-05: 2; 2017-02-06: 2; 2017-02-07: 2; 2017-02-08: 2
8 | Сплошное оштукатуривание толщиной до 10 мм | м2 | 481 | 2 | 60 | 0% | 2017-02-03 | -3 | 2017-02-04 | 8 | 2017-02-14 | 2017-02-04: 2; 2017-02-05: 2; 2017-02-06: 2; 2017-02-07: 2; 2017-02-08: 2; 2017-02-09: 2; 2017-02-10: 2; 2017-02-11: 2; 2017-02-12: 2; 2017-02-13: 2; 2017-02-14: 2
9 | Шлифовка отшпатлёванной поверхности | м2 | 481 | 2 | 100 | 0% | 2017-02-09 | -3 | 2017-02-10 | 4 | 2017-02-15 | 2017-02-10: 2; 2017-02-11: 2; 2017-02-12: 2; 2017-02-13: 2; 2017-02-14: 2; 2017-02-15: 2
10 | Оклейка обоями | м2 | 481 | 2 | 60 | 0% | 2017-02-13 | -2 | 2017-02-14 | 8 | 2017-02-23 | 2017-02-14: 2; 2017-02-15: 2; 2017-02-16: 2; 2017-02-17: 2; 2017-02-18: 2; 2017-02-19: 2; 2017-02-20: 2; 2017-02-21: 2; 2017-02-22: 2; 2017-02-23: 2
11 | Окраска обоев за 2 раза | м2 | 481 | 2 | 60 | 0% | 2017-02-20 | -3 | 2017-02-21 | 8 | 2017-03-02 | 2017-02-21: 2; 2017-02-22: 2; 2017-02-23: 2; 2017-02-24: 2; 2017-02-25: 2; 2017-02-26: 2; 2017-02-27: 2; 2017-02-28: 2; 2017-03-01: 2
Полы
12 | Устройство покрытий из керамогранита | м2 | 204 | 2 | 30 | 0% | 2017-03-02 | 0 | 2017-03-03 | 6 | 2017-03-12
13 | Устройство плинтусов: из плит керамогранитных | м.п. | 288 | 2 | 60 | 0% | 2017-03-09 | -2 | 2017-03-10 | 4 | 2017-03-15
Ограждение
14 | Установка ограждения | м.п. | 160 | 4 | 40 | 0% | 2017-03-15 | 0 | 2017-03-16 | 4 | 2017-03-21
Лестница. Южное крыло.
Потолки
15 | Устройство подвесных потолков | м2 | 63.7 | 3 | 30 | 90% | 2017-02-01 | -35 | 2017-02-01 | 2 | 2017-02-02 | 2017-02-01: 3; 2017-02-02: 3
16 | Постановка углозащитных уголков | м2 | 25 | 2 | 25 | 30% | 2017-02-02 | 0 | 2017-02-03 | 1 | 2017-02-05 | 2017-02-03: 2; 2017-02-04: 2; 2017-02-05: 2
17 | Шпатлёвка потолка | м2 | 188.95 | 2 | 25 | 25% | 2017-02-06 | 0 | 2017-02-06 | 7 | 2017-02-14 | 2017-02-06: 2; 2017-02-07: 2; 2017-02-08: 2; 2017-02-09: 2; 2017-02-10: 2; 2017-02-11: 2; 2017-02-12: 2; 2017-02-13: 2; 2017-02-14: 2
18 | Шлифовка отшпатлёванной поверхности | м2 | 188.95 | 2 | 30 | 0% | 2017-02-08 | -4 | 2017-02-09 | 6 | 2017-02-16 | 2017-02-09: 2; 2017-02-10: 2; 2017-02-11: 2; 2017-02-12: 2; 2017-02-13: 2; 2017-02-14: 2; 2017-02-15: 2; 2017-02-16: 2
19 | Окраска водно-дисперсионными оставами | м2 | 188.95 | 2 | 40 | 0% | 2017-02-14 | -2 | 2017-02-15 | 4 | 2017-02-20 | 2017-02-15: 2; 2017-02-16: 2; 2017-02-17: 2; 2017-02-18: 2; 2017-02-19: 2; 2017-02-20: 2
|  |  | Среднее значение кол-ва рабочих: | [7 empty] | 9 | 8 | 8 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Продолжительность: | [7 empty] | 29 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2017-02-01 to 2017-03-01
Измерять длительности и задержки в рабочих днях (с учетом выходных и праздников)
Измерять длительности и задержки в рабочих днях (с учетом выходных и праздников)