## Подробный
Отчет о выполнении плана капитального ремонта
№ п/п | Код | Наименование работ | Ед. изм. | ЭЧ-1
|  |  |  | Всего | [6 empty] | Текущая эксплуатация | [6 empty] | Капитальный ремонт
|  |  |  | год |  | месяц |  | неделя |  |  | год |  | месяц |  | неделя |  |  | год |  | месяц |  | неделя
|  |  |  | план | % выполн | план | % выполн | план | % выполн | план на неделю | план | % выполн | план | % выполн | план | % выполн | план на неделю | план | % выполн | план | % выполн | план | % выполн | план на неделю
|  |  |  | факт |  | факт |  | факт |  |  | факт |  | факт |  | факт |  |  | факт |  | факт |  | факт
1 | А | Комплексная проверка состояния и ремонт к/п на главных путях | км | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  | км | 90 |  | 90 |  | 90 |  |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  |  | 45 |  | 45 |  | 45
2 |  | Комплексная проверка состояния и ремонт к/п на второстепенных путях | км | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  | км | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | А1 | Верх диагн к/подвески на главных путях | км | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  | км | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Б | Диагн сост железобетонных опор с предварительно напряженной арматурой | шт | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  | шт | 0 |  | 0 |  | 0
5 | В | Проверка состояния, регулировка и ремонт воздушных стрелок | шт | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  | шт | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Г | Проверка состояния, регулировка и ремонт компенсирующих устройств | шт | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  | шт | 0 |  | 0 |  | 0
7 | Д | Проверка состояния, регулировка и ремонт разрядников (ОПН) к/сети | шт | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  | шт | 0 |  | 0 |  | 0
8 | Е | Оценка состояния подземной части опор, фундаментов, анкеров, имеющих трещины и коррозионноопасных | шт | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  | шт | 0 |  | 0 |  | 0
9 | Е1 | Выявлено дефектных опор контактной сети | шт | 0 |  | 0 |  | 0