## ГПР
Дополнительные
Наименование работ | Всего чел/час | Кол. чел. бр | Кол-во рабоч. дней | начало работ | сдвиг по кол-ву чел | окончан работ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Демонтаж кровельного покрытия из профилированного листа с разборкой парапетных решеток и дефлекторов | 85.69 | 5 | 2 | 1 |  | 2 | 1: 5; 2: 5
Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной | 35.32 | 5 | 1 | 2 | -1 | 2 | 2: 5
Замена каркаса под профнастил с огрунтовкой и нижним пароизоляционным слоем | 231.76 | 8 | 4 | 3 |  | 6 | 3: 8; 4: 8; 5: 8; 6: 8
Устройство теплоизоляции из волокнистых и зернистых материалов с пароизоляционным слоем | 550.52 | 8 | 8 | 7 |  | 14 | 7: 8; 8: 8; 9: 8; 10: 8; 11: 8; 12: 8; 13: 8; 14: 8
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа с установкой дефлекторов и мелких покрытий | 197.94 | 5 | 5 | 15 |  | 19 | 15: 5; 16: 5; 17: 5; 18: 5; 19: 5
Ограждение кровель перилами с покраской | 76.63 | 5 | 2 | 17 | -3 | 18 | 17: 5; 18: 5
Замена кабельного лотка | 6.67 | 4 | 1 | 19 |  | 19 | 19: 4
Всего людей: |  | 10 |  |  |  |  | 5 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Можно как-то реалировать в столбце Сдвиг по кол-ву людей, такую идею?
Чтобы сместить ячейку в графике на столько, что бы их сумма не привышала ко-во людей.
| Объясню наглядно: |  |  | так без сдвига |  |  | 1: 5; 2: 5
5
[10 empty] | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  |  | так должно быть |  |  | 1: 5; 2: 5
5
[9 empty] | 8 | 8 | 8 | 8
[7 empty] | 5 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  |  | но не так, потому что |  |  | 1: 5; 2: 5
5
[8 empty] | 8 | 8 | 8 | 8
[7 empty] | 10 | 13 | 8 | 8 | 8 | 0
больше, чем всего людей
|  |  |  | и так |  |  | 1: 5; 2: 5; 3: 5; 4: 5; 5: 5
|  |  |  | потому что |  |  | 3: 5; 4: 5
|  |  |  | кол-во людей |  |  | 5: 4
позволяет
закончить работы одновременно