## Лист1
№ п/п | Наименование работ | Всего чел/час | Кол. чел. бр | Кол-во рабоч. дней | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Демонтаж кровельного покрытия из профилированного листа с разборкой парапетных решеток и дефлекторов | 85.69 | 5 | 2 | [17 empty] | Есть ли в Excel возможность формировать графики
2 | Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной | 35.32 | 5 | 1 | [17 empty] | подобного плана?
3 | Замена каркаса под профнастил с огрунтовкой и нижним пароизоляционным слоем | 231.76 | 8 | 4 | [17 empty] | Я понимаю, что полностью это невозможно, но
4 | Устройство теплоизоляции из волокнистых и зернистых материалов с пароизоляционным слоем | 550.52 | 8 | 8 | [17 empty] | есть ли возможность формировать хотя бы линии
5 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа с установкой дефлекторов и мелких покрытий | 197.94 | 6 | 4 | [17 empty] | основываясь на данных Кол-во раб. дней
6 | Ограждение кровель перилами с покраской | 76.63 | 5 | 2 | [17 empty] | с возможностью их ручной расстановки?
7 | Замена кабельного лотка | 6.67 | 4 | 1
| Всего объем работ (чел\час) : | 1184.53 | Кол-во чел в бригаде (чел): |  | 4: 10; 7: Кол-во рабочих дней (дн):; 14: 17 | Я с этим никогда не сталкивался, но по работе
приходится заниматься и это самый маленький график.
№ п/п | Наименование работ | Всего чел/час | Кол. чел. бр | Кол-во рабоч. дней | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Кол-во чел. Бр выставляю вручную в зависимости от работ
1 | Демонтаж кровельного покрытия из профилированного листа с разборкой парапетных решеток и дефлекторов | 85.69 | 5 | 2 | [17 empty] | Кол-во раб дней расчитываю по формуле.
2 | Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной | 35.32 | 5 | 1
3 | Замена каркаса под профнастил с огрунтовкой и нижним пароизоляционным слоем | 231.76 | 8 | 4
4 | Устройство теплоизоляции из волокнистых и зернистых материалов с пароизоляционным слоем | 550.52 | 8 | 8
5 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа с установкой дефлекторов и мелких покрытий | 197.94 | 6 | 4
6 | Ограждение кровель перилами с покраской | 76.63 | 5 | 2
7 | Замена кабельного лотка | 6.67 | 4 | 1
| Всего объем работ (чел\час) : | 1184.53 | Кол-во чел в бригаде (чел): |  | 4: 10; 7: Кол-во рабочих дней (дн):; 14: 17