## подрядчик 1
2015-03-17
Статус | № | ДАТА договора / Доп согл. | Срок выполнения работ |  | Стоимость Договора | Акты выполненных работ | Дата последнего акта
| Договора |  | Начало | Окончание | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1049/12-П | 2013-04-01 | 2012-04-09 | 2013-11-29 | 111139034.58 | 111139034.58 | 2013-09-30
Действующий | 1069/12-П | 2014-07-29 | 2012-09-03 | 2015-06-30 | 92306681.33 | 86873974.36
Действующий | 1073/12-СМР | текущая | 2012-09-21 | 2015-09-30 | 278103879.97 | 238483685.4
Просрочен | 1132/13-СМР | 2013-09-26 | 2013-08-30 | 2014-12-31 | 16622582.27 | 16492845.31
Просрочен | 1135/13-СМР | 2014-09-30 | 2013-09-20 | 2015-03-01 | 32048798.52 | 29367594.73
Действующий | 1139/13-СМР | текущая | 2013-10-14 | 2015-12-31 | 266379321.07 | 188021796.62
Действующий | 1174/14-СМР | текущая | 2014-01-15 | 31.04.15 | 32719886.37 | 16153453.93
Действующий | 1175/14-СМР | 2014-09-30 | 2014-01-27 | 2015-05-31 | 23799689.83 | 982777.62
Действующий | 1234/5/14-СМР | 2014-09-18 | 2014-05-14 | 2015-12-31 | 127000000 | 80234323.7