## Лист2
Установить отчетный год |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2016
2017
| Начало план | Окончание план | Окончание Факт | План, лет | Факт, лет | Отклонение | Соблюдение сроков в отчетном году | 2018
Событие 1 | 2016 | 2017 | 2018 | 2 | 3 | 0.5 | 1 | 2019
Событие 2 | 2016 | 2018 | 2018 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2020
Событие 3 | 2016 | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 1
Событие 4 | 2016 | 2019 | 2019 | 4 | 4 | 0 | 1
Событие 5 | 2016 | 2018 | 2018 | 3 | 3 | 0 | 1
Событие 6 | 2016 | 2020 | 2020 | 5 | 5 | 0 | 1
Событие7 | 2016 | 2018 | 2018 | 3 | 3 | 0 | 1
Событие 8 | 2016 | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 1
Событие 9 | 2016 | 2017 | 2017 | 2 | 2 | 0 | 1
Событие 10 | 2016 | 2019 | 2019 | 4 | 4 | 0 | 1
Смысл следующий: если перенести фактический срок окончания события на год, то в отчетном году будет нулевое отклонение, т.к. оно не будет считаться, как произошедшее в отчетном году. Соблюдение сроков в отчетном году всегда будет 1.
Задача заключается в том, чтобы отклонение считалось в отчетном году.
Note on D4: В такой ситуации, когда фактический срок окончания (2018) преышает плановый срок окончания (2017), в отчетном году (2017) отклонение не считается. Необходимо, чтобы в такой ситуации отклонение в отчетном году просчитывалось и наоборот, если это возможно без макросов.