## Лист1
| Отчет по поставке МТР |  |  |  |  | Группа МТР | Кол-во (базовые ед.) |  | Кол-во позиций |  |  | Поступление (%) |  | Опоздание
[7 empty] | Заказчик | Подрядчик | Заказчик |  | Подрядчик | Заказчик | Подрядчик | Заказчик | Подрядчик
[6 empty] | Трубопроводы | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | ЗРА | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1
[6 empty] | Основное тех. оборудование | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | КИП | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Кабельная продукция | 2.07 | 0 | 2 |  | 0
[6 empty] | Вспом. оборудование | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Электрика | 118 | 131 | 1 |  | 5 |  | 0 |  | #VALUE!
[6 empty] | Прочие МТР | 0 | 1401 | 0 |  | 16 |  | #VALUE! |  | 0
[6 empty] | Детали трубопроводов | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  | 100%
[6 empty] | Изоляция | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 95%
[6 empty] | Опоры под трубопроводы | 0 | 2 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  | 100 | 95
[6 empty] | Металл | 0 | 527 | 1 |  | 2 | 2 | 9.091% |  | -42104 | 1
[6 empty] | ИТОГО: | 120.07 | 2061 | 4 |  | 27
| Дата предоставления отчета |  |  | 2015-04-01
№ п/п | Узел/Зона | Корпус | Раздел/Вид работ | № спецификации | Поз.по специф. | Наименование и техническая характеристика МТР | Характеристики | Тип, марка, обозначение документа, ОЛ | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки к графику СМР | Вид позиции | Заказчик/ Подрядчик | Группа МТР | Поставка ПЛАН | Поставка ФАКТ | Причины отклонения (с указанием прогнозного срока ликвидации) | Планируемая стоимость руб. без НДС | Фактическая стоимость руб. без НДС | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | 17В | 426/1 | ЭЛЕКТРИКА | [5 empty] | шт | 1 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Электрика | 2015-04-15 | 2015-04-15
2 | 17В | 426/1 | ЭЛЕКТРИКА | [5 empty] | шт | 1 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Электрика | 2015-04-15 | 2015-04-16
3 | 17В | 426/1 | ЭЛЕКТРИКА | [5 empty] | шт | 118 | 2015-04-15 | материалы | Заказчик | Электрика | 2015-04-16
4 | 17В | 426/1 | ЭЛЕКТРИКА | [5 empty] | шт | 2 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Электрика
5 | 17В | 426/1 | ЭЛЕКТРИКА | [5 empty] | шт | 16 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Электрика
6 | 17В | 426/1 | ЭЛЕКТРИКА | [5 empty] | шт | 111 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Электрика
7 | 17В | 426/1 | ЭЛЕКТРИКА | [5 empty] | км | 0.5 | 2015-04-30 | материалы | Заказчик | Кабельная продукция
8 | 17В | 426/1 | ЭЛЕКТРИКА | [5 empty] | км | 1.57 | 2015-04-30 | материалы | Заказчик | Кабельная продукция
9 | 17В | 426/1 | ЭЛЕКТРИКА | [5 empty] | шт | 247 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Прочие МТР
10 | 17В | 426/1 | ЭЛЕКТРИКА | [5 empty] | шт | 510 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Металл | 5 | 2015-04-16
11 | 17В | 426/1 | ЭЛЕКТРИКА | [5 empty] | шт | 204 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Прочие МТР
12 | 17В | 426/1 | ЭЛЕКТРИКА | [5 empty] | шт | 17 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Металл | 2015-04-15 | 2015-04-14
13 | 17В | 426/1 | ЭЛЕКТРИКА | [5 empty] | м | 110 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Прочие МТР | 18
14 | 17В | 426/1 | ЭЛЕКТРИКА | [5 empty] | м | 46 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Прочие МТР | 17
15 | 17В | 426/1 | ЭЛЕКТРИКА | [5 empty] | шт | 3 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Прочие МТР | 16
16 | 17В | 426/1 | ЭЛЕКТРИКА | [5 empty] | шт | 2 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Прочие МТР | 15
17 | 17В | 426/1 | ЭЛЕКТРИКА | [5 empty] | шт | 2 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Прочие МТР | 14
18 | 17В | 426/1 | ЭЛЕКТРИКА | [5 empty] | шт | 30 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Прочие МТР | 13
19 | 17В | 426/1 | ЭЛЕКТРИКА | [5 empty] | шт | 30 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Прочие МТР | 12
20 | 17В | 426/1 | ЭЛЕКТРИКА | [5 empty] | шт | 12 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Прочие МТР | 11
21 | 17В | 426/1 | ЭЛЕКТРИКА | [5 empty] | шт | 1 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Прочие МТР | 10
22 | 17В | 426/1 | ЭЛЕКТРИКА | [5 empty] | шт | 236 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Прочие МТР | 9
23 | 17В | 426/1 | ЭЛЕКТРИКА | [5 empty] | шт | 236 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Прочие МТР | 7
24 | 17В | 426/1 | ЭЛЕКТРИКА | [5 empty] | шт | 236 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Прочие МТР | 6
25 | 17В | 426/1 | ЭЛЕКТРИКА | [5 empty] | м | 4 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Прочие МТР | 8
26 | 17В | 426/1 | ЭЛЕКТРИКА | [5 empty] | м | 2 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Прочие МТР | 4
27 | 17В | 426/1 | ЭЛЕКТРИКА | [5 empty] | м | 2 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Опоры под трубопроводы | 3
28 | 17В | 426/1 | ЭЛЕКТРИКА | [5 empty] | м - т | 385 - 1,479 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Детали трубопроводов | 2
29 | 17В | 426/1 | ЭЛЕКТРИКА | [5 empty] | м - т | 10 - 0,0157 | 2015-04-15 | материалы | Заказчик | Металл | 5