## Лист1
Группа МТР | Ед. изм. | Кол-во (базовые ед.) |  | Кол-во позиций |  |  | Поступление (%) |  | 2015-04-13 | 2015-04-19 | 2015-04-20 | 2015-04-26 | 2015-04-27 | 2015-05-03
|  | Заказчик | Подрядчик | Заказчик |  | Подрядчик | Заказчик | Подрядчик | Заказчик | Подрядчик | Заказчик | Подрядчик | Заказчик | Подрядчик
Металлоконструкции | т | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Нет заказов | Нет заказов
Трубы | т | 0 | 1.479 | 0 |  | 1 | Нет заказов | 0% | 2015-05-03: #VALUE!
Детали трубопроводов | шт | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Нет заказов | Нет заказов
Опоры под трубопроводы | шт | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Нет заказов | Нет заказов
ЗРА | шт | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Нет заказов | Нет заказов
Грузоподъемные механизмы | шт | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Нет заказов | Нет заказов
Изоляция | м3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Нет заказов | Нет заказов
КПП | км | 2.07 | 0 | 2 |  | 0 | Нет заказов | Нет заказов
Электроматериалы | шт | 118 | 131 | 1 |  | 5 | Нет заказов | 0%
КИП | шт | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Нет заказов | Нет заказов
Прочее |  | 0 | 1940 | 0 |  | 20 | Нет заказов | 0%
ИТОГО: |  | 120.07 | 2072.479 | 3 |  | 26 | 0% | 0%
Наименование и техническая характеристика МТР | Характеристики |  | Тип, марка, обозначение документа, ОЛ | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки к графику СМР | Вид позиции | Заказчик/ Подрядчик | Группа МТР | Поставка ПЛАН | Поставка ФАКТ | Причины отклонения (с указанием прогнозного срока ликвидации) | Планируемая стоимость руб. без НДС | Фактическая стоимость руб. без НДС
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  |  |  | шт | 1 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Электроматериалы | 2015-07-15 |  | Изменения проекта
|  |  |  | шт | 1 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Электроматериалы | 2015-07-15 |  | Изменения проекта
|  |  |  | шт | 118 | 2015-04-15 | материалы | Заказчик | Электроматериалы
|  |  |  | шт | 2 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Электроматериалы | 2015-04-30
|  |  |  | шт | 16 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Электроматериалы | 2015-04-30
|  |  |  | шт | 111 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Электроматериалы | 2015-04-30
|  |  |  | км | 0.5 | 2015-04-30 | материалы | Заказчик | КПП
|  |  |  | км | 1.57 | 2015-04-30 | материалы | Заказчик | КПП
|  |  |  | шт | 247 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Прочее | 2015-04-30
|  |  |  | шт | 510 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Прочее | 2015-04-30
|  |  |  | шт | 204 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Прочее | 2015-04-30
|  |  |  | шт | 17 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Прочее | 2015-04-30
|  |  |  | м | 110 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Прочее | 2015-04-30
|  |  |  | м | 46 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Прочее | 2015-04-30
|  |  |  | шт | 3 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Прочее | 2015-04-30
|  |  |  | шт | 2 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Прочее | 2015-04-30
|  |  |  | шт | 2 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Прочее | 2015-04-30
|  |  |  | шт | 30 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Прочее | 2015-04-30
|  |  |  | шт | 30 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Прочее | 2015-04-30
|  |  |  | шт | 12 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Прочее | 2015-04-30
|  |  |  | шт | 1 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Прочее | 2015-04-30
|  |  |  | шт | 236 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Прочее | 2015-04-30
|  |  |  | шт | 236 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Прочее | 2015-04-30
|  |  |  | шт | 236 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Прочее | 2015-04-30
|  |  |  | м | 4 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Прочее | 2015-04-30
|  |  |  | м | 2 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Прочее | 2015-04-30
|  |  |  | м | 2 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Прочее | 2015-04-30
|  |  |  | т | 1.479 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Трубы | 2015-04-30
|  |  |  | м | 10 | 2015-04-15 | материалы | Подрядчик | Прочее | 2015-04-30