## Лист6
Data
Years | Плановая дата начала ремонта | Общее количество поломок | Устарнено дефектов |  |  | Общее количество поломок | Устарнено дефектов | Разница
2015 | Feb | 20 | 18 | 2015 | фев | 20 | 18 | 2
| Mar | 35 | 34 |  | мар | 35 | 34 | 1
| Apr | 11 | 5 |  | апр | 11 | 5 | 6
| May | 14 | 5 |  | май | 14 | 5 | 9
Total Result |  | 80 | 62

## Лист1
Создан | Период | Вид оборудования | Класс оборудования | Вид объекта | Название тех.объекта | Выявленный дефект | Плановая дата начала ремонта | Плановая дата окончания ремонта | Дата факт устранения | Цех | Стадия ремонта
14.05.2015 11:22 | Май 2015 | Механика | Мех: Аппараты и сосуды | Фильтр |  | Пропуск | 2015-05-18 | 20.05.2015 |  | Производство №3:Цех №11:Участок оборотного водоснабжения и береговая насосная станция | Выполняется
14.05.2015 7:18 | Май 2015 | Механика | Мех: Насосы | Насос центр. (динам) |  | Другое | 2015-05-14 | 14.05.2015 |  | Производство №4:Участок резервуарный парк - паспортной продукции | Выполняется
13.05.2015 14:58 | Май 2015 | Механика | Мех: Насосы | Насос центр. (динам) | Электродвигатель 2B250S2У2,5 | Другое | 2015-05-13 | 13.05.2015 | 15.05.2015 | Производство №1:ЭЛОУ-АВТ-6 | Выполнено
13.05.2015 8:39 | Май 2015 | Механика | Мех: Трубопроводы | Водопровод | Сети противопожарного водовода | Пропуск | 2015-05-13 | 13.05.2015 |  | Производство №3:Цех №15:Установка механической очистки промышленных стоков | Выполняется
12.05.2015 15:40 | Май 2015 | Механика | Мех: Трубопроводы | Водопровод |  | Разгерметизация | 2015-05-12 | 05.06.2015 |  | Производство №3:Цех №11:Участок оборотного водоснабжения и береговая насосная станция | Выполняется
12.05.2015 14:38 | Май 2015 | Механика | Мех: Трубопроводы | Канализация | Противопожарный водопровод В-2 | Пропуск | 2015-05-12 | 12.05.2015 | 12.05.2015 | Производство №3:Цех №15:Установка биологической очистки сточных вод | Выполнено
07.05.2015 14:36 | Май 2015 | Механика | Мех: Насосы | Насос погружной | Насос Grundfos AP 80.80 250/1V EXO1/ 4 | Другое | 2015-05-07 | 07.05.2015 | 07.05.2015 | Производство №3:Цех №15:Установка механической очистки промышленных стоков | Выполнено
05.05.2015 10:31 | Май 2015 | Механика | Мех: Насосы | Насос центр. (динам) | Насос ТКА - 63/125 ГСУСГ | Другое | 2015-05-06 | 08.05.2015 | 07.05.2015 | Производство №4:Цех №7:Эстакада слива-налива нефти и нефтепродуктов | Выполнено
05.05.2015 7:23 | Май 2015 | Механика | Мех: Насосы | Насос центр. (динам) | Электродвигатель ВАО4-4504А2У2.5 | Другое | 2015-05-05 | 06.05.2015 | 06.05.2015 | Производство №4:Участок резервуарный парк - паспортной продукции | Выполнено
30.04.2015 6:32 | Апрель 2015 | Механика | Мех: Насосы | Насос центр. (динам) |  | Другое | 2015-04-30 | 30.04.2015 |  | Производство №1:ЭЛОУ-АВТ-6 | Выполнено
30.04.2015 6:23 | Апрель 2015 | Механика | Мех: Насосы | Насос центр. (динам) |  | Пропуск | 2015-05-06 | 15.05.2015 |  | Производство №1:ЭЛОУ-АВТ-6 | Выполняется
29.04.2015 16:32 | Апрель 2015 | Механика | Мех: Насосы | Насос центр. (динам) | Насос Д-2000-100-2 | Пропуск | 2015-04-29 | 15.05.2015 |  | Производство №3:Цех №11:Участок оборотного водоснабжения и береговая насосная станция | Выполняется
29.04.2015 7:34 | Апрель 2015 | Механика | Мех: Трубопроводы | Водопровод | Сети противопожарного водовода | Другое | 2015-04-29 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | Производство №3:Цех №15:Установка механической очистки промышленных стоков | Выполнено
28.04.2015 15:58 | Апрель 2015 | Механика | Мех: Аппараты и сосуды | Теплообменник | Холодильник конденсатор | Пропуск | 2015-04-28 | 05.05.2015 |  | Производство №2:Установка Л-35-11-300 | Выполняется
28.04.2015 7:16 | Апрель 2015 | Механика | Мех: Системы вентиляции | Воздуходувка | Электродвигатель 2В280S-2У2,5 | Другое | 2015-04-28 | 28.04.2015 |  | Производство №1:Установки элементарной серы и РХ-2 | Выполнено
28.04.2015 7:01 | Апрель 2015 | Механика | Мех: Трубопроводы | Канализация | Напорный Тр-д сырого осадка К23 | Разгерметизация | 2015-04-28 | 28.04.2015 |  | Производство №3:Цех №15:Установка биологической очистки сточных вод | Выполнено
27.04.2015 12:10 | Апрель 2015 | Механика | Мех: Трубопроводы | Трубопр пара и гор.в | Магистральный паропровод № 2 | Пропуск | 2015-05-05 | 30.05.2015 |  | Производство №3:Цех №11:Участок парогазопроводов и азотная станция | Выполняется
27.04.2015 11:35 | Апрель 2015 | Механика | Мех: Трубопроводы | Трубопр пара и гор.в | Магистральный паропровод № 2 | Пропуск | 2015-05-05 | 30.05.2015 |  | Производство №3:Цех №11:Участок парогазопроводов и азотная станция | Выполняется
27.04.2015 11:23 | Апрель 2015 | Механика | Мех: Трубопроводы | Трубопр пара и гор.в | Магистральный паропровод № 2 | Пропуск | 2015-05-05 | 30.05.2015 |  | Производство №3:Цех №11:Участок парогазопроводов и азотная станция | Выполняется
27.04.2015 9:51 | Апрель 2015 | Механика | Мех: Трубопроводы | Трубопр пара и гор.в | Магистральный паропровод № 2 | Пропуск | 2015-05-05 | 12.05.2015 |  | Производство №3:Цех №11:Участок парогазопроводов и азотная станция | Выполняется
23.04.2015 7:36 | Апрель 2015 | Механика | Мех: Насосы | Насос центр. (динам) | Насос HGUR-200/8/64A-421 | Пропуск | 2015-04-23 | 23.04.2015 |  | Производство №1:ЭЛОУ-АВТ-6 | Выполнено
23.04.2015 7:12 | Апрель 2015 | Механика | Мех: Насосы | Насос центр. (динам) | Насос НКВ- 360/200 | Пропуск | 2015-04-23 | 24.04.2015 | 24.04.2015 | Производство №4:Участок резервуарный парк - паспортной продукции | Выполняется
16.04.2015 13:43 | Апрель 2015 | Механика | Мех: Трубопроводы | Канализация | Пром. канал.от ЭЛОУ-АВТ-6 | Другое | 2015-04-01 | 16.04.2015 | 15.04.2015 | Производство №3:Цех №15:Участок по обслуживанию и ремонту промышленной канализации | Выполнено
08.04.2015 16:50 | Апрель 2015 | Механика | Мех: Котлы | Котел |  | Другое | 2015-04-08 | 08.04.2015 | 08.04.2015 | Производство №1:ЭЛОУ-АВТ-6 | Выполнено
01.04.2015 11:23 | Апрель 2015 | Механика | Мех: Насосы | Насос центр. (динам) | Насос НКВ - 600/125 | Разгерметизация | 2015-04-01 | 03.04.2015 | 02.04.2015 | Производство №4:Цех №7:Эстакада слива-налива нефти и нефтепродуктов | Выполнено
30.03.2015 15:24 | Март 2015 | Механика | Мех: Прочее машинное оборуд. | Гидравлический агрег | Налив.устройство УНЖ6-100 АС-06 | Неисправность механизма | 2015-03-30 | 31.03.2015 | 30.03.2015 | Производство №4:Цех №7:Эстакада слива-налива нефти и нефтепродуктов | Выполнено
26.03.2015 9:05 | Март 2015 | Механика | Мех: Прочее машинное оборуд. | Гидравлический агрег | Налив.устройство УНЖ6-100 АС-06 | Неисправность механизма | 2015-03-26 | 27.03.2015 | 26.03.2015 | Производство №4:Цех №7:Эстакада слива-налива нефти и нефтепродуктов | Выполнено
26.03.2015 7:22 | Март 2015 | Механика | Мех: Трубопроводы | Трубопр пара и гор.в | Магистральный паропровод № 2 | Пропуск | 2015-03-30 | 08.04.2015 | 08.04.2015 | Производство №3:Цех №11:Участок парогазопроводов и азотная станция | Выполнено
25.03.2015 14:46 | Март 2015 | Механика | Мех: Трубопроводы | Канализация | Промканал.от ГПП-2 6кв. | Другое | 2015-03-25 | 25.03.2015 | 25.03.2015 | Производство №3:Цех №15:Участок по обслуживанию и ремонту промышленной канализации | Выполнено
24.03.2015 10:14 | Март 2015 | Механика | Мех: Трубопроводы | Канализация | Напорный Тр-д сырого осадка К23 | Пропуск | 2015-02-23 | 27.02.2015 | 24.02.2015 | Производство №3:Цех №15:Установка биологической очистки сточных вод | Выполнено
24.03.2015 9:41 | Март 2015 | Механика | Мех: Системы вентиляции | Вентилятор общеоб. | Вентилятор осевой ЭВР-5 | Другое | 2015-03-24 | 27.03.2015 | 27.03.2015 | Производство №4:Участок резервуарный парк - паспортной продукции | Выполнено
20.03.2015 7:16 | Март 2015 | Механика | Мех: Трубопроводы | Трубопр технологич | Тр-д приема н/п с эст.цеха№7 в РВС-26-29 | Пропуск | 2015-03-20 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | Производство №4:Участок резервуарный парк - паспортной продукции | Выполнено
19.03.2015 7:19 | Март 2015 | Механика | Мех: Насосы | Насос центр. (динам) |  | Другое | 2015-03-20 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | Производство №4:Участок резервуарный парк - паспортной продукции | Выполнено
19.03.2015 7:12 | Март 2015 | Механика | Мех: Насосы | Насос центр. (динам) |  | Другое | 2015-03-19 | 19.03.2015 | 19.03.2015 | Производство №4:Участок резервуарный парк - паспортной продукции | Выполнено
17.03.2015 14:59 | Март 2015 | Механика | Мех: Насосы | Насос центр. (динам) | Насос тип Х Х90/33ЛС | Пропуск | 2015-03-18 | 03.04.2015 | 31.03.2015 | Производство №3:Цех №11:Установка химводоочистка | Выполнено
17.03.2015 14:54 | Март 2015 | Механика | Мех: Трубопроводы | Трубопр пара и гор.в | Т/провод конденсата пара ХВО | Пропуск | 2015-03-18 | 25.03.2015 | 20.03.2015 | Производство №3:Цех №11:Установка химводоочистка | Выполнено
16.03.2015 16:14 | Март 2015 | Механика | Мех: Прочее машинное оборуд. | Гидравлический агрег | Налив.устройство УНЖ6-100 АС-06 | Неисправность механизма | 2015-03-16 | 18.03.2015 | 17.03.2015 | Производство №4:Цех №7:Эстакада слива-налива нефти и нефтепродуктов | Выполнено
16.03.2015 15:45 | Март 2015 | Механика | Мех: Трубопроводы | Канализация | Сети промливневых стоков | Другое | 2015-03-16 | 16.03.2015 | 16.03.2015 | Производство №3:Цех №15:Участок по обслуживанию и ремонту промышленной канализации | Выполнено
16.03.2015 15:36 | Март 2015 | Механика | Мех: Трубопроводы | Канализация | Промканал.от ГПП-2 6кв. | Другое | 2015-03-16 | 16.03.2015 | 16.03.2015 | Производство №3:Цех №15:Участок по обслуживанию и ремонту промышленной канализации | Выполнено
16.03.2015 9:30 | Март 2015 | Механика | Мех: Прочее машинное оборуд. | Гидравлический агрег | Налив.устройство УНЖ6-100 АС-06 | Неисправность механизма | 2015-03-16 | 17.03.2015 | 16.03.2015 | Производство №4:Цех №7:Эстакада слива-налива нефти и нефтепродуктов | Выполнено
12.03.2015 12:12 | Март 2015 | Механика | Мех: Прочее машинное оборуд. | Гидравлический агрег | Налив.устройство УНЖ6-100 АС-06 | Неисправность механизма | 2015-03-12 | 13.03.2015 | 13.03.2015 | Производство №4:Цех №7:Эстакада слива-налива нефти и нефтепродуктов | Выполнено
12.03.2015 9:48 | Март 2015 | Механика | Мех: Трубопроводы | Канализация | Самотечно-напорный Тр-д | Пропуск | 2015-03-11 | 12.03.2015 | 11.03.2015 | Производство №3:Цех №15:Установка биологической очистки сточных вод | Выполнено
12.03.2015 9:42 | Март 2015 | Механика | Мех: Трубопроводы | Канализация | Напорный Тр-д сырого осадка К23 | Пропуск | 2015-03-11 | 13.03.2015 | 11.03.2015 | Производство №3:Цех №15:Установка биологической очистки сточных вод | Выполнено
11.03.2015 14:27 | Март 2015 | Механика | Мех: Насосы | Насос центр. (динам) | Насос тип КМ КМ45/55 | Пропуск | 2015-03-12 | 17.03.2015 | 13.03.2015 | Производство №3:Цех №11:Установка химводоочистка | Выполнено
11.03.2015 14:23 | Март 2015 | Механика | Мех: Насосы | Насос центр. (динам) | Насос тип Х Х90/33ЛС | Пропуск | 2015-03-12 | 17.03.2015 | 13.03.2015 | Производство №3:Цех №11:Установка химводоочистка | Выполнено
10.03.2015 15:53 | Март 2015 | Механика | Мех: Прочее машинное оборуд. | Гидравлический агрег | Налив.устройство УНЖ6-100 АС-06 | Неисправность механизма | 2015-03-10 | 11.03.2015 | 10.03.2015 | Производство №4:Цех №7:Эстакада слива-налива нефти и нефтепродуктов | Выполнено
10.03.2015 15:44 | Март 2015 | Механика | Мех: Прочее машинное оборуд. | Гидравлический агрег | Налив.устройство УНЖ6-100 АС-06 | Неисправность механизма | 2015-03-10 | 12.03.2015 | 11.03.2015 | Производство №4:Цех №7:Эстакада слива-налива нефти и нефтепродуктов | Выполнено
06.03.2015 9:44 | Март 2015 | Механика | Мех: Аппараты и сосуды | Емкость | Фильтр ионообменный параллельный | Пропуск | 2015-03-10 | 13.03.2015 | 11.03.2015 | Производство №3:Цех №11:Установка химводоочистка | Выполнено
05.03.2015 15:27 | Март 2015 | Механика | Мех: Аппараты и сосуды | Емкость | Фильтр механический вертикальный | Пропуск | 2015-03-06 | 13.03.2015 | 11.03.2015 | Производство №3:Цех №11:Установка химводоочистка | Выполнено
05.03.2015 14:03 | Март 2015 | Механика | Мех: Трубопроводы | Трубопр технологич |  | Пропуск | 2015-03-06 | 06.03.2015 | 06.03.2015 | Производство №4:Цех №8:Резервуарный парк | Выполнено
05.03.2015 8:01 | Март 2015 | Механика | Мех: Системы вентиляции | Вентилятор общеоб. | Вентилятор осевой ВЦ4-75н5 | Пропуск | 2015-03-05 | 09.03.2015 | 06.03.2015 | Производство №4:Цех №7:Эстакада слива-налива нефти и нефтепродуктов | Выполнено
04.03.2015 17:33 | Март 2015 | Механика | Эл: Электродвигателиреват. | Эл.двиг. Асинхранные | Электродвигатель 1BAO-450LC-2У2,5-T | Неисправность механизма | 2015-03-04 | 04.03.2015 |  | Производство №1:ЭЛОУ-АВТ-6 | Выполнено
04.03.2015 14:07 | Март 2015 | Механика | Мех: Аппараты и сосуды | Емкость | Фильтр ионообменный параллельный | Пропуск | 2015-03-05 | 06.03.2015 | 06.03.2015 | Производство №3:Цех №11:Установка химводоочистка | Выполнено
04.03.2015 13:54 | Март 2015 | Механика | Мех: Аппараты и сосуды | Емкость | Фильтр ионообменный параллельный | Пропуск | 2015-03-05 | 06.03.2015 | 05.03.2015 | Производство №3:Цех №11:Установка химводоочистка | Выполнено
03.03.2015 16:12 | Март 2015 | Механика | Мех: Прочее машинное оборуд. | Гидравлический агрег | Налив.устройство УНЖ6-100 АС-06 | Неисправность механизма | 2015-03-03 | 03.03.2015 | 03.03.2015 | Производство №4:Цех №7:Эстакада слива-налива нефти и нефтепродуктов | Выполнено
03.03.2015 9:43 | Март 2015 | Механика | Мех: Аппараты и сосуды | Емкость | Фильтр натрий-катионитовый | Пропуск | 2015-03-04 | 05.03.2015 | 04.03.2015 | Производство №3:Цех №11:Установка химводоочистка | Выполнено
02.03.2015 15:20 | Март 2015 | Механика | Мех: Насосы | Насос погружной | Насос НВЕ - 50/50 3,7 - В - 55 | Неисправность механизма | 2015-03-02 | 03.03.2015 | 02.03.2015 | Производство №4:Цех №7:Эстакада слива-налива нефти и нефтепродуктов | Выполнено
02.03.2015 14:58 | Март 2015 | Механика | Мех: Трубопроводы | Канализация | Напорный Тр-д сырого осадка К23 | Пропуск | 2015-03-02 | 05.03.2015 | 05.03.2015 | Производство №3:Цех №15:Установка биологической очистки сточных вод | Выполнено
02.03.2015 8:27 | Март 2015 | Механика | Мех: Аппараты и сосуды | Теплообменник | Теплообменник подогрева нефтешлама | Пропуск | 2015-03-02 | 02.03.2015 | 02.03.2015 | Производство №3:Цех №15:Установка механической очистки промышленных стоков | Выполнено
02.03.2015 7:02 | Март 2015 | Механика | Мех: Насосы | Насос центр. (динам) |  | Другое | 2015-03-02 | 06.03.2015 | 06.03.2015 | Производство №4:Участок резервуарный парк - паспортной продукции | Выполнено
02.03.2015 6:32 | Март 2015 | Механика | Мех: Насосы | Насос центр. (динам) | Насос ТКА-63/125бС | Неисправность механизма | 2015-02-20 | 20.02.2015 | 20.02.2015 | Производство №1:Висбрекинг | Выполнено
02.03.2015 6:26 | Март 2015 | Механика | Мех: Насосы | Насос центр. (динам) |  | Неисправность механизма | 2015-02-20 | 20.02.2015 | 20.02.2015 | Производство №1:Висбрекинг | Выполнено
27.02.2015 11:33 | Февраль 2015 | Электрика | Эл: Электродвигателиреват. | Эл.двиг. Синхронные |  | Неисправность механизма | 2015-02-27 | 27.02.2015 | 30.03.2015 | Производство №2:Установка Изомеризации | Выполнено
27.02.2015 10:46 | Февраль 2015 | Механика | Мех: Прочее машинное оборуд. | Гидравлический агрег | Налив.устройство УНЖ6-100 АС-06 | Неисправность механизма | 2015-02-27 | 27.02.2015 | 27.02.2015 | Производство №4:Цех №7:Эстакада слива-налива нефти и нефтепродуктов | Выполнено
27.02.2015 10:30 | Февраль 2015 | Механика | Мех: Системы вентиляции | Вентилятор общеоб. | Вентилятор осевой ВЦ4-70н3,2 | Другое | 2015-02-27 | 19.03.2015 | 10.04.2015 | Производство №4:Цех №7:Эстакада слива-налива нефти и нефтепродуктов | Выполнено
27.02.2015 7:18 | Февраль 2015 | Механика | Мех: Насосы | Насос центр. (динам) |  | Другое | 2015-02-27 | 27.02.2015 | 27.02.2015 | Производство №4:Участок резервуарный парк - паспортной продукции | Выполнено
26.02.2015 10:15 | Февраль 2015 | Механика | Мех: Аппараты и сосуды | Емкость | Фильтр водород-катионитовый | Пропуск | 2015-03-02 | 05.03.2015 | 04.03.2015 | Производство №3:Цех №11:Установка химводоочистка | Выполнено
25.02.2015 13:55 | Февраль 2015 | Механика | Мех: Насосы | Насос центр. (динам) | Насос НК-65/35-125 | Пропуск | 2015-02-25 | 25.02.2015 | 25.02.2015 | Производство №2:Установка Лч-35-11-600 | Выполнено
24.02.2015 15:44 | Февраль 2015 | Механика | Мех: Прочее машинное оборуд. | Гидравлический агрег | Налив.устройство УНЖ6-100 АС-06 | Неисправность механизма | 2015-02-24 | 24.02.2015 | 24.02.2015 | Производство №4:Цех №7:Эстакада слива-налива нефти и нефтепродуктов | Выполнено
20.02.2015 7:30 | Февраль 2015 | Механика | Мех: Насосы | Насос центр. (динам) | Насос НКВ- 360/80 | Другое | 2015-02-24 | 27.02.2015 | 26.02.2015 | Производство №4:Участок резервуарный парк - паспортной продукции | Выполнено
19.02.2015 10:15 | Февраль 2015 | Механика | Эл: Электродвигателиреват. | Эл.двиг. Асинхранные | Электродвигатель 2В280S2У2,5 | Вибрация | 2015-02-18 | 20.02.2015 | 20.02.2015 | Производство №4:Участок резервуарный парк - паспортной продукции | Выполнено
19.02.2015 9:10 | Февраль 2015 | Механика | Мех: Насосы | Насос центр. (динам) | Электродвигатель ВАО-500L-2У2,5 | Вибрация | 2015-02-20 | 20.02.2015 |  | Производство №2:Установка Лч-35-11-600 | Выполнено
19.02.2015 8:58 | Февраль 2015 | Механика | Мех: Насосы | Насос центр. (динам) | Насос ЦНСГ 38-176 | Вибрация | 2015-02-19 | 19.02.2015 |  | Производство №2:Установка Лч-35-11-600 | Выполнено
19.02.2015 8:07 | Февраль 2015 | Механика | Эл: Электродвигателиреват. | Эл.двиг. Асинхранные | Электродвигатель 2В280S2У2,5 | Вибрация | 2015-02-19 | 20.02.2015 | 20.02.2015 | Производство №4:Участок резервуарный парк - паспортной продукции | Выполнено
13.02.2015 13:14 | Февраль 2015 | Механика | Мех: Трубопроводы | Водопровод |  | Другое | 2015-02-12 | 12.02.2015 | 12.02.2015 | Производство №3:Цех №15:Установка механической очистки промышленных стоков | Выполнено
13.02.2015 10:11 | Февраль 2015 | Механика | Мех: Трубопроводы | Трубопр технологич |  | Пропуск | 2015-02-15 | 24.02.2015 | 24.02.2015 | Производство №2:Установка Изомеризации | Выполнено
13.02.2015 7:56 | Февраль 2015 | Электрика | Эл: Электродвигателиреват. | Эл.двиг. Асинхранные |  | Выход из строя эл/оборудования, КЛ, ВЛ | 2015-02-12 | 19.02.2015 | 17.02.2015 | Производство №4:Цех №8:Резервуарный парк | Выполнено
13.02.2015 7:49 | Февраль 2015 | Механика | Мех: Насосы | Насос центр. (динам) | Насос НКВ- 360/80 | Другое | 2015-02-15 | 19.02.2015 | 18.02.2015 | Производство №4:Участок резервуарный парк - паспортной продукции | Выполнено
12.02.2015 15:00 | Февраль 2015 | Механика | Мех: Насосы | Насос погружной | Насос Amarex KRTK 40–250/122X1G1–196 | Другое | 2015-02-11 | 11.02.2015 | 11.02.2015 | Производство №3:Цех №15:Установка механической очистки промышленных стоков | Выполнено
12.02.2015 13:25 | Февраль 2015 | Механика | Мех: Трубопроводы | Трубопр технологич | нефтепродукт от резервуарного парка до н | Неисправность механизма | 2015-02-11 | 11.02.2015 | 11.02.2015 | Производство №3:Цех №15:Установка механической очистки промышленных стоков | Выполнено

## Лист2
Период | Класс оборудования | Вид объекта | Количество по полю Вид оборудования
Апрель 2015 | Мех: Аппараты и сосуды | Теплообменник | 1
| Мех: Котлы | Котел | 1
| Мех: Насосы | Насос центр. (динам) | 6
| Мех: Системы вентиляции | Воздуходувка | 1
| Мех: Трубопроводы | Водопровод | 1
|  | Канализация | 2
|  | Трубопр пара и гор.в | 4
Апрель 2015 Result |  |  | 16
Май 2015 | Мех: Аппараты и сосуды | Фильтр | 1
| Мех: Насосы | Насос погружной | 1
|  | Насос центр. (динам) | 4
| Мех: Трубопроводы | Водопровод | 2
|  | Канализация | 1
Май 2015 Result |  |  | 9
Total Result |  |  | 25