{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Январь"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Январь","index":0,"n_rows":20,"n_cols":10,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,7],[5,0,5,7],[13,0,13,7],[16,0,16,7]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Невыполнено",0]
["Замечания при обходах Ген директора по РМ участка №1 ЦПС",null,null,null,null,null,null,null,"Выполнено"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"TODAY()","v":"2015-06-05"}]
["№ п/п","План/факт, название раздела, меропрриятия","Выявленное замечание","Срок устранения замечания","Факт устранения","Ответственный исполнитель","Отметка о выполнении","Примечание "]
[1,2,4,8,9,10,11,12]
["Штатное расписание"]
[1,"\nУАЗ штат 50",50,"2015-05-20","2015-05-20","Соломеина А.Н.",{"$f":"IF(B7=0,$J$1,IF(E7=0,$I$1,$I$2))","v":"Выполнено"}]
[2,"\nУАЗ штат 50","49\nНедоштат на РМ контрольной фильтрации","2015-05-20","2015-05-30","Соломеина А.Н.","Выполнено","Прохождение мед комиссии "]
[3,"РИК мех служба штат 25",25,"2015-05-20","2015-05-20","Соломеина А.Н.","Выполнено"]
[4,"РИК мех служба факт 25",25,"2015-05-20","2015-05-30","Соломеина А.Н.","Выполнено"]
[5,"РИК эл служба штат 25",15,"2015-05-20","2015-05-20","Соломеина А.Н.","Выполнено"]
[6,"РИК эл служба факт 25",15,"2015-05-20",null,"Соломеина А.Н.","Невыполнено"]
[7,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B13=0,$J$1,IF(E13=0,$I$1,$I$2))","v":"00:00:00"}]
["Выполнение мероприятий направленных на достижение ТЭП"]
[1,"Повышение эффективности по работе подогревателей сырой пульпы  на участке №2 ЦВС","Изготовление экспериментальной ловушки ","2015-03-25",null,"Худяков РВ, Байдуллин Л.Н., Конищев Я.В.",{"$f":"IF(B15=0,$J$1,IF(E15=0,$I$1,$I$2))","v":"Невыполнено"}]
[2,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B16=0,$J$1,IF(E16=0,$I$1,$I$2))","v":"00:00:00"}]
["Замечания по стандартизации РМ"]
[1,"РМ аппаратчика г/м на ","Оснастить обмывочный пункт в автоклавном отделении устройством предупреждающее нагревание воды","2015-03-25","2015-03-25","Худяков РВ, Байдуллин Л.Н., Конищев Я.В.",{"$f":"IF(B18=0,$J$1,IF(E18=0,$I$1,$I$2))","v":"Выполнено"}]
[2,"РМ аппаратчика г/м на ","Создать график ремонта настилов участка №2, согласовать его с Панкратовым И.И.","2015-03-23","2015-03-23","Байдуллин Л.Н.",{"$f":"IF(B19=0,$J$1,IF(E19=0,$I$1,$I$2))","v":"Выполнено"}]
[3,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(B20=0,$J$1,IF(E20=0,$I$1,$I$2))","v":"00:00:00"}]