## Лист1
Форма № 3.7
Министерство ОАО "Газпром" | [8 empty] | Основание: |  |  | ВСН 012-88 |  |  |  | (Часть II)
Объединение ООО "Стройгазмонтаж" | [11 empty] | Миннефтегазстрой
ООО "Нефтегазкомплкетмонтаж" | [6 empty] | Строительство |  |  |  | СМГ Ухта-Торжок (1 очередь)
Участок | [6 empty] | Объект |  | Уч-к км. 1750,1 - км. 1824,3
А К Т № _____
на приёмку готовой траншеи для укладки
(основной, резервной) нитки подводного перехода
[9 empty] | от |  |  | августа |  |  |  | 2011 г.
|  | Составлен представителями: субподрядчика - исполнителя работ | [10 empty] | производитель
(должность,
работ ОП "НГКМ-Андреевская", Юсупов А.А. | [9 empty] | генподрядчика |  |  | гл.специалист
организация, фамилия и инициалы) | [12 empty] | (должность,
обособленного подразделения ООО "СГМ", Козлов С.В. | [9 empty] | СРН УПТР |  |  | геодезист
организация, фамилия и инициалы) | [12 empty] | (должность,
ОП "НГКМ-Андреевская", Фомин А.С. | [9 empty] | технадзора заказчика |  |  |  |  | инженер
организация, фамилия и инициалы) | [14 empty] | (должность,
по надзору за строительством Нюксенского ЛПУ , Белозеров Ю.А.
организация, фамилия и инициалы)
в том, что проведенными промерами траншеи установлено:
траншея на участке от км/ПК |  |  |  | 1783 |  | / | 138620 |  |  | до км/ПК |  | 1784 |  | / | 139640 |  | 1020
выполнена в соответствии с проектом, чертежом № | [7 empty] | 6978.152.007.024.021.01-ТЛ
принята
и считается готовой для укладки |  |  |  |  | газопровода
нитки перехода.
Ведомость проектных и фактических отметок дна траншеи по оси нитки перехода прилагается.
| Представитель субподрядчика |  |  |  | Юсупов А.А.
| исполнителя работ |  |  |  | (фамилия и инициалы) | [5 empty] | (подпись) |  |  |  | (дата)
| Представитель генподрядчика |  |  |  | Козлов С.В.
[5 empty] | (фамилия и инициалы) | [5 empty] | (подпись) |  |  |  | (дата)
| Представитель СРН УПТР |  |  |  | Фомин А.С.
[5 empty] | (фамилия и инициалы) | [5 empty] | (подпись) |  |  |  | (дата)
| Представитель технадзора |  |  |  | Белозеров Ю.А.
| заказчика |  |  |  | (фамилия и инициалы) | [5 empty] | (подпись) |  |  |  | (дата)

## Ведомость
Акт
исполнительной съемки разработанной траншеи | [10 empty] | исполнительной съемки уложенного газопровода
ст. Батуринская
Составлен в присутствии:
геодезиста ООО "ССК "Газрегион" Борисенко И.И.
прораба ООО "ССК "Газрегион" Могушков А.И.
" " ноября 2012 г. был произведен выезд на трассу и выполнены
замеры абсолютных отметок дна траншеи | [10 empty] | замеры абсолютных отметок верха трубы
на ПК 1260+00 - ПК 1277+45
№№ п/п | Пикетаж | Расстояние до предыдущей промерной точки, м | Отметка дна траншеи проектная, м | Отметка дна траншеи фактическая, м | Отклонение от проекта, м | [5 empty] | Отметки верха трубы проектная, м
Отметка верха трубы фактическая, м
[10 empty] | Растояние | Отметка
1 | 127380 | - | 210.37 | 210.304 | 0.06598 | 210.37 | 0 | 0.06598 | 0.0026 |  | 210.37
2 | 127400 | 20 | 210.59 | 210.5703 | 0.019744 | 210.59 | 0 | 0.019744 | 0.0026 | 20 | 210.59 | 210.59 | 210.64 | 210.56 | 210.48 | 210.26 | 209.88 | 209.54 | 208.92 | 208.47 | 208.12 | 207.85 | 208.74 | 209.11 | 209.85 | 210.89 | 211.44 | 211.82 | 212.21 | 212.49 | 212.76 | 212.66 | 212.5 | 212.39 | 212.24
3 | 127409 | 9 | 210.64 | 210.5572 | 0.082819 | 210.64 | 0 | 0.082819 | 0.0026 | 9 | 210.64
4 | 127428 | 19 | 210.6 | 210.5973 | 0.0027412 | 210.6 | 0 | 0.0027412 | 0.0026 | 19 | 210.6 | 29 | 9 | 30 | 19 | 10 | 17 | 15 | 28 | 20 | 16 | 12 | 24 | 10 | 20 | 28 | 15 | 12 | 15 | 15 | 36 | 21 | 28 | 19 | 25
5 | 127430 | 2 | 210.592 | 210.5224 | 0.069609 | 210.592 | 0 | 0.069609 | 0.001 | 2 | 210.592
6 | 127432 | 2 | 210.584 | 210.4913 | 0.09272 | 210.584 | 0 | 0.09272 | 0.001 | 2 | 210.584
7 | 127434 | 2 | 210.576 | 210.4932 | 0.082756 | 210.576 | 0 | 0.082756 | 0.001 | 2 | 210.576
8 | 127436 | 2 | 210.568 | 210.5309 | 0.037086 | 210.568 | 0 | 0.037086 | 0.001 | 2 | 210.568
9 | 127438 | 2 | 210.56 | 210.5412 | 0.018799 | 210.56 | 0 | 0.018799 | 0.001 | 2 | 210.56
10 | 127440 | 2 | 210.552 | 210.5441 | 0.0078689 | 210.552 | 0 | 0.0078689 | 0.001 | 2 | 210.552
11 | 127442 | 2 | 210.544 | 210.4533 | 0.090745 | 210.544 | 0 | 0.090745 | 0.001 | 2 | 210.544
12 | 127444 | 2 | 210.536 | 210.4591 | 0.076947 | 210.536 | 0 | 0.076947 | 0.001 | 2 | 210.536
13 | 127446 | 2 | 210.528 | 210.4973 | 0.030662 | 210.528 | 0 | 0.030662 | 0.001 | 2 | 210.528
14 | 127448 | 2 | 210.52 | 210.4488 | 0.071245 | 210.52 | 0 | 0.071245 | 0.001 | 2 | 210.52
15 | 127450 | 2 | 210.512 | 210.4723 | 0.039739 | 210.512 | 0 | 0.039739 | 0.001 | 2 | 210.512
16 | 127452 | 2 | 210.504 | 210.4644 | 0.039561 | 210.504 | 0 | 0.039561 | 0.001 | 2 | 210.504
17 | 127454 | 2 | 210.496 | 210.4064 | 0.089609 | 210.496 | 0 | 0.089609 | 0.001 | 2 | 210.496
18 | 127456 | 2 | 210.488 | 210.4657 | 0.022298 | 210.488 | 0 | 0.022298 | 0.002 | 2 | 210.488
19 | 127458 | 2 | 210.48 | 210.4644 | 0.015629 | 210.48 | 0 | 0.015629 | 0.002 | 2 | 210.48
20 | 127460 | 2 | 210.436 | 210.4347 | 0.0013427 | 210.436 | 0 | 0.0013427 | 0.002 | 2 | 210.436
21 | 127462 | 2 | 210.392 | 210.3303 | 0.061721 | 210.392 | 0 | 0.061721 | 0.002 | 2 | 210.392
22 | 127464 | 2 | 210.348 | 210.3011 | 0.046873 | 210.348 | 0 | 0.046873 | 0.002 | 2 | 210.348
23 | 127466 | 2 | 210.304 | 210.2242 | 0.079774 | 210.304 | 0 | 0.079774 | 0.002 | 2 | 210.304
24 | 127468 | 2 | 210.26 | 210.2396 | 0.020444 | 210.26 | 0 | 0.020444 | 0.002 | 2 | 210.26
25 | 127470 | 2 | 210.216 | 210.1686 | 0.047415 | 210.216 | 0 | 0.047415 | 0.002 | 2 | 210.216
26 | 127472 | 2 | 210.172 | 210.1077 | 0.064278 | 210.172 | 0 | 0.064278 | 0.002 | 2 | 210.172
27 | 127474 | 2 | 210.128 | 210.1148 | 0.01322 | 210.128 | 0 | 0.01322 | 0.002 | 2 | 210.128
28 | 127476 | 2 | 210.084 | 210.0531 | 0.030885 | 210.084 | 0 | 0.030885 | 0.002 | 2 | 210.084
29 | 127478 | 2 | 210.04 | 209.9589 | 0.081111 | 210.04 | 0 | 0.081111 | 0.002 | 2 | 210.04
30 | 127480 | 2 | 209.996 | 209.9034 | 0.092555 | 209.996 | 0 | 0.092555 | 0.002 | 2 | 209.996
31 | 127482 | 2 | 209.952 | 209.9166 | 0.035357 | 209.952 | 0 | 0.035357 | 0.002 | 2 | 209.952
32 | 127484 | 2 | 209.908 | 209.8488 | 0.05918 | 209.908 | 0 | 0.05918 | 0.002 | 2 | 209.908
33 | 127486 | 2 | 209.864 | 209.8375 | 0.026482 | 209.864 | 0 | 0.026482 | 0.002 | 2 | 209.864
34 | 127488 | 2 | 209.82 | 209.727 | 0.093036 | 209.82 | 0 | 0.093036 | 0.002 | 2 | 209.82
35 | 127500 | 12 | 209.54 | 209.5032 | 0.036825 | 209.54 | 0 | 0.036825 | 0.002 | 12 | 209.54
36 | 127528 | 28 | 208.92 | 208.8609 | 0.059101 | 208.92 | 0 | 0.059101 | 0.002 | 28 | 208.92
37 | 127548 | 20 | 208.47 | 208.4165 | 0.053501 | 208.47 | 0 | 0.053501 | 0.002 | 20 | 208.47
38 | 127564 | 16 | 208.12 | 208.0773 | 0.042698 | 208.12 | 0 | 0.042698 | 0.002 | 16 | 208.12
39 | 127572 | 8 | 207.944 | 207.892 | 0.05199 | 207.944 | 0 | 0.05199 | 0.002 | 8 | 207.944
40 | 127574 | 2 | 207.9 | 207.8174 | 0.082581 | 207.9 | 0 | 0.082581 | 0.002 | 2 | 207.9
41 | 127576 | 2 | 207.85 | 207.8481 | 0.0018685 | 207.85 | 0 | 0.0018685 | 0.002 | 2 | 207.85
42 | 127578 | 2 | 207.924 | 207.9128 | 0.011238 | 207.924 | 0 | 0.011238 | 0.002 | 2 | 207.924
43 | 127580 | 2 | 207.998 | 207.9841 | 0.013859 | 207.998 | 0 | 0.013859 | 0.002 | 2 | 207.998
44 | 127582 | 2 | 208.072 | 208.072 | 2.3388e-05 | 208.072 | 0 | 2.3388e-05 | 0.002 | 2 | 208.072
45 | 127584 | 2 | 208.146 | 208.0531 | 0.092885 | 208.146 | 0 | 0.092885 | 0.002 | 2 | 208.146
46 | 127586 | 2 | 208.22 | 208.1388 | 0.081167 | 208.22 | 0 | 0.081167 | 0.002 | 2 | 208.22
47 | 127600 | 14 | 208.74 | 208.6625 | 0.077459 | 208.74 | 0 | 0.077459 | 0.002 | 14 | 208.74
48 | 127610 | 10 | 209.11 | 209.0503 | 0.059726 | 209.11 | 0 | 0.059726 | 0.002 | 10 | 209.11
49 | 127630 | 20 | 209.85 | 209.8273 | 0.022682 | 209.85 | 0 | 0.022682 | 0.002 | 20 | 209.85
50 | 127658 | 28 | 210.89 | 210.8333 | 0.05667 | 210.89 | 0 | 0.05667 | 0.002 | 28 | 210.89
51 | 127673 | 15 | 211.44 | 211.4369 | 0.003111 | 211.44 | 0 | 0.003111 | 0.002 | 15 | 211.44
52 | 127685 | 12 | 211.82 | 211.8167 | 0.0033411 | 211.82 | 0 | 0.0033411 | 0.002 | 12 | 211.82
53 | 127700 | 15 | 212.21 | 212.1749 | 0.035088 | 212.21 | 0 | 0.035088 | 0.002 | 15 | 212.21
54 | 127715 | 15 | 212.49 | 212.4363 | 0.053733 | 212.49 | 0 | 0.053733 | 0.002 | 15 | 212.49
55 | 127751 | 36 | 212.76 | 212.716 | 0.04401 | 212.76 | 0 | 0.04401 | 0.002 | 36 | 212.76
56 | 127772 | 21 | 212.66 | 212.5722 | 0.087845 | 212.66 | 0 | 0.087845 | 0.002 | 21 | 212.66
57 | 127800 | 28 | 212.5 | 212.4511 | 0.04893 | 212.5 | 0 | 0.04893 | 0.002 | 28 | 212.5
58 | 127819 | 19 | 212.39 | 212.383 | 0.0069729 | 212.39 | 0 | 0.0069729 | 0.002 | 19 | 212.39
59 | 127844 | 25 | 212.24 | 212.1673 | 0.072699 | 212.24 | 0 | 0.072699 | 0.002 | 25 | 212.24
60 | 127860 | 16 | 212.14 | 212.0845 | 0.055514 | 212.14 | 0 | 0.055514 | 0.002 | 16 | 212.14
61 | 127876 | 16 | 212.14 | 212.14 | 0 | 212.14 |  |  |  | 16
62 | 127892 | 16 | 212.14 | 212.14 | 0 | 212.14 |  |  |  | 16
63 | 127908 | 16 | 212.14 | 212.14 | 0 | 212.14 |  |  |  | 16
64 | 127924 | 16 | 212.14 | 212.14 | 0 | 212.14 |  |  |  | 16

## профиль
Продольный профиль дна траншеи ПК 553+43 - ПК 562+18
ПК | 127380 | 127400 | 127409 | 127428 | 127430 | 127432 | 127434 | 127436 | 127438 | 127440 | 127442 | 127444 | 127446 | 127448 | 127450 | 127452 | 127454 | 127456 | 127458 | 127460 | 127462 | 127464 | 127466 | 127468 | 127470 | 127472 | 127474 | 127476 | 127478 | 127480 | 127482 | 127484 | 127486 | 127488 | 127500 | 127528 | 127548 | 127564 | 127572 | 127574 | 127576 | 127578 | 127580 | 127582 | 127584 | 127586 | 127600 | 127610 | 127630 | 127658 | 127673 | 127685 | 127700 | 127715 | 127751 | 127772 | 127800 | 127819 | 127844 | 127860 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Отметка дна траншеи проектная | 210.37 | 210.59 | 210.64 | 210.6 | 210.592 | 210.584 | 210.576 | 210.568 | 210.56 | 210.552 | 210.544 | 210.536 | 210.528 | 210.52 | 210.512 | 210.504 | 210.496 | 210.488 | 210.48 | 210.436 | 210.392 | 210.348 | 210.304 | 210.26 | 210.216 | 210.172 | 210.128 | 210.084 | 210.04 | 209.996 | 209.952 | 209.908 | 209.864 | 209.82 | 209.54 | 208.92 | 208.47 | 208.12 | 207.944 | 207.9 | 207.85 | 207.924 | 207.998 | 208.072 | 208.146 | 208.22 | 208.74 | 209.11 | 209.85 | 210.89 | 211.44 | 211.82 | 212.21 | 212.49 | 212.76 | 212.66 | 212.5 | 212.39 | 212.24 | 212.14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Фактическая отметка дна траншеи | 210.304 | 210.5703 | 210.5572 | 210.5973 | 210.5224 | 210.4913 | 210.4932 | 210.5309 | 210.5412 | 210.5441 | 210.4533 | 210.4591 | 210.4973 | 210.4488 | 210.4723 | 210.4644 | 210.4064 | 210.4657 | 210.4644 | 210.4347 | 210.3303 | 210.3011 | 210.2242 | 210.2396 | 210.1686 | 210.1077 | 210.1148 | 210.0531 | 209.9589 | 209.9034 | 209.9166 | 209.8488 | 209.8375 | 209.727 | 209.5032 | 208.8609 | 208.4165 | 208.0773 | 207.892 | 207.8174 | 207.8481 | 207.9128 | 207.9841 | 208.072 | 208.0531 | 208.1388 | 208.6625 | 209.0503 | 209.8273 | 210.8333 | 211.4369 | 211.8167 | 212.1749 | 212.4363 | 212.716 | 212.5722 | 212.4511 | 212.383 | 212.1673 | 212.0845 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Геодезист ООО "ССК"Газрегион" __________________Д.А.Полищук
Производитель работ ООО "ССК"Газрегион"______________М.С.Курашкин
Геодезист ООО "СГМ" __________________П.В.Калинин
| 127380 | 127400 | 127409 | 127428 | 127430 | 127432 | 127434 | 127436 | 127438 | 127440 | 127442 | 127444 | 127446 | 127448 | 127450 | 127452 | 127454 | 127456 | 127458 | 127460 | 127462 | 127464 | 127466 | 127468 | 127470 | 127472 | 127474 | 127476 | 127478 | 127480 | 127482 | 127484 | 127586 | 127600 | 127578 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.908 | 0 | 0 | 0.024874 | 0.002 | 0 | 2
| 1 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!