## Образец
| подготов? | [5 empty] | Вознаграждение подрядчика учитывать индивидуально по каждой смете | [5 empty] | Сметы отправленные в Красноярск СО |  |  | #VALUE! | ДС№1 от 27.04.2015 г. |  |  | #VALUE! | Не наши работы
Строительство 2 - ой очереди Благовещенской ТЭЦ | [6 empty] | Формулы не менять |  |  |  |  | #VALUE! | Сметы не вошедшие в договор и ДС1 ДС2 |  |  | #VALUE! | ДС№2 от 14.05.2015 г.
Сводный расчет строительства |  |  | 12901770.75 |  |  |  | Вносить изменения только в белых полях |  |  |  |  | 5 - шт. | Общее кол-во смет |  |  | #VALUE! | Основной договор приложение №10
№ п/п | Номер сметного расчета | Наименование сметного расчета | Шифр проекта | Договорная стоимость | [15 empty] | Выполнение | [13 empty] | Отклонение | [13 empty] | Примечание
|  |  |  | Сметная стоимость в ценах 3 кв. 2013 г., руб. без НДС | Сметная стоимость в базовых ценах, руб. без НДС с оборудованием | Сметная стоимость в базовых ценах, руб. без НДС без оборудования | В том числе | [6 empty] | Трудозатраты |  | Временные ЗиС 4,32% | ЗУ 8,37% | Непредвиденные расходы 3% | Вознаграждение подрядчика | Выполнено за время строительства в ценах 3 кв. 2013 г., руб. без НДС | Сметная стоимость в базовых ценах, руб. без НДС | В том числе | [7 empty] | Временные ЗиС 4,32% | ЗУ 8,37% | Непредвиденные расходы 3% | Вознаграждение подрядчика | Отклонение, руб. без НДС | Отклонение в базовых ценах, руб. без НДС | В том числе
[7 empty] | Материалы | ЭММ | ФОТ | ЗПМ | Оборудование | НР | СП | Общие чел.час | В том числе ТЗ механизаторов | [6 empty] | Материалы | ЭММ | ФОТ | ЗПМ | Оборудование | НР | СП | Трудозатраты, чел.час | [6 empty] | Материалы | ЭММ | ФОТ | ЗПМ | Оборудование | НР | СП | Трудозатраты, чел.час | Временные ЗиС 4,32% | ЗУ 8,37% | Непредвиденные расходы 3% | Вознаграждение подрядчика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |  | 42 | 43 | 44 | 45 | 44
Глава №1. Подготовка территории строительства
01-01. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
3 | ЛС4 изм.2 | Подготовительный период. Наружные сети канализации. Вынос сетей дождевой канализации в районе градирни №4 | 30-11К/ПИР-ПП-НК1 | 2561293.8453 | 348591 | 348591 | 212322 | 104959 | 12877 | 3829 |  | 13858 | 8404 | 942.84 | 285.1 | 95023.1179 | 192060.7258 | 74600.7916 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2561293.8453 | 348591 | 212322 | 104959 | 12877 | 3829 | 0 | 13858 | 8404 | 942.84 | 95023.1179 | 192060.7258 | 74600.7916 | 0
4 | ЛС5 изм.2 | Организация строительных площадок | 30-11К/ПИР-1ПП-ПОС2 | 1141443.6944 | 155350 | 155350 | 119793 | 18874 | 5936 | 1058 |  | 7335 | 4470 | 523.25 |  | 42347.1672 | 85592.0943 | 33245.9328 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141443.6944 | 155350 | 119793 | 18874 | 5936 | 1058 | 0 | 7335 | 4470 | 523.25 | 42347.1672 | 85592.0943 | 33245.9328 | 0
1 | ЛС11 изм.1 | Подготовительный период. Генеральный план промплощадки. Организация рельефа. Водоотводный лоток в районе градирни №4 | 30-11К/ПИР-ПП-ГП2.1 | 1292641.817 | 175928 | 175928 | 105555 | 29401 | 15297 | 2137 |  | 16481 | 11331 | 1293.48 | 169.31 | 47956.5654 | 96929.8099 | 37649.7617 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292641.817 | 175928 | 105555 | 29401 | 15297 | 2137 | 0 | 16481 | 11331 | 1293.48 | 47956.5654 | 96929.8099 | 37649.7617 | 0
2 | ЛС22 | Подготовительный период. Генеральный план промплощадки. Организация рельефа в районе резервуара добавочной воды | 30-11К/ПИР-ПП-ГП2.3 | 22358.6299 | 3043 | 3043 |  | 2755 | 186 | 168 |  | 177 | 93 | 1.98 | 11.18 | 829.4975 | 1676.5803 | 651.2222 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22358.6299 | 3043 | 0 | 2755 | 186 | 168 | 0 | 177 | 93 | 1.98 | 829.4975 | 1676.5803 | 651.2222 | 0
3 | ЛС208 изм.1 | Подготовительный период. Подготовка территории для переноса ограждения ТЭЦ в связи со строительством градирни №4 | 30-11К/ПИР-ПП-76 | 33299.1492 | 4532 | 4532 |  | 461 | 2076 | 30 |  | 1296 | 729 | 165.56 | 1.93 | 1235.3869 | 2496.9641 | 969.8781 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 33299.1492 | 4532 | 0 | 461 | 2076 | 30 | 0 | 1296 | 729 | 165.56 | 1235.3869 | 2496.9641 | 969.8781 | 0
Note on D25: Антонов Илья Сергеевич: Не показывать заказчику
Note on D295: Антонов Илья Сергеевич: Не показывать заказчику
Note on G91: Антонов Илья Сергеевич: Не сходится с итогом сметы