## СМГ
| по состоянию на |  | 21 | июля 2015 г.
№ п/п | Наименование работ | Всего по проекту | Выполнено с начала |  | На месяц | Выполнено с начала месяца |  | Месяц | <=21 | Июль
|  |  | План | Факт | План | План | Факт | Дни месяца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Выполнено с начала строительства
1 | Площадка ССВД 39-002 | [38 empty] | Сумма | План с прошлого месяца | Факт с прошлого месяца | За день
1.1 | Электрическая часть | 1194 | 0 | 39 | 1194 | 0 | 39 | План | Июль 18: 0; Июль 31: 1194 | 0 |  | 0 | 14
[8 empty] | Факт | <=21 1: 0; Июль 2: 0; Июль 3: 0; Июль 4: 0; Июль 5: 0; Июль 6: 0; Июль 7: 0; Июль 8: 0; Июль 9: 0; Июль 10: 0; Июль 11: 0; Июль 12: 0; Июль 13: 0; Июль 14: 0; Июль 15: 0; Июль 17: 0; Июль 20: 25; Июль 21: 14
1.2 | Системы управления | 761 | 0 | 0 | 761 | 0 | 0 | План | Июль 18: 0; Июль 31: 761 | 0 |  | 0
[8 empty] | Факт | <=21 1: 0; Июль 2: 0; Июль 3: 0; Июль 4: 0; Июль 5: 0; Июль 6: 0; Июль 7: 0; Июль 8: 0; Июль 9: 0; Июль 10: 0; Июль 11: 0; Июль 12: 0; Июль 13: 0; Июль 14: 0; Июль 15: 0; Июль 18: 0; Июль 20: 0