## КОНТРОЛЬНЫЕ_МЕРОПРИЯТИЯ
[6 empty] | 1 | 0 | -1
Журнал контроля документов, подлежащих исполнению
Дата создания | Исполнители | Подразделение | Краткое содержание | Срок исполнения | Фактический срок исполнения | Количество просроченных дней | Ход выполнения (промежуточный контроль) | Результат выполнения
2015-08-12 | Анатолий Хавуляк | Хавуляк | Главному инженеру Хавуляк А.В. предоставить срок закрытия вопроса по ремонту 1-ой колонки на заправке (БРСМ-Нафта): Киев, ул. Жуковского 22 | 2015-08-18 | 2015-08-25 | 7 | Просрочена | 1
2015-08-12 | Валерий Шпиг | Шпиг | Утвердить график установки стелл до завтра 13.08.2015 до 15-00. Ответственный за выполнение задачи Шпиг В.П. | 2015-08-17 | 2015-08-25 | 8 | Просрочена | 1
2015-08-12 | Валерий Шпиг | Шпиг | Определить места для установки до пятницы. Ответственный за выполнение задачи Шпиг В.П. | 2015-08-14 | 2015-08-25 | 11 | Просрочена | 1
2015-08-12 | Артем Фатуев | Фатуев | Подготовить резюме по выбору программы для системы электронного документооборота с обоснованием. | 2015-08-19 | 2015-09-11 | 1900-01-22 | Просрочена | 1
2015-08-18 | Анатолий Хавуляк | Хавуляк | г.Житомир подготовить паспорта на газовый сосуд, провести освидетельствование сосуда в Госгорпромнадзоре, акты испытаний, акты скрытых работ и остальную исполнительную документацию, экспертиза ЭТЦ, форму-Ю | 2015-10-08 | 2026-08-05 | 1910-10-28 | Ждет выполнения | -1
2015-08-18 | Дмитрий Парыло | Парыло | г.Житомире вопрос сноса зеленых насаждений | 2015-08-25 | 2015-09-08 | 1900-01-13 | Просрочена | 1
2015-08-18 | Дмитрий Парыло | Парыло | г.Житомир подготовить акт готовности к эксплуатации, получение сертификата и регистрация права собственности. Отв. Дмитрий Парило | 2015-10-05 | 2026-08-05 | 1910-10-31 | Ждет выполнения | -1
2015-08-18 | Вадим Казимко | Казимко | Подготовить все приказы, медицински книжки, обучения, журналы проверок | 2015-08-25 | 2015-08-19 | 0 | Завершена | 0
2015-08-18 | Вадим Казимко | Казимко | До 20.08.2015р. надати підтвердження усунення зазначених порушень по НБ Козятин | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 0 | Завершена | 0
2015-08-18 | Юрий Ермаков | Ермаков | Определить балансовую стоимость объекта что вводится в эксплуатацию. | 2015-08-21 | 2015-09-01 | 1900-01-10 | Просрочена | 1
2015-08-20 | Андрей Томчишин | Томчишин | Получить от Томчишина А. полную таблицу (включая информацию от Ополонец) по решениям налоговой | 2015-08-26 | 2015-08-25 | -1 | Завершена | 0
2015-08-25 | Александр Коротецкий | Коротецкий | Никополь №1, Никополь 2, Днепродзержинск,Украинка, Днепр №3, Днепр Журналистов, Днепр №2 устранение замечаний! | 2015-08-25 | 2015-08-26 | 1899-12-31 | Завершена | 0
2015-08-25 | Анатолий Хавуляк | Хавуляк | Получить 25.08.2015 таблицу по заключенным контрактам с подрядчиками по всей сети (с изменениями относительно прошлой недели - сколько контрактов заключено) | 2015-08-25 | 2015-08-26 | 1899-12-31 | Завершена | 0
2015-08-25 | Анатолий Хавуляк | Хавуляк | Предоставить покрытие всеми подрядчиками по всем АЗС (газ, бензин, мелкие ремонты, электрика) | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 0 | Завершена | 0
2015-08-25 | Анатолий Хавуляк | Хавуляк | Предоставить сроки реализации проекта по упорядочиванию проводки | 2015-08-25 | 2015-08-26 | 1899-12-31 | Завершена | 0
2015-08-26 | Анатолий Хавуляк | Хавуляк | Разобраться кто ответственен и в какие сроки должен устранить брак по протеканию кровли АЗК Одессы | 2015-09-10 | 2015-09-08 | -2 | Завершена | 0
2015-08-25 | Андрей Нарышков | Нарышков | 1-на газовая бочка | 2015-09-10 | 2015-09-17 | 1900-01-06 | Просрочена | 1
2015-08-25 | Андрей Нарышков | Нарышков | 1-на газовая бочка | 2015-09-18 | 2015-09-18 | 0 | Завершена | 0
2015-08-25 | Анна Шокало | Коротецкий | Проверки объектов 21.08.2015 | 2015-09-01 | 2015-08-26 | -6 | Завершена | 0
2015-08-25 | Анна Шокало | Кузьмич | Днепр №3, Днепр Журналистов, Днепр №2 устранение замечаний! Отв. Кузьмич С. | 2015-09-01 | 2015-08-25 | -7 | Завершена | 0
2015-08-25 | Анна Шокало | Шокало | Получить от региональных директоров таблицу по переподписанным контрактам по коммерческой аренде (объекты на территории наших АЗС, которые мы сдаем в аренду). Переподписываем контракты ввиду увеличения арендной платы) - срок до завтра. Все контракты должн | 2015-08-26 | 2015-08-27 | 1899-12-31 | Завершена | 0
2015-08-26 | Анна Шокало | Красновский | Предоставить отчет об устранении замечаний по АЗС Бровары 2 (Чкалова), Бровары 1. Отв. Красновский А. | 2015-08-29 | 2015-08-31 | 1900-01-01 | Просрочена | 1
2015-08-26 | Анна Шокало | Дуда | Предоставить отчет об устранении замечаний по АЗС Борисполь 1 (Нестеровка). Отв. Дуда А. | 2015-08-29 | 2015-08-31 | 1900-01-01 | Просрочена | 1
2015-08-31 | Анна Шокало | Урайкин | Ответ от Урайкина Е. о результате переговоров с рук-и маршруток | 2015-09-01 | 2026-08-05 | 1910-12-04 | Просрочена | 1
2015-08-31 | Артем Фатуев | Фатуев | Отделу фин мониторинга разработать и вести накопительную таблицу результатов ежемесячных переучётов по месячно | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 1900-01-01 | Просрочена | 1
2015-08-25 | Виктория Гаврилова | Гаврилова | Подготовить резюме по каждому из пунктов - кто будет возмещать ущерб | 2015-08-28 | 2015-09-01 | 1900-01-03 | Просрочена | 1
2015-08-31 | Виктория Гаврилова | Гаврилова | СБ совместно с директором сети магазинов , разработать годовой план инвентаризаций , при этом магазины " повышенных рисков" ( список составить совместно ) проверять не реже 1 раз в 2 месяца | 2015-09-07 | 2015-09-07 | 0 | Завершена | 0
2015-08-31 | Виктория Гаврилова | Гаврилова | Директору сети магазинов подать данные о нарушении кураторами приказа от проведении переучётов Фф | 2015-09-04 | 2015-09-08 | 1900-01-03 | Просрочена | 1
2015-08-25 | Елена Буслова | Буслова | Подготовить таблицу (накопление) по штрафам за июль в разрезе сотрудников АЗС. | 2015-08-28 | 2015-08-31 | 1900-01-02 | Просрочена | 1
2015-08-25 | Елена Буслова | Буслова | Обучение по блоку контроля за выполнением строительных работ | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 0 | Завершена | 0
2015-08-25 | Елена Буслова | Буслова | Презентация материала | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 1899-12-31 | Завершена | 0
2015-08-25 | Елена Буслова | Буслова | Проведение обучения | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 0 | Завершена | 0
2015-08-26 | Елена Буслова | Буслова | Итоги совещания 26.08.2015 | 2015-08-28 | 2015-08-31 | 1900-01-02 | Просрочена | 1
2015-08-26 | Елена Буслова | Буслова | Предоставить анализ ЗП по Василькову, ЧШ в сравнении с прошлым годом (июль/июль) | 2015-08-28 | 2015-08-31 | 1900-01-02 | Просрочена | 1
2015-08-26 | Елена Буслова | Буслова | Провести анализ градации ЗП по Киеву и обл. (различие в ставке персонала), подать свои предложения по пересмотру | 2015-08-28 | 2015-08-31 | 1900-01-02 | Просрочена | 1
2015-08-26 | Елена Буслова | Буслова | Составить распоряжение о механизме подачи заявки на подбор персонала от директоров и закрытии вакансии | 2015-08-28 | 2015-08-31 | 1900-01-02 | Просрочена | 1
2015-08-26 | Ірина Ополонець | Ополонец | Составить реестр , всех контрактов Эксплуатации | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0 | Завершена | 0
2015-08-26 | Ірина Ополонець | Ополонец | Организовать рассылку наших типовых договоров ответственным исполнителям | 2015-09-18 | 2015-09-18 | 0 | Завершена | 0
2015-08-25 | Лариса Полонец | Полонец | Составить краткую справку с в теле письма по результатам инвентаризации по складу Ермакова (бухгалтерский) | 2015-09-14 | 2015-09-17 | 1900-01-02 | Завершена | 1
2015-09-03 | Анатолий Хавуляк | Хавуляк | Харьков: получить паспорта на емкостя | 2015-09-25 | 2026-08-05 | 1910-11-10 | Ждет выполнения | -1
2015-09-03 | Анатолий Хавуляк | Хавуляк | Предложение варианта "газона" (с камнем) | 2015-09-22 | 2026-08-05 | 1910-11-13 | Ждет выполнения | -1
2015-09-04 | Анатолий Хавуляк | Хавуляк | АЗК Ходосеевка упал подвесной потолок, в кабинете нет света. Установить ответственных и сроки исполнения. | 2015-09-11 | 2026-08-05 | 1910-11-24 | Просрочена | 1
2015-09-04 | Анатолий Хавуляк | Хавуляк | Предоставить информацию обо всех подрядчиках в Киевском регионе | 2015-09-07 | 2015-09-07 | 0 | Завершена | 0
2015-09-02 | Дмитрий Парыло | Парыло | Березань. Площадь торгового зала на территории АЗС больше 50 кв.м. Получить от департамента МЧС согласование вопроса по устройству магазина больше 50 м.кв. На тот момент, когда АЗК вводилась в эксплуатацию, данный вопрос был закрыт в экспертизе. Отв. Па | 2015-10-02 | 2026-08-05 | 1910-11-03 | Ждет выполнения | -1
2015-09-04 | Региональные директора | РД | Необходимо предоставить список к увольнению или уменьшению количества подконтрольных им объектов. (Отв. РД, Кураторы) | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 1899-12-31 | Завершена | 0
2015-09-03 | Вадим Казимко | Казимко | Подготовить письмо о принятых мерах, направленных на предупреждение НС, соблюдение стандарта ВБН В2.2-58.1.94 "Проектирование складов....", и на ООО "Побутрембытматериалы" | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 0 | Завершена | 0
2015-09-03 | Вадим Казимко | Казимко | Харьков: подготовить приказы по охране труда, о назначении ответственных по газу. | 2015-10-08 | 2015-09-08 | -30 | Завершена | 0
2015-09-01 | Елена Буслова | Буслова | Провести аттестацию старших смены по Западной Украины | 2015-10-01 | 2026-08-05 | 1910-11-04 | Ждет выполнения | -1
2015-09-01 | Елена Буслова | Буслова | Подготовить структуру с кратким описанием должности (кто чем занимается и к кому обращаться) | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 0 | Завершена | 0
2015-09-01 | Елена Буслова | Буслова | Провести аттестацию старших смены Харьков, Днепропетровск | 2015-11-30 | 2026-08-05 | 1910-09-05 | Ждет выполнения | -1
2015-09-01 | Елена Буслова | Буслова | Согласовать общим бюджетом ЗП (кол-во планируемых старших смен, сумма увеличения ФОТ и % увеличения от ФОТ) | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 1899-12-31 | Завершена | 0
2015-09-02 | Елена Буслова | Буслова | Проанализировать должность "Менеджер проекта" в структуре БРСМ Нафта | 2015-09-25 | 2026-08-05 | 1910-11-10 | Ждет выполнения | -1
2015-09-03 | Елена Буслова | Буслова | Предоставить отчет по анализу ЗП конкурентов персонала АЗС | 2015-11-02 | 2026-08-05 | 1910-10-03 | Ждет выполнения | -1
2015-09-04 | Елена Буслова | Буслова | Предоставить исчерпывающую информацию в целом по товароведам сети. С учетом нагрузки, ЗП, формата АЗК, региона | 2015-09-07 | 2015-09-07 | 0 | Завершена | 0
2015-09-03 | Наталья Блаут | Блаут | Согласовать сводную информацию, численность и ФОТ Старших смены. | 2015-09-07 | 2015-09-07 | 0 | Завершена | 0
2015-09-08 | Анатолий Хавуляк | Хавуляк | Предоставить информацию по оклейке технологии АГЗП стрелкамидать информацию по оклейке технологии АГЗП стрелками, согласно ПРИКАЗУ Правила эксплуатация газового оборудования | 2015-10-02 | 2026-08-05 | 1910-11-03 | Ждет выполнения | -1
2015-09-08 | Анатолий Хавуляк | Хавуляк | Предоставить паспорта на изделий для создания банка паспортов Отв. Канайкина А. Хавуляк А.В. | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 0 | Завершена | 0
2015-09-08 | Анатолий Хавуляк | Хавуляк | Предоставить паспорта на изделий для создания банка паспортов Отв. Канайкина А. Хавуляк А.В. | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 0 | Завершена | 0
2015-09-09 | Анатолий Хавуляк | Хавуляк | Определить модель, производителя термоденсиметра и заказать по 1 му на регион | 2015-09-11 | 2026-08-05 | 1910-11-24 | Просрочена | 1
2015-09-09 | Анатолий Хавуляк | Хавуляк | Согласовать на тех совете СО реально необходимый контент в задании для тех паспорта на Стеллы, передать на доработку производителю. Время ограничено. Ставить выполнимые задачи и с реально необходимым контентом. Обозначьте сроки подачи по контенту паспорт | 2015-09-17 | 2026-08-05 | 1910-11-18 | Просрочена | 1
2015-09-07 | Анна Шокало | Шокало | Сформировать еженедельный отчет по исполнительной дисциплине | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 0 | Завершена | 0
2015-09-08 | Региональные директора | РД | Троицкому совместно с РД предоставить до завтра до 12-00 согласованный чек-лист согласно ПРИКАЗУ Правила эксплуатация газового оборудования | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 0 | Завершена | 0
2015-09-10 | Виталий Деревянко | Деревянко | Сл. записка рейтинг директоров за август (отв. Дервянко А.Б.) | 2015-09-11 | 2015-09-10 | -1 | Завершена | 0
2015-09-11 | Артем Фатуев | Фатуев | Пересмотерть планы по топливу для директоров | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 0 | Завершена | 0
2015-09-07 | Елена Буслова | Буслова | Предоставить список сотрудников на премию. Каждого 4го числа текущего месяца | 2015-10-05 | 2026-08-05 | 1910-10-31 | Ждет выполнения | -1
2015-09-07 | Елена Буслова | Буслова | Предоставить отчет по учету рабочего времени (ежемесячно до 10 числа) | 2015-10-09 | 2026-08-05 | 1910-10-27 | Ждет выполнения | -1
2015-09-07 | Елена Буслова | Буслова | Закрыть всю аттестацию по проекту "Старший смены" | 2015-12-01 | 2026-08-05 | 1910-09-04 | Ждет выполнения | -1
2015-09-07 | Елена Буслова | Буслова | Закрыть проект "Старший смены" | 2016-01-04 | 2026-08-05 | 1910-08-01 | Ждет выполнения | -1
2015-09-11 | Елена Буслова | Буслова | Cогласовать с механику начисления премий за выполнение и перевыполнение планов | 2015-09-14 | 2026-08-05 | 1910-11-21 | Ждет выполнения | -1
2015-09-09 | Людмила Машкіна | Машкина | Проработать формы юридических претензийора с целью получения компенсации, прботатьны и вызов и действия которые будут приняты другой стороной ( возможно остановка маших специалиста на место, сопровождение машины обратно на базу и тд) документально протоко | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 1899-12-31 | Завершена | 0
2015-09-18 | Дмитрий Парыло | Парыло | Ввод в эксплуатацию АЗК в г. Житомир, ул.Ватутина, 95 (Отв. Парыло Д.) | 2015-10-05 | 2026-08-05 | 1910-10-31 | Ждет выполнения | -1
2015-09-18 | Дмитрий Парыло | Парыло | Разрешение на начало работ Госгорпромнадзора по АЗК в г. Житомир, Новоград-Волынский, Радомышле - декабрь 2015 года (Отв. Парыло Д.) | 2015-12-23 | 2026-08-05 | 1910-08-13 | Ждет выполнения | -1
2015-09-18 | Антон Жуков | Жуков | Изменение системы начисления бонусов сотрудникам АЗС по результатам проверок (отв. Жуков А.) | 2015-09-25 | 2026-08-05 | 1910-11-10 | Ждет выполнения | -1
2015-09-18 | Вадим Казимко | Казимко | Комплектация документов АЗС г. Чернигов | 2015-09-18 | 2015-09-23 | 1900-01-04 | Просрочена | 1
Formulas:
Количество просроченных дней = SUM([Фактический срок исполнения],-[Срок исполнения])
Note on I4: val_124: val_124: выполнено, в срок - 0; выполнено, просрочено - 1; не выполнено - -1

## ОБЩИЙ ОТЧЕТ
|  |  | 1 | 0 | -1
|  |  | 2015-08-12 | 2015-08-21 |  |  |  |  | 2015-08-22 | 2015-08-31 |  |  |  |  | 2015-09-06 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 2015-09-07 | 2015-09-13 |  |  |  |  | 2015-09-14 | 2015-09-20
|  |  | Документы на контроле | [5 empty] | Документы на контроле | [5 empty] | Документы на контроле | [5 empty] | Документы на контроле | [5 empty] | Документы на контроле
[5 empty] | из них | [5 empty] | из них | [5 empty] | из них | [5 empty] | из них | [5 empty] | из них
NN п/п | Наименование структурных подразделений | Индекс подразделения | всего | выполненные | Завершена | Просрочена | Ждет выполнения | Всего кол-во просроченных дней | всего | выполненные | выполненные в срок | просроченные | Ждет выполнения | Всего кол-во просроченных дней | всего | выполненные | выполненные в срок | просроченные | Ждет выполнения | Всего кол-во просроченных дней | всего | выполненные | выполненные в срок | просроченные | Ждет выполнения | Всего кол-во просроченных дней | всего | выполненные | выполненные в срок | просроченные | Ждет выполнения | Всего кол-во просроченных дней
1 | Валерий Шпиг | Шпиг | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19
2 | Артем Фатуев | Фатуев | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 25 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 25
3 | Анатолий Хавуляк | Хавуляк | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 21 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3988 | 15 | 11 | 7 | 4 | 4 | 11944 | 15 | 11 | 7 | 4 | 4 | 11944
4 | Дмитрий Парыло | Парыло | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14
5 | Вадим Казимко | Казимко | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5
6 | Юрий Ермаков | Ермаков | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11
7 | Андрей Томчишин | Томчишин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Виктория Гаврилова | Гаврилова | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8
9 | Елена Буслова | Буслова | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 6 | 5 | 4 | 15 | 20 | 11 | 6 | 5 | 9 | 15 | 20 | 11 | 6 | 5 | 9 | 15
10 | Ірина Ополонець | Ополонец | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
11 | Лариса Полонец | Полонец | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3
12 | Александр Коротецкий | Коротецкий | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
13 | Андрей Нарышков | Нарышков | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7
14 | Кузьмич Сергей | Кузьмич | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
15 | Анна Шокало | Шокало | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
16 | Красновский Александр | Красновский | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
17 | Дуда Андрей | Дуда | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
18 | Урайкин Евгений | Урайкин | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3991 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3991 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3991
19 | Региональные директора | РД | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
20 | Наталья Блаут | Блаут | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
21 | Людмила Машкина | Машкина | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
22 | Антон Жуков | Жуков | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
23 | ВСЕГО | Итого | 11 | 9 | 3 | 6 | 2 |  | 37 | 9 | 3 | 6 | 2 |  | 79 | 48 | 27 | 21 | 9 |  | 81 | 54 | 32 | 22 | 15 |  | 70 | 55 | 32 | 23 | 17
24 | ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАЧ: из них |  | 81.82% | [5 empty] | 24.32% | [5 empty] | 60.76% | [5 empty] | 66.67% | [5 empty] | 78.57%
25 | ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕННЫХ В СРОК ЗАДАЧ |  | 27.27% | [5 empty] | 8.108% | [5 empty] | 34.18% | [5 empty] | 39.51% | [5 empty] | 45.71%
26 | ПРОЦЕНТ ПРОСРОЧЕННЫХ ЗАДАЧ |  | 54.55% | [5 empty] | 16.22% | [5 empty] | 26.58% | [5 empty] | 27.16% | [5 empty] | 32.86%
27 | ПРОЦЕНТ ЗАДАЧ ЖДУЩИХ ВЫПОЛНЕНИЯ |  | 18.18% | [5 empty] | 5.405% | [5 empty] | 11.39% | [5 empty] | 18.52% | [5 empty] | 24.29%