## Сводная
Сводка по монтажу кабельной продукции по объекту строительства НПС-8
| Итого по участку: | 238584.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 2015-11-15 |  | 2015
Итого | Электрическая часть | 137174 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Итого | Системы управления | 96507 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Итого | Телекоммуникации | 4443.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Подключение концов кабеля | 6174 | 1572 | #REF! | 4602 | 25.4616
Итого | Электрические сети | 460 | 460 | #REF! | 0 | 100 |  | Монтаж муфт | 112 | 84 | 0 | 28 | 75
|  | 238584.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
№ п/п | Наименование работ | Проект, м | Смонтировано с начала строительства, м | Смонтировано за день, м | Остаток, м | Выполнено, % | № п/п | Наименование работ | Проект, м | Смонтировано с начала строительства, м | Смонтировано за день, м | Остаток, м | Выполнено, %
1 | Площадка ССВД 39-002 | [5 empty] | 17 | Операторная 39-029
1.1 | Электрическая часть | 1194 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 17.1 | Электрическая часть | 3932 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | Системы управления | 761 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 17.2 | Системы управления | 701 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого | 1955 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 17.3 | Системы управления. ПС | 1138 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Магистральная насосная 39-003 | [5 empty] | 17.4 | Телекоммуникации | 1021 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 | Электрическая часть | 1891 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Итого | 6792 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | Системы управления | 41626 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 18 | Административно-бытовое здание со столовой 39-030
2.3 | Телекоммуникации | 265 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 18.1 | Электрическая часть | 4873 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого | 43782 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 18.2 | Системы управления | 430 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Площадка фильтров магистральных трубопроводов 39-004 | [5 empty] | 18.3 | Телекоммуникации | 96.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.1 | Электрическая часть | 314 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Итого | 5399.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.2 | Системы управления | 1840 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 19 | Контрольно-пропускной пункт с досмотром 39-031
| Итого | 2154 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 19.1 | Электрическая часть | 525 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Площадка дренажных емкостей 39-005 | [5 empty] | 19.2 | Телекоммуникации | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.1 | Электрическая часть | 149 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Итого | 545 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | Системы управления | 2016 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20 | Пост охраны 39-033
| Итого | 2165 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20.1 | Электрическая часть | 145 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Площадка узла отключающих задвижек 39-006 | [5 empty] | 20.2 | Телекоммуникации | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.1 | Электрическая часть | 330 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Итого | 146 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Площадка узла регулирования 39-008 | [5 empty] | 21 | Ремонтная мастерская со стоянкой автомобилей 39-037
6.1 | Электрическая часть | 352 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 21.1 | Электрическая часть | 8262 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.2 | Системы управления | 3666 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 21.2 | Системы управления | 885 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого | 4018 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 21.3 | Телекоммуникации | 173 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Отдельностоящее противордиационное укрытие 39-011 | [6 empty] | Итого | 9320 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.1 | Электрическая часть | 285 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 22 | Склад хранения кислорода 39-038
7.2 | Системы управления | 112 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 22.1 | Электрическая часть | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.3 | Телекоммуникации | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 23 | Склад хранения ацетилена 39-039
| Итого | 417 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 23.1 | Электрическая часть | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | Очистные сооружения производственнодождевых стоков 39-013 | [5 empty] | 24 | Материальный склад 39-040
8.1 | Электрическая часть | 80 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.1 | Электрическая часть | 855 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | КНС очищенных сточных вод 39-015 | [5 empty] | 24.2 | Телекоммуникации | 37 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9.1 | Электрическая часть | 19.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Итого | 892 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9.2 | Системы управления | 45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | Склад ГСМ 39-041
| Итого | 64.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25.1 | Электрическая часть | 275 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | СОПГ 39-017 | [5 empty] | 26 | Станция газового пожаротушения 39-042
10.1 | Системы управления | 11425 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 26.1 | Электрическая часть | 205 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | Очистные сооружения бытовых стоков 39-019 | [5 empty] | 26.2 | Системы управления | 465 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.1 | Электрическая часть | 80 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Итого | 670 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.2 | Системы управления | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 27 | Сооружения линейной части.Площадка узла подключения к НПС-8. 39-044
| Итого | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 27.1 | Электрическая часть | 1315 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | Насосная станция пожаротушения 39-021 | [5 empty] | 27.2 | Системы управления | 2471 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.1 | Электрическая часть | 428 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Итого | 3786 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.2 | Системы управления | 485 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 28 | Сооружения линейной части. Площадка под оборудование 39-047
| Итого | 913 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 28.1 | Электрическая часть | 375 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | Резервуар противопожарного запаса воды 39-022 | [5 empty] | 28.2 | Системы управления | 936 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13.1 | Электрическая часть | 148 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Итого | 1311 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13.2 | Системы управления | 38 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 29 | Антикоррозионная защита 39-052
| Итого | 186 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 29.1 | Электрическая часть | 3836 | 2892 | 380 | 944 | 75.391
14 | Здание ЗРУ и КТП 39-026 | [5 empty] | 30 | Инженерные сети 39-054
14.1 | Электрическая часть | 8171 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 30.1 | Электрическая часть | 91674 | 63258 | 0 | 28416 | 69.0032
14.2 | Системы управления | 2555 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 30.2 | Системы управления | 18204 | 18504 | #REF! | -300 | 101.648
14.3 | Системы управления. ПС | 605 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 30.3 | Системы управления. МНС.F&G | 4055 | 0 | #REF! | 4055 | 0
| Итого | 11331 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 30.4 | Системы управления. АБЗ. ПС | 658 | 658 | #REF! | 0 | 100
15 | Молниезащита 39-027 | [5 empty] | 30.5 | Системы управления. РММ. ПС | 892 | 526 | #REF! | 366 | 58.9686
15.1 | Электрическая часть (заземление) | 4160 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 30.6 | Системы управления. Мат.склад. ПС | 237 | 237 | #REF! | 0 | 100
16 | Наружное освещение 39-028 | [5 empty] | 30.7 | Системы управления. Склад ГСМ. ПС | 82 | 65 | #REF! | 17 | 79.2683
16.1 | Электрическая часть | 2980.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 30.8 | Системы управления. КПП. ПС | 159 | 159 | #REF! | 0 | 100
[7 empty] | 30.9 | Телекоммуникации | 2810 | 789 | #REF! | 2021 | 28.0783
[8 empty] | Итого | 118771 | 84196 | #REF! | 34575 | 70.8894
[7 empty] | 31 | Подъездная автодорога 39-055
[7 empty] | 31.1 | Электрическая часть | 280 | 280 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | 31.2 | Электрические сети | 460 | 460 | #REF! | 0 | 100
[8 empty] | Итого | 740 | 740 | #REF! | 0 | 100

## График до конца года
| по состоянию на |  | 3 | неделю
| по состоянию на |  | 2015-11-15 | октября 2015 г. |  |  |  |  | <=3 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 7 | [7 empty] | 8 | [7 empty] | 9
№ п/п | Наименование работ | Всего по проекту | Выполнено с начала |  | На месяц | Выполнено с начала месяца |  | Месяц | <=42323 | Октябрь | [5 empty] | Ноябрь | [34 empty] | Декабрь
|  |  | План | Факт | План | План | Факт | Дни месяца |  | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2015-10-30 | 2015-10-31 | 2015-11-01 | 26.10.15-01.11.2015 | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2015-11-05 | 2015-11-06 | 2015-11-07 | 2015-11-08 | 02.11.15-08.11.2015 | 2015-11-09 | 2015-11-10 | 2015-11-11 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 2015-11-14 | 2015-11-15 | 09.11.15-15.11.2015 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 2015-11-19 | 2015-11-20 | 2015-11-21 | 2015-11-22 | 16.11.15-22.11.2015 | 2015-11-23 | 2015-11-24 | 2015-11-25 | 2015-11-26 | 2015-11-27 | 2015-11-28 | 2015-11-29 | 23.11.15-29.11.2015 | 2015-11-30 | 2015-12-01 | 2015-12-02 | 2015-12-03 | 2015-12-04 | 2015-12-05 | 2015-12-06 | 30.11.15-06.12.2015 | 2015-12-07 | 2015-12-08 | 2015-12-09 | 2015-12-10 | 2015-12-11 | 2015-12-12 | 2015-12-13 | 07.12.15-13.12.2015 | 2015-12-14 | 2015-12-15 | 2015-12-16 | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 2015-12-19 | 2015-12-20 | 14.12.15-20.12.2015 | 2015-12-21 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 2015-12-25 | 2015-12-26 | 2015-12-27 | 21.12.15-27.12.2015 | Выполнено с начала строительства |  | За день | Проложено
29 | Антикоррозионная защита 39-052
29.1 | Электрическая часть | 3836 | 624 | 2892 | 1454 | 624 | 510 | План | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 309 | 309 | [6 empty] | 315 | 315 | [6 empty] | 315 | 315 | [6 empty] | 315 | 315 | [6 empty] | 200 | 200 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 624 | 2382 | 380 | 275 | 75 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | Факт | [8 empty] | 0 |  | 130 | [5 empty] | 130 | 100 | 150 | 130 |  |  |  |  | 380 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
30 | Инженерные сети 39-054
30.1 | Электрическая часть | 91674 | 11303 | 63258 | 40008 | 11303 | 11592 | План |  | 2015-11-01: 3637 | 3637 | [6 empty] | 3466 | 3466 | [6 empty] | 4200 | 4200 | [6 empty] | 4050 | 4050 | [6 empty] | 4050 | 4050 | [6 empty] | 5505 | 5505 | [6 empty] | 4100 | 4100 | [6 empty] | 5500 | 5500 | [6 empty] | 5500 | 5500 | 11303 | 51666 | 0 | 1925 | 4913 | 2507 | 3027 | 3899 | 10413 | 0 | #REF! | 4595
[8 empty] | Факт |  | 770 | 720 | 1020 | 720 | 640 | 725 |  | 4595 | 1175 | 825 | 1050 | 835 | 435 | 735 |  | 5055 | 350 | 570 | 400 | 210 |  | 412 |  | 1942 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
30.2 | Системы управления | 18204 | 0 | 18504 | 695 | 0 | 995 | План | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 195 | 195 | [6 empty] | 250 | 250 | [6 empty] | 250 | 250 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 17509 | #REF! | 2462 | 0 | 2282 | 3928 | 3103 | 566 | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | Факт | [8 empty] | 0 | 958 | [6 empty] | 958 |  |  |  | 37 |  |  |  | 37 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
30.3 | Системы управления. МНС F&G | 4055 | 500 | 0 | 4055 | 500 | 0 | План | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 500 | 500 | [6 empty] | 500 | 500 | [6 empty] | 1000 | 1000 | [6 empty] | 555 | 555 | [6 empty] | 500 | 500 | [6 empty] | 500 | 500 | [6 empty] | 500 | 500 | 500 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | Факт | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
30.4 | Системы управления. АБЗ. ПС | 658 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | План | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 658 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | Факт | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
30.5 | Системы управления. РММ. ПС | 892 | 0 | 526 | 366 | 0 | 0 | План | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 150 | 150 | [6 empty] | 216 | 216 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 526 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | Факт | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
30.6 | Системы управления. Мат. Склад. ПС | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | План | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 237 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | Факт | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
30.7 | Системы управления. Склад ГСМ. ПС | 82 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | План | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 65 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | Факт | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
30.8 | Системы управления. КПП. ПС | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | План | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 159 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | Факт | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
30.9 | Телекоммуникации | 2810 | 0 | 789 | 2436 | 0 | 415 | План | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 126 | 126 | [6 empty] | 500 | 500 | [6 empty] | 500 | 500 | [6 empty] | 500 | 500 | [6 empty] | 810 | 810 | [7 empty] | 0 | 0 | 374 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | Факт | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 415 | [6 empty] | 415 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
31 | Подъездная автодорога 39-055
31.1 | Электрическая часть | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | План | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 280 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | Факт | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
31.2 | Электрические сети | 460 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | План | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 460 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | Факт | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
32 | Подключение концов кабеля
32.1 | Электрическая часть Системы управления Телекоммуникации | 6174 | 1584 | 1572 | 4740 | 1584 | 138 | План |  | 2015-11-01: 526 | 526 | [6 empty] | 532 | 532 | [6 empty] | 526 | 526 | [6 empty] | 526 | 526 | [6 empty] | 526 | 526 | [6 empty] | 526 | 526 | [6 empty] | 526 | 526 | [6 empty] | 526 | 526 | [6 empty] | 526 | 526 | 1584 | 1434 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 20
[8 empty] | Факт |  | 2015-10-29: 20 | 20 |  | 63 | 10 |  | 45 |  |  | 118 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
33 | Монтаж муфт
33.1 | Электрическая часть | 326 | 81 | 84 | 242 | 81 | 0 | План |  | 2015-11-01: 27 | 27 | [6 empty] | 27 | 27 | [6 empty] | 27 | 27 | [6 empty] | 27 | 27 | [6 empty] | 27 | 27 | [6 empty] | 27 | 27 | [6 empty] | 27 | 27 | [6 empty] | 27 | 27 | [6 empty] | 26 | 26 | 81 | 84 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | Факт | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0