## Лист1
Вид работ | Материалы | Дата начала | Дата окончания
Армирование ростверка | Сетка кладочная арматурная (код ОКП 12700) - Не подлежит обязательной сертификации и не подлежит обязательному декларированию; Рубероид РКП – Не подлежит обязательной сертификации и не подлежит обязательному декларированию | 2015-06-16 | 2015-06-18
Монтаж плит перекрытия по слою цементно-песчаного растворамарки М100 на отм. 0.000 I секция в осях А-Б 1-4; II секция в осях Б-Г 4-7, 1/5-3/5; III секция в осях 3-4 А-Г. | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 С 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017 ; Плиты ПБ 63-12-8, ПБ 63-8-8, ПБ 63-5-8, ПБ 63-9-8, ПБ 17-5-8, ПБ 17-12-8 Паспорт №50400200 от 08.04.2015; Паспорт №50400207 от 08.04.2015 | 2015-06-18 | 2015-06-22
Монтаж плит перекрытия по слою цементно-песчаного растворамарки М100 на отм. 0.000 I секция в осях Б-Г 1-4, Б-В 1-4; II секция в осях 1-3 Б-Г, Г-Д 4-5, 3/5-4/5; III секция в осях 1-2 А-Г, 2-3 А-Г. | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 С 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017 ; Плиты ПБ 63-12-8, ПБ 63-8-8, ПБ 63-5-8, ПБ 63-9-8, ПБ 17-5-8, ПБ 17-12-8 Паспорт №50400200 от 08.04.2015; Паспорт №50400207 от 08.04.2016 | 2015-06-23 | 2015-07-02
Анкеровка плит перекрытия на отм.0,000 I секция в осях А-Г 1-4; II секция в осях 1-3 Б-Г, Г-Д 4-5, 3/5-4/5, Б-Г 4-7, 1/5-3/5; III секция в осях 1-4 А-Г. | Круг диам.10 А1 – Сертификат №667579П от 02.06.2015, Электроды Э -55 d 3мм - Сертификат №РОСС RU.AB24.H06937 от 30.04.2014 г.Круг диам.10 А1 – Сертификат №667579П от 02.06.2015 | 2015-06-19 | 2015-07-02
Замоноличивание монтажных петель, пустот в местах опирания плит перекрытия на отм. 0.000 I секция в осях А-Г 1-4; II секция в осях 1-3 Б-Г, Г-Д 4-5, 3/5-4/5, Б-Г 4-7, 1/5-3/5; III секция в осях 1-4 А-Г. | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 с 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент ПЦ400 - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017, Щебень фр. 5-20 – Паспорт №246 от 25.09.2013 г. | 2015-07-02 | 2015-07-05
Армирование кладки стен 1 этажа I секция в осях А-Г 1-4; II секция в осях 1-3 А-Г; III секция в осях 1-4 А-Г. | Клей монтажный - Паспорт качества №153 от 11.02.2015; Сетка кладочная базальтовая – Сертификат № РОСС BY.АГ75.Н01945 от 14.01.2013 г. | 2015-07-06 | 2015-07-21
Кладка стен 1 этажа I секция в осях А-Г 1-4; II секция в осях 1-3 А-Г; III секция в осях 1-4 А-Г. | Блоки силикатные «Поревит» СБС 250 - Экспертное заключение №77.01.07.П.004783.05.13 от 06.05.2013; Клей монтажный - Паспорт качества №153 от 11.02.2015; Сетка кладочная базальтовая – Сертификат № РОСС BY.АГ75.Н01945 от 14.01.2013 г. | 2015-07-06 | 2015-07-21
Монтаж перемычек 1 этажа I секция в осях А-Г 1-4; II секция в осях 1-3 Б-Г, 1/5-3/5; III секция в осях 1-4 А-Г. | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 С 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017 Перемычки 5ПБ25-37п, 3ПБ16-37п, 2ПБ16-2п, 3ПБ18-37п, 3ПБ13-37п, 2ПБ13-1п, 2ПБ17-2п – Паспорта №№202,211 от 02.04.2016 г., №217 от 06.04.2015 г., №224 от 07.04.2015 г., №120 от 10.03.2015 г., №123 от 11.03.2015 г.,№№134,137 от 13.03.2015 г., №№143,145 от 17.03.2015 г., №147 от 18.03. 2015 г., №№148,149 от 19.03.2015 г., №150 от 20.03.2015 г., №160,161 от 24.03.2015 г., №167 от 26.03.2015г, №167 от 26.03.2015г., б/н. от 30.03.2015 г. | 2015-07-06 | 2015-07-18
Монтаж плит перекрытия по слою цементно-песчаного растворамарки М100 на отм. +2.730 III секция в осях 1-4 А-Г. | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 С 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017 ; Плиты ПК 63-12-8, ПК 63-8-8, ПК 63-5-8, ПК 63-9-8, ПБ 17-5-8, ПБ 17-12-8, ПК 63-7-8, 17-9-8, ПБ 17-7-8 Технический паспорт №53444-1 от 10.10.2014 г., Паспорт №50400200 от 08.04.2015 | 2015-07-21 | 2015-07-23
Анкеровка плит перекрытия на отм. +2.730 III секция в осях 1-4 А-Г. | Круг диам.10 А1 – Сертификат №667579П от 02.06.2015, Электроды Э -55 d 3мм - Сертификат №РОСС RU.AB24.H06937 от 30.04.2014 г.Круг диам.10 А1 – Сертификат №667579П от 02.06.2015 | 2015-07-23 | 2015-07-24
Замоноличивание монтажных петель, пустот в местах опирания плит перекрытия на отм. +2.730 III секция в осях 1-4 А-Г. | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 с 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент ПЦ400 - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017, Щебень фр. 5-20 – Паспорт №246 от 25.09.2013 г. | 2015-07-23 | 2015-07-25
Монтаж плит перекрытия по слою цементно-песчаного растворамарки М100 на отм. +2.730 I секция в осях 1-4 А-Г. | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 С 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017 ; Плиты ПК 63-12-8, ПК 63-8-8, ПК 63-5-8, ПК 63-9-8, ПБ 17-5-8, ПБ 17-12-8, ПК 63-7-8, 17-9-8, ПБ 17-7-8 Технический паспорт №53444-1 от 10.10.2014 г., Паспорт №50400200 от 08.04.2015 | 2015-07-25 | 2015-07-27
Анкеровка плит перекрытия на отм. +2.730 I секция в осях 1-4 А-Г. | Круг диам.10 А1 – Сертификат №667579П от 02.06.2015, Электроды Э -55 d 3мм - Сертификат №РОСС RU.AB24.H06937 от 30.04.2014 г.Круг диам.10 А1 – Сертификат №667579П от 02.06.2015 | 2015-07-27 | 2015-07-28
Замоноличивание монтажных петель, пустот в местах опирания плит перекрытия на отм. +2.730 I секция в осях 1-4 А-Г. | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 с 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент ПЦ400 - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017, Щебень фр. 5-20 – Паспорт №246 от 25.09.2013 г. | 2015-07-28 | 2015-07-30
Монтаж плит перекрытия по слою цементно-песчаного растворамарки М100 на отм. +2.730 II секция в осях А-Б 1-3, Г-Д 4-7. | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 С 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017 ; Плиты ПК 63-12-8, ПК 63-8-8, ПК 63-5-8, ПК 63-9-8, ПБ 17-5-8, ПБ 17-12-8, ПК 63-7-8, 17-9-8, ПБ 17-7-8 Технический паспорт №53444-1 от 10.10.2014 г., Паспорт №50400200 от 08.04.2015 | 2015-07-28 | 2015-07-29
Анкеровка плит перекрытия на отм. +2.730 II секция в осях А-Б 1-3, Г-Д 4-7. | Круг диам.10 А1 – Сертификат №667579П от 02.06.2015, Электроды Э -55 d 3мм - Сертификат №РОСС RU.AB24.H06937 от 30.04.2014 г.Круг диам.10 А1 – Сертификат №667579П от 02.06.2015 | 2015-07-30 | 2015-07-31
Устройство кирпичной кладки на отм.+2.730 I секция в осях А-Г 1-4; II секция в осях А-Б 1-3. Г-Д 4-7; III секция в осях А-Г 1-4. | Кирпич рядовой керамический полнотелый - Паспорт №183 от 16.02.2015 г., Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 С 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент ПЦ 400- Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017 | 2015-07-30 | 2015-07-31
Устройство арматурного пояса на отм. +2.730 I секция в осях А-Г 1-4; II секция в осях А-Б 1-3. Г-Д 4-7; III секция в осях А-Г 1-4. | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 С 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент ПЦ 400- Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017, Круг диам.10 А1 – Сертификат №86-2588 от 02.09.2015 г. Электроды Э -55 d 3мм - Сертификат №РОСС RU.AB24.H06937 от 0.04.2014 г. | 2015-07-25 | 2015-08-05
Армирование кладки стен 2 этажа III секция в осях 1-4 А-Г. | Клей монтажный - Паспорт качества №153 от 11.02.2015; Сетка кладочная базальтовая – Сертификат № РОСС BY.АГ75.Н01945 от 14.01.2013 г. | 2015-07-28 | 2015-08-05
Кладка стен стен 2 этажа III секция в осях 1-4 А-Г. | Блоки силикатные «Поревит» СБС 250 - Экспертное заключение №77.01.07.П.004783.05.13 от 06.05.2013; Клей монтажный - Паспорт качества №153 от 11.02.2015; Сетка кладочная базальтовая – Сертификат № РОСС BY.АГ75.Н01945 от 14.01.2013 г. | 2015-07-28 | 2015-08-05
Монтаж перемычек 2 этажа III секция в осях 1-4 А-Г. | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 С 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017 Перемычки 5ПБ25-37п, 3ПБ16-37п, 2ПБ16-2п, 3ПБ18-37п, 3ПБ13-37п, 2ПБ13-1п, 2ПБ17-2п – Паспорта №№202,211 от 02.04.2016 г., №217 от 06.04.2015 г., №224 от 07.04.2015 г., №120 от 10.03.2015 г., №123 от 11.03.2015 г.,№№134,137 от 13.03.2015 г., №№143,145 от 17.03.2015 г., №147 от 18.03. 2015 г., №№148,149 от 19.03.2015 г., №150 от 20.03.2015 г., №160,161 от 24.03.2015 г., №167 от 26.03.2015г, №167 от 26.03.2015г., б/н. от 30.03.2015 г. | 2015-08-05 | 2015-08-05
Армирование монолитных железобетонных участков перекрытия на отм. 0.000 II секция в осях 1/5-3/5. | Арматура диам. 12 – Сертификат №130-33464 от 01.07.2013 г.; Проволока вязальная - Сертификат №667579П от 02.06.2015; Круг диам.10 А1 – Сертификат №667579П от 02.06.2015 г. | 2015-07-26 | 2015-08-05
Бетонирование монолитных железобетонных участков перекрытия на отм. 0.000 II секция в осях 1/5-3/5.Бетон марки В25 | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 с 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент ПЦ400 - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017, Щебень фр. 5-20 – Паспорт №246 от 25.09.2013 г. | 2015-07-06 | 2015-08-06
Монтаж плит перекрытия по слою цементно-песчаного растворамарки М100 на отм. +5.730 III секция в осях 1-4 А-Г. | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 С 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017 ; Плиты ПК 63-12-8, ПК 63-8-8, ПК 63-5-8, ПК 63-9-8, ПБ 17-5-8, ПБ 17-12-8, ПК 63-7-8, ПБ 17-7-8 Технический паспорт №53444-1 от 10.10.2014 г., Паспорт №50400200 от 08.04.2015 | 2015-08-05 | 2015-08-07
Анкеровка плит перекрытия на отм. +5.730 III секция в осях 1-4 А-Г. | Круг диам.10 А1 – Сертификат №667579П от 02.06.2015, Электроды Э -55 d 3мм - Сертификат №РОСС RU.AB24.H06937 от 30.04.2014 г.Круг диам.10 А1 – Сертификат №667579П от 02.06.2015 | 2015-08-07 | 2015-08-09
Замоноличивание монтажных петель, пустот в местах опирания плит перекрытия на отм. +5.730 III секция в осях 1-4 А-Г. | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 с 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент ПЦ400 - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017, Щебень фр. 5-20 – Паспорт №246 от 25.09.2013 г. | 2015-08-10 | 2015-08-10
Армирование кладки стен 2 этажа I секция в осях 1-4 А-Г. | Клей монтажный - Паспорт качества №153 от 11.02.2015; Сетка кладочная базальтовая – Сертификат № РОСС BY.АГ75.Н01945 от 14.01.2013 г. | 2015-07-30 | 2015-08-09
Кладка стен стен 2 этажа I секция в осях 1-4 А-Г. | Блоки силикатные «Поревит» СБС 250 - Экспертное заключение №77.01.07.П.004783.05.13 от 06.05.2013; Клей монтажный - Паспорт качества №153 от 11.02.2015; Сетка кладочная базальтовая – Сертификат № РОСС BY.АГ75.Н01945 от 14.01.2013 г. | 2015-07-30 | 2015-08-09
Монтаж перемычек 2 этажа I секция в осях 1-4 А-Г.. | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 С 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017 Перемычки 5ПБ25-37п, 3ПБ16-37п, 2ПБ16-2п, 3ПБ18-37п, 3ПБ13-37п, 2ПБ13-1п, 2ПБ17-2п – Паспорта №№202,211 от 02.04.2016 г., №217 от 06.04.2015 г., №224 от 07.04.2015 г., №120 от 10.03.2015 г., №123 от 11.03.2015 г.,№№134,137 от 13.03.2015 г., №№143,145 от 17.03.2015 г., №147 от 18.03. 2015 г., №№148,149 от 19.03.2015 г., №150 от 20.03.2015 г., №160,161 от 24.03.2015 г., №167 от 26.03.2015г, №167 от 26.03.2015г., б/н. от 30.03.2015 г. | 2015-08-06 | 2015-08-08
Монтаж плит перекрытия по слою цементно-песчаного растворамарки М100 на отм. +5.730 I секция в осях 1-4 А-Г. | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 С 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017 ; Плиты ПК 63-12-8, ПК 63-8-8, ПК 63-5-8, ПК 63-9-8, ПБ 17-5-8, ПБ 17-12-8, ПК 63-7-8, ПБ 17-7-8 Технический паспорт №53444-1 от 10.10.2014 г., Паспорт №50400200 от 08.04.2015 | 2015-08-10 | 2015-08-12
Анкеровка плит перекрытия на отм. +5.730 I секция в осях 1-4 А-Г. | Круг диам.10 А1 – Сертификат №667579П от 02.06.2015, Электроды Э -55 d 3мм - Сертификат №РОСС RU.AB24.H06937 от 30.04.2014 г.Круг диам.10 А1 – Сертификат №667579П от 02.06.2015 | 2015-08-12 | 2015-08-13
Замоноличивание монтажных петель, пустот в местах опирания плит перекрытия на отм. +5.730 I секция в осях 1-4 А-Г. | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 с 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент ПЦ400 - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017, Щебень фр. 5-20 – Паспорт №246 от 25.09.2013 г. | 2015-08-13 | 2015-08-14
Устройство кирпичной кладки на отм. +5.730 I секция в осях А-Г 1-4; III секция в осях А-Г 1-4. | Кирпич рядовой керамический полнотелый - Паспорт №183 от 16.02.2015 г., Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 С 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент ПЦ 400- Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017 | 2015-08-13 | 2015-08-14
Устройство арматурного пояса на отм. +5.730 I секция в осях А-Г 1-4; III секция в осях А-Г 1-4. | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 С 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент ПЦ 400- Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017, Круг диам.10 А1 – Сертификат №86-2588 от 02.09.2015 г. Электроды Э -55 d 3мм - Сертификат №РОСС RU.AB24.H06937 от 0.04.2014 г. | 2015-08-17 | 2015-08-17
Армирование кладки стен 1 этажа II секция в осях 1/5-3/5. | Клей монтажный - Паспорт качества №153 от 11.02.2015; Сетка кладочная базальтовая – Сертификат № РОСС BY.АГ75.Н01945 от 14.01.2013 г. | 2015-08-07 | 2015-08-16
Кладка стен 1 этажа II секция в осях 1/5-3/5. | Блоки силикатные «Поревит» СБС 250 - Экспертное заключение №77.01.07.П.004783.05.13 от 06.05.2013; Клей монтажный - Паспорт качества №153 от 11.02.2015; Сетка кладочная базальтовая – Сертификат № РОСС BY.АГ75.Н01945 от 14.01.2013 г. | 2015-08-07 | 2015-08-16
Монтаж перемычек 1 этажа II секция в осях 1/5-3/5. | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 С 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017 Перемычки 5ПБ25-37п, 3ПБ16-37п, 2ПБ16-2п, 3ПБ18-37п, 3ПБ13-37п, 2ПБ13-1п, 2ПБ17-2п – Паспорта №№202,211 от 02.04.2016 г., №217 от 06.04.2015 г., №224 от 07.04.2015 г., №120 от 10.03.2015 г., №123 от 11.03.2015 г.,№№134,137 от 13.03.2015 г., №№143,145 от 17.03.2015 г., №147 от 18.03. 2015 г., №№148,149 от 19.03.2015 г., №150 от 20.03.2015 г., №160,161 от 24.03.2015 г., №167 от 26.03.2015г, №167 от 26.03.2015г., б/н. от 30.03.2015 г. | 2015-08-13 | 2015-08-14
Армирование монолитных железобетонных участков перекрытия на отм. 0.000 II секция в осях 3/5-4/5. | Арматура диам. 12 – Сертификат №130-33464 от 01.07.2013 г.; Проволока вязальная - Сертификат №667579П от 02.06.2015; Круг диам.10 А1 – Сертификат №667579П от 02.06.2015 г. | 2015-08-07 | 2015-08-17
Бетонирование монолитных железобетонных участков перекрытия на отм. 0.000 II секция в осях 3/5-4/5.Бетон марки В25 | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 с 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент ПЦ400 - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017, Щебень фр. 5-20 – Паспорт №246 от 25.09.2013 г. | 2015-08-17 | 2015-08-17
Армирование кладки стен 1 этажа II секция в осях 1/5-3/5. | Клей монтажный - Паспорт качества №153 от 11.02.2015; Сетка кладочная базальтовая – Сертификат № РОСС BY.АГ75.Н01945 от 14.01.2013 г. | 2015-08-07 | 2015-08-16
Кладка стен 3 этажа III секция в осях 1-4 А-Г. | Блоки силикатные «Поревит» СБС 250 - Экспертное заключение №77.01.07.П.004783.05.13 от 06.05.2013; Клей монтажный - Паспорт качества №153 от 11.02.2015; Сетка кладочная базальтовая – Сертификат № РОСС BY.АГ75.Н01945 от 14.01.2013 г. | 2015-08-11 | 2015-08-22
Монтаж перемычек 3 этажа III секция в осях 1-4 А-Г. | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 С 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017 Перемычки 5ПБ25-37п, 3ПБ16-37п, 2ПБ16-2п, 3ПБ18-37п, 3ПБ13-37п, 2ПБ13-1п, 2ПБ17-2п – Паспорта №№202,211 от 02.04.2016 г., №217 от 06.04.2015 г., №224 от 07.04.2015 г., №120 от 10.03.2015 г., №123 от 11.03.2015 г.,№№134,137 от 13.03.2015 г., №№143,145 от 17.03.2015 г., №147 от 18.03. 2015 г., №№148,149 от 19.03.2015 г., №150 от 20.03.2015 г., №160,161 от 24.03.2015 г., №167 от 26.03.2015г, №167 от 26.03.2015г., б/н. от 30.03.2015 г. | 2015-08-19 | 2015-08-20
Анкеровка плит перекрытия на отм. +8.730 III секция в осях 1-4 А-Г. | Круг диам.10 А1 – Сертификат №667579П от 02.06.2015, Электроды Э -55 d 3мм - Сертификат №РОСС RU.AB24.H06937 от 30.04.2014 г.Круг диам.10 А1 – Сертификат №667579П от 02.06.2015 | 2015-08-25 | 2015-08-26
Монтаж плит перекрытия по слою цементно-песчаного растворамарки М100 на отм. +8.730 III секция в осях 1-4 А-Г. | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 С 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017 ; Плиты ПК 63-12-8, ПК 63-8-8, ПК 63-5-8, ПК 63-9-8, ПБ 17-5-8, ПБ 27-12-8, ПК 63-7-8, ПБ 17-7-8 Технический паспорт №53444-1 от 10.10.2014 г., Паспорт №50400200 от 08.04.2015 | 2015-08-23 | 2015-08-25
Замоноличивание монтажных петель, пустот в местах опирания плит перекрытия на отм. +8.730 III секция в осях 1-4 А-Г. | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 с 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент ПЦ400 - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017, Щебень фр. 5-20 – Паспорт №246 от 25.09.2013 г. | 2015-08-02 | 2015-08-06
Армирование кладки стен 3 этажа I секция в осях 1-4 А-Г. | Клей монтажный - Паспорт качества №153 от 11.02.2015; Сетка кладочная базальтовая – Сертификат № РОСС BY.АГ75.Н01945 от 14.01.2013 г. | 2015-08-15 | 2015-08-25
Кладка стен 3 этажа I секция в осях 1-4 А-Г. | Блоки силикатные «Поревит» СБС 250 - Экспертное заключение №77.01.07.П.004783.05.13 от 06.05.2013; Клей монтажный - Паспорт качества №153 от 11.02.2015; Сетка кладочная базальтовая – Сертификат № РОСС BY.АГ75.Н01945 от 14.01.2013 г. | 2015-08-15 | 2015-08-25
Монтаж перемычек 3 этажа I секция в осях 1-4 А-Г. | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 С 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017 Перемычки 5ПБ25-37п, 3ПБ16-37п, 2ПБ16-2п, 3ПБ18-37п, 3ПБ13-37п, 2ПБ13-1п, 2ПБ17-2п – Паспорта №№202,211 от 02.04.2016 г., №217 от 06.04.2015 г., №224 от 07.04.2015 г., №120 от 10.03.2015 г., №123 от 11.03.2015 г.,№№134,137 от 13.03.2015 г., №№143,145 от 17.03.2015 г., №147 от 18.03. 2015 г., №№148,149 от 19.03.2015 г., №150 от 20.03.2015 г., №160,161 от 24.03.2015 г., №167 от 26.03.2015г, №167 от 26.03.2015г., б/н. от 30.03.2015 г. | 2015-08-23 | 2015-08-24
Армирование кладки стен 1 этажа II секция в осях 3/5-4/5. | Клей монтажный - Паспорт качества №153 от 11.02.2015; Сетка кладочная базальтовая – Сертификат № РОСС BY.АГ75.Н01945 от 14.01.2013 г. | 2015-08-26 | 2015-08-27
Кладка стен 1 этажа II секция в осях 3/5-4/5. | Блоки силикатные «Поревит» СБС 250 - Экспертное заключение №77.01.07.П.004783.05.13 от 06.05.2013; Клей монтажный - Паспорт качества №153 от 11.02.2015; Сетка кладочная базальтовая – Сертификат № РОСС BY.АГ75.Н01945 от 14.01.2013 г. | 2015-08-26 | 2015-08-27
Монтаж перемычек 1 этажа II секция в осях 1/5-4/5. | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 С 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017 Перемычки 5ПБ25-37п, 3ПБ16-37п, 2ПБ16-2п, 3ПБ18-37п, 3ПБ13-37п, 2ПБ13-1п, 2ПБ17-2п – Паспорта №№202,211 от 02.04.2016 г., №217 от 06.04.2015 г., №224 от 07.04.2015 г., №120 от 10.03.2015 г., №123 от 11.03.2015 г.,№№134,137 от 13.03.2015 г., №№143,145 от 17.03.2015 г., №147 от 18.03. 2015 г., №№148,149 от 19.03.2015 г., №150 от 20.03.2015 г., №160,161 от 24.03.2015 г., №167 от 26.03.2015г, №167 от 26.03.2015г., б/н. от 30.03.2015 г. | 2015-08-25 | 2015-08-26
Монтаж плит перекрытия по слою цементно-песчаного растворамарки М100 на отм. +8.730 I секция в осях 1-4 А-Г. | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 С 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017 ; Плиты ПК 63-12-8, ПК 63-8-8, ПК 63-5-8, ПК 63-9-8, ПБ 17-5-8, ПБ 17-12-8, ПК 63-7-8, ПБ 17-7-8 Технический паспорт №53444-1 от 10.10.2014 г., Паспорт №50400200 от 08.04.2015 | 2015-08-26 | 2015-08-28
Анкеровка плит перекрытия на отм. +8.730 I секция в осях 1-4 А-Г. | Круг диам.10 А1 – Сертификат №667579П от 02.06.2015, Электроды Э -55 d 3мм - Сертификат №РОСС RU.AB24.H06937 от 30.04.2014 г.Круг диам.10 А1 – Сертификат №667579П от 02.06.2015 | 2015-08-28 | 2015-08-29
Замоноличивание монтажных петель, пустот в местах опирания плит перекрытия на отм. +8.730 I секция в осях 1-4 А-Г. | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 с 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент ПЦ400 - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017, Щебень фр. 5-20 – Паспорт №246 от 25.09.2013 г. | 2015-08-29 | 2015-08-30
Монтаж плит перекрытия по слою цементно-песчаного растворамарки М100 на отм. +2.730 II секция в осях 1/5-4/5. | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 С 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017 ; Плиты ПК 63-12-8, ПК 63-8-8, ПК 63-5-8, ПК 63-9-8, ПБ 17-5-8, ПБ 17-12-8, ПК 63-7-8, 17-9-8, ПБ 17-7-8 Технический паспорт №53444-1 от 10.10.2014 г., Паспорт №50400200 от 08.04.2015 | 2015-08-20 | 2015-08-29
Анкеровка плит перекрытия на отм. +2.730 II секция в осях 1/5-4/5. | Круг диам.10 А1 – Сертификат №667579П от 02.06.2015, Электроды Э -55 d 3мм - Сертификат №РОСС RU.AB24.H06937 от 30.04.2014 г.Круг диам.10 А1 – Сертификат №667579П от 02.06.2015 | 2015-08-31 | 2015-08-31
Замоноличивание монтажных петель, пустот в местах опирания плит перекрытия на отм. +2.730 II секция в осях 1/5-4/5. | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 с 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент ПЦ400 - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017, Щебень фр. 5-20 – Паспорт №246 от 25.09.2013 г. | 2015-08-31 | 2015-09-01
Армирование монолитных железобетонных участков перекрытия на отм.+2.730 I секция в осях 1-4 А-Г, II секция в осях 1/5-4/5, III секция в осях 1-4 А-Г. | Арматура диам. 12 – Сертификат №130-33464 от 01.07.2013 г.; Проволока вязальная - Сертификат №667579П от 02.06.2015; Круг диам.10 А1 – Сертификат №667579П от 02.06.2015 г. | 2015-08-22 | 2015-09-05
Бетонирование монолитных железобетонных участков перекрытия на отм. +2.730 I секция в осях 1-4 А-Г, II секция в осях 1/5-4/5, III секция в осях 1-4 А-Г. | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 с 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент ПЦ400 - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017, Щебень фр. 5-20 – Паспорт №246 от 25.09.2013 г. | 2015-09-05 | 2015-09-05
Армирование кладки перегородок 1 этажа I секция в осях А-Г 1-4; III секция в осях 1-4 А-Г. | Клей монтажный - Паспорт качества №153 от 11.02.2015; Сетка кладочная базальтовая – Сертификат № РОСС BY.АГ75.Н01945 от 14.01.2013 г.; Арматура диам.10 А3 – Сертификат №667579П от 02.06.2015 | 2015-07-15 | 2015-09-10
Кладка перегородок 1 этажа I секция в осях А-Г 1-4; III секция в осях 1-4 А-Г. | Блоки силикатные «Поревит» СБС 180 - Экспертное заключение №77.01.07.П.004783.05.13 от 06.05.2013; Клей монтажный - Паспорт качества №153 от 11.02.2015; Сетка кладочная базальтовая – Сертификат № РОСС BY.АГ75.Н01945 от 14.01.2013 г.; Арматура диам.10 А3 – Сертификат №667579П от 02.06.2015 | 2015-07-15 | 2015-09-10
Армирование кладки перегородок 2 этажа I секция в осях А-Г 1-4 | Клей монтажный - Паспорт качества №153 от 11.02.2015; Сетка кладочная базальтовая – Сертификат № РОСС BY.АГ75.Н01945 от 14.01.2013 г.; Арматура диам.10 А3 – Сертификат №667579П от 02.06.2015 | 2015-07-27 | 2015-09-15
Кладка перегородок 1 этажа I секция в осях А-Г 1-4 | Блоки силикатные «Поревит» СБС 180 - Экспертное заключение №77.01.07.П.004783.05.13 от 06.05.2013; Клей монтажный - Паспорт качества №153 от 11.02.2015; Сетка кладочная базальтовая – Сертификат № РОСС BY.АГ75.Н01945 от 14.01.2013 г.; Арматура диам.10 А3 – Сертификат №667579П от 02.06.2015 | 2015-07-27 | 2015-09-15
Армирование верхней части дверных проемов 1 этажа I секция в осях А-Г 1-4; II секция в осях 1-3 А-Г; III секция в осях 1-4 А-Г. | Клей монтажный - Паспорт качества №153 от 11.02.2015; Сетка кладочная базальтовая – Сертификат № РОСС BY.АГ75.Н01945 от 14.01.2013 г.; Арматура диам.10 А3 – Сертификат №667579П от 02.06.2015 | 2015-09-10 | 2015-09-15
Армирование верхней части дверных проемов 1 этажа I секция в осях А-Г 1-4; III секция в осях 1-4 А-Г. | Клей монтажный - Паспорт качества №153 от 11.02.2015; Сетка кладочная базальтовая – Сертификат № РОСС BY.АГ75.Н01945 от 14.01.2013 г.; Арматура диам.10 А3 – Сертификат №667579П от 02.06.2015 | 2015-09-15 | 2015-09-18
Армирование кладки стен 2 этажа II секция. | Клей монтажный - Паспорт качества №153 от 11.02.2015; Сетка кладочная базальтовая – Сертификат № РОСС BY.АГ75.Н01945 от 14.01.2013 г. | 2015-09-05 | 2015-09-20
Кладка стен 2 этажа II секция. | Блоки силикатные «Поревит» СБС 250 - Экспертное заключение №77.01.07.П.004783.05.13 от 06.05.2013; Клей монтажный - Паспорт качества №153 от 11.02.2015; Сетка кладочная базальтовая – Сертификат № РОСС BY.АГ75.Н01945 от 14.01.2013 г. | 2015-09-05 | 2015-09-20
Монтаж перемычек 2 этажа II секция. | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 С 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017 Перемычки 5ПБ25-37п, 3ПБ16-37п, 2ПБ16-2п, 3ПБ18-37п, 3ПБ13-37п, 2ПБ13-1п, 2ПБ17-2п – Паспорта №№202,211 от 02.04.2016 г., №217 от 06.04.2015 г., №224 от 07.04.2015 г., №120 от 10.03.2015 г., №123 от 11.03.2015 г.,№№134,137 от 13.03.2015 г., №№143,145 от 17.03.2015 г., №147 от 18.03. 2015 г., №№148,149 от 19.03.2015 г., №150 от 20.03.2015 г., №160,161 от 24.03.2015 г., №167 от 26.03.2015г, №167 от 26.03.2015г., б/н. от 30.03.2015 г. | 2015-09-17 | 2015-09-20
Монтаж плит перекрытия по слою цементно-песчаного растворамарки М100 на отм. +5.730 II секция. | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 С 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017 ; Плиты ПК 63-12-8, ПК 63-8-8, ПК 63-5-8, ПК 63-9-8, ПБ 17-5-8, ПБ 17-12-8,ПК 63-7-8, ПБ 17-7-8 Технический паспорт №53444-1 от 10.10.2014 г., Паспорт №50400200 от 08.04.2015 | 2015-09-18 | 2015-09-20
Анкеровка плит перекрытия на отм. +5.730 II секция. | Круг диам.10 А1 – Сертификат №667579П от 02.06.2015, Электроды Э -55 d 3мм - Сертификат №РОСС RU.AB24.H06937 от 30.04.2014 г.Круг диам.10 А1 – Сертификат №667579П от 02.06.2015 | 2015-09-21 | 2015-09-22
Замоноличивание монтажных петель, пустот в местах опирания плит перекрытия на отм. +5.730 II секция. | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 с 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент ПЦ400 - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017, Щебень фр. 5-20 – Паспорт №246 от 25.09.2013 г. | 2015-09-22 | 2015-09-23
Устройство кирпичной кладки на отм +5.730 II секция. | Кирпич рядовой керамический полнотелый - Паспорт №183 от 16.02.2015 г., Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 С 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент ПЦ 400- Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017 | 2015-09-22 | 2015-09-23
Устройство арматурного пояса на отм. +5.730 II секция. | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 С 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент ПЦ 400- Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017, Круг диам.10 А1 – Сертификат №86-2588 от 02.09.2015 г. Электроды Э -55 d 3мм - Сертификат №РОСС RU.AB24.H06937 от 0.04.2014 г. | 2015-09-22 | 2015-09-24
Устройство кирпичной кладки на отм. +8.730 I секция в осях А-Г 1-4; III секция в осях А-Г 1-4. | Кирпич рядовой керамический полнотелый - Паспорт №183 от 16.02.2015 г., Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 С 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент ПЦ 400- Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017 | 2015-09-22 | 2015-09-23
Устройство арматурного пояса на отм. +8.730 I секция в осях А-Г 1-4; III секция в осях А-Г 1-4. | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 С 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент ПЦ 400- Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017, Круг диам.10 А1 – Сертификат №86-2588 от 02.09.2015 г. Электроды Э -55 d 3мм - Сертификат №РОСС RU.AB24.H06937 от 0.04.2014 г. | 2015-09-24 | 2015-09-25
Армирование кладки стен 4 этажа I секция в осях 1-4 А-Г. | Клей монтажный - Паспорт качества №153 от 11.02.2015; Сетка кладочная базальтовая – Сертификат № РОСС BY.АГ75.Н01945 от 14.01.2013 г. | 2015-09-13 | 2015-09-26
Кладка стен 4 этажа I секция в осях 1-4 А-Г. | Блоки силикатные «Поревит» СБС 250 - Экспертное заключение №77.01.07.П.004783.05.13 от 06.05.2013; Клей монтажный - Паспорт качества №153 от 11.02.2015; Сетка кладочная базальтовая – Сертификат № РОСС BY.АГ75.Н01945 от 14.01.2013 г. | 2015-09-13 | 2015-09-26
Монтаж перемычек 4 этажа I секция в осях 1-4 А-Г. | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 С 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017 Перемычки 5ПБ25-37п, 3ПБ16-37п, 2ПБ16-2п, 3ПБ18-37п, 3ПБ13-37п, 2ПБ13-1п, 2ПБ17-2п – Паспорта №№202,211 от 02.04.2016 г., №217 от 06.04.2015 г., №224 от 07.04.2015 г., №120 от 10.03.2015 г., №123 от 11.03.2015 г.,№№134,137 от 13.03.2015 г., №№143,145 от 17.03.2015 г., №147 от 18.03. 2015 г., №№148,149 от 19.03.2015 г., №150 от 20.03.2015 г., №160,161 от 24.03.2015 г., №167 от 26.03.2015г, №167 от 26.03.2015г., б/н. от 30.03.2015 г. | 2015-09-28 | 2015-09-29
Армирование кладки стен 4 этажа III секция в осях 1-4 А-Г. | Клей монтажный - Паспорт качества №153 от 11.02.2015; Сетка кладочная базальтовая – Сертификат № РОСС BY.АГ75.Н01945 от 14.01.2013 г. | 2015-09-28 | 2015-10-05
Кладка стен 4 этажа III секция в осях 1-4 А-Г. | Блоки силикатные «Поревит» СБС 250 - Экспертное заключение №77.01.07.П.004783.05.13 от 06.05.2013; Клей монтажный - Паспорт качества №153 от 11.02.2015; Сетка кладочная базальтовая – Сертификат № РОСС BY.АГ75.Н01945 от 14.01.2013 г. | 2015-09-28 | 2015-10-05
Монтаж перемычек 4 этажа III секция в осях 1-4 А-Г. | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 С 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017 Перемычки 5ПБ25-37п, 3ПБ16-37п, 2ПБ16-2п, 3ПБ18-37п, 3ПБ13-37п, 2ПБ13-1п, 2ПБ17-2п – Паспорта №№202,211 от 02.04.2016 г., №217 от 06.04.2015 г., №224 от 07.04.2015 г., №120 от 10.03.2015 г., №123 от 11.03.2015 г.,№№134,137 от 13.03.2015 г., №№143,145 от 17.03.2015 г., №147 от 18.03. 2015 г., №№148,149 от 19.03.2015 г., №150 от 20.03.2015 г., №160,161 от 24.03.2015 г., №167 от 26.03.2015г, №167 от 26.03.2015г., б/н. от 30.03.2015 г. | 2015-10-02 | 2015-10-05
Армирование монолитных железобетонных участков перекрытия на отм.+5.730 I секция в осях 1-4 А-Г, II секция в осях 1/5-4/5, III секция в осях 1-4 А-Г. | Арматура диам. 12 – Сертификат №130-33464 от 01.07.2013 г.; Проволока вязальная - Сертификат №667579П от 02.06.2015; Круг диам.10 А1 – Сертификат №667579П от 02.06.2015 г. | 2015-10-01 | 2015-10-10
Армирование монолитных железобетонных участков перекрытия на отм.+8.730 I секция в осях 1-4 А-Г, III секция в осях 1-4 А-Г. | Арматура диам. 12 – Сертификат №130-33464 от 01.07.2013 г.; Проволока вязальная - Сертификат №667579П от 02.06.2015; Круг диам.10 А1 – Сертификат №667579П от 02.06.2015 г. | 2015-10-01 | 2015-10-10
Бетонирование монолитных железобетонных участков перекрытия на отм.+8.730 I секция в осях 1-4 А-Г, III секция в осях 1-4 А-Г.Бетон марки В25 | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 с 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент ПЦ400 - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017, Щебень фр. 5-20 – Паспорт №246 от 25.09.2013 г. | 2015-10-01 | 2015-10-11
Бетонирование монолитных железобетонных участков перекрытия на отм.+5.730 I секция в осях 1-4 А-Г, II секция в осях 1/5-4/5, III секция в осях 1-4 А-Г.Бетон марки В25 | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 с 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент ПЦ400 - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017, Щебень фр. 5-20 – Паспорт №246 от 25.09.2013 г. | 2015-10-19 | 2015-10-20
Антикоррозийная обработка швеллера при монтаже межэтажных плит перекрытия Л-1: на отм. +1.250, +2.750, +4.250, +5.750, +7,250, +8,750; Л-2: на отм. +1.250, +2.750, +4.250, +5.750; Л-3: на отм. +1.250, +2.750, +4.250, +5.750, +7,250, +8,750 | Швеллер Ш27У - Сертификат качества №4385 от 25.06.2015, Грунт ГФ-021 - № РОСС RU.000110АЯ46 от 19.12.2012 г. | 2015-07-15 | 2015-11-11
Монтаж межэтажных плит перекрытия Л-1: на отм. +1.250, +2.750, +4.250, +5.750, +7,250, +8,750; Л-2: на отм. +1.250, +2.750, +4.250, +5.750; Л-3: на отм. +1.250, +2.750, +4.250, +5.750, +7,250, +8,751 | Плиты перекрытия ПБ30-12-8 - Технический паспорт №53444-1 от 10.10.2014 г. | 2015-07-15 | 2015-11-11
Монтаж утеплителя по тепмературному шву по оси А-Б 2-3, В-Г 4-5 | Плиты минераловатные толщ. 50 мм - Сертификат №С-RU.ПБ23.В.00392 от 15.05.2013 г. | 2015-07-10 | 2015-11-11
Монтаж плит перекрытия по слою цементно-песчаного растворамарки М100 на отм. +8.730 II секция в осях 1-4 А-Г | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 С 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017 ; Плиты ПК 63-12-8, ПК 63-8-8, ПК 63-5-8, ПК 63-9-8, ПБ 17-5-8, ПК 63-7-8, ПБ 17-7-8 Технический паспорт №53444-1 от 10.10.2014 г., Паспорт №50400200 от 08.04.2015 | 2015-11-02 | 2015-11-03
Анкеровка плит перекрытия на отм. +8.730 II секция в осях 1-4 А-Г | Круг диам.10 А1 – Сертификат №667579П от 02.06.2015, Электроды Э -55 d 3мм - Сертификат №РОСС RU.AB24.H06937 от 30.04.2014 г.Круг диам.10 А1 – Сертификат №667579П от 02.06.2015 | 2015-11-03 | 2015-11-04
Замоноличивание монтажных петель, пустот в местах опирания плит перекрытия на отм. +8.730 II секция в осях 1-4 А-Г | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 с 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент ПЦ400 - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017, Щебень фр. 5-20 – Паспорт №246 от 25.09.2013 г. | 2015-11-04 | 2015-11-05
Антикоррозийная обработка металлоконструкций при монтаже балконных стоек | Труба 140*140 –Сертификат №2069 от 22.04.2015 г.; Уголок – Сертификат №86-2588 от 02.09.2015 г. Грунт ГФ 021 – Сертификат №РОСС RU.АЯ46.Н64429 от 19.12.2012 | 2015-09-10 | 2015-11-01
Монтаж балконных плит на отм. 0.000, +2.730, +5,730, +8,730 | Плита ПБ 27-12-8 - Технический паспорт №53444-1 от 10.10.2014 г. | 2015-11-01 | 2015-11-10
Анкеровка балконных плит на отм. 0.000, +2.730, +5,730, +8,730 | Круг диам.10 А1 – Сертификат №667579П от 02.06.2015, Электроды Э -55 d 3мм - Сертификат №РОСС RU.AB24.H06937 от 30.04.2014 г.Круг диам.10 А1 – Сертификат №667579П от 02.06.2015 | 2015-11-01 | 2015-11-10
Замоноличивание монтажных петель, пустот в местах опирания балконных плит на отм. 0.000, +2.730, +5,730, +8,730 | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 с 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент ПЦ400 - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017, Щебень фр. 5-20 – Паспорт №246 от 25.09.2013 г. | 2015-11-01 | 2015-11-10
Антикоррозийная обработка мет. изделий при монтаже стояков для электрооборудования электрощитовых | Труба 57*3, Уголок 100*100,Полоса 4*40 Электроды Э -55 d 3мм - Сертификат №РОСС RU.AB24.H06937 от 30.04.2014 г., Грунт ГФ 021 – Сертификат №РОСС RU.АЯ46.Н64429 от 19.12.2012 | 2015-10-20 | 2015-11-10
Бетонирование при монтаже стояков для электрооборудования электрощитовых. Бетон класс В22,5 | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 с 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент ПЦ400 - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017, Щебень фр. 5-20 – Паспорт №246 от 25.09.2013 г. | 2015-11-10 | 2015-11-13
Антикоррозийная обработка швеллера при монтаже лестничных маршей | Швеллер Ш20У - Сертификат качества №4385 от 25.06.2015, Электроды Э -55 d 3мм - Сертификат №РОСС RU.AB24.H06937 от 30.04.2014 г., Грунт ГФ 021 – Сертификат №РОСС RU.АЯ46.Н64429 от 19.12.2012 | 2015-11-01 | 2015-11-10
Монтаж ступеней лестничных маршей | Ступени ЛС-14.1 | 2015-11-10 | 2015-11-15
Монтаж плит перекрытия по слою цементно-песчаного растворамарки М100 на отм.+11.730 I секция в осях 1-4 А-Г, III секция в осях 1-4 А- | Песок - Сертификат соответствия №РОССRU.АЮ79.Н05369 С 22.01.2015 по 22.01.2018; Цемент - Сертификат №РОССRU.СЛ91.Н00122 С 16.04.2014 по 16.04.2017 ; Плиты ПК 63-12-8, ПК 63-8-8, ПК 63-5-8, ПК 63-9-8, ПБ 17-5-8, ПБ 17-12-8,ПК 63-7-8, ПБ 17-7-8 Технический паспорт №53444-1 от 10.10.2014 г., Паспорт №50400200 от 08.04.2015 | 2015-11-20 | 2015-11-30

## Лист2
Дата | Вид работ | Материалы
2015-06-16
2015-06-17
2015-06-18
2015-06-19
2015-06-20
2015-06-21
2015-06-22
2015-06-23
2015-06-24
2015-06-25
2015-06-26
2015-06-27
2015-06-28
2015-06-29
2015-06-30
2015-07-01
2015-07-02
2015-07-03
2015-07-04
2015-07-05
2015-07-06
2015-07-07
2015-07-08
2015-07-09
2015-07-10
2015-07-11
2015-07-12
2015-07-13
2015-07-14
2015-07-15
2015-07-16
2015-07-17
2015-07-18
2015-07-19
2015-07-20
2015-07-21
2015-07-22
2015-07-23
2015-07-24
2015-07-25
2015-07-26
2015-07-27
2015-07-28
2015-07-29
2015-07-30
2015-07-31
2015-08-01
2015-08-02
2015-08-03
2015-08-04
2015-08-05
2015-08-06
2015-08-07
2015-08-08
2015-08-09
2015-08-10
2015-08-11
2015-08-12
2015-08-13
2015-08-14
2015-08-15
2015-08-16
2015-08-17
2015-08-18
2015-08-19
2015-08-20
2015-08-21
2015-08-22
2015-08-23
2015-08-24
2015-08-25
2015-08-26
2015-08-27
2015-08-28
2015-08-29
2015-08-30
2015-08-31
2015-09-01
2015-09-02
2015-09-03
2015-09-04
2015-09-05
2015-09-06
2015-09-07
2015-09-08
2015-09-09
2015-09-10
2015-09-11
2015-09-12
2015-09-13
2015-09-14
2015-09-15
2015-09-16
2015-09-17
2015-09-18
2015-09-19
2015-09-20
2015-09-21
2015-09-22
2015-09-23
2015-09-24
2015-09-25
2015-09-26
2015-09-27
2015-09-28
2015-09-29
2015-09-30
2015-10-01
2015-10-02
2015-10-03
2015-10-04
2015-10-05
2015-10-06
2015-10-07
2015-10-08
2015-10-09
2015-10-10
2015-10-11
2015-10-12
2015-10-13
2015-10-14
2015-10-15
2015-10-16
2015-10-17
2015-10-18
2015-10-19
2015-10-20
2015-10-21
2015-10-22
2015-10-23
2015-10-24
2015-10-25
2015-10-26
2015-10-27
2015-10-28
2015-10-29
2015-10-30
2015-10-31
2015-11-01
2015-11-02
2015-11-03
2015-11-04
2015-11-05
2015-11-06
2015-11-07
2015-11-08
2015-11-09
2015-11-10
2015-11-11
2015-11-12
2015-11-13
2015-11-14
2015-11-15
2015-11-16
2015-11-17
2015-11-18
2015-11-19
2015-11-20
2015-11-21
2015-11-22
2015-11-23
2015-11-24
2015-11-25
2015-11-26
2015-11-27
2015-11-28
2015-11-29
2015-11-30
2015-12-01