{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист2","index":0,"n_rows":301,"n_cols":9,"rows_kept":301,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[286,6,287,6],[286,7,287,7],[289,1,298,1],[299,1,300,1],[238,1,247,1],[248,1,249,1],[250,0,300,0],[250,1,250,7],[251,1,252,1],[253,1,257,1],[259,1,262,1],[263,1,267,1],[268,1,268,7],[269,1,280,1],[281,1,285,1],[286,1,288,1],[286,2,287,2],[286,3,287,3],[286,4,287,4],[286,5,287,5],[217,1,217,7],[218,1,229,1],[230,1,234,1],[235,1,237,1],[235,2,236,2],[235,3,236,3],[235,4,236,4],[235,5,236,5],[235,6,236,6],[235,7,236,7],[52,1,52,7],[53,1,54,1],[55,1,59,1],[61,1,64,1],[65,1,69,1],[70,1,70,7],[199,0,249,0],[199,1,199,7],[200,1,201,1],[202,1,206,1],[208,1,211,1],[212,1,216,1],[88,5,89,5],[88,6,89,6],[88,7,89,7],[91,1,100,1],[101,1,102,1],[37,6,38,6],[37,7,38,7],[40,1,49,1],[50,1,51,1],[52,0,102,0],[19,1,19,7],[32,1,36,1],[71,1,82,1],[83,1,87,1],[88,1,90,1],[88,2,89,2],[88,3,89,3],[88,4,89,4],[1,1,1,7],[1,0,51,0],[2,1,3,1],[4,1,8,1],[10,1,13,1],[14,1,18,1],[20,1,31,1],[37,1,39,1],[37,2,38,2],[37,3,38,3],[37,4,38,4],[37,5,38,5]]}
["Цех, служба","Служба","Выполняемые работы ","Начало","Продолжительность","% выполнения  за день","Общий % выполнения","Примечание"]
[3,"Перспективные работы(первоочередные работы)"]
[null,"Подготовка газа","Демонтаж свечного трубопровода от БТ-501 в технологической галереи","23.11.15г.","10 дней",0,0]
[null,null,"Подготовка к пуску и пуск в работу ГПА № 32","30.11.15г.",null,null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба КАиТ ","Монтаж, кабельной продукции от соединительных коробок до датчиков температуры топливного газа подогревателей газа регенерации А 101- А 501 . ","23.11.15г.","7 дней",0.15,0.65,"Монтаж коробок соединительных"]
[null,null,"Монтаж розеточных групп средств связи с подключением кабельной продукции в АХБ","23.11.15г.","7 дней",0.3,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Работы по ремонту ГПА № 32 (монтаж кабельной продукции и первичных датчиков)","23.11.15г.","7 дней",0.2,0.6,"Проведены работы по установке и подключению термопреобразователей вкладышей подшипника переднего стула "]
[null,null,"Монтаж клеммных коробок и подключение кабельных линий радио и громкой связи в АХБ.","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Подготовка к пуску и пуск  ГПА № 32","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба добычи","Работы по демонтажу газопроводов-шлейфов № 9, 11 ","30.11.15г.","17дней",null,null,"Планируемые работы","a"]
[null,"ЭВС","Замена вентиляторов обдува тэнов подогрева секций АВО масла 2 шт","23.11.15г.","2 дня",null,1,"Выполнено 24.11.2015"]
[null,null,"Замена участка трубопровода теплоснабжения от теплового пункта \" 2 до входной задвижки т/ц 1","25.11.15г.","5 дней",0.2,0.4,"Замена 10 м  трубы","a"]
[null,null,"Восстановление работоспособности системы обогрева \"Тепломаг\" ШУ7 ПСПГ","23.11.15г.","2 дня",null,1,"Выполнено 24.11.2015"]
[null,null,"Замена участка трубопровода  напорной хозбытовой канализации с КОС в Е11 на УКПГ","01.12.15г.","2 дня",null,null,"Планируемые работы","a"]
[null,"Служба механика ","Монтаж трубок импульсного газа в помещении узла отключающих кранов на кранах № 7 и № 8","23.11.15г.","5 дней",0.5,1,"Выполнено 25.11.2015"]
[null,null,"Монтаж трубок импульсного газа на линии пускового газа в галерее нагнетателей кранов № 10 и № 11","28.11.15г.","2 дня",0.5,0.5,"Смонтированы трубки по крану №11"]
[null,null,"Участие в работах по восстановлению работоспособности ГПА № 32","23.11.15г.","7 дней"]
[null,null,"Обеспечение материалами работ по монтажу ограждений склада ГСМ и метанола","30.11.15г.","2 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"ПНР склада ГСМ и метанола","02.12.15г.","5 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Текущие работы(ТО, ревизия, покраска, уборка)"]
[null,"Подготовка газа ","Изготовление надписей на технологические трубопроводы в подогревателях газа регенерации согласно проекта","23.11.15г.","7дней",0.05,0.2,"Изготовлено 5 надписей","a"]
[null,null,"Опробование ЗРА (ГПА№31,33 и технологической обвязки) по месту и с верхнего уровня.","25.11.15г.",null,null,1,"Выполнено 25.11.2015","a"]
[null,null,"Изготовление надписей на технологические трубопроводы в установке подготовке топливного газа согласно проекта","23.11.15г.","7 дней",0.05,0.2,"Изготовлено 5 надписей"]
[null,null,"Изготовление стенда под технологическую схему ДКС-3 в операторскую ","25.11.15г.","5 дней",0,0]
[null,null,"Уборка территории возле БСЭ","26.11.15г.",null,1,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Чистка маслобак ГПА№33","26.11.15г.",null,1,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Окраска смонтированного трубопровода пускового газа","2015-11-23","1 день",null,1,"Выполнено 23.11.2015"]
[null,null,"Изготовление надписей на технологические трубопроводы в подогревателях газа регенерации согласно проекта","30.11.15г.","7дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Изготовление надписей на технологические трубопроводы в установке подготовке топливного газа согласно проекта","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Изготовление стенда под технологическую схему УКПГ-3 на пульт УКПГ ","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Изготовление информационных надписей на складе ГСМ","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы","a"]
[null,null,"Сбор информации и изготовление табличек (технологическая часть) нумерации ЗРА в цехе холодильников газа регенерации","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы","a"]
[null,"Служба добычи ","Поддержание технологического режима работы скважин (осмотр, замер рабочих параметров, продувка стволов скважин и газопроводов-шлейфов)","2015-11-23","7 дней",0.2,0.75,"Продуты дриппы газопроводов-шлейфов №7,№12."]
[null,null,"Проверка состояния тумб ликвидированных скважин, а также наличие реперов с металлическими табличками и нанесение на них электросваркой необходимой информации с предоставлением фото отчета","2015-11-23","7 дней",0.2,0.6,"Проверено состояние тумб и наличие реперов с металлическими табличкамискв.№322,№323."]
[null,null,"Расчистка подъездных путей для проезда спецтехники для выполнения работ по ликвидации газопроводов-шлейфов № 9. № 11","16.11.15г.","7 дней",0.4,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Поддержание технологического режима работы скважин (осмотр, замер рабочих параметров, отбор проб жидкости скважин: №№112,115,116,117,122,125,126,127,301,302,303,304,305,312,314,320, 321, замер статических давлений скв №№116,304,314,320,321.","2015-12-01","6 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Продувка стволов скважин от жидкости  №№ 117,125,127,301,305,312,317,320. Продувка газопровода-шлейфа скв.№115, №317 на факельную линию. Продувка свечей дриппов \"Байпассного коллектора ДУ-500 ГП-3-ГП-2\", газопроводов-шлейфов №№4,7,9,11,12,13.","2015-11-30","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба КАиТ ","Техническое обслуживание влагомеров БАЙКАЛ-2 (2М), проверка автоматики безопасности подогревателей воды, техническое обслуживание сетей газораспределения и газопотребления ГРУ котельной, ГРП водоподогревателей, газовая обвязка котельной , газовая обвязка водоподогревателей. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации  УКПГ и ДКС.","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[]
[null,null,"Техническое обслуживание системы газового анализа УКПГ (т/ц 1-4 датчиков Щит 2, датчиков котельной СГОЭС (метан),  датчиков котельной СГС-902, гараж спецтехники СОУ-1, Насосная промстоков  СТМ 30-54, ДКС СГОЭС, техническое обслуживание сетей газораспределения и газопотребления ГРУ котельной, ГРП водоподогревателей, газовая обвязка котельной , газовая обвязка водоподогревателей. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации  УКПГ и ДКС.","23.11.15г.","7 дней",0.15,0.65,"Техническое обслуживание датчиков котельной СГС-902, гараж спецтехники СОУ-1 "]
[null,"ЭВС ","Ревизия электрооборудования шкафов НКУ т/а 32, 33","23.11.15г.","2 дня",null,1,"Выполнено 24.11.2015"]
[null,null,"Проверка сопротивления изоляции силового кабеля питания и обмоток электродвигателей пусковых и аварийных масло насосов т/а № 32, 33","25.11.15г.","1 день",null,1,"Выполнено 25.11.2015"]
[null,null,"Проверка работоспособности с пробными пусками электродвигателей АВО масла и воздуха ГПА № 32 33","26.11.2015г.","1 день",1,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Техническое обслуживание пусковой и коммутационной аппаратуры электродвигателей АВО газа регенерации УКПГ","27.11.2015г.","2 дня",0,0]
[null,null,"Промывка фильтров станций обезжелезивания СО-1, СО-2","23.11.2015г.","4 дня",0.25,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Проверка работоспособности с пробными пусками электродвигателей АВО газа ДКС","27.11.15г.","3 дня",0,0]
[null,null,"Ревизия электрооборудования кран-балки машзала","30.11.15г.","2 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Техническое обслуживание пусковой и коммутационной аппаратуры приточной вентиляции Технологического корпуса УКПГ","02.12.2015г.","2 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Промывка фильтров станций обезжелезивания СО-1, СО-2","30.11.2015г.","4 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Ревизия пожарных кранов помещений ДКС","01.12.15г.","3 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба механика ","Техническое обслуживание шаровых кранов обвязки адсорберов технологического газа, линии газа регенерации и дренажных линий  в технологических цехах № 1-4, ","23.11.15г.","7 дней",0.2,0.85,"ТО шаровых кранов Ду400, Ру80 в количестве 4шт,,  Ду 150 Ру40 в количестве 9шт. в т.ц. №2"]
[null,null,"Техническое обслуживание шаровых кранов обвязки ГПА 31, 32, 33, АВО газа ДКС-3","23.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[3,"Перспективные работы(первоочередные работы)"]
[null,"Подготовка газа","Демонтаж свечного трубопровода от БТ-501 в технологической галереи","23.11.15г.","10 дней",0,0]
[null,null,"Подготовка к пуску и пуск в работу ГПА № 32","30.11.15г.",null,null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба КАиТ ","Монтаж, кабельной продукции от соединительных коробок до датчиков температуры топливного газа подогревателей газа регенерации А 101- А 501 . ","23.11.15г.","7 дней",0.15,0.65,"Монтаж коробок соединительных"]
[null,null,"Монтаж розеточных групп средств связи с подключением кабельной продукции в АХБ","23.11.15г.","7 дней",0.3,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Работы по ремонту ГПА № 32 (монтаж кабельной продукции и первичных датчиков)","23.11.15г.","7 дней",0.2,0.6,"Проведены работы по установке и подключению термопреобразователей вкладышей подшипника переднего стула "]
[null,null,"Монтаж клеммных коробок и подключение кабельных линий радио и громкой связи в АХБ.","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Подготовка к пуску и пуск  ГПА № 32","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба добычи","Работы по демонтажу газопроводов-шлейфов № 9, 11 ","30.11.15г.","17дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"ЭВС","Замена вентиляторов обдува тэнов подогрева секций АВО масла 2 шт","23.11.15г.","2 дня",null,1,"Выполнено 24.11.2015"]
[null,null,"Замена участка трубопровода теплоснабжения от теплового пункта \" 2 до входной задвижки т/ц 1","25.11.15г.","5 дней",0.2,0.4,"Замена 10 м  трубы"]
[null,null,"Восстановление работоспособности системы обогрева \"Тепломаг\" ШУ7 ПСПГ","23.11.15г.","2 дня",null,1,"Выполнено 24.11.2015"]
[null,null,"Замена участка трубопровода  напорной хозбытовой канализации с КОС в Е11 на УКПГ","01.12.15г.","2 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба механика ","Монтаж трубок импульсного газа в помещении узла отключающих кранов на кранах № 7 и № 8","23.11.15г.","5 дней",0.5,1,"Выполнено 25.11.2015"]
[null,null,"Монтаж трубок импульсного газа на линии пускового газа в галерее нагнетателей кранов № 10 и № 11","28.11.15г.","2 дня",0.5,0.5,"Смонтированы трубки по крану №11"]
[null,null,"Участие в работах по восстановлению работоспособности ГПА № 32","23.11.15г.","7 дней"]
[null,null,"Обеспечение материалами работ по монтажу ограждений склада ГСМ и метанола","30.11.15г.","2 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"ПНР склада ГСМ и метанола","02.12.15г.","5 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Текущие работы(ТО, ревизия, покраска, уборка)"]
[null,"Подготовка газа ","Изготовление надписей на технологические трубопроводы в подогревателях газа регенерации согласно проекта","23.11.15г.","7дней",0.05,0.2,"Изготовлено 5 надписей"]
[null,null,"Опробование ЗРА (ГПА№31,33 и технологической обвязки) по месту и с верхнего уровня.","25.11.15г.",null,null,1,"Выполнено 25.11.2015"]
[null,null,"Изготовление надписей на технологические трубопроводы в установке подготовке топливного газа согласно проекта","23.11.15г.","7 дней",0.05,0.2,"Изготовлено 5 надписей"]
[null,null,"Изготовление стенда под технологическую схему ДКС-3 в операторскую ","25.11.15г.","5 дней",0,0]
[null,null,"Уборка территории возле БСЭ","26.11.15г.",null,1,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Чистка маслобак ГПА№33","26.11.15г.",null,1,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Окраска смонтированного трубопровода пускового газа","2015-11-23","1 день",null,1,"Выполнено 23.11.2015"]
[null,null,"Изготовление надписей на технологические трубопроводы в подогревателях газа регенерации согласно проекта","30.11.15г.","7дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Изготовление надписей на технологические трубопроводы в установке подготовке топливного газа согласно проекта","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Изготовление стенда под технологическую схему УКПГ-3 на пульт УКПГ ","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Изготовление информационных надписей на складе ГСМ","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Сбор информации и изготовление табличек (технологическая часть) нумерации ЗРА в цехе холодильников газа регенерации","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба добычи ","Поддержание технологического режима работы скважин (осмотр, замер рабочих параметров, продувка стволов скважин и газопроводов-шлейфов)","2015-11-23","7 дней",0.2,0.75,"Продуты дриппы газопроводов-шлейфов №7,№12."]
[null,null,"Проверка состояния тумб ликвидированных скважин, а также наличие реперов с металлическими табличками и нанесение на них электросваркой необходимой информации с предоставлением фото отчета","2015-11-23","7 дней",0.2,0.6,"Проверено состояние тумб и наличие реперов с металлическими табличкамискв.№322,№323."]
[null,null,"Расчистка подъездных путей для проезда спецтехники для выполнения работ по ликвидации газопроводов-шлейфов № 9. № 11","16.11.15г.","7 дней",0.4,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Поддержание технологического режима работы скважин (осмотр, замер рабочих параметров, отбор проб жидкости скважин: №№112,115,116,117,122,125,126,127,301,302,303,304,305,312,314,320, 321, замер статических давлений скв №№116,304,314,320,321.","2015-12-01","6 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Продувка стволов скважин от жидкости  №№ 117,125,127,301,305,312,317,320. Продувка газопровода-шлейфа скв.№115, №317 на факельную линию. Продувка свечей дриппов \"Байпассного коллектора ДУ-500 ГП-3-ГП-2\", газопроводов-шлейфов №№4,7,9,11,12,13.","2015-11-30","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба КАиТ ","Техническое обслуживание влагомеров БАЙКАЛ-2 (2М), проверка автоматики безопасности подогревателей воды, техническое обслуживание сетей газораспределения и газопотребления ГРУ котельной, ГРП водоподогревателей, газовая обвязка котельной , газовая обвязка водоподогревателей. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации  УКПГ и ДКС.","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[]
[null,null,"Техническое обслуживание системы газового анализа УКПГ (т/ц 1-4 датчиков Щит 2, датчиков котельной СГОЭС (метан),  датчиков котельной СГС-902, гараж спецтехники СОУ-1, Насосная промстоков  СТМ 30-54, ДКС СГОЭС, техническое обслуживание сетей газораспределения и газопотребления ГРУ котельной, ГРП водоподогревателей, газовая обвязка котельной , газовая обвязка водоподогревателей. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации  УКПГ и ДКС.","23.11.15г.","7 дней",0.15,0.65,"Техническое обслуживание датчиков котельной СГС-902, гараж спецтехники СОУ-1 "]
[null,"ЭВС ","Ревизия электрооборудования шкафов НКУ т/а 32, 33","23.11.15г.","2 дня",null,1,"Выполнено 24.11.2015"]
[null,null,"Проверка сопротивления изоляции силового кабеля питания и обмоток электродвигателей пусковых и аварийных масло насосов т/а № 32, 33","25.11.15г.","1 день",null,1,"Выполнено 25.11.2015"]
[null,null,"Проверка работоспособности с пробными пусками электродвигателей АВО масла и воздуха ГПА № 32 33","26.11.2015г.","1 день",1,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Техническое обслуживание пусковой и коммутационной аппаратуры электродвигателей АВО газа регенерации УКПГ","27.11.2015г.","2 дня",0,0]
[null,null,"Промывка фильтров станций обезжелезивания СО-1, СО-2","23.11.2015г.","4 дня",0.25,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Проверка работоспособности с пробными пусками электродвигателей АВО газа ДКС","27.11.15г.","3 дня",0,0]
[null,null,"Ревизия электрооборудования кран-балки машзала","30.11.15г.","2 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Техническое обслуживание пусковой и коммутационной аппаратуры приточной вентиляции Технологического корпуса УКПГ","02.12.2015г.","2 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Промывка фильтров станций обезжелезивания СО-1, СО-2","30.11.2015г.","4 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Ревизия пожарных кранов помещений ДКС","01.12.15г.","3 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба механика ","Техническое обслуживание шаровых кранов обвязки адсорберов технологического газа, линии газа регенерации и дренажных линий  в технологических цехах № 1-4, ","23.11.15г.","7 дней",0.2,0.85,"ТО шаровых кранов Ду400, Ру80 в количестве 4шт,,  Ду 150 Ру40 в количестве 9шт. в т.ц. №2"]
[null,null,"Техническое обслуживание шаровых кранов обвязки ГПА 31, 32, 33, АВО газа ДКС-3","23.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[3,"Перспективные работы(первоочередные работы)"]
[null,"Подготовка газа","Демонтаж свечного трубопровода от БТ-501 в технологической галереи","23.11.15г.","10 дней",0,0]
[null,null,"Подготовка к пуску и пуск в работу ГПА № 32","30.11.15г.",null,null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба КАиТ ","Монтаж, кабельной продукции от соединительных коробок до датчиков температуры топливного газа подогревателей газа регенерации А 101- А 501 . ","23.11.15г.","7 дней",0.15,0.65,"Монтаж коробок соединительных"]
[null,null,"Монтаж розеточных групп средств связи с подключением кабельной продукции в АХБ","23.11.15г.","7 дней",0.3,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Работы по ремонту ГПА № 32 (монтаж кабельной продукции и первичных датчиков)","23.11.15г.","7 дней",0.2,0.6,"Проведены работы по установке и подключению термопреобразователей вкладышей подшипника переднего стула "]
[null,null,"Монтаж клеммных коробок и подключение кабельных линий радио и громкой связи в АХБ.","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Подготовка к пуску и пуск  ГПА № 32","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба добычи","Работы по демонтажу газопроводов-шлейфов № 9, 11 ","30.11.15г.","17дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"ЭВС","Замена вентиляторов обдува тэнов подогрева секций АВО масла 2 шт","23.11.15г.","2 дня",null,1,"Выполнено 24.11.2015"]
[null,null,"Замена участка трубопровода теплоснабжения от теплового пункта \" 2 до входной задвижки т/ц 1","25.11.15г.","5 дней",0.2,0.4,"Замена 10 м  трубы"]
[null,null,"Восстановление работоспособности системы обогрева \"Тепломаг\" ШУ7 ПСПГ","23.11.15г.","2 дня",null,1,"Выполнено 24.11.2015"]
[null,null,"Замена участка трубопровода  напорной хозбытовой канализации с КОС в Е11 на УКПГ","01.12.15г.","2 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба механика ","Монтаж трубок импульсного газа в помещении узла отключающих кранов на кранах № 7 и № 8","23.11.15г.","5 дней",0.5,1,"Выполнено 25.11.2015"]
[null,null,"Монтаж трубок импульсного газа на линии пускового газа в галерее нагнетателей кранов № 10 и № 11","28.11.15г.","2 дня",0.5,0.5,"Смонтированы трубки по крану №11"]
[null,null,"Участие в работах по восстановлению работоспособности ГПА № 32","23.11.15г.","7 дней"]
[null,null,"Обеспечение материалами работ по монтажу ограждений склада ГСМ и метанола","30.11.15г.","2 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"ПНР склада ГСМ и метанола","02.12.15г.","5 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Текущие работы(ТО, ревизия, покраска, уборка)"]
[null,"Подготовка газа ","Изготовление надписей на технологические трубопроводы в подогревателях газа регенерации согласно проекта","23.11.15г.","7дней",0.05,0.2,"Изготовлено 5 надписей"]
[null,null,"Опробование ЗРА (ГПА№31,33 и технологической обвязки) по месту и с верхнего уровня.","25.11.15г.",null,null,1,"Выполнено 25.11.2015"]
[null,null,"Изготовление надписей на технологические трубопроводы в установке подготовке топливного газа согласно проекта","23.11.15г.","7 дней",0.05,0.2,"Изготовлено 5 надписей"]
[null,null,"Изготовление стенда под технологическую схему ДКС-3 в операторскую ","25.11.15г.","5 дней",0,0]
[null,null,"Уборка территории возле БСЭ","26.11.15г.",null,1,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Чистка маслобак ГПА№33","26.11.15г.",null,1,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Окраска смонтированного трубопровода пускового газа","2015-11-23","1 день",null,1,"Выполнено 23.11.2015"]
[null,null,"Изготовление надписей на технологические трубопроводы в подогревателях газа регенерации согласно проекта","30.11.15г.","7дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Изготовление надписей на технологические трубопроводы в установке подготовке топливного газа согласно проекта","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Изготовление стенда под технологическую схему УКПГ-3 на пульт УКПГ ","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Изготовление информационных надписей на складе ГСМ","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Сбор информации и изготовление табличек (технологическая часть) нумерации ЗРА в цехе холодильников газа регенерации","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба добычи ","Поддержание технологического режима работы скважин (осмотр, замер рабочих параметров, продувка стволов скважин и газопроводов-шлейфов)","2015-11-23","7 дней",0.2,0.75,"Продуты дриппы газопроводов-шлейфов №7,№12."]
[null,null,"Проверка состояния тумб ликвидированных скважин, а также наличие реперов с металлическими табличками и нанесение на них электросваркой необходимой информации с предоставлением фото отчета","2015-11-23","7 дней",0.2,0.6,"Проверено состояние тумб и наличие реперов с металлическими табличкамискв.№322,№323."]
[null,null,"Расчистка подъездных путей для проезда спецтехники для выполнения работ по ликвидации газопроводов-шлейфов № 9. № 11","16.11.15г.","7 дней",0.4,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Поддержание технологического режима работы скважин (осмотр, замер рабочих параметров, отбор проб жидкости скважин: №№112,115,116,117,122,125,126,127,301,302,303,304,305,312,314,320, 321, замер статических давлений скв №№116,304,314,320,321.","2015-12-01","6 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Продувка стволов скважин от жидкости  №№ 117,125,127,301,305,312,317,320. Продувка газопровода-шлейфа скв.№115, №317 на факельную линию. Продувка свечей дриппов \"Байпассного коллектора ДУ-500 ГП-3-ГП-2\", газопроводов-шлейфов №№4,7,9,11,12,13.","2015-11-30","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба КАиТ ","Техническое обслуживание влагомеров БАЙКАЛ-2 (2М), проверка автоматики безопасности подогревателей воды, техническое обслуживание сетей газораспределения и газопотребления ГРУ котельной, ГРП водоподогревателей, газовая обвязка котельной , газовая обвязка водоподогревателей. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации  УКПГ и ДКС.","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[]
[null,null,"Техническое обслуживание системы газового анализа УКПГ (т/ц 1-4 датчиков Щит 2, датчиков котельной СГОЭС (метан),  датчиков котельной СГС-902, гараж спецтехники СОУ-1, Насосная промстоков  СТМ 30-54, ДКС СГОЭС, техническое обслуживание сетей газораспределения и газопотребления ГРУ котельной, ГРП водоподогревателей, газовая обвязка котельной , газовая обвязка водоподогревателей. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации  УКПГ и ДКС.","23.11.15г.","7 дней",0.15,0.65,"Техническое обслуживание датчиков котельной СГС-902, гараж спецтехники СОУ-1 "]
[null,"ЭВС ","Ревизия электрооборудования шкафов НКУ т/а 32, 33","23.11.15г.","2 дня",null,1,"Выполнено 24.11.2015"]
[null,null,"Проверка сопротивления изоляции силового кабеля питания и обмоток электродвигателей пусковых и аварийных масло насосов т/а № 32, 33","25.11.15г.","1 день",null,1,"Выполнено 25.11.2015"]
[null,null,"Проверка работоспособности с пробными пусками электродвигателей АВО масла и воздуха ГПА № 32 33","26.11.2015г.","1 день",1,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Техническое обслуживание пусковой и коммутационной аппаратуры электродвигателей АВО газа регенерации УКПГ","27.11.2015г.","2 дня",0,0]
[null,null,"Промывка фильтров станций обезжелезивания СО-1, СО-2","23.11.2015г.","4 дня",0.25,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Проверка работоспособности с пробными пусками электродвигателей АВО газа ДКС","27.11.15г.","3 дня",0,0]
[null,null,"Ревизия электрооборудования кран-балки машзала","30.11.15г.","2 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Техническое обслуживание пусковой и коммутационной аппаратуры приточной вентиляции Технологического корпуса УКПГ","02.12.2015г.","2 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Промывка фильтров станций обезжелезивания СО-1, СО-2","30.11.2015г.","4 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Ревизия пожарных кранов помещений ДКС","01.12.15г.","3 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба механика ","Техническое обслуживание шаровых кранов обвязки адсорберов технологического газа, линии газа регенерации и дренажных линий  в технологических цехах № 1-4, ","23.11.15г.","7 дней",0.2,0.85,"ТО шаровых кранов Ду400, Ру80 в количестве 4шт,,  Ду 150 Ру40 в количестве 9шт. в т.ц. №2"]
[null,null,"Техническое обслуживание шаровых кранов обвязки ГПА 31, 32, 33, АВО газа ДКС-3","23.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[3,"Перспективные работы(первоочередные работы)"]
[null,"Подготовка газа","Демонтаж свечного трубопровода от БТ-501 в технологической галереи","23.11.15г.","10 дней",0,0]
[null,null,"Подготовка к пуску и пуск в работу ГПА № 32","30.11.15г.",null,null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба КАиТ ","Монтаж, кабельной продукции от соединительных коробок до датчиков температуры топливного газа подогревателей газа регенерации А 101- А 501 . ","23.11.15г.","7 дней",0.15,0.65,"Монтаж коробок соединительных"]
[null,null,"Монтаж розеточных групп средств связи с подключением кабельной продукции в АХБ","23.11.15г.","7 дней",0.3,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Работы по ремонту ГПА № 32 (монтаж кабельной продукции и первичных датчиков)","23.11.15г.","7 дней",0.2,0.6,"Проведены работы по установке и подключению термопреобразователей вкладышей подшипника переднего стула "]
[null,null,"Монтаж клеммных коробок и подключение кабельных линий радио и громкой связи в АХБ.","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Подготовка к пуску и пуск  ГПА № 32","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба добычи","Работы по демонтажу газопроводов-шлейфов № 9, 11 ","30.11.15г.","17дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"ЭВС","Замена вентиляторов обдува тэнов подогрева секций АВО масла 2 шт","23.11.15г.","2 дня",null,1,"Выполнено 24.11.2015"]
[null,null,"Замена участка трубопровода теплоснабжения от теплового пункта \" 2 до входной задвижки т/ц 1","25.11.15г.","5 дней",0.2,0.4,"Замена 10 м  трубы"]
[null,null,"Восстановление работоспособности системы обогрева \"Тепломаг\" ШУ7 ПСПГ","23.11.15г.","2 дня",null,1,"Выполнено 24.11.2015"]
[null,null,"Замена участка трубопровода  напорной хозбытовой канализации с КОС в Е11 на УКПГ","01.12.15г.","2 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба механика ","Монтаж трубок импульсного газа в помещении узла отключающих кранов на кранах № 7 и № 8","23.11.15г.","5 дней",0.5,1,"Выполнено 25.11.2015"]
[null,null,"Монтаж трубок импульсного газа на линии пускового газа в галерее нагнетателей кранов № 10 и № 11","28.11.15г.","2 дня",0.5,0.5,"Смонтированы трубки по крану №11"]
[null,null,"Участие в работах по восстановлению работоспособности ГПА № 32","23.11.15г.","7 дней"]
[null,null,"Обеспечение материалами работ по монтажу ограждений склада ГСМ и метанола","30.11.15г.","2 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"ПНР склада ГСМ и метанола","02.12.15г.","5 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Текущие работы(ТО, ревизия, покраска, уборка)"]
[null,"Подготовка газа ","Изготовление надписей на технологические трубопроводы в подогревателях газа регенерации согласно проекта","23.11.15г.","7дней",0.05,0.2,"Изготовлено 5 надписей"]
[null,null,"Опробование ЗРА (ГПА№31,33 и технологической обвязки) по месту и с верхнего уровня.","25.11.15г.",null,null,1,"Выполнено 25.11.2015"]
[null,null,"Изготовление надписей на технологические трубопроводы в установке подготовке топливного газа согласно проекта","23.11.15г.","7 дней",0.05,0.2,"Изготовлено 5 надписей"]
[null,null,"Изготовление стенда под технологическую схему ДКС-3 в операторскую ","25.11.15г.","5 дней",0,0]
[null,null,"Уборка территории возле БСЭ","26.11.15г.",null,1,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Чистка маслобак ГПА№33","26.11.15г.",null,1,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Окраска смонтированного трубопровода пускового газа","2015-11-23","1 день",null,1,"Выполнено 23.11.2015"]
[null,null,"Изготовление надписей на технологические трубопроводы в подогревателях газа регенерации согласно проекта","30.11.15г.","7дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Изготовление надписей на технологические трубопроводы в установке подготовке топливного газа согласно проекта","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Изготовление стенда под технологическую схему УКПГ-3 на пульт УКПГ ","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Изготовление информационных надписей на складе ГСМ","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Сбор информации и изготовление табличек (технологическая часть) нумерации ЗРА в цехе холодильников газа регенерации","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба добычи ","Поддержание технологического режима работы скважин (осмотр, замер рабочих параметров, продувка стволов скважин и газопроводов-шлейфов)","2015-11-23","7 дней",0.2,0.75,"Продуты дриппы газопроводов-шлейфов №7,№12."]
[null,null,"Проверка состояния тумб ликвидированных скважин, а также наличие реперов с металлическими табличками и нанесение на них электросваркой необходимой информации с предоставлением фото отчета","2015-11-23","7 дней",0.2,0.6,"Проверено состояние тумб и наличие реперов с металлическими табличкамискв.№322,№323."]
[null,null,"Расчистка подъездных путей для проезда спецтехники для выполнения работ по ликвидации газопроводов-шлейфов № 9. № 11","16.11.15г.","7 дней",0.4,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Поддержание технологического режима работы скважин (осмотр, замер рабочих параметров, отбор проб жидкости скважин: №№112,115,116,117,122,125,126,127,301,302,303,304,305,312,314,320, 321, замер статических давлений скв №№116,304,314,320,321.","2015-12-01","6 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Продувка стволов скважин от жидкости  №№ 117,125,127,301,305,312,317,320. Продувка газопровода-шлейфа скв.№115, №317 на факельную линию. Продувка свечей дриппов \"Байпассного коллектора ДУ-500 ГП-3-ГП-2\", газопроводов-шлейфов №№4,7,9,11,12,13.","2015-11-30","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба КАиТ ","Техническое обслуживание влагомеров БАЙКАЛ-2 (2М), проверка автоматики безопасности подогревателей воды, техническое обслуживание сетей газораспределения и газопотребления ГРУ котельной, ГРП водоподогревателей, газовая обвязка котельной , газовая обвязка водоподогревателей. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации  УКПГ и ДКС.","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[]
[null,null,"Техническое обслуживание системы газового анализа УКПГ (т/ц 1-4 датчиков Щит 2, датчиков котельной СГОЭС (метан),  датчиков котельной СГС-902, гараж спецтехники СОУ-1, Насосная промстоков  СТМ 30-54, ДКС СГОЭС, техническое обслуживание сетей газораспределения и газопотребления ГРУ котельной, ГРП водоподогревателей, газовая обвязка котельной , газовая обвязка водоподогревателей. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации  УКПГ и ДКС.","23.11.15г.","7 дней",0.15,0.65,"Техническое обслуживание датчиков котельной СГС-902, гараж спецтехники СОУ-1 "]
[null,"ЭВС ","Ревизия электрооборудования шкафов НКУ т/а 32, 33","23.11.15г.","2 дня",null,1,"Выполнено 24.11.2015"]
[null,null,"Проверка сопротивления изоляции силового кабеля питания и обмоток электродвигателей пусковых и аварийных масло насосов т/а № 32, 33","25.11.15г.","1 день",null,1,"Выполнено 25.11.2015"]
[null,null,"Проверка работоспособности с пробными пусками электродвигателей АВО масла и воздуха ГПА № 32 33","26.11.2015г.","1 день",1,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Техническое обслуживание пусковой и коммутационной аппаратуры электродвигателей АВО газа регенерации УКПГ","27.11.2015г.","2 дня",0,0]
[null,null,"Промывка фильтров станций обезжелезивания СО-1, СО-2","23.11.2015г.","4 дня",0.25,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Проверка работоспособности с пробными пусками электродвигателей АВО газа ДКС","27.11.15г.","3 дня",0,0]
[null,null,"Ревизия электрооборудования кран-балки машзала","30.11.15г.","2 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Техническое обслуживание пусковой и коммутационной аппаратуры приточной вентиляции Технологического корпуса УКПГ","02.12.2015г.","2 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Промывка фильтров станций обезжелезивания СО-1, СО-2","30.11.2015г.","4 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Ревизия пожарных кранов помещений ДКС","01.12.15г.","3 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба механика ","Техническое обслуживание шаровых кранов обвязки адсорберов технологического газа, линии газа регенерации и дренажных линий  в технологических цехах № 1-4, ","23.11.15г.","7 дней",0.2,0.85,"ТО шаровых кранов Ду400, Ру80 в количестве 4шт,,  Ду 150 Ру40 в количестве 9шт. в т.ц. №2"]
[null,null,"Техническое обслуживание шаровых кранов обвязки ГПА 31, 32, 33, АВО газа ДКС-3","23.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]

{"sheet":"Лист3","index":1,"n_rows":301,"n_cols":8,"rows_kept":301,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[250,0,300,0],[250,1,250,7],[251,1,252,1],[253,1,257,1],[259,1,262,1],[263,1,267,1],[268,1,268,7],[269,1,280,1],[286,6,287,6],[286,7,287,7],[289,1,298,1],[299,1,300,1],[286,1,288,1],[286,2,287,2],[281,1,285,1],[286,3,287,3],[88,7,89,7],[91,1,100,1],[101,1,102,1],[88,5,89,5],[235,4,236,4],[235,5,236,5],[286,4,287,4],[286,5,287,5],[199,0,249,0],[199,1,199,7],[200,1,201,1],[202,1,206,1],[208,1,211,1],[212,1,216,1],[217,1,217,7],[218,1,229,1],[230,1,234,1],[235,1,237,1],[235,2,236,2],[235,3,236,3],[235,6,236,6],[235,7,236,7],[238,1,247,1],[248,1,249,1],[40,1,49,1],[50,1,51,1],[52,0,102,0],[52,1,52,7],[53,1,54,1],[55,1,59,1],[61,1,64,1],[65,1,69,1],[70,1,70,7],[71,1,82,1],[83,1,87,1],[88,1,90,1],[88,2,89,2],[88,3,89,3],[88,4,89,4],[88,6,89,6],[37,7,38,7],[1,0,51,0],[1,1,1,7],[2,1,3,1],[4,1,8,1],[10,1,13,1],[14,1,18,1],[19,1,19,7],[20,1,31,1],[32,1,36,1],[37,1,39,1],[37,2,38,2],[37,3,38,3],[37,4,38,4],[37,5,38,5],[37,6,38,6]]}
["Цех, служба","Служба","Выполняемые работы ","Начало","Продолжительность","% выполнения  за день","Общий % выполнения","Примечание"]
[3,"Перспективные работы(первоочередные работы)"]
[null,"Подготовка газа","Демонтаж свечного трубопровода от БТ-501 в технологической галереи","23.11.15г.","10 дней",0,0]
[null,null,"Подготовка к пуску и пуск в работу ГПА № 32","30.11.15г.",null,null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба КАиТ ","Монтаж, кабельной продукции от соединительных коробок до датчиков температуры топливного газа подогревателей газа регенерации А 101- А 501 . ","23.11.15г.","7 дней",0.15,0.65,"Монтаж коробок соединительных"]
[null,null,"Монтаж розеточных групп средств связи с подключением кабельной продукции в АХБ","23.11.15г.","7 дней",0.3,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Работы по ремонту ГПА № 32 (монтаж кабельной продукции и первичных датчиков)","23.11.15г.","7 дней",0.2,0.6,"Проведены работы по установке и подключению термопреобразователей вкладышей подшипника переднего стула "]
[null,null,"Монтаж клеммных коробок и подключение кабельных линий радио и громкой связи в АХБ.","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Подготовка к пуску и пуск  ГПА № 32","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба добычи","Работы по демонтажу газопроводов-шлейфов № 9, 11 ","30.11.15г.","17дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"ЭВС","Замена вентиляторов обдува тэнов подогрева секций АВО масла 2 шт","23.11.15г.","2 дня",null,1,"Выполнено 24.11.2015"]
[null,null,"Замена участка трубопровода теплоснабжения от теплового пункта \" 2 до входной задвижки т/ц 1","25.11.15г.","5 дней",0.2,0.4,"Замена 10 м  трубы"]
[null,null,"Восстановление работоспособности системы обогрева \"Тепломаг\" ШУ7 ПСПГ","23.11.15г.","2 дня",null,1,"Выполнено 24.11.2015"]
[null,null,"Замена участка трубопровода  напорной хозбытовой канализации с КОС в Е11 на УКПГ","01.12.15г.","2 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба механика ","Монтаж трубок импульсного газа в помещении узла отключающих кранов на кранах № 7 и № 8","23.11.15г.","5 дней",0.5,1,"Выполнено 25.11.2015"]
[null,null,"Монтаж трубок импульсного газа на линии пускового газа в галерее нагнетателей кранов № 10 и № 11","28.11.15г.","2 дня",0.5,0.5,"Смонтированы трубки по крану №11"]
[null,null,"Участие в работах по восстановлению работоспособности ГПА № 32","23.11.15г.","7 дней"]
[null,null,"Обеспечение материалами работ по монтажу ограждений склада ГСМ и метанола","30.11.15г.","2 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"ПНР склада ГСМ и метанола","02.12.15г.","5 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Текущие работы(ТО, ревизия, покраска, уборка)"]
[null,"Подготовка газа ","Изготовление надписей на технологические трубопроводы в подогревателях газа регенерации согласно проекта","23.11.15г.","7дней",0.05,0.2,"Изготовлено 5 надписей"]
[null,null,"Опробование ЗРА (ГПА№31,33 и технологической обвязки) по месту и с верхнего уровня.","25.11.15г.",null,null,1,"Выполнено 25.11.2015"]
[null,null,"Изготовление надписей на технологические трубопроводы в установке подготовке топливного газа согласно проекта","23.11.15г.","7 дней",0.05,0.2,"Изготовлено 5 надписей"]
[null,null,"Изготовление стенда под технологическую схему ДКС-3 в операторскую ","25.11.15г.","5 дней",0,0]
[null,null,"Уборка территории возле БСЭ","26.11.15г.",null,1,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Чистка маслобак ГПА№33","26.11.15г.",null,1,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Окраска смонтированного трубопровода пускового газа","2015-11-23","1 день",null,1,"Выполнено 23.11.2015"]
[null,null,"Изготовление надписей на технологические трубопроводы в подогревателях газа регенерации согласно проекта","30.11.15г.","7дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Изготовление надписей на технологические трубопроводы в установке подготовке топливного газа согласно проекта","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Изготовление стенда под технологическую схему УКПГ-3 на пульт УКПГ ","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Изготовление информационных надписей на складе ГСМ","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Сбор информации и изготовление табличек (технологическая часть) нумерации ЗРА в цехе холодильников газа регенерации","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба добычи ","Поддержание технологического режима работы скважин (осмотр, замер рабочих параметров, продувка стволов скважин и газопроводов-шлейфов)","2015-11-23","7 дней",0.2,0.75,"Продуты дриппы газопроводов-шлейфов №7,№12."]
[null,null,"Проверка состояния тумб ликвидированных скважин, а также наличие реперов с металлическими табличками и нанесение на них электросваркой необходимой информации с предоставлением фото отчета","2015-11-23","7 дней",0.2,0.6,"Проверено состояние тумб и наличие реперов с металлическими табличкамискв.№322,№323."]
[null,null,"Расчистка подъездных путей для проезда спецтехники для выполнения работ по ликвидации газопроводов-шлейфов № 9. № 11","16.11.15г.","7 дней",0.4,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Поддержание технологического режима работы скважин (осмотр, замер рабочих параметров, отбор проб жидкости скважин: №№112,115,116,117,122,125,126,127,301,302,303,304,305,312,314,320, 321, замер статических давлений скв №№116,304,314,320,321.","2015-12-01","6 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Продувка стволов скважин от жидкости  №№ 117,125,127,301,305,312,317,320. Продувка газопровода-шлейфа скв.№115, №317 на факельную линию. Продувка свечей дриппов \"Байпассного коллектора ДУ-500 ГП-3-ГП-2\", газопроводов-шлейфов №№4,7,9,11,12,13.","2015-11-30","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба КАиТ ","Техническое обслуживание влагомеров БАЙКАЛ-2 (2М), проверка автоматики безопасности подогревателей воды, техническое обслуживание сетей газораспределения и газопотребления ГРУ котельной, ГРП водоподогревателей, газовая обвязка котельной , газовая обвязка водоподогревателей. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации  УКПГ и ДКС.","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[]
[null,null,"Техническое обслуживание системы газового анализа УКПГ (т/ц 1-4 датчиков Щит 2, датчиков котельной СГОЭС (метан),  датчиков котельной СГС-902, гараж спецтехники СОУ-1, Насосная промстоков  СТМ 30-54, ДКС СГОЭС, техническое обслуживание сетей газораспределения и газопотребления ГРУ котельной, ГРП водоподогревателей, газовая обвязка котельной , газовая обвязка водоподогревателей. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации  УКПГ и ДКС.","23.11.15г.","7 дней",0.15,0.65,"Техническое обслуживание датчиков котельной СГС-902, гараж спецтехники СОУ-1 "]
[null,"ЭВС ","Ревизия электрооборудования шкафов НКУ т/а 32, 33","23.11.15г.","2 дня",null,1,"Выполнено 24.11.2015"]
[null,null,"Проверка сопротивления изоляции силового кабеля питания и обмоток электродвигателей пусковых и аварийных масло насосов т/а № 32, 33","25.11.15г.","1 день",null,1,"Выполнено 25.11.2015"]
[null,null,"Проверка работоспособности с пробными пусками электродвигателей АВО масла и воздуха ГПА № 32 33","26.11.2015г.","1 день",1,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Техническое обслуживание пусковой и коммутационной аппаратуры электродвигателей АВО газа регенерации УКПГ","27.11.2015г.","2 дня",0,0]
[null,null,"Промывка фильтров станций обезжелезивания СО-1, СО-2","23.11.2015г.","4 дня",0.25,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Проверка работоспособности с пробными пусками электродвигателей АВО газа ДКС","27.11.15г.","3 дня",0,0]
[null,null,"Ревизия электрооборудования кран-балки машзала","30.11.15г.","2 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Техническое обслуживание пусковой и коммутационной аппаратуры приточной вентиляции Технологического корпуса УКПГ","02.12.2015г.","2 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Промывка фильтров станций обезжелезивания СО-1, СО-2","30.11.2015г.","4 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Ревизия пожарных кранов помещений ДКС","01.12.15г.","3 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба механика ","Техническое обслуживание шаровых кранов обвязки адсорберов технологического газа, линии газа регенерации и дренажных линий  в технологических цехах № 1-4, ","23.11.15г.","7 дней",0.2,0.85,"ТО шаровых кранов Ду400, Ру80 в количестве 4шт,,  Ду 150 Ру40 в количестве 9шт. в т.ц. №2"]
[null,null,"Техническое обслуживание шаровых кранов обвязки ГПА 31, 32, 33, АВО газа ДКС-3","23.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[3,"Перспективные работы(первоочередные работы)"]
[null,"Подготовка газа","Демонтаж свечного трубопровода от БТ-501 в технологической галереи","23.11.15г.","10 дней",0,0]
[null,null,"Подготовка к пуску и пуск в работу ГПА № 32","30.11.15г.",null,null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба КАиТ ","Монтаж, кабельной продукции от соединительных коробок до датчиков температуры топливного газа подогревателей газа регенерации А 101- А 501 . ","23.11.15г.","7 дней",0.15,0.65,"Монтаж коробок соединительных"]
[null,null,"Монтаж розеточных групп средств связи с подключением кабельной продукции в АХБ","23.11.15г.","7 дней",0.3,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Работы по ремонту ГПА № 32 (монтаж кабельной продукции и первичных датчиков)","23.11.15г.","7 дней",0.2,0.6,"Проведены работы по установке и подключению термопреобразователей вкладышей подшипника переднего стула "]
[null,null,"Монтаж клеммных коробок и подключение кабельных линий радио и громкой связи в АХБ.","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Подготовка к пуску и пуск  ГПА № 32","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба добычи","Работы по демонтажу газопроводов-шлейфов № 9, 11 ","30.11.15г.","17дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"ЭВС","Замена вентиляторов обдува тэнов подогрева секций АВО масла 2 шт","23.11.15г.","2 дня",null,1,"Выполнено 24.11.2015"]
[null,null,"Замена участка трубопровода теплоснабжения от теплового пункта \" 2 до входной задвижки т/ц 1","25.11.15г.","5 дней",0.2,0.4,"Замена 10 м  трубы"]
[null,null,"Восстановление работоспособности системы обогрева \"Тепломаг\" ШУ7 ПСПГ","23.11.15г.","2 дня",null,1,"Выполнено 24.11.2015"]
[null,null,"Замена участка трубопровода  напорной хозбытовой канализации с КОС в Е11 на УКПГ","01.12.15г.","2 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба механика ","Монтаж трубок импульсного газа в помещении узла отключающих кранов на кранах № 7 и № 8","23.11.15г.","5 дней",0.5,1,"Выполнено 25.11.2015"]
[null,null,"Монтаж трубок импульсного газа на линии пускового газа в галерее нагнетателей кранов № 10 и № 11","28.11.15г.","2 дня",0.5,0.5,"Смонтированы трубки по крану №11"]
[null,null,"Участие в работах по восстановлению работоспособности ГПА № 32","23.11.15г.","7 дней"]
[null,null,"Обеспечение материалами работ по монтажу ограждений склада ГСМ и метанола","30.11.15г.","2 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"ПНР склада ГСМ и метанола","02.12.15г.","5 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Текущие работы(ТО, ревизия, покраска, уборка)"]
[null,"Подготовка газа ","Изготовление надписей на технологические трубопроводы в подогревателях газа регенерации согласно проекта","23.11.15г.","7дней",0.05,0.2,"Изготовлено 5 надписей"]
[null,null,"Опробование ЗРА (ГПА№31,33 и технологической обвязки) по месту и с верхнего уровня.","25.11.15г.",null,null,1,"Выполнено 25.11.2015"]
[null,null,"Изготовление надписей на технологические трубопроводы в установке подготовке топливного газа согласно проекта","23.11.15г.","7 дней",0.05,0.2,"Изготовлено 5 надписей"]
[null,null,"Изготовление стенда под технологическую схему ДКС-3 в операторскую ","25.11.15г.","5 дней",0,0]
[null,null,"Уборка территории возле БСЭ","26.11.15г.",null,1,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Чистка маслобак ГПА№33","26.11.15г.",null,1,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Окраска смонтированного трубопровода пускового газа","2015-11-23","1 день",null,1,"Выполнено 23.11.2015"]
[null,null,"Изготовление надписей на технологические трубопроводы в подогревателях газа регенерации согласно проекта","30.11.15г.","7дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Изготовление надписей на технологические трубопроводы в установке подготовке топливного газа согласно проекта","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Изготовление стенда под технологическую схему УКПГ-3 на пульт УКПГ ","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Изготовление информационных надписей на складе ГСМ","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Сбор информации и изготовление табличек (технологическая часть) нумерации ЗРА в цехе холодильников газа регенерации","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба добычи ","Поддержание технологического режима работы скважин (осмотр, замер рабочих параметров, продувка стволов скважин и газопроводов-шлейфов)","2015-11-23","7 дней",0.2,0.75,"Продуты дриппы газопроводов-шлейфов №7,№12."]
[null,null,"Проверка состояния тумб ликвидированных скважин, а также наличие реперов с металлическими табличками и нанесение на них электросваркой необходимой информации с предоставлением фото отчета","2015-11-23","7 дней",0.2,0.6,"Проверено состояние тумб и наличие реперов с металлическими табличкамискв.№322,№323."]
[null,null,"Расчистка подъездных путей для проезда спецтехники для выполнения работ по ликвидации газопроводов-шлейфов № 9. № 11","16.11.15г.","7 дней",0.4,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Поддержание технологического режима работы скважин (осмотр, замер рабочих параметров, отбор проб жидкости скважин: №№112,115,116,117,122,125,126,127,301,302,303,304,305,312,314,320, 321, замер статических давлений скв №№116,304,314,320,321.","2015-12-01","6 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Продувка стволов скважин от жидкости  №№ 117,125,127,301,305,312,317,320. Продувка газопровода-шлейфа скв.№115, №317 на факельную линию. Продувка свечей дриппов \"Байпассного коллектора ДУ-500 ГП-3-ГП-2\", газопроводов-шлейфов №№4,7,9,11,12,13.","2015-11-30","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба КАиТ ","Техническое обслуживание влагомеров БАЙКАЛ-2 (2М), проверка автоматики безопасности подогревателей воды, техническое обслуживание сетей газораспределения и газопотребления ГРУ котельной, ГРП водоподогревателей, газовая обвязка котельной , газовая обвязка водоподогревателей. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации  УКПГ и ДКС.","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[]
[null,null,"Техническое обслуживание системы газового анализа УКПГ (т/ц 1-4 датчиков Щит 2, датчиков котельной СГОЭС (метан),  датчиков котельной СГС-902, гараж спецтехники СОУ-1, Насосная промстоков  СТМ 30-54, ДКС СГОЭС, техническое обслуживание сетей газораспределения и газопотребления ГРУ котельной, ГРП водоподогревателей, газовая обвязка котельной , газовая обвязка водоподогревателей. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации  УКПГ и ДКС.","23.11.15г.","7 дней",0.15,0.65,"Техническое обслуживание датчиков котельной СГС-902, гараж спецтехники СОУ-1 "]
[null,"ЭВС ","Ревизия электрооборудования шкафов НКУ т/а 32, 33","23.11.15г.","2 дня",null,1,"Выполнено 24.11.2015"]
[null,null,"Проверка сопротивления изоляции силового кабеля питания и обмоток электродвигателей пусковых и аварийных масло насосов т/а № 32, 33","25.11.15г.","1 день",null,1,"Выполнено 25.11.2015"]
[null,null,"Проверка работоспособности с пробными пусками электродвигателей АВО масла и воздуха ГПА № 32 33","26.11.2015г.","1 день",1,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Техническое обслуживание пусковой и коммутационной аппаратуры электродвигателей АВО газа регенерации УКПГ","27.11.2015г.","2 дня",0,0]
[null,null,"Промывка фильтров станций обезжелезивания СО-1, СО-2","23.11.2015г.","4 дня",0.25,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Проверка работоспособности с пробными пусками электродвигателей АВО газа ДКС","27.11.15г.","3 дня",0,0]
[null,null,"Ревизия электрооборудования кран-балки машзала","30.11.15г.","2 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Техническое обслуживание пусковой и коммутационной аппаратуры приточной вентиляции Технологического корпуса УКПГ","02.12.2015г.","2 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Промывка фильтров станций обезжелезивания СО-1, СО-2","30.11.2015г.","4 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Ревизия пожарных кранов помещений ДКС","01.12.15г.","3 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба механика ","Техническое обслуживание шаровых кранов обвязки адсорберов технологического газа, линии газа регенерации и дренажных линий  в технологических цехах № 1-4, ","23.11.15г.","7 дней",0.2,0.85,"ТО шаровых кранов Ду400, Ру80 в количестве 4шт,,  Ду 150 Ру40 в количестве 9шт. в т.ц. №2"]
[null,null,"Техническое обслуживание шаровых кранов обвязки ГПА 31, 32, 33, АВО газа ДКС-3","23.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[3,"Перспективные работы(первоочередные работы)"]
[null,"Подготовка газа","Демонтаж свечного трубопровода от БТ-501 в технологической галереи","23.11.15г.","10 дней",0,0]
[null,null,"Подготовка к пуску и пуск в работу ГПА № 32","30.11.15г.",null,null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба КАиТ ","Монтаж, кабельной продукции от соединительных коробок до датчиков температуры топливного газа подогревателей газа регенерации А 101- А 501 . ","23.11.15г.","7 дней",0.15,0.65,"Монтаж коробок соединительных"]
[null,null,"Монтаж розеточных групп средств связи с подключением кабельной продукции в АХБ","23.11.15г.","7 дней",0.3,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Работы по ремонту ГПА № 32 (монтаж кабельной продукции и первичных датчиков)","23.11.15г.","7 дней",0.2,0.6,"Проведены работы по установке и подключению термопреобразователей вкладышей подшипника переднего стула "]
[null,null,"Монтаж клеммных коробок и подключение кабельных линий радио и громкой связи в АХБ.","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Подготовка к пуску и пуск  ГПА № 32","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба добычи","Работы по демонтажу газопроводов-шлейфов № 9, 11 ","30.11.15г.","17дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"ЭВС","Замена вентиляторов обдува тэнов подогрева секций АВО масла 2 шт","23.11.15г.","2 дня",null,1,"Выполнено 24.11.2015"]
[null,null,"Замена участка трубопровода теплоснабжения от теплового пункта \" 2 до входной задвижки т/ц 1","25.11.15г.","5 дней",0.2,0.4,"Замена 10 м  трубы"]
[null,null,"Восстановление работоспособности системы обогрева \"Тепломаг\" ШУ7 ПСПГ","23.11.15г.","2 дня",null,1,"Выполнено 24.11.2015"]
[null,null,"Замена участка трубопровода  напорной хозбытовой канализации с КОС в Е11 на УКПГ","01.12.15г.","2 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба механика ","Монтаж трубок импульсного газа в помещении узла отключающих кранов на кранах № 7 и № 8","23.11.15г.","5 дней",0.5,1,"Выполнено 25.11.2015"]
[null,null,"Монтаж трубок импульсного газа на линии пускового газа в галерее нагнетателей кранов № 10 и № 11","28.11.15г.","2 дня",0.5,0.5,"Смонтированы трубки по крану №11"]
[null,null,"Участие в работах по восстановлению работоспособности ГПА № 32","23.11.15г.","7 дней"]
[null,null,"Обеспечение материалами работ по монтажу ограждений склада ГСМ и метанола","30.11.15г.","2 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"ПНР склада ГСМ и метанола","02.12.15г.","5 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Текущие работы(ТО, ревизия, покраска, уборка)"]
[null,"Подготовка газа ","Изготовление надписей на технологические трубопроводы в подогревателях газа регенерации согласно проекта","23.11.15г.","7дней",0.05,0.2,"Изготовлено 5 надписей"]
[null,null,"Опробование ЗРА (ГПА№31,33 и технологической обвязки) по месту и с верхнего уровня.","25.11.15г.",null,null,1,"Выполнено 25.11.2015"]
[null,null,"Изготовление надписей на технологические трубопроводы в установке подготовке топливного газа согласно проекта","23.11.15г.","7 дней",0.05,0.2,"Изготовлено 5 надписей"]
[null,null,"Изготовление стенда под технологическую схему ДКС-3 в операторскую ","25.11.15г.","5 дней",0,0]
[null,null,"Уборка территории возле БСЭ","26.11.15г.",null,1,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Чистка маслобак ГПА№33","26.11.15г.",null,1,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Окраска смонтированного трубопровода пускового газа","2015-11-23","1 день",null,1,"Выполнено 23.11.2015"]
[null,null,"Изготовление надписей на технологические трубопроводы в подогревателях газа регенерации согласно проекта","30.11.15г.","7дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Изготовление надписей на технологические трубопроводы в установке подготовке топливного газа согласно проекта","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Изготовление стенда под технологическую схему УКПГ-3 на пульт УКПГ ","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Изготовление информационных надписей на складе ГСМ","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Сбор информации и изготовление табличек (технологическая часть) нумерации ЗРА в цехе холодильников газа регенерации","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба добычи ","Поддержание технологического режима работы скважин (осмотр, замер рабочих параметров, продувка стволов скважин и газопроводов-шлейфов)","2015-11-23","7 дней",0.2,0.75,"Продуты дриппы газопроводов-шлейфов №7,№12."]
[null,null,"Проверка состояния тумб ликвидированных скважин, а также наличие реперов с металлическими табличками и нанесение на них электросваркой необходимой информации с предоставлением фото отчета","2015-11-23","7 дней",0.2,0.6,"Проверено состояние тумб и наличие реперов с металлическими табличкамискв.№322,№323."]
[null,null,"Расчистка подъездных путей для проезда спецтехники для выполнения работ по ликвидации газопроводов-шлейфов № 9. № 11","16.11.15г.","7 дней",0.4,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Поддержание технологического режима работы скважин (осмотр, замер рабочих параметров, отбор проб жидкости скважин: №№112,115,116,117,122,125,126,127,301,302,303,304,305,312,314,320, 321, замер статических давлений скв №№116,304,314,320,321.","2015-12-01","6 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Продувка стволов скважин от жидкости  №№ 117,125,127,301,305,312,317,320. Продувка газопровода-шлейфа скв.№115, №317 на факельную линию. Продувка свечей дриппов \"Байпассного коллектора ДУ-500 ГП-3-ГП-2\", газопроводов-шлейфов №№4,7,9,11,12,13.","2015-11-30","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба КАиТ ","Техническое обслуживание влагомеров БАЙКАЛ-2 (2М), проверка автоматики безопасности подогревателей воды, техническое обслуживание сетей газораспределения и газопотребления ГРУ котельной, ГРП водоподогревателей, газовая обвязка котельной , газовая обвязка водоподогревателей. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации  УКПГ и ДКС.","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[]
[null,null,"Техническое обслуживание системы газового анализа УКПГ (т/ц 1-4 датчиков Щит 2, датчиков котельной СГОЭС (метан),  датчиков котельной СГС-902, гараж спецтехники СОУ-1, Насосная промстоков  СТМ 30-54, ДКС СГОЭС, техническое обслуживание сетей газораспределения и газопотребления ГРУ котельной, ГРП водоподогревателей, газовая обвязка котельной , газовая обвязка водоподогревателей. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации  УКПГ и ДКС.","23.11.15г.","7 дней",0.15,0.65,"Техническое обслуживание датчиков котельной СГС-902, гараж спецтехники СОУ-1 "]
[null,"ЭВС ","Ревизия электрооборудования шкафов НКУ т/а 32, 33","23.11.15г.","2 дня",null,1,"Выполнено 24.11.2015"]
[null,null,"Проверка сопротивления изоляции силового кабеля питания и обмоток электродвигателей пусковых и аварийных масло насосов т/а № 32, 33","25.11.15г.","1 день",null,1,"Выполнено 25.11.2015"]
[null,null,"Проверка работоспособности с пробными пусками электродвигателей АВО масла и воздуха ГПА № 32 33","26.11.2015г.","1 день",1,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Техническое обслуживание пусковой и коммутационной аппаратуры электродвигателей АВО газа регенерации УКПГ","27.11.2015г.","2 дня",0,0]
[null,null,"Промывка фильтров станций обезжелезивания СО-1, СО-2","23.11.2015г.","4 дня",0.25,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Проверка работоспособности с пробными пусками электродвигателей АВО газа ДКС","27.11.15г.","3 дня",0,0]
[null,null,"Ревизия электрооборудования кран-балки машзала","30.11.15г.","2 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Техническое обслуживание пусковой и коммутационной аппаратуры приточной вентиляции Технологического корпуса УКПГ","02.12.2015г.","2 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Промывка фильтров станций обезжелезивания СО-1, СО-2","30.11.2015г.","4 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Ревизия пожарных кранов помещений ДКС","01.12.15г.","3 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба механика ","Техническое обслуживание шаровых кранов обвязки адсорберов технологического газа, линии газа регенерации и дренажных линий  в технологических цехах № 1-4, ","23.11.15г.","7 дней",0.2,0.85,"ТО шаровых кранов Ду400, Ру80 в количестве 4шт,,  Ду 150 Ру40 в количестве 9шт. в т.ц. №2"]
[null,null,"Техническое обслуживание шаровых кранов обвязки ГПА 31, 32, 33, АВО газа ДКС-3","23.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[3,"Перспективные работы(первоочередные работы)"]
[null,"Подготовка газа","Демонтаж свечного трубопровода от БТ-501 в технологической галереи","23.11.15г.","10 дней",0,0]
[null,null,"Подготовка к пуску и пуск в работу ГПА № 32","30.11.15г.",null,null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба КАиТ ","Монтаж, кабельной продукции от соединительных коробок до датчиков температуры топливного газа подогревателей газа регенерации А 101- А 501 . ","23.11.15г.","7 дней",0.15,0.65,"Монтаж коробок соединительных"]
[null,null,"Монтаж розеточных групп средств связи с подключением кабельной продукции в АХБ","23.11.15г.","7 дней",0.3,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Работы по ремонту ГПА № 32 (монтаж кабельной продукции и первичных датчиков)","23.11.15г.","7 дней",0.2,0.6,"Проведены работы по установке и подключению термопреобразователей вкладышей подшипника переднего стула "]
[null,null,"Монтаж клеммных коробок и подключение кабельных линий радио и громкой связи в АХБ.","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Подготовка к пуску и пуск  ГПА № 32","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба добычи","Работы по демонтажу газопроводов-шлейфов № 9, 11 ","30.11.15г.","17дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"ЭВС","Замена вентиляторов обдува тэнов подогрева секций АВО масла 2 шт","23.11.15г.","2 дня",null,1,"Выполнено 24.11.2015"]
[null,null,"Замена участка трубопровода теплоснабжения от теплового пункта \" 2 до входной задвижки т/ц 1","25.11.15г.","5 дней",0.2,0.4,"Замена 10 м  трубы"]
[null,null,"Восстановление работоспособности системы обогрева \"Тепломаг\" ШУ7 ПСПГ","23.11.15г.","2 дня",null,1,"Выполнено 24.11.2015"]
[null,null,"Замена участка трубопровода  напорной хозбытовой канализации с КОС в Е11 на УКПГ","01.12.15г.","2 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба механика ","Монтаж трубок импульсного газа в помещении узла отключающих кранов на кранах № 7 и № 8","23.11.15г.","5 дней",0.5,1,"Выполнено 25.11.2015"]
[null,null,"Монтаж трубок импульсного газа на линии пускового газа в галерее нагнетателей кранов № 10 и № 11","28.11.15г.","2 дня",0.5,0.5,"Смонтированы трубки по крану №11"]
[null,null,"Участие в работах по восстановлению работоспособности ГПА № 32","23.11.15г.","7 дней"]
[null,null,"Обеспечение материалами работ по монтажу ограждений склада ГСМ и метанола","30.11.15г.","2 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"ПНР склада ГСМ и метанола","02.12.15г.","5 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Текущие работы(ТО, ревизия, покраска, уборка)"]
[null,"Подготовка газа ","Изготовление надписей на технологические трубопроводы в подогревателях газа регенерации согласно проекта","23.11.15г.","7дней",0.05,0.2,"Изготовлено 5 надписей"]
[null,null,"Опробование ЗРА (ГПА№31,33 и технологической обвязки) по месту и с верхнего уровня.","25.11.15г.",null,null,1,"Выполнено 25.11.2015"]
[null,null,"Изготовление надписей на технологические трубопроводы в установке подготовке топливного газа согласно проекта","23.11.15г.","7 дней",0.05,0.2,"Изготовлено 5 надписей"]
[null,null,"Изготовление стенда под технологическую схему ДКС-3 в операторскую ","25.11.15г.","5 дней",0,0]
[null,null,"Уборка территории возле БСЭ","26.11.15г.",null,1,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Чистка маслобак ГПА№33","26.11.15г.",null,1,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Окраска смонтированного трубопровода пускового газа","2015-11-23","1 день",null,1,"Выполнено 23.11.2015"]
[null,null,"Изготовление надписей на технологические трубопроводы в подогревателях газа регенерации согласно проекта","30.11.15г.","7дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Изготовление надписей на технологические трубопроводы в установке подготовке топливного газа согласно проекта","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Изготовление стенда под технологическую схему УКПГ-3 на пульт УКПГ ","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Изготовление информационных надписей на складе ГСМ","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Сбор информации и изготовление табличек (технологическая часть) нумерации ЗРА в цехе холодильников газа регенерации","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба добычи ","Поддержание технологического режима работы скважин (осмотр, замер рабочих параметров, продувка стволов скважин и газопроводов-шлейфов)","2015-11-23","7 дней",0.2,0.75,"Продуты дриппы газопроводов-шлейфов №7,№12."]
[null,null,"Проверка состояния тумб ликвидированных скважин, а также наличие реперов с металлическими табличками и нанесение на них электросваркой необходимой информации с предоставлением фото отчета","2015-11-23","7 дней",0.2,0.6,"Проверено состояние тумб и наличие реперов с металлическими табличкамискв.№322,№323."]
[null,null,"Расчистка подъездных путей для проезда спецтехники для выполнения работ по ликвидации газопроводов-шлейфов № 9. № 11","16.11.15г.","7 дней",0.4,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Поддержание технологического режима работы скважин (осмотр, замер рабочих параметров, отбор проб жидкости скважин: №№112,115,116,117,122,125,126,127,301,302,303,304,305,312,314,320, 321, замер статических давлений скв №№116,304,314,320,321.","2015-12-01","6 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Продувка стволов скважин от жидкости  №№ 117,125,127,301,305,312,317,320. Продувка газопровода-шлейфа скв.№115, №317 на факельную линию. Продувка свечей дриппов \"Байпассного коллектора ДУ-500 ГП-3-ГП-2\", газопроводов-шлейфов №№4,7,9,11,12,13.","2015-11-30","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба КАиТ ","Техническое обслуживание влагомеров БАЙКАЛ-2 (2М), проверка автоматики безопасности подогревателей воды, техническое обслуживание сетей газораспределения и газопотребления ГРУ котельной, ГРП водоподогревателей, газовая обвязка котельной , газовая обвязка водоподогревателей. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации  УКПГ и ДКС.","30.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]
[]
[null,null,"Техническое обслуживание системы газового анализа УКПГ (т/ц 1-4 датчиков Щит 2, датчиков котельной СГОЭС (метан),  датчиков котельной СГС-902, гараж спецтехники СОУ-1, Насосная промстоков  СТМ 30-54, ДКС СГОЭС, техническое обслуживание сетей газораспределения и газопотребления ГРУ котельной, ГРП водоподогревателей, газовая обвязка котельной , газовая обвязка водоподогревателей. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации  УКПГ и ДКС.","23.11.15г.","7 дней",0.15,0.65,"Техническое обслуживание датчиков котельной СГС-902, гараж спецтехники СОУ-1 "]
[null,"ЭВС ","Ревизия электрооборудования шкафов НКУ т/а 32, 33","23.11.15г.","2 дня",null,1,"Выполнено 24.11.2015"]
[null,null,"Проверка сопротивления изоляции силового кабеля питания и обмоток электродвигателей пусковых и аварийных масло насосов т/а № 32, 33","25.11.15г.","1 день",null,1,"Выполнено 25.11.2015"]
[null,null,"Проверка работоспособности с пробными пусками электродвигателей АВО масла и воздуха ГПА № 32 33","26.11.2015г.","1 день",1,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Техническое обслуживание пусковой и коммутационной аппаратуры электродвигателей АВО газа регенерации УКПГ","27.11.2015г.","2 дня",0,0]
[null,null,"Промывка фильтров станций обезжелезивания СО-1, СО-2","23.11.2015г.","4 дня",0.25,1,"Выполнено 26.11.2015"]
[null,null,"Проверка работоспособности с пробными пусками электродвигателей АВО газа ДКС","27.11.15г.","3 дня",0,0]
[null,null,"Ревизия электрооборудования кран-балки машзала","30.11.15г.","2 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Техническое обслуживание пусковой и коммутационной аппаратуры приточной вентиляции Технологического корпуса УКПГ","02.12.2015г.","2 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Промывка фильтров станций обезжелезивания СО-1, СО-2","30.11.2015г.","4 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,null,"Ревизия пожарных кранов помещений ДКС","01.12.15г.","3 дня",null,null,"Планируемые работы"]
[null,"Служба механика ","Техническое обслуживание шаровых кранов обвязки адсорберов технологического газа, линии газа регенерации и дренажных линий  в технологических цехах № 1-4, ","23.11.15г.","7 дней",0.2,0.85,"ТО шаровых кранов Ду400, Ру80 в количестве 4шт,,  Ду 150 Ру40 в количестве 9шт. в т.ц. №2"]
[null,null,"Техническое обслуживание шаровых кранов обвязки ГПА 31, 32, 33, АВО газа ДКС-3","23.11.15г.","7 дней",null,null,"Планируемые работы"]