## Лист1
Шифр работ | Наименование работ | Трудоемкость, чел.час | количество человек | Время выполнения работ план, час | Начало работ | Окончание работ | Время выполнения работ факт, час | Отклонение от графика составило | Исполнитель | Причина отклонения от графика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
4 | Буксу колесной пары осмотреть ( без разборки торцевого крепления подшипников) | 1.5 | 1 | 1.5 | 2015-12-04 05:00 | 2015-12-04 06:30 | 1.5 | 0 | Слесарь 1
5 | Колесно моторный блок тепловоза - ревизию тяговому редуктору произвести | 0.455 | 1 | 0.455 | 2015-12-04 05:00 | 2015-12-04 05:27 | 0.45 | -0.005 | Слесарь 2
6 | Колесно моторный блок тепловоза - ревизию моторно-осевым подшипникам произвести | 0.816 | 1 | 0.816 | 2015-12-04 06:30 | 2015-12-04 07:15 | 0.75 | -0.066 | Слесарь 1
7 | Колодку тормозную тепловоза заменить | 0.644 | 1 | 0.644 | 2015-12-04 05:27 | 2015-12-04 05:00 | -0.45 | -1.094 | Слесарь 2
8 | Кузов тепловоза осмотреть,отремонтировать | 0.26 | 1 | 0.26 | 2015-12-04 07:15 | 2015-12-04 05:00 | -2.25 | -2.51 | Слесарь 1
9 | Механическое оборудование тепловоза осмотреть,проверить, отремонтировать | 1.91 | 1 | 1.91 | 2015-12-04 05:00 | 2015-12-04 05:00 | 0 | -1.91 | Слесарь 2
10 | Механическое оборудование тепловоза после ремонта отрегулировать | 1.04 | 1 | 1.04 | 2015-12-04 05:00 | 2015-12-04 05:00 | 0 | -1.04 | Слесарь 1
11 | Тележка тепловоза - валик рессорного подвешивания заменить | 1.08 | 1 | 1.08 | 2015-12-04 05:00 | 2015-12-04 05:00 | 0 | -1.08 | Слесарь 2
12 | Патрубок вентиляционный тягового электродвигателя снять, поставить | 0.6 | 1 | 0.6 | 2015-12-04 05:00 | 2015-12-04 05:00 | 0 | -0.6 | Слесарь 1
13 | Протертые места защитных чехлов выводных кабелей тягового электродвигателя изолировать | 0.15 | 1 | 0.15 | 2015-12-04 05:00 | 2015-12-04 05:00 | 0 | -0.15 | Слесарь 2
14 | Следы переброса на коллекторе тягового электродвигателя устранить | 0.58 | 1 | 0.58 | 2015-12-04 05:00 | 2015-12-04 05:00 | 0 | -0.58 | Слесарь 1
15 | Тяговый электродвигатель осмотреть | 3.402 | 1 | 3.402 | 2015-12-04 05:00 | 2015-12-04 05:00 | 0 | -3.402 | Слесарь 2
16 | Щеткодержатель тягового электродвигателя с регулировкой зазора по коллектору снять,поставить | 0.18 | 1 | 0.18 | 2015-12-04 05:00 | 2015-12-04 05:00 | 0 | -0.18 | Слесарь 1
17 | Щетку тягового электродвигателя с притиркой по коллектору и регулировкой нажатия пальца на щетку снять, поставить | 0.224 | 1 | 0.224 | 2015-12-04 05:00 | 2015-12-04 05:00 | 0 | -0.224 | Слесарь 2
Formulas:
Начало работ = LOOKUP(,-1/(J3:[Исполнитель, row above]=[Исполнитель]),F3:[Начало работ, row above]+H3:[Время выполнения работ факт, час, row above]/24)