## График
Месяцы
№ |  | Наименования машин |  | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  | IV квартал
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
| LC |  | LC 200 110 | I квартал январь: 111; I квартал февраль: ТО-2; I квартал март: ТО-3; II квартал май: ТР-12000*; IV квартал ноябрь: ТО-2; IV квартал декабрь: ТО-3
В этих ячейках вписываются даты уже проведенных работ
|  |  | LC 200 111 | I квартал январь: ТО-2; III квартал август: ТО-8000*; IV квартал октябрь: ТО-2; IV квартал ноябрь: ТО-3
В этих ячейках вписываются даты уже проведенных работ
|  |  | LC 200 112 | I квартал февраль: ТО-3; I квартал март: ТО-4; II квартал июнь: ТО-2; III квартал июль: ТО-3; III квартал сентябрь: ТР-12000*; IV квартал ноябрь: ТО-2; IV квартал декабрь: ТО-3
В этих ячейках вписываются даты уже проведенных работ
|  |  | LC 200 113 | II квартал апрель: ТР-12000*; III квартал июль: ТО-2; III квартал август: ТО-3; IV квартал ноябрь: ТО-2; IV квартал декабрь: ТО-3
В этих ячейках вписываются даты уже проведенных работ
| MB |  | E350 1 | I квартал март: ТО 5000; III квартал июль: ТО 5000; III квартал сентябрь: ТО 5000; IV квартал декабрь: ТО 5000
В этих ячейках вписываются даты уже проведенных работ
|  |  | E350 2 | I квартал февраль: ТО 5000; I квартал март: ТО 5000; II квартал май: ТО 5000; IV квартал октябрь: ТО 5000; IV квартал декабрь: ТО 5000
В этих ячейках вписываются даты уже проведенных работ
|  |  | E350 3 | II квартал май: ТО 5000; III квартал июль: ТО 5000; III квартал август: ТО 5000; III квартал сентябрь: ТО 5000; IV квартал октябрь: ТО 5000; IV квартал ноябрь: ТО 5000
В этих ячейках вписываются даты уже проведенных работ
|  |  | E350 4 | I квартал март: ТО 5000; II квартал июнь: ТО 5000; III квартал август: ТО 5000; III квартал сентябрь: ТО 5000
В этих ячейках вписываются даты уже проведенных работ

## План_работ_шаблон
План работ
| Месяц: | Январь
№ п/п | Наименование работ |  | Исполнитель | Примечание
1 | ТО-2 | LC 200 112 | Иванов |  | и т.д. за январь
2 |  |  | Иванов
3 |  |  | Иванов

## январь
План работ
| Месяц: | Январь
№ п/п | Наименование работ | Машина | Исполнитель | Примечание
1 | 111 | LC 200 110 | Иванов И.И.
2 | ТО-2 | LC 200 111 | Иванов И.И.