## График
Сидоров
Месяцы
№ |  | Наименования машин |  | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  | IV квартал
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
| LC |  | LC 200 110 | I квартал январь: 111; I квартал февраль: ТО-2; I квартал март: ТО-3; II квартал май: ТР-12000*; IV квартал ноябрь: ТО-2; IV квартал декабрь: ТО-3
В этих ячейках вписываются даты уже проведенных работ
|  |  | LC 200 111 | I квартал январь: ТО-2; III квартал август: ТО-8000*; IV квартал октябрь: ТО-2; IV квартал ноябрь: ТО-3
|  |  |  | I квартал январь: 2015-12-12 | В этих ячейках вписываются даты уже проведенных работ
|  |  | LC 200 112 | I квартал февраль: ТО-3; I квартал март: ТО-4; II квартал июнь: ТО-2; III квартал июль: ТО-3; III квартал сентябрь: ТР-12000*; IV квартал ноябрь: ТО-2; IV квартал декабрь: ТО-3
В этих ячейках вписываются даты уже проведенных работ
|  |  | LC 200 113 | I квартал январь: ТО-5; II квартал апрель: ТР-12000*; III квартал июль: ТО-2; III квартал август: ТО-3; IV квартал ноябрь: ТО-2; IV квартал декабрь: ТО-3
В этих ячейках вписываются даты уже проведенных работ
| MB |  | E350 1 | I квартал март: ТО 5000; III квартал июль: ТО 5000; III квартал сентябрь: ТО 5000; IV квартал декабрь: ТО 5000
В этих ячейках вписываются даты уже проведенных работ
|  |  | E350 2 | I квартал февраль: ТО 5000; I квартал март: ТО 5000; II квартал май: ТО 5000; IV квартал октябрь: ТО 5000; IV квартал декабрь: ТО 5000
В этих ячейках вписываются даты уже проведенных работ
|  |  | E350 3 | II квартал май: ТО 5000; III квартал июль: ТО 5000; III квартал август: ТО 5000; III квартал сентябрь: ТО 5000; IV квартал октябрь: ТО 5000; IV квартал ноябрь: ТО 5000
В этих ячейках вписываются даты уже проведенных работ
|  |  | E350 4 | I квартал март: ТО 5000; II квартал июнь: ТО 5000; III квартал август: ТО 5000; III квартал сентябрь: ТО 5000
В этих ячейках вписываются даты уже проведенных работ
СФОРМИРОВАТЬ
План график

## План
План работ
| Месяц: | Март
№ п/п | Наименование работ | Машина | Исполнитель | Примечание
1 | ТО-3 | LC 200 110
2 | ТО-4 | LC 200 112
3 | ТО 5000 | E350 1
4 | ТО 5000 | E350 2
5 | ТО 5000 | E350 4
| Ведущий инженер Сидоров |  | Подпись__________
График

## База
Март | Ведущий инженер | Сидоров
3 | 3 | 3
Январь | Начальник | Иванов | Иванов | Воронов | Елкин
Февраль | Зам.начальника | Петров | Петров | Голубев | Палкин
Март | Ведущий инженер | Сидоров | Сидоров | Скворцов | Чуркин
Апрель | Инженер | Тодоренко | Захаров | Воробев | Скалкин
Май | Инженер по ремонту | Парамон | Маёров | Грачев | Веткин
Июнь | Слесарь | Поленов
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь