## План-Факт
Инт. (м) | Гл (м) | ФАКТ | [8 empty] | ПЛАН |  |  |  | Отклонение по зениту | Отклонение по азимуту | Выше (-), Ниже(+) плана | Превышение плановой интенсивности | Комментарии
|  | Зен (°) | Аз (°) | аз.маг (°) | Верт (м) | Верт.(ур. моря) (м) | +С/-Ю (м) | +В/-З (м) | Отход (м) | Пр. инт. (°/10м) | Пр. инт. (°/10м) | Зен (°) | Аз (°) | Верт (м)
| 3867 | 87.97 | 13.03 | 3478.03 | 3478.03 | 3220.69 | 566.58 | 442.55 | 718.93 | 0.62 |  |  |  |  | 87.97 | 3867 | 3478.03 | 0.62
8 | 3875 | 87.85 | 12.94 | 3478.34 | 3478.34 | 3221 | 574.95 | 444.48 | 726.73 | 0.17 |  |  |  |  | 87.85 | 3875 | 3478.34 | 0.17
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

## Факт
Точки замеров: (Смещения - от центра слота)(Вертикаль - от стола ротора)
Комментарии | Гл | Зен | Аз | Верт | Верт.(ур. моря) | Отход | +С/-Ю | +В/-З | Широта | Долгота | Пр. инт. | Инт. аз. | УУО
| (м) | (°) | (°) | (м) | (м) | (м) | (м) | (м) | (° ' '') | (° ' '') | (°/10м) | (°/10м) | (°)
| 3867 | 87.97 | 13.03 | 3478.03 | 3220.69 | 718.93 | 566.58 | 442.55 | 52°11'9.56" | 54°13'37.39" | 0.62 | 0.61 | 83.42
| 3875 | 87.85 | 12.94 | 3478.34 | 3221 | 726.73 | 574.95 | 444.48 | 52°11'9.83" | 54°13'37.50" | 0.17 | -0.1 | 216.85

## План
Интерполированные точки: (Смещения - от центра слота)(Вертикаль - от стола ротора)
Гл | Зен | Аз | Верт | Верт.(ур. моря) | +С/-Ю | +В/-З | Пр. инт. | УУО | Инт.зен. | Инт. аз. | Комментарии
(м) | (°) | (°) | (м) | (м) | (м) | (м) | (°/10м) | (°) | (°/10м) | (°/10м)
3865 | 87.95 | 12.9 | 3477.95 | 3220.61 | 564.44 | 442.06 | 0.62 | 83.41 | 0.07 | 0.61
3866 | 87.96 | 12.96 | 3477.99 | 3220.65 | 565.41 | 442.28 | 0.62 | 83.41 | 0.07 | 0.61
3867 | 87.97 | 13.02 | 3478.02 | 3220.68 | 566.38 | 442.51 | 0.62 | 83.41 | 0.07 | 0.61
3868 | 87.96 | 13.02 | 3478.06 | 3220.72 | 567.36 | 442.73 | 0.17 | 216.85 | -0.14 | -0.1
3869 | 87.94 | 13.01 | 3478.09 | 3220.75 | 568.33 | 442.96 | 0.17 | 216.85 | -0.14 | -0.1
3870 | 87.93 | 13 | 3478.13 | 3220.79 | 569.31 | 443.18 | 0.17 | 216.85 | -0.14 | -0.1
3871 | 87.92 | 12.99 | 3478.17 | 3220.83 | 570.28 | 443.41 | 0.17 | 216.85 | -0.14 | -0.1
3872 | 87.9 | 12.98 | 3478.2 | 3220.86 | 571.25 | 443.63 | 0.17 | 216.85 | -0.14 | -0.1
3873 | 87.89 | 12.97 | 3478.24 | 3220.9 | 572.23 | 443.86 | 0.17 | 216.85 | -0.14 | -0.1
3874 | 87.88 | 12.96 | 3478.28 | 3220.94 | 573.2 | 444.08 | 0.17 | 216.85 | -0.14 | -0.1
3875 | 87.86 | 12.95 | 3478.31 | 3220.97 | 574.17 | 444.31 | 0.17 | 216.85 | -0.14 | -0.1
3876 | 87.85 | 12.94 | 3478.35 | 3221.01 | 575.15 | 444.53 | 0 | 0 | 0 | 0
3877 | 87.82 | 12.93 | 3478.39 | 3221.05 | 576.12 | 444.75 | 0.23 | 200.21 | -0.22 | -0.08