## Диаграмма загрузки
Наименование станка | Начало | Длительность | Начало | Длительность | Начало | Длительность | Есть ли следующая УП | time axis 2015-12-08 to 2016-02-29
Shevaller | 2015-12-08 | 4 | 2015-12-12 | 4 | 2015-12-16 | 5 | 1
Concept | 2015-12-08 | 6 | 2015-12-13 | 6 | 2015-12-19 | 6 | 0
Poseidon | 2015-12-08 | 4 | 2015-12-14 | 2 | 2015-12-16 | 5 | 1
Chronos | 2015-12-08 | 8 | 2015-12-15 | 6 | 2015-12-21 | 6 | 1
Holiday | 2015-12-08 | 2 | 2015-12-11 | 8 | 2015-12-19 | 8 | 0
Mazak i630 | 2015-12-08 | 3 | 2015-12-12 | 6 | 2015-12-18 | 6 | 1
Mazak 400 | 2015-12-08 | 4 | 2015-12-13 | 3 | 2015-12-16 | 3 | 0
Mazak 250 | 2015-12-08 | 2 | 2015-12-12 | 3 | 2015-12-15 | 5 | 1
Heckert | 2015-12-08 | 7 | 2015-12-13 | 4 | 2015-12-17 | 6 | 1
Станок 10 | 2015-12-08 | 5 | 2015-12-14 | 7 | 2015-12-21 | 7 | 1
Formulas:
Начало = [Начало]+[Длительность]
График загрузки оборудования Завода Опытных Конструкций
2015
2015

## План
|  | программист 1 | [6 empty] | Программист 2 |  |  |  | Программист 3 |  |  |  | Программист 4 |  |  |  | Программист 5 |  |  |  | Программист 6 |  |  |  | Программист 7 |  |  |  | Программист 8 |  |  |  | Программист 9 |  |  |  | Программист 10 |  |  |  | Программист 11
День недели | Дата | Заказ (Сопр.) | Наименование станка | время на разработку уп | разработана ли уп | Время до освобождения станка | Начало работы станка (Дата) | Машинное время (В днях) | Заказ (Сопр.)2 | Наименование станка3 | Начало работы станка (Дата)4 | Машинное время (В днях)5 | Заказ (Сопр.)3 | Наименование станка4 | Начало работы станка (Дата)5 | Машинное время (В днях)6 | Заказ (Сопр.)4 | Наименование станка5 | Начало работы станка (Дата)6 | Машинное время (В днях)7 | Заказ (Сопр.)5 | Наименование станка6 | Начало работы станка (Дата)7 | Машинное время (В днях)8 | Заказ (Сопр.)6 | Наименование станка7 | Начало работы станка (Дата)8 | Машинное время (В днях)9 | Заказ (Сопр.)7 | Наименование станка8 | Начало работы станка (Дата)9 | Машинное время (В днях)10 | Заказ (Сопр.)8 | Наименование станка9 | Начало работы станка (Дата)10 | Машинное время (В днях)11 | Заказ (Сопр.)9 | Наименование станка10 | Начало работы станка (Дата)11 | Машинное время (В днях)12 | Заказ (Сопр.)10 | Наименование станка11 | Начало работы станка (Дата)12 | Машинное время (В днях)13 | Заказ (Сопр.)11 | Наименование станка12 | Начало работы станка (Дата)13 | Машинное время (В днях)14
1900-01-04 | 2015-12-10 | 615.113 211 | Concept | 2 | х | 2 | 2015-12-11 | 3
1900-01-05 | 2015-12-11 | 615.113 211 | Concept | 2 | х | 2 | 2015-12-11 | 3
1900-01-06 | 2015-12-12
1899-12-31 | 2015-12-13
1900-01-01 | 2015-12-14
1900-01-02 | 2015-12-15
1900-01-03 | 2015-12-16
1900-01-04 | 2015-12-17
1900-01-05 | 2015-12-18
1900-01-06 | 2015-12-19
1899-12-31 | 2015-12-20
1900-01-01 | 2015-12-21
1900-01-02 | 2015-12-22
1900-01-03 | 2015-12-23
1900-01-04 | 2015-12-24
1900-01-05 | 2015-12-25
1900-01-06 | 2015-12-26
1899-12-31 | 2015-12-27
1900-01-01 | 2015-12-28
1900-01-02 | 2015-12-29
1900-01-03 | 2015-12-30
1900-01-04 | 2015-12-31
1900-01-05 | 2016-01-01
1900-01-06 | 2016-01-02
1899-12-31 | 2016-01-03
1900-01-01 | 2016-01-04
1900-01-02 | 2016-01-05
1900-01-03 | 2016-01-06
1900-01-04 | 2016-01-07
1900-01-05 | 2016-01-08
1900-01-06 | 2016-01-09
1899-12-31 | 2016-01-10
1900-01-01 | 2016-01-11
1900-01-02 | 2016-01-12
1900-01-03 | 2016-01-13
1900-01-04 | 2016-01-14
1900-01-05 | 2016-01-15
1900-01-06 | 2016-01-16
1899-12-31 | 2016-01-17
1900-01-01 | 2016-01-18
1900-01-02 | 2016-01-19
1900-01-03 | 2016-01-20
1900-01-04 | 2016-01-21
1900-01-05 | 2016-01-22
1900-01-06 | 2016-01-23
1899-12-31 | 2016-01-24
1900-01-01 | 2016-01-25
1900-01-02 | 2016-01-26
1900-01-03 | 2016-01-27
1900-01-04 | 2016-01-28
1900-01-05 | 2016-01-29
1900-01-06 | 2016-01-30
1899-12-31 | 2016-01-31
1900-01-01 | 2016-02-01
1900-01-02 | 2016-02-02
1900-01-03 | 2016-02-03
1900-01-04 | 2016-02-04
1900-01-05 | 2016-02-05
1900-01-06 | 2016-02-06
1899-12-31 | 2016-02-07
1900-01-01 | 2016-02-08
1900-01-02 | 2016-02-09
1900-01-03 | 2016-02-10
1900-01-04 | 2016-02-11
1900-01-05 | 2016-02-12
1900-01-06 | 2016-02-13
1899-12-31 | 2016-02-14
1900-01-01 | 2016-02-15
1900-01-02 | 2016-02-16
1900-01-03 | 2016-02-17
1900-01-04 | 2016-02-18
1900-01-05 | 2016-02-19
1900-01-06 | 2016-02-20
1899-12-31 | 2016-02-21
1900-01-01 | 2016-02-22
1900-01-02 | 2016-02-23
1900-01-03 | 2016-02-24
1900-01-04 | 2016-02-25
1900-01-05 | 2016-02-26
1900-01-06 | 2016-02-27
1899-12-31 | 2016-02-28
1900-01-01 | 2016-02-29
1900-01-02 | 2016-03-01
1900-01-03 | 2016-03-02
1900-01-04 | 2016-03-03
1900-01-05 | 2016-03-04
1900-01-06 | 2016-03-05
1899-12-31 | 2016-03-06
1900-01-01 | 2016-03-07
1900-01-02 | 2016-03-08
1900-01-03 | 2016-03-09
1900-01-04 | 2016-03-10
1900-01-05 | 2016-03-11
1900-01-06 | 2016-03-12
1899-12-31 | 2016-03-13
1900-01-01 | 2016-03-14
1900-01-02 | 2016-03-15
1900-01-03 | 2016-03-16
1900-01-04 | 2016-03-17
1900-01-05 | 2016-03-18
1900-01-06 | 2016-03-19
1899-12-31 | 2016-03-20
1900-01-01 | 2016-03-21
1900-01-02 | 2016-03-22
1900-01-03 | 2016-03-23
1900-01-04 | 2016-03-24
1900-01-05 | 2016-03-25
1900-01-06 | 2016-03-26
1899-12-31 | 2016-03-27
1900-01-01 | 2016-03-28
1900-01-02 | 2016-03-29
1900-01-03 | 2016-03-30
1900-01-04 | 2016-03-31
1900-01-05 | 2016-04-01
1900-01-06 | 2016-04-02
1899-12-31 | 2016-04-03
1900-01-01 | 2016-04-04
1900-01-02 | 2016-04-05
1900-01-03 | 2016-04-06
1900-01-04 | 2016-04-07
1900-01-05 | 2016-04-08
1900-01-06 | 2016-04-09
1899-12-31 | 2016-04-10
1900-01-01 | 2016-04-11
1900-01-02 | 2016-04-12
1900-01-03 | 2016-04-13
1900-01-04 | 2016-04-14
1900-01-05 | 2016-04-15
1900-01-06 | 2016-04-16
1899-12-31 | 2016-04-17
1900-01-01 | 2016-04-18
1900-01-02 | 2016-04-19
1900-01-03 | 2016-04-20
1900-01-04 | 2016-04-21
1900-01-05 | 2016-04-22
1900-01-06 | 2016-04-23
1899-12-31 | 2016-04-24
Formulas:
День недели = WEEKDAY(Таблица3[[#This Row],[Дата]])